## Database MK
[24 empty] | PC 070 KELURAHAN CAKUNG TIMUR, ROROTAN, UJUNG MENTENG KECAMATAN CAKUNG, CILINCING |  | 81 |  | a | [10 empty] | "Volume BA MC-0" | Volume BA MC-0 SUM -> | [18 empty] | S.14 Progres : 20.762 m S.17 Progres : 4.857 m |  | Total Panjang Pipa Aktual (Sum->)3 |  |  | 460 | [5 empty] | 1145 | [47 empty] | A
|  |  | DATABASE PROJECT GREENFIELD | [18 empty] | 71.2% | [38 empty] | 60.5 | [31 empty] | Cut Off |  |  |  |  | UPDATE 21/06/26 |  |  | UPDATE 21/06/26
|  |  | 108 | [9 empty] | 331511 |  |  |  | 97.36% | 100% | 64.03% | -35.11% | 298551.56 | 236043.26 | 236043.26 |  | 1.2443e+12 | 1238263155210 | 1.116e+12 | 53920900561.649 | 662535122254.6425 | 395070309058.86 | 4468926828 | [7 empty] | 298542.56 | 222967.16 | [20 empty] | 236043.26 | 113513.86 | 47815.9 | 22129.2 | 19991.7 | 6857.9 | 1940.3 | 360 | 52 | 2914 | 10551 | 4114.5 | 0 | 33.8 | 0 | 3046.4 | 539 | 0 | 0 | 2183.7 | 0 | 303 | 330 | 0 | 0 | 633 | 63060.6 | [5 empty] | 2026-01-11 |  |  |  |  | 887005731329.6852 | 887005731329.6852 | 284493674508 | 284493674508 |  |  |  |  | 107 | 1.1971e+12 |  |  | 107 | 1.1971e+12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 107 | 5571 | 5571 | 0 |  | 5055 | 5055 |  | 94.86% | 94.86% | [7 empty] | 4958 | 4958 | 89.01% | 89.01% | [23 empty] | 13 | 1 | 3 | [7 empty] | 26 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 105 | [5 empty] | *Pemasangan Pipa |  |  |  | 68 |  |  |  | 57 |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 40 | [5 empty] | 40
| No | No urut | Proyek | Kode Program | Nama Program | Jadwal TOK | Schedule | Sub-Proyek | Status TOK | Nama PM | Kategori Pekerjaan | Directorat | Volume (m) | Satuan | Status Target | Status Aktual | Column5 | Target Progres (%) | Progres Aktual (%) | Deviasi (%) | Volume BA MC-0 | Total Panjang Pipa Aktual | Lokasi, RAB dan Bobot | Lokasi | Nilai RAB Jaringan (file pa aji) | Kontrol Nilai RAB Jaringan (Include Ppn) | Nilai RAB Jaringan (Exclude Ppn) | RAB Kegiatan Umum | RAB Pemasangan | RAB Pengadaan | RAB Perizinan | Nilai RAB IOT | Total Bobot | Bobot Keg Umum | Bobot Pemasangan | Bobot Pengadaan | Bobot Perizinan | Aktual Pipa Terpasang | "Volume BA MC-0" | Volume BA MC-0 SUM -> | Pipa 63 mm | Pipa 90 mm | Pipa 110 mm | Pipa 160 mm | Pipa 200 mm | Pipa 250 mm | Pipa 315 mm | Pipa 350 mm | Pipa 400 mm | Pipa 500 mm | Pipa 630 mm | Pipa 700 mm | Pipa 800 mm | Pipa 900 mm | Pipa 1,000 mm | Pipa 1,200 mm | Pipa 1,400 mm | Pipa 1,500 mm | Pipa 1,600 mm | Pipa 1,800 mm | Total Panjang Pipa Aktual (Sum->)3 | Pipa 63 mm2 | Pipa 90 mm3 | Pipa 110 mm4 | Pipa 160 mm5 | Pipa 200 mm6 | Pipa 250 mm7 | Pipa 315 mm8 | Pipa 350 mm9 | Pipa 400 mm10 | Pipa 500 mm11 | Pipa 630 mm12 | Pipa 700 mm13 | Pipa 800 mm14 | Pipa 900 mm15 | Pipa 1,000 mm16 | Pipa 1,200 mm17 | Pipa 1,400 mm18 | Pipa 1,500 mm19 | Pipa 1,600 mm20 | Pipa 1,800 mm21 | Volume Penolakan Warga | Volume Private Area | Volume Sudah ada eksisting | Volume Tidak sesuai DED | Total Volume tidak dapat dipasang | Volume Sisa Pekerjaan | Progres dan VOWD - RNA | Progres Keg. Umum (%) | Progres MOS (%) | Progres Pemasangan (%) | Progres Perizinan (%) | Progres Total Aktual (%) | VOWD Keg. Umum (Rp) | VOWD Pengadaan (Rp) | VOWD Pemasangan (Rp) | VOWD Perizinan (Rp) | VOWD (kolom bantu) | VOWD Total (Rp) | Nilai RNA Update | Kolom Bantu RNA Update | PR-PO-MOS | PLAN PR-PO ABJ start | PLAN PR-PO ABJ finish | PR Aktual (tanggal) | No PR | Nilai PR + Perizinan (Rp) | Review PR ABJ | PO Aktual (tanggal) | No PO | Nilai PO ABJ (Rp) | Review PO ABJ | PLAN PR-PO BPM Jasa start | PLAN PR-PO BPM Jasa finish | PR Jasa Aktual (tanggal) | No PR Jasa | Review PR Jasa BPM | PO Jasa Aktual (tanggal) | No PO Jasa | Nama Vendor | Review PO Jasa BPM | PLAN PR-PO BPM Material start | Forecast PO Start | PLAN PR-PO BPM Material finish | Forecast PO Finish | PR Material Aktual (tanggal) | No PR Material | Line PR | Line PR (kolom bantu) | Review PR Material BPM | Tanggal Selesai PO Material | Line PO | Line PO (kolom bantu)2 | NO PO Material | PO Material Aktual (%) | UPDATE PO (kolom bantu) | Review PO Material BPM | Review PO Material | PLAN MOS start | Forecast MOS Start | PLAN MOS finish | Forecast MOS Finish | Tanggal Selesai MOS | Line MOS | Line MOS (kolom bantu) | Progres MOS | UPDATE MOS (kolom bantu) | Status MOS | Review MOS | PERMIT | PLAN PERMIT start | Forecast Perizinan Start | PLAN PERMIT finish | Forecast Perizinan Finish | IPPJU | IPPJU2 | Persiapan Dokumen | Upload Jakevo | Gambar Rekomtek | Upload DBM | Survey IPPJU | Revisi Gambar Rekomtek | Proses Rekomtek | Rekomtek Terbit | Proses Penerbitan Izin | Izin Terbit | Column2 | Tanggal Pengajuan Dokumen | Column4 | Tanggal Terbit/ Target Izin Terbit | Crossing Sungai | Crossing Kereta | Crossing Toll | Status Perizinan | Status Izin | Remaining7 | Review14 | Remain7 | PLAN vs ACT | PLAN Penyerahan DPPK | Aktual DPPK | Review | PLAN PCM | Tanggal Aktual PCM | Review PCM | PLAN Kick Off | Tanggal Aktual Kick Off | Review Kick Off | PLAN MC-0 start | PLAN MC-0 finish | Tanggal Aktual MC-0 | Review MC-0 | PLAN KONSTRUKSI start | Forecast Konstruksi Start | PLAN KONSTRUKSI finish | Forecast Konstruksi Finish (s.d. Flushing) | Aktual Selesai Konstruksi* (tanggal) | Review Konstruksi | PLAN Hydro Tes start | PLAN Hydro Tes finish | Hydro Tes Actual (tanggal) | Status Hydro | PLAN Interkoneksi start | PLAN Interkoneksi finish | Interkoneksi Actual (tanggal) | Status Interkoneksi | PLAN Flushing start | PLAN Flushing finish | Flushing Actual (tanggal) | Status Flushing | PLAN TC start | Forecast TC dan MC-100 Start | PLAN TC finish | TC Aktual (tanggal) | Status TC | PLAN Reinstatement start | PLAN Reinstatement finish | Reinstatement Aktual (tanggal) | Status Reinstatement | PLAN MC-100 start | PLAN MC-100 finish | Forecast MC-100 Finish | MC-100 (Pengukuran Lapangan) | BA MC-100 Aktual (Verifikasi) | Review MC-100 | PLAN DPPP start | Forecast DPPP Start | PLAN DPPP finish | Forecast DPPP Finish | Aktual Submit DPPP (tanggal) | Review DPPP | Issue dan Forecast | Isu | Isu2 | Durasi Kontrak (Month)
| 0 | 1 | SPAM Jatiluhur Hilir | NPP23JTA A2.2.1a | A2 - BKT DN1500 (Segmen 1.a BKT - Pondok Kopi) | 2025-04-01 | MS | Trunk Main |  | Muhrojin | Pipa | PMO 2 | 877 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 0 | 852.5 |  | Jl. Basuki Rahmat, Bypass | 55647427855 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 852.5 | [17 empty] | 852.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49593687220 | 49593687220 | 49593687220 | 49593687220 |  | 2023-09-25 | 2023-10-29 | 2023-10-11 | AJC/2023/11/Q800/362 | 537590677279 | Sudah, OnSchedule | 2023-11-20 | AJCPOV-2300148 | 537590677279 | Sudah, Delay | 2023-10-30 | 2024-06-02 | 2024-08-16 | PR-UN/BPM/JTLBarat/2412/0366 | Sudah, Delay | 2024-12-31 | BPMPO-2405299 | PT. KMU Konstruksi Indonesia | Sudah, Delay | 2023-10-30 | #N/A | 2023-12-17 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2023-12-18 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2023-10-30 | #N/A | 2024-06-30 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-03-29 | Sudah |  | 2023-06-20 | Sudah | Sudah | 2023-09-18 | Sudah | 2024-05-22 | 10.Izin Terbit | 2023-03-29 | 215 | 2024-05-22 | Izin Terbit |  | Izin Terbit | Sudah Terbit | Selesai | 39 | On Schedule |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-04 | 2024-05-02 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-11 | 2024-05-02 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-17 | 2024-06-23 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-01 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-11 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 2023-02-08 | Sudah | 2024-11-18 | #N/A | 2024-11-24 | 2025-02-11 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-21 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.33 | 5
| 0 | 2 | SPAM Jatiluhur Hilir | NPP23JTAA06 | A6 - Pondok Kopi DN1000 | 2025-04-01 | MS | Trunk Main |  | Muhrojin | Pipa | PMO 2 | 1112 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1083 | 1071.72 |  | Jl. Mawar Merah II, Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit | 50476486470 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1083 | 0 | [20 empty] | 1071.72 | [14 empty] | 1071.72 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 11.28 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51407089365 | 51407089365 | 51407089365 | 51407089365 |  | 2023-09-25 | 2023-10-29 | 2023-11-10 | AJC/2023/11/Q800/362 | 50448936470 | Sudah, Delay | 2023-11-20 | AJCPOV-2300148 | 50448936470 | Sudah, Delay | 2023-10-30 | 2024-06-02 | 2023-12-14 17:04 | PR/BPM/JTLTimur/2312/0007 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-13 07:00 | BPMPO-2402410 | PT. KMU Konstruksi Indonesia | Sudah, Delay | 2023-10-30 | #N/A | 2023-12-17 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2023-12-18 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2023-10-30 | #N/A | 2024-06-30 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-03-28 | Sudah |  | 2023-06-20 | Sudah | Sudah | 2023-09-18 | Sudah | 2024-05-22 | 10.Izin Terbit | 2023-03-28 | 216 | 2024-05-22 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 39 | On Schedule |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-04 | 2024-05-02 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-11 | 2024-05-02 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-17 | 2024-06-23 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-01 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-09 | Sudah | - | - | 2024-09-28 | Sudah | - | - | 2023-02-08 | Sudah | 2024-11-18 | #N/A | 2024-11-24 | 2025-02-11 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-21 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.33 | 5
| 0 | 3 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NRP095 | Dakota DN600 | 2025-04-01 | MS | Trunk Main |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 616 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 593 | 606.9 |  | PC 095 Jl. Kemayoran Gempol & Jl. Dakota Raya | 11427917081 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 593 | 0 | [20 empty] | 606.9 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 591.9 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10843356260 | 10843356260 | 10843356260 | 10843356260 |  | 2023-09-25 | 2023-10-08 | 2023-08-26 | AJC/2023/08/Q800/246 | 5358010944 | Sudah, OnSchedule | 2023-10-23 | AJCPOV-2300133 | 5358010944 | Sudah, Delay | 2023-10-09 | 2023-10-29 | 2023-10-27 | PR/BPM/JTLBarat/2310/0019 | Sudah, OnSchedule | 2023-11-28 | PO/BPM-ABJ/XI/23/0781 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2023-10-09 | #N/A | 2023-11-05 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2023-11-06 | #N/A | 2023-12-31 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2023-10-09 | #N/A | 2023-11-26 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah |  | Sudah |  |  | Sudah | Sudah |  | Sudah |  | 10.Izin Terbit | [6 empty] | Sudah Terbit | Selesai | 45256 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2023-10-31 | 2023-10-16 | Sudah, OnSchedule | 2023-11-07 | 2023-10-16 | Sudah, OnSchedule | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 2023-04-14 | Sudah, OnSchedule | 2023-11-27 | #N/A | 2024-02-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2023-12-28 | Sudah | - | - | 2024-02-20 | Sudah | - | - | 2023-02-08 | Sudah | 2024-01-29 | #N/A | 2024-02-04 | 2024-02-29 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | #N/A |  | 2024-03-07 | Sudah, Delay | 2024-02-23 |  | 2024-02-23 |  | 2025-02-26 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.77 | 2
| 0 | 4 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJNINJT095.C01 | PC 095 Kebon Kosong Paket 1 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 1234 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1215 | 1215 |  | Kebon Kosong - Paket 1 (RW 4) | 1511883276 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1024974000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1215 | 0 | [20 empty] | 1215 |  | 611 | 382 | 210 | 12 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042804053 | 2042804053 | 2042804053 | 2042804053 |  | 2023-06-25 | 2023-07-22 | 2023-08-23 | AJC/2023/08/Q800/237 | 1511883275 | Sudah, Delay | 2023-11-27 | AJCPOV-2300087 | 1511883275 | Sudah, Delay | 2023-07-23 | 2023-09-02 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2023-07-23 | #N/A | 2023-09-02 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2023-07-30 | #N/A | 2023-10-28 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2023-07-23 | #N/A | 2023-09-30 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | 10.Izin Terbit | [6 empty] | Sudah Terbit | Selesai | 45199 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-15 | 2025-09-14 | Sudah, Delay | 2025-06-15 | 2025-09-14 | Sudah, Delay | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 2023-06-13 | Sudah, OnSchedule | 2023-10-01 | #N/A | 2023-12-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2023-11-23 | Sudah | - | - | 2023-11-02 | Sudah | - | - | 2023-11-25 | Sudah | 2023-12-03 | #N/A | 2023-12-09 | 2024-01-12 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | #N/A |  | 2024-02-13 | Sudah, Delay | 2023-12-28 |  | 2023-12-28 |  | 2025-02-26 | Sudah, Delay |  |  |  | -18.27 | #NUM!
| 0 | 5 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJNINJT095.C02 | PC 095 Kebon Kosong Paket 2 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 3273 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 3274 | 3075 |  | Kebon Kosong - Paket 2 (RW 5) | 2876031183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 951048000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3274 | 0 | [20 empty] | 3075 |  | 1463 | 827 | 716 | 54 | 15 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 199 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4221109988 | 4221109988 | 4221109988 | 4221109988 |  | 2023-08-27 | 2023-09-23 | 2023-08-26 | AJC/2023/08/Q800/247 | 2876031188 | Sudah, OnSchedule | 2023-11-27 | AJCPOV-2300088 | 2876031188 | Sudah, Delay | 2023-09-24 | 2023-11-04 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2023-09-24 | #N/A | 2023-11-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2023-10-01 | #N/A | 2023-12-30 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2023-09-24 | #N/A | 2023-11-25 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | 10.Izin Terbit | [6 empty] | Sudah Terbit | Selesai | 45255 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-15 | 2025-09-14 | Sudah, Delay | 2025-06-15 | 2025-09-14 | Sudah, Delay | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 2023-06-15 | Sudah, OnSchedule | 2023-11-26 | #N/A | 2024-01-27 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-01-05 | Sudah | - | - | 2023-11-02 | Sudah | - | - | 2024-01-07 | Sudah | 2024-01-28 | #N/A | 2024-02-03 | 2024-01-13 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | #N/A |  | 2024-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2024-02-22 |  | 2024-02-22 |  | 2025-02-26 | Sudah, Delay |  |  |  | -16.4 | #NUM!
| 0 | 6 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT073.01 | PC 073 Kebon Baru | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 85 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 85 | 85 |  | Jl. Kebon Baru RT 003 RW 010 Kel. Sempet Barat | 122645794 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17982000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 85 | 0 | [20 empty] | 85 |  | 85 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90892413 | 90892413 | 90892413 | 90892413 |  | 2023-10-30 | 2023-11-12 | 2024-05-20 | AJC/2024/05/Q800/161 | 74265217 | Sudah, Delay | 2024-06-21 | AJCPOV-2400184 | 74265217 | Sudah, Delay | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2024-09-11 | PR/BPM/JTLBarat/2409/0252 | Sudah, Delay | 2025-02-12 | BPMPO-2403783 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, Delay | 2023-11-13 | #N/A | 2023-12-10 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2023-12-11 | #N/A | 2024-01-28 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2023-11-13 | #N/A | 2024-01-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-19 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-19 | -553 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45319 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-01-02 | 2023-12-20 | Sudah, OnSchedule | 2024-01-09 | 2023-12-20 | Sudah, OnSchedule | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 2024-01-08 | Sudah, OnSchedule | 2024-01-29 | #N/A | 2024-02-04 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-02-26 | Sudah | - | - | 2024-02-22 | Sudah | - | - | 2024-02-28 | Sudah | 2024-02-05 | #N/A | 2024-02-11 | 2024-02-28 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | #N/A |  | 2024-03-01 | Sudah, Delay | 2024-02-23 |  | 2024-02-23 |  | 2025-02-26 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 7 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT076.01 | PC 076 Kalibaru Barat RT005/RW015 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 80 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 80 | 80 |  | Jl. Kalibaru Barat RT 005 RW 015 Kel. Kalibaru | 188572819.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24595780 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 80 | 0 | [20 empty] | 80 |  | 80 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 289307432 | 289307432 | 289307432 | 289307432 |  | 2024-04-01 | 2024-05-05 | 2024-02-22 | AJC/2024/02/Q800/7 | 188572819 | Sudah, OnSchedule | 2024-03-19 | AJCPOV-2400054 | 188572819 | Sudah, OnSchedule | 2024-05-06 | 2024-06-23 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-06 | #N/A | 2024-06-23 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-05-06 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-19 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-19 | -378 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45529 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-30 | 2024-05-13 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-06 | 2024-05-13 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-05-16 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | #N/A | 2024-09-01 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-09-08 | Sudah | - | - | 2024-09-09 | Sudah | - | - | 2024-09-09 | Sudah | 2024-09-02 | #N/A | 2024-09-08 | 2024-09-18 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | #N/A |  | 2024-09-18 | Sudah, Delay | 2024-09-20 |  | 2024-09-20 |  | 2025-02-26 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 8 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT092.01 | PC 092 Sunter Jaya | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 231 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 240 | 175 |  | Jl. Sunter Jaya RT 007 RW 009 Kel. Sunter | 433097946 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24595780 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 240 | 0 | [20 empty] | 175 |  | 175 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 65 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 243741183 | 243741183 | 243741183 | 243741183 |  | 2024-04-01 | 2024-05-05 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-06 | 2024-06-23 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-06 | #N/A | 2024-06-23 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-05-06 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-05-16 | Sudah |  | 2024-06-20 | Sudah | Sudah | 2024-07-12 | Sudah | 2024-09-09 | 10.Izin Terbit | 2024-05-16 | -10 | 2024-09-09 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -15 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-30 | 2024-05-13 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-06 | 2024-05-13 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-05-16 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | #N/A | 2024-09-01 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-09-23 | Sudah | - | - | 2024-09-25 | Sudah | - | - | 2024-09-25 | Sudah | 2024-09-02 | #N/A | 2024-09-08 | 2024-09-30 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | #N/A |  | 2024-09-30 | Sudah, Delay | 2024-09-20 |  | 2024-09-20 |  | 2025-02-26 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 9 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINKARB015.1JE | B015 Perumahan BNI | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 118 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 108 | 104.4 |  | Pemukiman Dalam Perumahan BNI RT 01/04 Kel. Wijaya Kusuma | 217141733 | 0 | 0 |  |  |  |  | 53290856 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 108 | 0 | [20 empty] | 104.4 | 104.4 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 135088591 | 135088591 | 135088591 | 135088591 |  | 2024-04-01 | 2024-05-05 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-06 | 2024-06-23 | 2024-05-18 | PR/BPM/JTLBarat/2405/0101 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-06 | BPMPO-2400980 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2024-05-06 | #N/A | 2024-06-23 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-05-06 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-07-15 | Sudah |  | 2024-08-15 | Sudah | Sudah | 2024-09-17 | Sudah | 2024-10-10 | 10.Izin Terbit | 2024-07-15 | -70 | 2024-10-10 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -46 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-30 | 2024-05-13 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-06 | 2024-05-13 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-05-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | #N/A | 2024-09-01 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-07-23 | Sudah | - | - | 2025-07-29 | Sudah | - | - | 2025-07-29 | Sudah | 2024-09-02 | #N/A | 2024-09-08 | 2024-08-21 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | #N/A |  | 2024-08-21 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-20 |  | 2024-09-20 |  | 2025-02-26 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 10 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJTP008.1JE | P008 Pluit Raya | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 117 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 9 | 298.7 |  | Jl. Pluit Raya RT 09 / RW 07 | 811178020 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106581712 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 9 | 0 | [20 empty] | 298.7 | 298.7 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 432875247 | 432875247 | 432875247 | 432875247 |  | 2024-04-01 | 2024-05-05 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-06 | 2024-06-23 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-06 | #N/A | 2024-06-23 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-05-06 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-05-15 | Sudah |  | 2024-06-20 | Sudah | Sudah | 2024-07-12 | Sudah | 2024-09-11 | 10.Izin Terbit | 2024-05-15 | -9 | 2024-09-11 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -17 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-30 | 2024-05-13 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-06 | 2024-05-13 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-05-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | #N/A | 2024-09-01 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-07-31 | Sudah | - | - | 2025-08-05 | Sudah | - | - | 2024-08-12 | Sudah | 2024-09-02 | #N/A | 2024-09-08 | 2024-08-21 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | #N/A |  | 2024-08-21 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-20 |  | 2024-09-20 |  | 2025-02-26 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 11 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT078.01 | PC 078 Mundari Gg. Mushola | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 69 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 63 | 63 |  | Jl. Mundari Gg. Mushola AL Kisof, Bendungan Melayu RT 005/002 Kel. Rawa Badak Selatan | 185361311 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24595780 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 63 | 0 | [20 empty] | 63 |  | 63 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 107299965 | 107299965 | 107299965 | 107299965 |  | 2024-04-01 | 2024-05-05 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-06 | 2024-06-23 | 2024-04-26 | PR/BPM/JTLBarat/2404/0068 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-05 | BPMPO-2400950 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2024-05-06 | #N/A | 2024-06-23 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-05-06 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | 10.Izin Terbit | [6 empty] | Sudah Terbit | Selesai | 45529 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-30 | 2024-05-13 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-06 | 2024-05-13 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-05-16 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | #N/A | 2024-09-01 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-07-26 | Sudah | - | - | 2024-07-27 | Sudah | - | - | 2024-07-27 | Sudah | 2024-09-02 | #N/A | 2024-09-08 | 2024-08-21 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | #N/A |  | 2024-08-21 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-20 |  | 2024-09-20 |  | 2025-02-26 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 12 | SPAM Jatiluhur Hilir | NPP23JTA A2.2.1b | A2 - BKT DN1500 (Segmen 1.b Pondok Kopi- Rd Inten) | 2025-04-01 | MS | Trunk Main |  | Muhrojin | Pipa | PMO 2 | 1776 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1800 | 1817.13 |  | Jl. Basuki Rahmat, Bypass | 363985840579 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1800 | 0 | [20 empty] | 1817.13 | [8 empty] | 17 |  |  |  | 23.5 |  |  |  |  | 1776.63 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 113327355245 | 113327355245 | 113327355245 | 113327355245 |  | 2024-02-26 | 2024-03-31 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2024-08-16 | PR-UN/BPM/JTLBarat/2412/0366 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-31 | BPMPO-2405299 | PT. KMU Konstruksi Indonesia | Sudah, Delay | 2024-04-01 | #N/A | 2024-05-19 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-05-20 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-04-01 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-03-29 | Sudah |  | 2023-06-20 | Sudah | Sudah | 2023-09-18 | Sudah | 2024-05-22 | 10.Izin Terbit | 2023-03-29 | 369 | 2024-05-22 | Izin Terbit |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 130 | On Schedule |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-05-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-05-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2025-05-31 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-03-23 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-03-27 | Sudah | - | - | 2025-03-21 | Sudah | - | - | 2025-04-30 | Sudah | 2025-02-24 | #N/A | 2025-03-02 | 2025-05-05 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | #N/A |  | 2025-05-14 | Sudah, Delay | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 0 | 13 | SPAM Jatiluhur Hilir | PNA23JT003-C02.1 | CDC | 2025-04-01 | MS | Pumping Station |  | Muhrojin | Pompa | PMO 1 | 1 | ls | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 |  | CDC | 38745964634 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44468102292 | 44468102292 | 44468102292 | 44468102292 |  | 2024-02-26 | 2024-03-31 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2024-07-02 | PR/BPM/JTLTimur/2407/0071 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-05 | BPMPO-2401243 | PT Jassa Santosa Mandiri | Sudah, OnSchedule | 2024-04-01 | #N/A | 2024-05-19 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-05-20 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-04-01 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah |  | Sudah |  |  | Sudah | Sudah |  | Sudah |  | 10.Izin Terbit | [6 empty] | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2025-04-24 | Sudah, Delay | 2024-09-10 | 2025-04-24 | Sudah, Delay | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2023-11-22 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-02-24 | #N/A | 2025-03-02 | 2025-04-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | #N/A |  | 2025-05-28 | Sudah, Delay | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 |  | 2025-11-20 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 0 | 14 | SPAM Jatiluhur Hilir | PNA23JT003-C02.2 | CDC - C02.2 | 2025-04-01 | MS | Pumping Station |  | Muhrojin | Pompa | PMO 1 | 1 | ls | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 |  | CDC | 1620470619 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878107243 | 1878107243 | 1878107243 | 1878107243 |  | 2024-02-26 | 2024-03-31 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2024-07-31 | PR/BPM/JTLTimur/2407/0075 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-05 | BPMPO-2401243 | PT Jassa Santosa Mandiri | Sudah, OnSchedule | 2024-04-01 | #N/A | 2024-05-19 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-05-20 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-04-01 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah |  | Sudah |  |  | Sudah | Sudah |  | Sudah |  | 10.Izin Terbit | [6 empty] | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2025-04-24 | Sudah, Delay | 2024-09-10 | 2025-04-24 | Sudah, Delay | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2023-11-22 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-03-15 | Sudah | - | - | 2025-03-19 | Sudah | - | - | 2025-03-19 | Sudah | 2025-02-24 | #N/A | 2025-03-02 | 2025-04-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | #N/A |  | 2025-05-14 | Sudah, Delay | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 |  | 2025-11-20 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 0 | 15 | SPAM Jatiluhur Hilir | PNA23JT003-C02.3 | CDC - C02.3 | 2025-04-01 | MS | Pumping Station |  | Muhrojin | Pompa | PMO 1 | 1 | ls | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 |  | CDC | 369813983 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 657769801 | 657769801 | 657769801 | 657769801 |  | 2024-02-26 | 2024-03-31 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-04-01 | 2024-09-01 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-04-01 | #N/A | 2024-05-19 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-05-20 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-04-01 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah |  | Sudah |  |  | Sudah | Sudah |  | Sudah |  | 10.Izin Terbit | [6 empty] | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2023-11-22 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-02-24 | #N/A | 2025-03-02 | 2024-08-05 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | #N/A |  | 2025-03-27 | Sudah, Delay | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 0 | 16 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJNINJT095.C03 | PC 095 Kebon Kosong Paket 3 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 4484 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 4661 | 4433 |  | Kebon Kosong - Paket 3 (RW 6) | 7171712184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 889547363 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 4661 | 0 | [20 empty] | 4433 | 2763 | 1185 |  | 262 | 142 | 81 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 228 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5584101508 | 5584101508 | 5584101508 | 5584101508 |  | 2024-07-01 | 2024-07-28 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-29 | 2024-09-29 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-29 | #N/A | 2024-09-08 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-07-29 | #N/A | 2024-10-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | 10.Izin Terbit | [6 empty] | Sudah Terbit | Selesai | 45592 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-01 | 2024-05-13 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-08 | 2024-05-13 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 2024-07-16 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-28 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-10 | Sudah | - | - | 2024-12-18 | Sudah | - | - | 2024-12-23 | Sudah | 2024-12-23 | #N/A | 2024-12-29 | 2025-01-22 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | #N/A |  | 2025-03-12 | Sudah, Delay | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.53 | 2
| 0 | 17 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.1JR | S001 Townhouse Mahoni | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 46 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 60 | 58 |  | Jl. Masjid Al-Hidayah RT 05 RW 07 | 153638193 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12297890 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 60 | 0 | [20 empty] | 58 | 58 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 107302296 | 107302296 | 107302296 | 107302296 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-07 | PR/BPM/JTLBarat/2409/0242 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | BPMPO-2403779 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-05 | Sudah | 2025-08-15 | 2025-10-28 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-05 | -269 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-10-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-05 | 2024-10-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-11-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-02 | Sudah | - | - | 2024-12-02 | Sudah | - | - | 2024-12-03 | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-02-03 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-12 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 18 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT086.1JR | PC 086 Bakti RT 03 RW 13 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 64 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 64 | 63 |  | Jl. Bakti RT 03 RW 13 | 109744956 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24595780 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 64 | 0 | [20 empty] | 63 | 63 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 214360561 | 214360561 | 214360561 | 214360561 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-09 | PR/BPM/JTLBarat/2409/0244 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | BPMPO-2403786 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-19 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-19 | -252 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-10-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-05 | 2024-10-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2025-11-04 | Sudah, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-11-23 | Sudah | - | - | 2024-12-01 | Sudah | - | - | 2024-12-04 | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-02-03 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-12 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 19 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT080.1JR | PC 080 Cipeucang | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 30 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 36 | 37 |  | Jl. Cipeucang II No 48 B RT 05 RT 13 | 98364008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 36 | 0 | [20 empty] | 37 | 37 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 137939542 | 137939542 | 137939542 | 137939542 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-10 | PR/BPM/JTLBarat/2409/0246 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | BPMPO-2403775 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-19 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-19 | -252 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-10-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-05 | 2024-10-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-11-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-11-23 | Sudah | - | - | 2024-12-10 | Sudah | - | - | 2024-12-13 | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-02-03 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-12 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 20 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTA095.6JR | PC 095 Kebon Kosong (tambahan) | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 67 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 83 | 83 |  | Kebon Kosong RT 03, 04, 05 RW 04 | 186014217 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36893670 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 83 | 0 | [20 empty] | 83 | 83 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 166152224 | 166152224 | 166152224 | 166152224 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-10-02 | PR/BPM/JTLBarat/2410/0274 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-23 | BPMPO-2403859 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | 10.Izin Terbit | [6 empty] | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-10-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-05 | 2024-10-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-11-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-11-21 | Sudah | - | - | 2024-11-28 | Sudah | - | - | 2024-12-01 | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-01-31 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-12 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 21 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.2JR | S001 Ampera Raya | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 385 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 420 | 425 |  | Jl. Ampera Raya Kav 4 No 129 RT 05 RW 10 | 1057983623 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 420 | 0 | [20 empty] | 425 | 125 |  |  | 300 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 889863370 | 889863370 | 889863370 | 889863370 |  | 2024-08-26 | 2024-09-15 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-16 | 2024-10-27 | 2025-11-04 | PR/BPM/JTLBarat/2511/0063 | Sudah, Delay | 2025-12-02 | BPMPO-2507685 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2024-09-16 | #N/A | 2024-10-20 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-21 | #N/A | 2024-12-08 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-16 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-03-05 | Sudah | 2025-04-09 | 2025-04-14 | Sudah | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-20 | 10.Izin Terbit | 2025-03-05 | -170 | 2025-08-20 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -269 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-10-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-05 | 2024-10-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-11-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-11-05 | Sudah | - | - | 2025-11-05 | Sudah | - | - | 2025-11-06 | Sudah | 2024-12-23 | #N/A | 2024-12-29 | 2025-11-12 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | #N/A |  | 2025-11-14 | Sudah, Delay | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 |  | 2025-12-11 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.6 | 1
| 0 | 22 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ1 | PC 055 EZ 1 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 1394 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1421 | 939.5 |  | PC 055 EZ 01 KELURAHAN CAKUNG TIMUR. KECAMATAN CAKUNG | 2273139709 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1830335932 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1421 | 0 | [20 empty] | 939.5 | 183.2 |  | 756.3 | [17 empty] | 444 |  |  |  | 444 | 37.5 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346727737 | 1346727737 | 1346727737 | 1346727737 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-04 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0173 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | BPMPO-2402325 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-09-30 | Sudah | 2024-10-03 | 2025-01-14 | Sudah | Sudah | 2025-10-24 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2024-09-30 | -98 |  | Izin Terbit |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-21 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-04-13 | Sudah | - | - | 2025-02-25 | Sudah | - | - | 2025-04-14 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-05-02 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-05-19 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 23 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ2 | PC 055 EZ 2 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 944 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 933 | 434.9 |  | PC 055 EZ 02 KELURAHAN UJUNG MENTENG. KECAMATAN CAKUNG | 1460858116 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1502392204 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 933 | 0 | [20 empty] | 434.9 | 434.9 | [19 empty] | 527 |  |  |  | 527 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 514838567 | 514838567 | 514838567 | 514838567 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-17 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0204 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | BPMPO-2402327 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-09-30 | Sudah | 2024-10-03 | 2025-01-14 | Sudah | Sudah | 2025-10-24 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2024-09-30 | -98 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-27 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-01-24 | Sudah | - | - | 2025-02-13 | Sudah | - | - | 2025-03-05 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-05-19 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 24 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ3 | PC 055 EZ 3 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 2004 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1998 | 1343.4 |  | PC 055 EZ 03 KELURAHAN PULO GEBANG. KECAMATAN CAKUNG | 6540363487 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1502392204 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1998 | 0 | [20 empty] | 1343.4 | 240.3 | [5 empty] | 1103.1 | [13 empty] | 821 |  |  |  | 821 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6149321233 | 6149321233 | 6149321233 | 6149321233 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-04 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0175 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | BPMPO-2402326 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-09-30 | Sudah | 2024-10-03 | 2025-01-14 | Sudah | Sudah | 2025-10-24 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2024-09-30 | -98 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-25 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-04-05 | Sudah | - | - | 2025-04-19 | Sudah | - | - | 2025-04-22 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-05-14 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-06-05 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 25 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ3C | PC 055 EZ 3 Settlement Area | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 6731 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 6906 | 6730.9 |  | PC 055 EZ 3C KELURAHAN PULO GEBANG. KECAMATAN CAKUNG - SETTLEMENT AREA | 8967090110 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1137554807 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6906 | 0 | [20 empty] | 6730.9 | 5253.6 | 356.6 | 1120.7 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7069388615 | 7069388615 | 7069388615 | 7069388615 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-05 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0177 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | BPMPO-2402345 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-09-04 | Sudah | 2024-10-04 | 2025-03-11 | Sudah | Sudah | 2025-12-29 | Sudah | 2026-03-09 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2024-09-04 | -72 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-04-24 | Sudah | - | - | 2025-04-09 | Sudah | - | - | 2025-04-22 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-05-02 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-05-19 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 26 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ4 | PC 055 EZ 4 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 133 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | PC 055 EZ 04 KELURAHAN UJUNG MENTENG. KECAMATAN CAKUNG | 190276112 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1526987984 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-16 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0199 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | BPMPO-2402346 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | BATAL / CANCEL | Sudah | 2024-09-30 | Sudah | 2024-10-04 | 2025-02-03 | Sudah | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-09-04 | 10.Izin Terbit | 2024-09-30 | -98 | 2025-09-04 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -340 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-21 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 27 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ5 | PC 055 EZ 5 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 4523 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 4360 | 2052.4 |  | PC 055 EZ 05 KELURAHAN PENGGILINGAN DAN PULOGEBANG. KECAMATAN CAKUNG | 8054511043 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4804375616 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 4360 | 0 | [20 empty] | 2052.4 | 1386.1 | 244.9 |  |  |  | 421.4 | [14 empty] | 2580 |  |  |  | 2580 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668043831 | 3668043831 | 3668043831 | 3668043831 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-05 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0180 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-07 | BPMPO-2403155 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-09-30 | Sudah | 2024-10-04 | 2025-02-03 | Sudah | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-09-04 | 10.Izin Terbit | 2024-09-30 | -98 | 2025-09-04 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -340 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-11-04 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-01-07 | Sudah | - | - | 2025-03-11 | Sudah | - | - | 2025-04-14 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-05-16 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-05-28 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 28 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ6 | PC 055 EZ 6 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 3082 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 3152 | 1595.8 |  | PC 055 EZ 06 KELURAHAN PENGGILINGAN. KECAMATAN CAKUNG | 4500042925 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3230245721 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3152 | 0 | [20 empty] | 1595.8 | 1194.3 | 159.1 |  | 242.4 | [16 empty] | 1339 |  |  |  | 1339 | 217.2 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218371264 | 2218371264 | 2218371264 | 2218371264 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-10 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0184 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-07 | BPMPO-2403156 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-09-30 | Sudah | 2024-10-04 | 2025-02-03 | Sudah | Sudah | 2025-11-20 | Sudah | 2025-12-31 | 10.Izin Terbit | 2024-09-30 | -98 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-11-11 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-27 | Sudah | - | - | 2025-03-14 | Sudah | - | - | 2025-03-22 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-05-19 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 29 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ7 | PC 055 EZ 7 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 1233 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1322 | 491.2 |  | PC 055 EZ 07 KELURAHAN PULO GEBANG & PANGGILINGAN. KECAMATAN CAKUNG | 1972241446 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1861080657 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1322 | 0 | [20 empty] | 491.2 | 491.2 | [19 empty] | 745 |  |  |  | 745 | 85.8 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 739384377 | 739384377 | 739384377 | 739384377 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-18 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0206 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-07 | BPMPO-2403157 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-09-30 | Sudah | 2024-10-04 | 2025-02-03 | Sudah | Sudah | 2025-11-20 | Sudah | 2025-12-31 | 10.Izin Terbit | 2024-09-30 | -98 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-11-11 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-24 | Sudah | - | - | 2025-03-26 | Sudah | - | - | 2025-04-04 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-04-23 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-05-19 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 30 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ8 | PC 055 EZ 8 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 1856 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | PC 055 EZ 08 KELURAHAN CAKUNG BARAT. KECAMATAN CAKUNG | 2556386697 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2254613130 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-10 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0186 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-07 | BPMPO-2403158 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | BATAL / CANCEL | Sudah | 2024-09-30 | Sudah | 2024-10-04 | 2025-02-03 | Sudah | Sudah | 2025-11-20 | Sudah | 2025-12-31 | 10.Izin Terbit | 2024-09-30 | -98 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 |  | Belum, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 31 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ9 | PC 055 EZ 9 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 1233 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 2221 | 1320 |  | PC 055 EZ 09 KELURAHAN PULO GEBANG, PENGGILINGAN, CAKUNG BARAT. KECAMATAN CAKUNG | 2117770214 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3094968933 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2221 | 0 | [20 empty] | 1320 | 1320 | [19 empty] | 1099 |  |  |  | 1099 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081587006 | 2081587006 | 2081587006 | 2081587006 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-22 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0222 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-27 | BPMPO-2402553 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-10-01 | Sudah | 2024-10-04 | 2025-02-17 | Sudah | Sudah | 2025-11-11 | Sudah | 2026-03-13 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2024-10-01 | -99 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-11-08 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-17 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 2025-02-14 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-02-25 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-04-03 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 32 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ10 | PC 055 EZ 10 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 4518 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 4499 | 1363 |  | PC 055 EZ 10 KELURAHAN PENGGILINGAN & PULO GEBANG. KECAMATAN CAKUNG | 7252233630 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4037807151 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 4499 | 0 | [20 empty] | 1363 | 1363 | [19 empty] | 3260 |  |  |  | 3260 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138513242 | 2138513242 | 2138513242 | 2138513242 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-18 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0208 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-27 | BPMPO-2402551 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-10-01 | Sudah | 2024-10-04 | 2025-02-17 | Sudah | Sudah | 2025-11-11 | Sudah | 2026-03-13 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2024-10-01 | -99 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-11-25 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-01-17 | Sudah | - | - | 2025-02-07 | Sudah | - | - | 2025-02-11 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-02-25 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-04-03 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 33 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ11 | PC 055 EZ 11 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 2852 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 2511 | 1361.3 |  | PC 055 EZ 11 KELURAHAN PULO GEBANG. KECAMATAN CAKUNG | 3893322100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2398088511 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2511 | 0 | [20 empty] | 1361.3 | 915 | 220.3 | 226 | [17 empty] | 551 |  |  |  | 551 | 598.7 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006365297 | 2006365297 | 2006365297 | 2006365297 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-11 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0188 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-27 | BPMPO-2402552 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-09-06 | Sudah | 2024-10-01 | 2025-10-09 | Sudah | Sudah | 2025-07-07 | Sudah | 2025-12-18 | 10.Izin Terbit | 2024-09-06 | -74 | 2025-12-18 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -445 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-11-13 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-21 | Sudah | - | - | 2025-01-27 | Sudah | - | - | 2025-02-14 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-26 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-04-03 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 34 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ12 | PC 055 EZ 12 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 1541 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1541 | 607.7 |  | PC 055 EZ 12 KELURAHAN PULO GEBANG. KECAMATAN CAKUNG | 2053558319 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3222047128 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1541 | 0 | [20 empty] | 607.7 | 607.7 | [19 empty] | 992 |  |  |  | 992 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 810979757 | 810979757 | 810979757 | 810979757 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-11 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0190 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-05 | BPMPO-2402272 | PT Pancaputri Binabawana | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-09-06 | Sudah | 2024-10-01 | 2025-10-09 | Sudah | Sudah | 2025-07-07 | Sudah | 2025-12-18 | 10.Izin Terbit | 2024-09-06 | -74 | 2025-12-18 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -445 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-19 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-12 | Sudah | - | - | 2024-11-30 | Sudah | - | - | 2025-01-24 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-02-25 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-25 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 35 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ13 | PC 055 EZ 13 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 4237 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 4093 | 3301.9 |  | PC 055 EZ 13 KELURAHAN PULO GEBANG. KECAMATAN CAKUNG | 5884646075 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6159193142 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 4093 | 0 | [20 empty] | 3301.9 | 3301.9 | [19 empty] | 1109 |  |  |  | 1109 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237639506 | 4237639506 | 4237639506 | 4237639506 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-11 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0192 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-05 | BPMPO-2402274 | PT Pancaputri Binabawana | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-09-06 | Sudah | 2024-10-01 | 2025-10-09 | Sudah | Sudah | 2025-07-07 | Sudah | 2025-12-18 | 10.Izin Terbit | 2024-09-06 | -74 | 2025-12-18 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -445 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-27 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-10-29 | Sudah | - | - | 2025-02-09 | Sudah | - | - | 2025-02-11 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-02-26 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-04-03 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 36 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ14 | PC 055 EZ 14 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 845 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 873 | 285.4 |  | PC 055 EZ 14 KELURAHAN PULO GEBANG. KECAMATAN CAKUNG | 1138504626 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3984516296 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 873 | 0 | [20 empty] | 285.4 | 285.4 | [19 empty] | 584 |  |  |  | 584 | 3.6 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 425508030 | 425508030 | 425508030 | 425508030 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-19 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0210 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-05 | BPMPO-2402275 | PT Pancaputri Binabawana | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-09-06 | Sudah | 2024-10-01 | 2025-10-09 | Sudah | Sudah | 2025-07-07 | Sudah | 2025-12-18 | 10.Izin Terbit | 2024-09-06 | -74 | 2025-12-18 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -445 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-26 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-11-23 | Sudah | - | - | 2024-12-17 | Sudah | - | - | 2025-01-24 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-02-26 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-21 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 37 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ15 | PC 055 EZ 15 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 672 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 704 | 550.9 |  | PC 055 EZ 15 KELURAHAN PULO GEBANG. KECAMATAN CAKUNG | 1005198039 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2678890329 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 704 | 0 | [20 empty] | 550.9 | 550.9 | [19 empty] | 226 |  |  |  | 226 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 842000544 | 842000544 | 842000544 | 842000544 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-11 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0194 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-05 | BPMPO-2402276 | PT Pancaputri Binabawana | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-09-06 | Sudah | 2024-10-01 | 2025-10-09 | Sudah | Sudah | 2025-07-07 | Sudah | 2025-12-18 | 10.Izin Terbit | 2024-09-06 | -74 | 2025-12-18 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -445 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-24 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-18 | Sudah | - | - | 2024-12-28 | Sudah | - | - | 2025-01-24 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-02-26 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-04-03 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 38 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA147EZ1 | PC 147 EZ 1 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 823 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 670 | 695 |  | PC 147 EZ 01 | 1053017055 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2123435639 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 670 | 0 | [20 empty] | 695 | 695 | [19 empty] | 106 |  |  |  | 106 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 852451248 | 852451248 | 852451248 | 852451248 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-06-27 | PR/BPM/JTLBarat/2406/0124 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-09 | BPMPO-2401279 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-02-05 | Sudah |  | 2024-05-30 | Sudah | Sudah | 2024-08-09 | Sudah | 2025-02-21 | 10.Izin Terbit | 2024-02-05 | 140 | 2025-02-21 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -145 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-07-17 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-09-02 | Sudah | - | - | 2024-09-21 | Sudah | - | - | 2024-09-02 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-02-11 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 39 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA147EZ2 | PC 147 EZ 2 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 4149 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 3987 | 4212 |  | PC 147 EZ 02 | 7496818880 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2941245311 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3987 | 0 | [20 empty] | 4212 | 1050.6 | 1140.1 | 896.2 | 352.6 | 553 | 219.5 | [14 empty] | 48 |  |  |  | 48 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030455174.47 | 7030455174.47 | 7030455174.47 | 7030455174.47 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-06-28 | PR/BPM/JTLBarat/2406/0125 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-09 | BPMPO-2401280 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-02-05 | Sudah |  | 2024-06-07 | Sudah | Sudah | 2024-08-12 | Sudah | 2025-02-21 | 10.Izin Terbit | 2024-02-05 | 140 | 2025-02-21 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -145 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-07-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-10-26 | Sudah | - | - | 2024-11-12 | Sudah | - | - | 2025-03-22 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-30 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-04-11 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 40 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA147EZ3 | PC 147 EZ 3 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 2885 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 2919 | 2489 |  | PC 147 EZ 03 | 4482892526 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2457528312 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2919 | 0 | [20 empty] | 2489 | 1894 | 282 | 254 | 59 | [16 empty] | 797 |  |  |  | 797 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3321423265 | 3321423265 | 3321423265 | 3321423265 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-02 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0128 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-09 | BPMPO-2401281 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-02-05 | Sudah |  | 2024-05-31 | Sudah | Sudah | 2024-08-09 | Sudah | 2025-02-21 | 10.Izin Terbit | 2024-02-05 | 140 | 2025-02-21 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -145 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-07-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-10-19 | Sudah | - | - | 2024-11-22 | Sudah | - | - | 2025-01-20 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-02-13 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-21 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 41 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA147EZ4 | PC 147 EZ 4 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 4186 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 4050 | 3486.5 |  | PC 147 EZ 04 | 5697778606 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2748578371 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 4050 | 0 | [20 empty] | 3486.5 | 2115.7 | 1370.8 | [18 empty] | 1426 |  |  |  | 1426 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430159358 | 4430159358 | 4430159358 | 4430159358 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-05 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0136 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-10 | BPMPO-2401297 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-02-06 | Sudah |  | 2024-05-31 | Sudah | Sudah | 2024-08-12 | Sudah | 2025-02-21 | 10.Izin Terbit | 2024-02-06 | 139 | 2025-02-21 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -145 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-07-19 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-12 | Sudah | - | - | 2024-12-03 | Sudah | - | - | 2025-01-20 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-02-14 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 42 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA147EZ5 | PC 147 EZ 5 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 4515 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 3548 | 1995 |  | PC 147 EZ 05 | 6416519434 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4638354103 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3548 | 0 | [20 empty] | 1995 | 1160 |  | 835 | [17 empty] | 2055 |  |  |  | 2055 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851468769 | 2851468769 | 2851468769 | 2851468769 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-05 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0138 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-30 | BPMPO-2401541 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-03-20 | Sudah | 2025-08-05 | 2025-08-25 | Sudah | Sudah | 2025-12-29 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-03-20 | -269 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-07-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-13 | Sudah | - | - | 2024-12-19 | Sudah | - | - | 2025-01-20 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-02-15 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-21 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 43 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA147EZ6 | PC 147 EZ 6 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 3460 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 3290 | 3005.8 |  | PC 147 EZ 06 | 5118988153 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4640403752 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3290 | 0 | [20 empty] | 3005.8 | 1798.8 | 471 | 736 | [17 empty] | 863 |  |  |  | 863 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4879057186 | 4879057186 | 4879057186 | 4879057186 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-03 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0132 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-09 | BPMPO-2401282 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-03-20 | Sudah | 2025-08-05 | 2025-08-25 | Sudah | Sudah | 2025-12-29 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-03-20 | -269 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-07-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-11-06 | Sudah | - | - | 2024-11-25 | Sudah | - | - | 2025-01-20 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-02-16 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 44 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT150JREZ1 | PC 150 EZ 1 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 4533 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 5129 | 1976.5 |  | PC 150 EZ 01 | 9297004378 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6116150528 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5129 | 0 | [20 empty] | 1976.5 | 1106.2 | 97.1 |  |  |  | 94.3 | 678.9 | [13 empty] | 2564 |  |  |  | 2564 | 588.5 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6416913974 | 6416913974 | 6416913974 | 6416913974 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-25 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0161 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-23 | BPMPO-2402055 | PT Dinara Arshan Sejahtera | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-09-18 | Sudah | 2024-11-11 | 2025-01-14 | Sudah | Sudah | 2025-11-11 | Sudah | 2026-01-28 | 10.Izin Terbit | 2024-09-18 | -86 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-03-24 | Sudah | - | - | 2025-02-11 | Sudah | - | - | 2025-03-28 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-04 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-06-02 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 45 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT150JREZ2 | PC 150 EZ 2 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 6501 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 6208 | 4127 |  | PC 150 EZ 02 | 11040926895 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5558646190 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6208 | 0 | [20 empty] | 4127 | 2229.7 | 444.4 | 741.2 | 438.2 | 264.2 | 9.3 | [14 empty] | 1860 |  |  |  | 1860 | 221 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6237279855 | 6237279855 | 6237279855 | 6237279855 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-25 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0164 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | BPMPO-2402080 | PT Dinara Arshan Sejahtera | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-11-07 | Sudah | 2025-01-22 | 2025-02-10 | Sudah | Sudah | 2025-11-20 | Sudah | 2025-12-31 | 10.Izin Terbit | 2024-11-07 | -136 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-08-19 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-02-13 | Sudah | - | - | 2025-03-04 | Sudah | - | - | 2025-03-28 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-05-16 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-05-28 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 46 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT150JREZ3 | PC 150 EZ 3 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 525 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 500 | 466.9 |  | PC 150 EZ 03 | 788603901 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4201779015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 500 | 0 | [20 empty] | 466.9 | 424.9 | 42 | [18 empty] | 278 |  |  |  | 278 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 567304695 | 567304695 | 567304695 | 567304695 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-22 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0218 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-25 | BPMPO-2402641 | PT Dinara Arshan Sejahtera | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-11-07 | Sudah | 2025-01-22 | 2025-02-10 | Sudah | Sudah | 2025-11-20 | Sudah | 2025-12-31 | 10.Izin Terbit | 2024-11-07 | -136 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-08-19 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-02-05 | Sudah | - | - | 2025-02-08 | Sudah | - | - | 2025-02-24 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-07 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-27 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 47 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT150JREZ4 | PC 150 EZ 4 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 1586 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1447 | 1284.3 |  | PC 150 EZ 04 | 2811131794 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3539742615 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1447 | 0 | [20 empty] | 1284.3 | 485.3 | 799 | [18 empty] | 298 |  |  |  | 298 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017603182 | 2017603182 | 2017603182 | 2017603182 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-01 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0167 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | BPMPO-2402081 | PT Cahaya Trisula Manunggal | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-11-07 | Sudah | 2025-01-23 | 2025-02-10 | Sudah | Sudah | 2025-11-20 | Sudah | 2026-01-27 | 10.Izin Terbit | 2024-11-07 | -136 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-08-23 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-11-07 | Sudah | - | - | 2025-02-21 | Sudah | - | - | 2025-02-24 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-01 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-04-11 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 48 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT150JREZ5 | PC 150 EZ 5 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 1282 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1140 | 536.4 |  | PC 150 EZ 05 | 1911435195 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3271238687 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1140 | 0 | [20 empty] | 536.4 | 313.3 | 223.1 | [18 empty] | 763 |  |  |  | 763 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 820145020 | 820145020 | 820145020 | 820145020 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-01 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0169 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-23 | BPMPO-2402056 | PT Cahaya Trisula Manunggal | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-11-07 | Sudah | 2025-01-23 | 2025-02-10 | Sudah | Sudah | 2025-11-20 | Sudah | 2026-01-27 | 10.Izin Terbit | 2024-11-07 | -136 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-08-24 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-03-02 | Sudah | - | - | 2025-02-22 | Sudah | - | - | 2025-03-18 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-04-11 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 49 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT150JREZ6 | PC 150 EZ 6 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 3309 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 3069 | 1709.5 |  | PC 150 EZ 06 | 5334810853 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4107495194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3069 | 0 | [20 empty] | 1709.5 | 526.3 | 170.1 | 340.4 | 672.7 | [16 empty] | 1673 |  |  |  | 1673 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080878239 | 3080878239 | 3080878239 | 3080878239 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-02 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0171 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-23 | BPMPO-2402057 | PT Cahaya Trisula Manunggal | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-11-07 | Sudah | 2025-01-23 | 2025-02-10 | Sudah | Sudah | 2025-11-20 | Sudah | 2026-01-27 | 10.Izin Terbit | 2024-11-07 | -136 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-08-26 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-03-06 | Sudah | - | - | 2025-03-01 | Sudah | - | - | 2025-03-18 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-26 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-04-11 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 50 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA151EZ1 | PC 151 EZ 1 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 2287 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 2197 | 1357.6 |  | PC 151 EZ 01 | 3272811907 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7382833177 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2197 | 0 | [20 empty] | 1357.6 | 1357.6 | [19 empty] | 984 |  |  |  | 984 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601671426 | 3601671426 | 3601671426 | 3601671426 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-16 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0151 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-19 | BPMPO-2402029 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-10-05 | Sudah |  | 2024-07-23 | Sudah | Sudah | 2024-08-08 | Sudah | 2025-05-14 | 10.Izin Terbit | 2023-10-05 | 263 | 2025-05-14 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -227 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-08-28 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-12 | Sudah | - | - | 2025-02-18 | Sudah | - | - | 2025-02-20 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-12 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-23 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 51 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA151EZ2 | PC 151 EZ 2 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 2336 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 2304 | 1142 |  | PC 151 EZ 02 | 3433192006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6878619695 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2304 | 0 | [20 empty] | 1142 | 705.7 | 179.5 | 33.8 | 223 | [16 empty] | 1210 |  |  |  | 1210 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169658095 | 2169658095 | 2169658095 | 2169658095 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-22 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0224 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | BPMPO-2402069 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-10-05 | Sudah |  | 2024-07-23 | Sudah | Sudah | 2024-08-12 | Sudah | 2025-05-02 | 10.Izin Terbit | 2023-10-05 | 263 | 2025-05-02 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -215 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-08-29 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-01-06 | Sudah | - | - | 2025-02-24 | Sudah | - | - | 2025-02-25 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-10 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-23 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 52 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA151EZ3 | PC 151 EZ 3 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 4453 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 4487 | 3206.6 |  | PC 151 EZ 03 | 6254327757 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5993171630 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 4487 | 0 | [20 empty] | 3206.6 | 3148.3 | 58.3 | [18 empty] | 1743 |  |  |  | 1743 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5081250388 | 5081250388 | 5081250388 | 5081250388 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-16 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0153 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-19 | BPMPO-2402095 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-10-10 | Sudah |  | 2024-07-29 | Sudah | Sudah | 2024-08-08 | Sudah | 2025-05-14 | 10.Izin Terbit | 2023-10-10 | 258 | 2025-05-14 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -227 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-08-27 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-01-04 | Sudah | - | - | 2025-02-06 | Sudah | - | - | 2025-02-20 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-12 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-23 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 53 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA151EZ4 | PC 151 EZ 4 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 1782 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | PC 151 EZ 04 | 2460991357 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1959463775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-17 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0155 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-04 | BPMPO-2401660 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | BATAL / CANCEL | Sudah | 2023-10-10 | Sudah |  | 2024-07-29 | Sudah | Sudah | 2024-08-08 | Sudah | 2025-05-02 | 10.Izin Terbit | 2023-10-10 | 258 | 2025-05-02 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -215 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-08-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 54 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA151EZ5 | PC 151 EZ 5 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 3875 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 3785 | 2718.8 |  | PC 151 EZ 05 | 6550476497 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5425419051 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3785 | 0 | [20 empty] | 2718.8 | 1631.6 |  | 508 | 579.2 | [16 empty] | 1422 |  |  |  | 1422 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4782298448 | 4782298448 | 4782298448 | 4782298448 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-08-22 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0220 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-05 | BPMPO-2402268 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-10-10 | Sudah |  | 2024-08-01 | Sudah | Sudah | 2024-08-08 | Sudah | 2025-02-14 | 10.Izin Terbit | 2023-10-10 | 258 | 2025-02-14 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -138 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-08-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-14 | Sudah | - | - | 2025-01-06 | Sudah | - | - | 2025-02-20 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-04 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-23 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 55 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA151EZ6 | PC 151 EZ 6 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 3745 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 3794 | 2346.1 |  | PC 151 EZ 06 | 5397654199 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3988615592 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3794 | 0 | [20 empty] | 2346.1 | 2223.7 | 122.4 | [18 empty] | 1603 |  |  |  | 1603 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4834993334 | 4834993334 | 4834993334 | 4834993334 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-18 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0157 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-04 | BPMPO-2401661 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-10-10 | Sudah |  | 2024-08-01 | Sudah | Sudah | 2024-08-08 | Sudah | 2025-02-14 | 10.Izin Terbit | 2023-10-10 | 258 | 2025-02-14 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -138 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-02 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-01-20 | Sudah | - | - | 2025-01-26 | Sudah | - | - | 2025-02-11 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-03 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-23 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 56 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA153EZ1 | PC 153 EZ 1 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 4596 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 3699 | 3853.7 |  | PC 153 EZ 01 | 8934748674 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4730588277 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3699 | 0 | [20 empty] | 3853.7 | 2026 | 622.9 |  | 759.3 |  | 332.4 | 113.1 | [13 empty] | 475 |  |  |  | 475 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6819754532 | 6819754532 | 6819754532 | 6819754532 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-04 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0134 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-12 | BPMPO-2401323 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-02-23 | Sudah |  | 2024-07-17 | Sudah | Sudah | 2024-08-08 | Sudah | 2025-02-11 | 10.Izin Terbit | 2024-02-23 | 122 | 2025-02-11 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -135 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-07-22 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-01-29 | Sudah | - | - | 2025-03-06 | Sudah | - | - | 2025-02-03 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-12 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-27 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 57 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA153EZ2 | PC 153 EZ 2 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 5758 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 4580 | 2219 |  | PC 153 EZ 02 | 8385049637 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4238672685 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 4580 | 0 | [20 empty] | 2219 | 1197 | 279 | 474 | 269 | [16 empty] | 2935 |  |  |  | 2935 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594410481 | 3594410481 | 3594410481 | 3594410481 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-03 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0130 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-12 | BPMPO-2401323 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-02-20 | Sudah |  | 2024-07-17 | Sudah | Sudah | 2024-08-08 | Sudah | 2025-02-11 | 10.Izin Terbit | 2024-02-20 | 125 | 2025-02-11 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -135 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-07-25 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-17 | Sudah | - | - | 2025-01-23 | Sudah | - | - | 2025-02-03 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-12 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-26 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 58 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA153EZ3 | PC 153 EZ 3 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 3316 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 2919 | 1261.9 |  | PC 153 EZ 03 | 5283274896 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2533365299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2919 | 0 | [20 empty] | 1261.9 | 238 | 222 |  | 339 | 462.9 | [15 empty] | 2015 |  |  |  | 2015 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770383901 | 2770383901 | 2770383901 | 2770383901 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-06 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0140 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-12 | BPMPO-2401323 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-02-20 | Sudah |  | 2024-07-19 | Sudah | Sudah | 2024-08-09 | Sudah | 2025-01-22 | 10.Izin Terbit | 2024-02-20 | 125 | 2025-01-22 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -115 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-07-29 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-14 | Sudah | - | - | 2025-01-21 | Sudah | - | - | 2025-02-03 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-02-20 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-26 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 59 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA153EZ4 | PC 153 EZ 4 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 1209 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1266 | 1136.1 |  | PC 153 EZ 04 | 1691704559 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1545434819 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1266 | 0 | [20 empty] | 1136.1 | 944 | 192.1 | [18 empty] | 116 |  |  |  | 116 | 13.9 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581938269 | 1581938269 | 1581938269 | 1581938269 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-09 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0146 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-16 | BPMPO-2401349 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-02-20 | Sudah |  | 2024-07-19 | Sudah | Sudah | 2024-08-08 | Sudah | 2025-01-22 | 10.Izin Terbit | 2024-02-20 | 125 | 2025-01-22 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -115 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-08-02 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-11-12 | Sudah | - | - | 2024-12-11 | Sudah | - | - | 2025-02-05 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-02-20 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-26 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 60 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA153EZ5 | PC 153 EZ 5 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 1937 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1975 | 2010 |  | PC 153 EZ 05 | 2741562804 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2260762075 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1975 | 0 | [20 empty] | 2010 | 1073.6 | 29.7 | 906.7 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553726301 | 2553726301 | 2553726301 | 2553726301 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-07 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0142 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-12 | BPMPO-2401324 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-03-19 | Sudah | 2025-08-05 | 2025-08-25 | Sudah | Sudah | 2025-12-29 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-03-19 | -268 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-08-03 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-10-13 | Sudah | - | - | 2025-01-12 | Sudah | - | - | 2025-02-25 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-12 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-27 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 61 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA153EZ6 | PC 153 EZ 6 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 1562 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1511 | 603.4 |  | PC 153 EZ 06 | 2436073612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2197222978 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1511 | 0 | [20 empty] | 603.4 | 424.4 | 179 | [18 empty] | 795 |  |  |  | 795 | 112.6 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023812332 | 1023812332 | 1023812332 | 1023812332 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-07-07 | PR/BPM/JTLBarat/2407/0144 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-12 | BPMPO-2401324 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-03-19 | Sudah | 2025-08-05 | 2025-08-25 | Sudah | Sudah | 2025-12-29 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-03-19 | -268 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-07-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-08-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-01-18 | Sudah | - | - | 2025-02-11 | Sudah | - | - | 2025-02-25 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-12 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-27 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 62 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT051.1JR | PC 051 Kp Warung Jengkol | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 37 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 73 | 48 |  | Kp Warung Jengkol RT 05/02 Kel. Rawa Terate | 93537062 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20496483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 73 | 0 | [20 empty] | 48 | 48 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 25 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78408536 | 78408536 | 78408536 | 78408536 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-26 | PR/BPM/JTLBarat/2409/0266 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | BPMPO-2403780 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-20 | Sudah | 2025-08-15 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-20 | -253 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-11-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-06 | Sudah | - | - | 2024-12-08 | Sudah | - | - | 2024-12-08 | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-02-12 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-04-03 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 63 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT055.1JR | PC 055 Rawa Bebek Gg. H Salim | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 57 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 57 | 61 |  | Jl. Rawa Bebek Gg. H Salim RT 05/01 | 101439674 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10248242 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 57 | 0 | [20 empty] | 61 | 61 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 81048293 | 81048293 | 81048293 | 81048293 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-26 | PR/BPM/JTLBarat/2409/0264 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | BPMPO-2403778 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-20 | Sudah | 2025-08-15 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-20 | -253 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-11-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-06 | Sudah | - | - | 2024-12-09 | Sudah | - | - | 2024-12-09 | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-02-03 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-12 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 64 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT070.2JR | PC 070 Green Garden | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 80 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 83 | 316 |  | Green Garden | 124542485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20496483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 83 | 0 | [20 empty] | 316 | 49 | 267 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 224446569 | 224446569 | 224446569 | 224446569 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-12-14 | PR/BPM/JTLBarat/2412/0306 | Sudah, Delay | 2024-12-24 | BPMPO-2405255 | PT Pancaputri Binabawana | Sudah, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-20 | Sudah | 2025-08-15 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-20 | -253 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-12-24 | Sudah, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-24 | Sudah | - | - | 2024-12-29 | Sudah | - | - | 2025-02-24 | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-03-14 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-04-03 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 65 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT070.5JR | PC 070 Al Fallah | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 26 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 24 | 26 |  | Jl. Al Fallah No. 242 A, B, C, D, E, F | 94138305 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12297890 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 24 | 0 | [20 empty] | 26 | 26 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71816694 | 71816694 | 71816694 | 71816694 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-25 | PR/BPM/JTLBarat/2409/0261 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | BPMPO-2403774 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-19 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-19 | -252 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-11-06 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-11 | Sudah | - | - | 2024-12-12 | Sudah | - | - | 2024-12-12 | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-02-03 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-12 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 66 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT150.1JR | PC 150 Kampung Bulak Timur 1 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 65 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 66 | 68.8 |  | Jl. Kampung Bulak Timur 1 (Samping Kelurahan) | 113537206 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20496483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 66 | 0 | [20 empty] | 68.8 | 68.8 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100019434 | 100019434 | 100019434 | 100019434 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-12-14 | PR/BPM/JTLBarat/2412/0311 | Sudah, Delay | 2024-12-26 | BPMPO-2405263 | PT Pancaputri Binabawana | Sudah, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-20 | Sudah | 2025-08-15 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-20 | -253 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2025-01-01 | Sudah, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-29 | Sudah | - | - | 2025-01-07 | Sudah | - | - | 2025-02-24 | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-03-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-04-03 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 67 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTAS001.3 | S001 Redy Ferryanto | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 156 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 147 | 145 |  | Jl. Masjid Al Hidayah No 38E RT/RW 05/07 | 253233300 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 147 | 0 | [20 empty] | 145 | 145 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 188520089 | 188520089 | 188520089 | 188520089 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-20 | PR/BPM/JTLBarat/2409/0258 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | BPMPO-2403784 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-05 | Sudah | 2025-08-15 | 2025-10-28 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-05 | -269 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-10-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-05 | 2024-10-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-10-07 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-12-02 | Sudah | - | - | 2024-12-02 | Sudah | - | - | 2024-09-03 | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-01-31 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-12 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 68 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT054.3JR | PC 054 Rawa Badung RT 08 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 1504 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1373 | 1369 |  | Jl. Rawa Badung RT 08 | 2776157433 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1393760844 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1373 | 0 | [20 empty] | 1369 |  | 856.5 | 393.5 | 119 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925474114 | 1925474114 | 1925474114 | 1925474114 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-23 | 2024-10-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-20 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-29 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-20 | -239 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2025-01-08 | Sudah, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-02-25 | Sudah | - | - | 2025-02-17 | Sudah | - | - | 2025-02-28 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-14 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-27 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.53 | 2
| 0 | 69 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT054.4JR | PC 054 Rawa Badung RT 11 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 571 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 578 | 621.9 |  | Jl. Rawa Badung RT 11 | 1159212213 | 0 | 0 |  |  |  |  | 102482415 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 578 | 0 | [20 empty] | 621.9 |  | 9 | 612.9 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 853401247 | 853401247 | 853401247 | 853401247 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-23 | 2024-10-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-20 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-29 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-20 | -239 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2025-01-08 | Sudah, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-01-22 | Sudah | - | - | 2025-02-20 | Sudah | - | - | 2025-02-24 | Sudah | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 | 2025-03-14 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-27 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.53 | 2
| 0 | 70 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT054.2JR | PC 054 Kp Jembatan | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 70 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Kp Jembatan RT 08/14 | 116796952 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40992966 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-05-20 | Sudah | 2025-08-15 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-20 | -253 |  |  |  |  | On Going | On Going | -578 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 |  | Belum, Delay | 2024-11-05 |  | Belum, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 |  | Belum, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 71 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT070.1JR | PC 070 Jl. Sungai Kendal + Jl. Sarang Bango + Jl. Malaka | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 150 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Sungai Kendal + Jl. Sarang Bango + Jl. Malaka | 256263690 | 0 | 0 |  |  |  |  | 145525030 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-12-13 | PR/BPM/JTLBarat/2412/0305 | Sudah, Delay | 2024-12-24 | BPMPO-2405253 | PT Pancaputri Binabawana | Sudah, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-05-20 | Sudah | 2025-08-15 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-20 | -253 |  |  |  |  | On Going | On Going | -578 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 |  | Belum, Delay | 2024-11-05 |  | Belum, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 |  | Belum, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 72 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT070.3JR | PC 070 KAV Barokah | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 45 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | KAV Barokah Jl. Kayu Tinggi RT 08/12, Cakung Timur | 109024664 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24595780 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-12-14 | PR/BPM/JTLBarat/2412/0308 | Sudah, Delay | 2024-12-26 | BPMPO-2405262 | PT Pancaputri Binabawana | Sudah, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-05-19 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-19 | -252 |  |  |  |  | On Going | On Going | -578 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 |  | Belum, Delay | 2024-11-05 |  | Belum, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 |  | Belum, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 73 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT147.1JR | PC 147 Kesehatan Gg. Swadaya | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 149 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Kesehatan Gg. Swadaya RT 02/05 | 206908137 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40992966 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-12-14 | PR/BPM/JTLBarat/2412/0310 | Sudah, Delay | 2024-12-24 | BPMPO-2405252 | PT Pancaputri Binabawana | Sudah, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-05-20 | Sudah | 2025-08-15 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-20 | -253 |  |  |  |  | On Going | On Going | -578 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 |  | Belum, Delay | 2024-11-05 |  | Belum, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 |  | Belum, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT070.4JR | PC 070 Kamp. Gempol Gg. Subur | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Muhrojin | Pipa | PMO 1 | 498 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Kamp. Gempol Gg. Subur RT 07/01 | 832074435 | 0 | 0 |  |  |  |  | 102482415 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-23 | 2024-10-27 | 2024-12-14 | PR/BPM/JTLBarat/2412/0307 | Sudah, Delay | 2024-12-24 | BPMPO-2405256 | PT Pancaputri Binabawana | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | [10 empty] | 9.Proses Penerbitan Izin | [6 empty] | On Going | On Going | -578 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 |  | Belum, Delay | 2024-11-05 |  | Belum, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 |  | Belum, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2025-02-02 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-01-20 | #N/A | 2025-01-26 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 2.53 | 2
| 0 | 75 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR145.2JP | PC 145 Kapin | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Puji Raharjo | Pipa | PMO 1 | 140 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 145 | 145 |  | Jl. Kapin Raya, Gg Nuar | 233287930 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20496483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 145 | 145 | 145 | [19 empty] | 145 | 145 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 236465135 | 236465135 | 236465135 | 236465135 |  | 2024-04-29 | 2024-05-26 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-27 | 2024-07-07 | 2024-06-04 | PR/BPM/BRN3HLR/2406/017 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-05 | BPMPO-2400948 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2024-05-27 | #N/A | 2024-07-07 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-07-08 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-05-27 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-05-08 | Sudah | 2025-03-11 | 2025-08-28 | Sudah | Sudah | 2025-11-26 | Sudah | 2025-12-29 | 10.Izin Terbit | 2024-05-08 | 19 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45529 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-07-30 | 2024-06-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-06 | 2024-06-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-06-19 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | #N/A | 2024-09-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-07-03 | Sudah | - | - | 2025-07-11 | Sudah | - | - | 2025-07-18 | Sudah | 2024-09-02 | #N/A | 2024-09-08 | 2024-08-20 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | #N/A |  | 2024-08-20 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 |  | 2025-02-26 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 76 | SPAM Buaran 3 Hilir | 23ABJ.NINJT145.1JR | PC 145 Rambutan 3 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Puji Raharjo | Pipa | PMO 1 | 349 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 346 | 338 |  | Jl. Rambutan 3 | 533312925 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40992966 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 346 | 346 | 346 | [19 empty] | 338 | 338 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 8 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 509812803 | 509812803 | 509812803 | 509812803 |  | 2024-04-29 | 2024-05-26 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-27 | 2024-07-07 | 2024-06-04 | PR/BPM/BRN3HLR/2406/018 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-05 | BPMPO-2400949 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2024-05-27 | #N/A | 2024-07-07 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-07-08 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-05-27 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-05-08 | Sudah | 2025-03-11 | 2025-08-28 | Sudah | Sudah | 2025-11-26 | Sudah | 2025-12-29 | 10.Izin Terbit | 2024-05-08 | 19 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45529 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-07-30 | 2024-06-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-06 | 2024-06-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-06-19 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | #N/A | 2024-09-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-07-04 | Sudah | - | - | 2025-07-12 | Sudah | - | - | 2025-07-18 | Sudah | 2024-09-02 | #N/A | 2024-09-08 | 2024-08-20 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | #N/A |  | 2024-08-20 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 |  | 2025-02-26 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 77 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP01 | P1 - Jl. Kalimalang - Jatiwaringin DN1800 | 2025-04-01 | MS | Trunk Main |  | Puji Raharjo | Pipa | PMO 2 | 2650 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 2650 | 2654 |  | Jl. Raya Kalimalang - Jatiwaringin | 261103020543 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2650 | 2650 | [19 empty] | 2650 | 2654 | [19 empty] | 2654 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 181565133009 | 181565133009 | 181565133009 | 181565133009 |  | 2024-01-29 | 2024-03-03 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-03-04 | 2024-08-04 | 2024-12-17 | PR-UN/BPM/BRN3HLR/2412/207 | Sudah, Delay | 2025-01-02 | BPMPO-2405304 | PT Fastindo Wiratama | Sudah, Delay | 2024-03-04 | #N/A | 2024-04-21 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-04-22 | #N/A | 2024-10-27 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-03-04 | #N/A | 2024-09-01 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-03-29 | Sudah |  | 2023-07-27 | Sudah | Sudah | 2023-09-18 | Sudah | 2024-01-18 | 10.Izin Terbit | 2023-03-29 | 341 | 2024-01-18 | Izin Terbit |  | Izin Terbit | Sudah Terbit | Selesai | 227 | Ahead |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-08-06 | 2025-05-03 | Sudah, Delay | 2024-08-13 | 2025-05-02 | Sudah, Delay | 2024-08-19 | 2024-08-25 | 2025-06-06 | Sudah, Delay | 2024-09-02 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-03-24 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 2025-04-17 | Sudah | 2025-02-24 | #N/A | 2025-03-02 | 2025-05-02 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | #N/A |  | 2025-05-15 | Sudah, Delay | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 6.5 | 6
| 0 | 78 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP02 | P2 - Jatiwaringin - Pangkalan Jati DN1200 | 2025-04-01 | MS | Trunk Main |  | Puji Raharjo | Pipa | PMO 2 | 400 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 413 | 413.3 |  | Jl. Jati Waringin - Pangkalan Jati | 35252754673 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 413 | 413 | [15 empty] | 413 |  |  |  |  | 413.3 | [15 empty] | 413.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38791921143 | 38791921143 | 38791921143 | 38791921143 |  | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 2023-11-23 | AJC/2023/11/Q800/373 | 40920656403 | Sudah, OnSchedule | 2023-12-15 | AJCPOV-2300162 | 40920656403 | Sudah, OnSchedule | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2024-11-06 | PR/BPM/BRN3HLR/2411/117 | Sudah, Delay | 2024-12-16 | BPMPO-2405032 | PT. KMU Konstruksi Indonesia | Sudah, Delay | 2024-04-01 | #N/A | 2024-05-19 | #N/A |  | 0 |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-05-20 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-04-01 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-03-29 | Sudah |  | 2023-07-27 | Sudah | Sudah | 2023-09-18 | Sudah | 2024-01-18 | 10.Izin Terbit | 2023-03-29 | 369 | 2024-01-18 | Izin Terbit |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 255 | Ahead |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-09-03 | 2024-08-16 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-08-16 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-08-21 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-04-08 | Sudah | - | - | 2025-03-24 | Sudah | - | - | 2025-04-18 | Sudah | 2025-02-24 | #N/A | 2025-03-02 | 2025-05-02 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | #N/A |  | 2025-05-15 | Sudah, Delay | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 0 | 79 | SPAM Buaran 3 Hilir | 23ABJ.NINBUR159.1JP | PC 159 EZ 02 (Jl. Dato Tonggara Rt 04,08,10,13 Kel. Kramat Jati) | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Puji Raharjo | Pipa | PMO 1 | 644 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 644 | 599 |  | Jl. Dato Tonggara III RT 04, 08, 10, 13 | 1166157946 | 0 | 0 |  |  |  |  | 471419109 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 644 | 629 | 120 | 509 | [18 empty] | 599 | 107 | 492 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 45 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047995087 | 1047995087 | 1047995087 | 1047995087 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2024-11-30 | PR/BPM/BRN3HLR/2411/158 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-09 | BPMPO-2404937 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-01-19 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-03-05 | Sudah | 2025-03-13 | 2025-09-11 | Sudah | Sudah | 2025-11-27 | Sudah | 2026-03-13 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-03-05 | -163 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45655 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-11-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-11-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-11-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-02-09 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-03-04 | Sudah | - | - | 2025-03-10 | Sudah | - | - | 2025-03-11 | Sudah | 2025-01-27 | #N/A | 2025-02-02 | 2024-03-17 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-03-27 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-04-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.6 | 1
| 0 | 80 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161.2JP | PC 161 Masjid Al-Khairot | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Puji Raharjo | Pipa | PMO 1 | 160 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 160 | 167 |  | Jl. Masjid Al-Khairot | 374127457 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40992966 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 160 | 167 |  |  | 167 | [17 empty] | 167 |  |  | 167 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 374495783 | 374495783 | 374495783 | 374495783 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-23 | 2024-11-17 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2024-12-22 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-12-24 | Sudah | 2025-03-07 | 2025-05-27 | Sudah | Sudah | 2025-07-25 | Sudah | 2025-12-09 | 10.Izin Terbit | 2024-12-24 | -92 | 2025-12-09 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -359 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-11-19 | 2024-09-20 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-26 | 2024-09-20 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-02 | 2024-12-08 | 2024-09-26 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | #N/A | 2025-01-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-02-20 | Sudah | - | - | 2025-02-24 | Sudah | - | - | 2025-02-28 | Sudah | 2024-12-30 | #N/A | 2025-01-05 | 2024-03-12 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | #N/A |  | 2025-03-27 | Sudah, Delay | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 |  | 2025-04-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 0 | 81 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.1JP | PC 162 Bhexman (Cipayung) | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Puji Raharjo | Pipa | PMO 1 | 2199 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 2199 | 2190 |  | Jl. Bhexmas (Cipayung) | 5641702448 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2199 | 2197 |  | 400 | 5 | 1357 | 430 | 5 | [14 empty] | 2190 |  | 391 | 5 | 1364 | 430 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 9 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5301539368 | 5301539368 | 5301539368 | 5301539368 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-23 | 2024-12-01 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-01-19 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-10-17 | Sudah | 2024-11-29 | 2025-02-14 | Sudah | Sudah | 2025-07-28 | Sudah | 2025-12-09 | 10.Izin Terbit | 2024-10-17 | -24 | 2025-12-09 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -345 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-09-20 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-09-20 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-09-26 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-03-24 | Sudah | - | - | 2025-03-18 | Sudah | - | - | 2025-03-29 | Sudah | 2025-02-24 | #N/A | 2025-03-02 | 2025-04-03 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | #N/A |  | 2025-05-08 | Sudah, Delay | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.53 | 2
| 0 | 82 | SPAM Buaran 3 Hilir | 23ABJ.NINBUR162.2JP | PC 162 Manunggal 1A | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Puji Raharjo | Pipa | PMO 1 | 75 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 75 | 75 |  | Jl. Manunggal 1A RT 13/02 Kel. Kelapa Dua Wetan | 180068942 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12297890 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 75 | 75 |  |  | 75 | [17 empty] | 75 |  |  | 75 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 178920948 | 178920948 | 178920948 | 178920948 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-23 | 2024-11-17 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2024-12-22 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-04-14 | Sudah |  | 2025-05-06 | Sudah | Sudah |  | Sudah | 2025-06-16 | 10.Izin Terbit | 2025-04-14 | -203 | 2025-06-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -183 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-11-19 | 2024-11-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-26 | 2024-11-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-02 | 2024-12-08 | 2024-11-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | #N/A | 2025-01-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-03-21 | Sudah | - | - | 2025-03-11 | Sudah | - | - | 2025-03-29 | Sudah | 2024-12-30 | #N/A | 2025-01-05 | 2025-04-03 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | #N/A |  | 2024-04-23 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 |  | 2025-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 0 | 83 | SPAM Buaran 3 Hilir | 23ABJ.NINBUR163.1JP | PC 163 Inti Sari Raya | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Puji Raharjo | Pipa | PMO 1 | 260 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 256 | 239.1 |  | Jl. Inti Sari Raya RT 01/09 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo | 446463363 | 0 | 0 |  |  |  |  | 59439801 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 256 | 256 | 18 | 238 | [18 empty] | 239.1 |  | 239.1 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 415723528 | 415723528 | 415723528 | 415723528 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-23 | 2024-11-17 | 2025-09-24 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/473 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | BPMPO-2506206 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2024-12-22 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-03-03 | Sudah | 2025-03-14 | 2025-05-07 | Sudah | Sudah | 2025-06-17 | Sudah | 2025-08-08 | 10.Izin Terbit | 2025-03-03 | -161 | 2025-08-08 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -236 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-11-19 | 2024-11-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-26 | 2024-11-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-02 | 2024-12-08 | 2024-11-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | #N/A | 2025-01-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-06-23 | Sudah | - | - | 2025-07-01 | Sudah | - | - | 2025-07-07 | Sudah | 2024-12-30 | #N/A | 2025-01-05 | 2025-07-08 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | #N/A |  | 2025-09-11 | Sudah, Delay | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 |  | 2025-11-21 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 0 | 84 | SPAM Karian Serpong Hilir | NPP23KAB035 | P35 - Citra 8 & Gombol Paya DN300 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 4099 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1193.4 | 4324 |  | Citra 8 & Gombol Paya | 11497374215 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1193.4 | 0 | [20 empty] | 4324 | 22 | 12 | 114 |  |  |  | 4160 |  | 16 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11312531101 | 11312531101 | 11312531101 | 11312531101 |  | 2023-09-25 | 2023-10-22 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2023-10-23 | 2023-12-31 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2023-10-23 | #N/A | 2023-12-03 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2023-12-04 | #N/A | 2024-06-30 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2023-10-23 | #N/A | 2024-01-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-21 | Sudah | 2025-08-12 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-13 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-21 | -576 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45319 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-01-02 | 2025-09-13 | Sudah, Delay | 2024-01-09 | 2025-09-13 | Sudah, Delay | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 2023-10-10 | Sudah, OnSchedule | 2024-01-29 | #N/A | 2024-10-13 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - Segment 1 : 01/05/2024 - Segment 2 : 27/03/2024 - Segment 3 : 29/04/2024 - Segment 4 : 29/04/2024 - Segment 5 : | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4546800% | Sudah | 2024-09-16 | #N/A | 2024-09-22 | 2024-09-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | #N/A |  | 2025-03-19 | Sudah, Delay | 2024-10-25 |  | 2024-10-25 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 8.37 | 8
| 0 | 85 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB020.14 | Citra 8 - P35 (Tapping Citra 8) | 2025-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 135 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 135 | 135 |  | Citra 8 | 535348633 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 135 | 0 | [20 empty] | 135 | [6 empty] | 135 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 522883510 | 522883510 | 522883510 | 522883510 |  | 2024-08-26 | 2024-09-15 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-16 | 2024-10-27 | 2024-03-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2403/039 | Sudah, OnSchedule | 2024-03-18 | BPMPO-2400445 | PT Kananga Citra Karya | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | #N/A | 2024-10-20 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-21 | #N/A | 2024-12-08 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-16 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-21 | Sudah | 2025-08-12 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-13 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-21 | -247 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-01-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-05 | 2024-01-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-02-16 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4542200% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4547500% | Sudah | 2024-12-23 | #N/A | 2024-12-29 | 2024-09-24 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | #N/A |  | 2025-03-19 | Sudah, Delay | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.6 | 1
| 0 | 86 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARS006.02 | S006 PT Toyota Housing Indonesia | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 152 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 152 | 140 |  | Jl. Cidodol No. 62 RT 005 RW 11 Kel. Grogol Selatan | 351137399 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26645428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 152 | 0 | [20 empty] | 140 | 140 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 12 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 304269448 | 304269448 | 304269448 | 304269448 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-08-04 | 2024-04-23 | PR/BPM/KRN-HLR/2404/048 | Sudah, OnSchedule | 2024-05-06 | BPMPO-2400714 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-10-30 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-21 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-21 | -331 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-03-28 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-03-28 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-04-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4545000% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4546900% | Sudah | 2024-11-25 | #N/A | 2024-11-27 | 2024-09-25 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.4 | 2
| 0 | 87 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB013.02 | B013 Permata Buana - Blok D5, Blok D6, Blok D7, Blok D7A, dan Blok 12 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 481 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 473 | 473 |  | Permata Buana Blok D5, D6, D7, D7A, D12 | 957106237 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153723623 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 473 | 0 | [20 empty] | 473 |  | 473 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 873370704 | 873370704 | 873370704 | 873370704 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-08-04 | 2024-05-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2405/078 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-04 | BPMPO-2400935 | PT Padma Panji Pratama | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2024-10-30 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, OnSchedule |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -332 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-06-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4554400% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4555800% | Sudah | 2024-11-25 | #N/A | 2024-11-27 | 2024-09-25 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.4 | 2
| 0 | 88 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB013.03 | B013 Permata Buana Blok L8 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 121 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 122 | 122 |  | Permata Buana Blok L8 | 243037941 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24595780 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 122 | 0 | [20 empty] | 122 |  | 122 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 245360393 | 245360393 | 245360393 | 245360393 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-08-04 | 2024-05-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2405/086 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-04 | BPMPO-2400935 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2024-10-30 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, OnSchedule |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -332 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-06-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4553400% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4553500% | Sudah | 2024-11-25 | #N/A | 2024-11-27 | 2024-09-25 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.4 | 2
| 0 | 89 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB013.04 | B013 Permata Buana Blok H8 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 94 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 103 | 103 |  | Permata Buana Blok H8 | 200930786 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12297890 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 103 | 0 | [20 empty] | 103 |  | 103 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 195349512 | 195349512 | 195349512 | 195349512 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-08-04 | 2024-05-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2405/083 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-04 | BPMPO-2400935 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2026-04-27 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -332 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-06-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4553800% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4554100% | Sudah | 2024-11-25 | #N/A | 2024-11-27 | 2024-09-25 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.4 | 2
| 0 | 90 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB013.01 | B013 Permata Buana Blok O7 dan O8 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 232 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 262 | 262 |  | Permata Buana Blok O7, O8 | 417909982 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28695076 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 262 | 0 | [20 empty] | 262 |  | 262 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 471968087 | 471968087 | 471968087 | 471968087 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-08-04 | 2024-05-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2405/079 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-04 | BPMPO-2400935 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2026-04-27 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -332 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-06-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4551300% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4554000% | Sudah | 2024-11-25 | #N/A | 2024-11-27 | 2024-09-25 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.4 | 2
| 0 | 91 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.3JE | B006 Pesing Koneng | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 57 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 57 | 283 |  | Jl. Pesing Koneng ,RT 03/01 Kel. Kedoya Utara | 119133648 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28695077 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 57 | 0 | [20 empty] | 283 | 283 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 830932740 | 830932740 | 830932740 | 830932740 |  | 2024-04-29 | 2024-05-26 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-27 | 2024-07-07 | 2024-12-18 | PR-UN/BPM/KRN-HLR/2502/040 | Sudah, Delay | 2025-05-15 | BPMPO-2502837 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, Delay | 2024-05-27 | #N/A | 2024-07-07 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-07-08 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 2025-08-12 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-05-27 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -360 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45529 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-30 | 2024-03-28 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-06 | 2024-03-28 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-04-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | #N/A | 2024-09-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4564500% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4570100% | Sudah | 2024-09-02 | #N/A | 2024-09-08 | 2025-03-03 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 92 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB006.2JE | B006 Pilar 2 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 40 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 42 | 44 |  | Jl. Pilar 2 RT 08/03 Kel. Kedoya Selatan | 115735796 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24595780 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 42 | 0 | [20 empty] | 44 | 44 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 105609126 | 105609126 | 105609126 | 105609126 |  | 2024-04-29 | 2024-05-26 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-27 | 2024-07-07 | 2024-04-23 | PR/BPM/KRN-HLR/2404/047 | Sudah, OnSchedule | 2024-05-06 | BPMPO-2400714 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2024-05-27 | #N/A | 2024-07-07 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-07-08 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 2025-10-30 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-05-27 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -360 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45529 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-30 | 2024-03-28 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-06 | 2024-03-28 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-04-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | #N/A | 2024-09-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4545300% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4546900% | Sudah | 2024-09-02 | #N/A | 2024-09-08 | 2024-09-25 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 93 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB016.1JE | B016 Vikamas Tengah 14 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 441 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 447 | 533 |  | Jl. Vikamas Tengah 14 RT 14/05 Kel. Kapuk Muara | 876682855 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92234174 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 447 | 0 | [20 empty] | 533 |  | 533 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182056053 | 1182056053 | 1182056053 | 1182056053 |  | 2024-04-29 | 2024-05-26 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-27 | 2024-07-07 | 2024-04-23 | PR/BPM/KRN-HLR/2404/049 | Sudah, OnSchedule | 2024-05-06 | BPMPO-2400714 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2024-05-27 | #N/A | 2024-07-07 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-07-08 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 2024-08-19 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, OnSchedule |  | 2024-05-27 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-20 | Sudah | 2025-08-15 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-09 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-20 | -358 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45529 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-30 | 2024-03-28 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-06 | 2024-03-28 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-04-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | #N/A | 2024-09-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 04/07/2024 16/08/2024 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4554700% | Sudah | 2024-09-02 | #N/A | 2024-09-08 | 2024-09-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 94 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB019.4JE | B019 Cluster AA8 Residence | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 117 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 125 | 125 |  | Cluster AA8 Residence Kel. Tegal Alur | 251969292 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26645428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 125 | 0 | [20 empty] | 125 |  | 125 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 265131831 | 265131831 | 265131831 | 265131831 |  | 2024-04-29 | 2024-05-26 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-27 | 2024-07-07 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-27 | #N/A | 2024-07-07 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-07-08 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-05-27 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -360 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45529 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-30 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-06 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-06-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | #N/A | 2024-09-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4544700% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4546900% | Sudah | 2024-09-02 | #N/A | 2024-09-08 | 2024-10-01 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | #N/A |  | 2025-03-19 | Sudah, Delay | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 95 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB006.1JE | B006 Bahagia | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 387 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 397 | 397 |  | Jl. Bahagia III, V, VII, VIII, Kel. Kedoya Utara | 387454691 | 0 | 0 |  |  |  |  | 705079015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 397 | 0 | [20 empty] | 397 |  | 397 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 357672601 | 357672601 | 357672601 | 357672601 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-08-04 | 2024-05-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2405/087 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-04 | BPMPO-2400935 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2024-10-30 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, OnSchedule |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -332 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-06-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4552500% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4555400% | Sudah | 2024-11-25 | #N/A | 2024-11-27 | 2024-10-01 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.4 | 2
| 0 | 96 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB012.1JE | B012 Klingkit Raya Residence | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 126 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 124 | 126 |  | Klingkit Raya Residence, RT 12/01Kel. Rawa Buaya | 201946200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 49191560 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 124 | 0 | [20 empty] | 126 | 126 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219308195 | 219308195 | 219308195 | 219308195 |  | 2024-04-29 | 2024-05-26 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-27 | 2024-07-07 | 2024-05-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2405/082 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-04 | BPMPO-2400935 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2024-05-27 | #N/A | 2024-07-07 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-07-08 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 2024-08-23 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, OnSchedule |  | 2024-05-27 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -360 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45529 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-30 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-06 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-06-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | #N/A | 2024-09-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4552500% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4555400% | Sudah | 2024-09-02 | #N/A | 2024-09-08 | 2024-10-01 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 97 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB007.1JE | B007 Green Garden Residence & Andrew Wijaya | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 50 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 279 | 316 |  | Jl. Green Garden Residence RT 05/04, Kel. Kembangan Utara | 554419375 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8198594 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 279 | 0 | [20 empty] | 316 | 49 | 267 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 542536517 | 542536517 | 542536517 | 542536517 |  | 2024-04-29 | 2024-05-26 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-27 | 2024-07-07 | 2024-06-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2406/113 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-16 | BPMPO-2401768 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, Delay | 2024-05-27 | #N/A | 2024-07-07 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-07-08 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-05-27 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -360 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45529 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-30 | 2024-04-28 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-06 | 2024-04-28 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-04-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | #N/A | 2024-09-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4555200% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4555300% | Sudah | 2024-09-02 | #N/A | 2024-09-08 | 2024-10-01 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 98 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB017.1JE | B017 Ida Fitriyah | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 85 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 134 | 122 |  | Jl. Kapuk Kebon Jahe RT 18/03, Kel. Kapuk | 188193531 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20496483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 134 | 0 | [20 empty] | 122 | 122 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 12 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 429603948 | 429603948 | 429603948 | 429603948 |  | 2024-04-29 | 2024-05-26 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-05-27 | 2024-07-07 | 2024-09-18 | PR-UN/BPM/KRN-HLR/2410/004 | Sudah, Delay |  |  | PT Buana Djaya Harapan | Belum, Delay | 2024-05-27 | #N/A | 2024-07-07 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-07-08 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 2025-02-19 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-05-27 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -360 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45529 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-30 | 2024-03-28 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-06 | 2024-03-28 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-04-04 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-26 | #N/A | 2024-09-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4547000% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 11/10/2024 14/10/2024 | Sudah | 2024-09-02 | #N/A | 2024-09-08 | 2024-09-26 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 99 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB020.1 | B020 Citra 5 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 14689 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 15368 | 15669 |  | Citra 5 | 11318856344 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2648145604 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 15368 | 0 | [20 empty] | 15669 | 38 | 13593 | 1465 | 269 | 200 | 8 | 96 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11391069631 | 11391069631 | 11391069631 | 11391069631 |  | 2024-01-01 | 2024-02-04 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-02-05 | 2024-06-02 | 2023-10-11 | PR/BPM/KRN-HLR/2310/010 | Sudah, OnSchedule | 2023-11-10 | PO/BPM-ABJ/X/23/0722 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, OnSchedule | 2024-02-05 | #N/A | 2024-03-24 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-03-25 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 2026-05-18 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-02-05 | #N/A | 2024-06-30 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-10-31 | Sudah |  | 2024-02-22 | Sudah | Sudah | 2024-06-30 | Sudah | 2024-08-27 | 10.Izin Terbit | [6 empty] | Sudah Terbit | Selesai | 45473 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-04 | 2023-11-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-11 | 2023-11-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-17 | 2024-06-23 | 2024-02-27 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-01 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 13/09/2024 03/10/2024 18/10/2024 28/10/2024 07/11/2024 11/11/2024 19/11/2024 04/12/2024 09/12/2024 16/12/2024 20/12/2024 23/12/2024 03/01/2025 07/01/2025 10/01/2025 11/01/2025 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 19/11/2024 26/11/2024 24/01/2025 25/01/2025 31/01/2025 03/02/2025 | Sudah | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-01 | 2025-01-22 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-19 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 0 | 100 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB020.2 | B020 Gombol Paya | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 4951 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 5152 | 4865 |  | Gombol Paya | 5569263556 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3207699590 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5152 | 0 | [20 empty] | 4865 |  | 2805 | 1800 | 152 |  |  | 108 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 287 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4479280948 | 4479280948 | 4479280948 | 4479280948 |  | 2024-01-01 | 2024-02-04 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-02-05 | 2024-06-02 | 2023-11-18 | PR/BPM/KRN-HLR/2310/013 | Sudah, OnSchedule | 2024-03-13 | BPMPO-2400403 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2024-02-05 | #N/A | 2024-03-24 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-03-25 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 2025-07-29 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-02-05 | #N/A | 2024-06-30 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-11-15 | Sudah |  | 2024-02-22 | Sudah | Sudah | 2024-05-31 | Sudah | 2024-09-02 | 10.Izin Terbit | 2023-11-15 | 82 | 2024-09-02 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -64 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-04 | 2023-11-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-11 | 2023-11-15 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-17 | 2024-06-23 | 2023-11-27 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-01 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 21/10/2024 18/12/2024 27/12/2024 28/12/2024 10/01/2025 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4567700% | Sudah | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-01 | 2025-03-10 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-19 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 0 | 101 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB014.1JE | B014 AMD Duri Kosambi | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 68 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 70 | 70 |  | Jl. AMD RW 8 Kel. Duri Kosambi | 217404757 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51241208 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 70 | 0 | [20 empty] | 70 | 70 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 213544137 | 213544137 | 213544137 | 213544137 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/202 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-28 | BPMPO-2403913 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2024-12-19 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-17 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4563500% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4564300% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-01-13 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 102 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB020.13 | B020 Pergudangan 198 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 1176 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1222 | 1157 |  | Pergudangan 198 Kamal RW 09 Kel. Kamal | 2771683831 | 0 | 0 |  |  |  |  | 61489449 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1222 | 0 | [20 empty] | 1157 |  | 756 | 401 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 65 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229658504 | 2229658504 | 2229658504 | 2229658504 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-08-04 | 2024-05-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2405/084 | Sudah, OnSchedule | 2024-06-04 | BPMPO-2400935 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2024-10-30 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, OnSchedule |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -332 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-06-07 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 07/11/2024 09/12/2024 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4565600% | Sudah | 2024-11-25 | #N/A | 2024-11-27 | 2025-06-16 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-19 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.4 | 2
| 0 | 103 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB018.1JE | B018 Palmasera | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 160 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 101 | 84 |  | Palmasera Kapuk Pedongkelan RT 11/13 Kel. Kapuk | 251089266 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40992966 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 101 | 0 | [20 empty] | 84 | 84 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 17 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 190389475 | 190389475 | 190389475 | 190389475 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/210 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | BPMPO-2403675 | PT Cahaya Trisula Manunggal | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2025-08-12 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4562800% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4568400% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-06-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 104 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB009.1JE | B009 Mutiara Kedoya | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 2667 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 2825 | 2825 |  | Komplek Mutiara Kedoya RT 11/05 Kel. Kembangan Selatan | 4287062529 | 0 | 0 |  |  |  |  | 159872568 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2825 | 0 | [20 empty] | 2825 | 2506 | 183 |  | 136 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919403446 | 3919403446 | 3919403446 | 3919403446 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-08-04 | 2024-05-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2405/081 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-16 | BPMPO-2401768 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-10-30 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-09-10 | Sudah |  | 2024-09-08 | Sudah | Sudah | 2024-09-23 | Sudah | 2024-10-10 | 10.Izin Terbit | 2024-09-10 | -78 | 2024-10-10 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -11 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-05-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-07-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 31/10/2024 11/11/2024 02/12/2024 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4563600% | Sudah | 2024-11-25 | #N/A | 2024-11-27 | 2025-06-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.4 | 2
| 0 | 105 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.6JE | B019 RW 13 Tegal Alur | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 954 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 634 | 1014 |  | RW 13 Tegal Alur, Jl. Raya Prepedan Kel. Tegal Alur | 1590872320 | 0 | 0 |  |  |  |  | 817809672 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 634 | 0 | [20 empty] | 1014 | 886 | 128 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674296671 | 1674296671 | 1674296671 | 1674296671 |  | 2024-08-26 | 2024-09-15 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-16 | 2024-10-27 | 2024-09-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/191 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-28 | BPMPO-2403912 | PT Delima Anugrah Suplindo | Sudah, Delay | 2024-09-16 | #N/A | 2024-10-20 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-21 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 2025-02-19 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-16 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -248 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2025-01-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 16/12/2024 19/12/2024 23/12/2024 27/12/2024 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4569300% | Sudah | 2024-12-30 | #N/A | 2025-01-05 | 2025-06-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | #N/A |  | 2025-03-19 | Sudah, Delay | 2025-01-31 |  | 2025-01-31 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.83 | 1
| 0 | 106 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.5JE | B019 Kamal Muara RT 07 RW 11 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 200 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 200 | 285 |  | Jl. Kamal Muara RT 07 RW 11 Kel. Kamal Muara | 322468820 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10248242 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 200 | 0 | [20 empty] | 285 | 282 |  |  | 3 | [16 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 539602184 | 539602184 | 539602184 | 539602184 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/195 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-28 | BPMPO-2403911 | PT Delima Anugrah Suplindo | Sudah, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2025-01-23 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4591200% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4592200% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-09-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-09-29 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-11-20 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 107 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB016.3JE | B016 Sumartini | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 69 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 72 | 75 |  | Jl. Vikamas RT 06/05, Kel. Kapuk Muara | 188079614 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12297890 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 72 | 0 | [20 empty] | 75 | 75 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 157319977 | 157319977 | 157319977 | 157319977 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/187 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | BPMPO-2403668 | PT Cahaya Trisula Manunggal | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2025-01-22 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-19 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4566000% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4570400% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-03-03 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 108 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.2JE | B006 Pesing Gadog | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 41 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 47 | 47 |  | Jl. Pesing Gadog RT 08/06, Kel. Kedoya Utara | 100016622 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6148945 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 47 | 0 | [20 empty] | 47 | 47 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 106303542 | 106303542 | 106303542 | 106303542 |  | 2024-05-27 | 2024-06-23 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-06-24 | 2024-08-04 | 2024-09-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/200 | Sudah, Delay | 2024-10-21 | BPMPO-2403802 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-08-04 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-05 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-04-17 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-06-24 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -332 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45564 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-09-10 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-19 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4564500% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4571900% | Sudah | 2024-11-25 | #N/A | 2024-11-27 | 2025-01-14 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.4 | 2
| 0 | 109 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB013.6JE | B013 Solite Townhouse | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 302 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 327 | 302 |  | Permata Buana Blok H1, Kel. Kembangan Utara | 453940186 | 0 | 0 |  |  |  |  | 73787339 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 327 | 0 | [20 empty] | 302 | 302 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 25 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 421364902 | 421364902 | 421364902 | 421364902 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-14 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/240 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | BPMPO-2403782 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2025-01-23 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-17 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4563800% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4567000% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-01-14 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 110 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.4JE | B006 PT Multi Amerta Sinergi | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 117 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 123 | 123 |  | PT Multi Amerta Sinergi, Jl. Surya Utama Raya | 188539553 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8198594 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 123 | 0 | [20 empty] | 123 | 123 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 194651224 | 194651224 | 194651224 | 194651224 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/197 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | BPMPO-2403801 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2025-05-09 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-19 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4600300% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4568700% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-01-14 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 111 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB014.5JE | B014 Jl. Raya Duri Kosambi | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 59 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 79 | 64 |  | Jl. Raya Duri Kosambi | 174060149 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16397187 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 79 | 0 | [20 empty] | 64 |  | 64 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 15 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 186691002 | 186691002 | 186691002 | 186691002 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/201 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-28 | BPMPO-2403898 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2025-06-06 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-17 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4563500% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4565200% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-01-13 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 112 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006.4JE | S006 Masjid Al-Huda | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 192 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 192 | 192 |  | Jl. Masjid Al-Huda RW 05 | 364346947 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30744725 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 192 | 0 | [20 empty] | 192 | 192 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 334627771 | 334627771 | 334627771 | 334627771 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/214 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | BPMPO-2403773 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2025-01-23 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4564200% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4566600% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-06-16 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 113 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB014.6JE | B014 Perumahan Aria Puri | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 972 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1006 | 1140 |  | Jl. Kresek | 1546679252 | 0 | 0 |  |  |  |  | 61489449 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1006 | 0 | [20 empty] | 1140 | 905 | 235 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733609548 | 1733609548 | 1733609548 | 1733609548 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/212 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-28 | BPMPO-2403909 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2025-04-17 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-17 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 04/12/2024 13/12/2024 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4564300% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-01-13 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 114 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006.6JE | S006 Green Permata | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 263 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 212 | 212 |  | Swadarma Raya | 499957113 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18446835 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 212 | 0 | [20 empty] | 212 | 212 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 541719069 | 541719069 | 541719069 | 541719069 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/206 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | BPMPO-2403798 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2025-05-09 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 22/12/2024 23/12/2024 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4566600% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-01-14 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 115 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.11JE | B019 Perumahan Taman Surya 5 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 225 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 200 | 127 |  | Perumahan Taman Surya 5 RT 01 RW 17 Pegadungan | 391263647 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8198594 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 200 | 0 | [20 empty] | 127 | 127 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 73 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 223427870 | 223427870 | 223427870 | 223427870 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2025-09-18 | PR/BPM/SR/2509/121 | Sudah, Delay |  |  | PT Delima Anugrah Suplindo | Belum, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2025-01-25 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4563500% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4570800% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-09-09 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-19 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 116 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB014.71JE | B014 Ruko Duri Kosambi | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 392 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 382 | 348 |  | Jl. Raya Duri Kosambi | 693319565 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 382 | 0 | [20 empty] | 348 | 348 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 34 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 620452381 | 620452381 | 620452381 | 620452381 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/213 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-28 | BPMPO-2403908 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2025-04-17 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-17 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4566700% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4566800% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-06-16 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 117 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NPPKAR037 | P37 - Semanan DN250 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 1558 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1471 | 1280 |  | Semanan | 6322734382 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1471 | 0 | [20 empty] | 1280 |  |  |  | 160 |  | 1120 | [14 empty] | 1471 |  |  |  | 1471 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5070043864 | 5070043864 | 5070043864 | 5070043864 |  | 2024-07-01 | 2024-07-14 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-07-15 | 2024-09-01 | 2024-08-26 | PR/BPM/KRN-HLR/2408/171 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-20 | BPMPO-2404030 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, Delay | 2024-07-15 | #N/A | 2024-08-11 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-08-12 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A | 2026-05-07 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-07-15 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-07-07 | Sudah |  | 2023-08-01 | Sudah | Sudah | 2023-09-20 | Sudah | 2024-02-27 | 10.Izin Terbit | 2023-07-07 | 374 | 2024-02-27 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 215 | Ahead |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2023-11-30 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2023-11-30 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2023-12-06 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 03/09/2024 13/09/2024 19/09/2024 25/09/2024 27/09/2025 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4562700% | Sudah | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-01 | 2025-09-08 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-09-29 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-11-20 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.53 | 2
| 0 | 118 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.1JE | B006 Arief Setiawan | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 69 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 82 | 82 |  | Jl. Surya Mutiara RT 09/02, Kel. Kedoya Selatan | 131179494 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20496483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 82 | 0 | [20 empty] | 82 | 82 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 152212411 | 152212411 | 152212411 | 152212411 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/189 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | BPMPO-2403797 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2025-01-23 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-19 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4565300% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4566800% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-01-14 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 119 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006.5JE | S006 Komplek Lemigas Blok A | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 468 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 477 | 477 |  | Jl. Panjang Cipulir RT 08 RW 09 | 886062734 | 0 | 0 |  |  |  |  | 38943318 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 477 | 0 | [20 empty] | 477 | 477 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 731830067 | 731830067 | 731830067 | 731830067 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/209 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | BPMPO-2403772 | PT Das Vega Teknologi | Sudah, OnSchedule | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2025-04-17 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4564200% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4566800% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-01-14 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-17 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 120 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB020.12 | B20.12 Golden Palm | 2025-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 21 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 12 | 12 |  | Golden Palm | 163355494 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 12 | 0 | [20 empty] | 12 |  |  |  | 12 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97188035 | 97188035 | 97188035 | 97188035 |  | 2024-08-26 | 2024-09-15 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-16 | 2024-10-27 | 2024-03-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2403/040 | Sudah, OnSchedule | 2024-03-18 | BPMPO-2400445 | PT Kananga Citra Karya | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | #N/A | 2024-10-20 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-21 | #N/A | 2024-12-08 | #N/A | 2025-09-11 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-16 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-12 | Sudah |  | 2025-07-08 | Sudah | Sudah |  | Sudah | 2025-10-16 | 10.Izin Terbit | 2025-06-12 | -269 | 2025-10-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -326 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-01-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-05 | 2024-01-31 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-02-16 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4542500% | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4546800% | Sudah | 2024-12-23 | #N/A | 2024-12-29 | 2024-09-24 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | #N/A |  | 2025-03-19 | Sudah, Delay | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.6 | 1
| 0 | 121 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB016.6 | B016 Lucky Point 2 | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 1123 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1131 | 1128 |  | SE Cluster Lucky Park II | 1477826505 | 0 | 0 |  |  |  |  | 147574678 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1131 | 0 | [20 empty] | 1128 | 1128 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486837155 | 1486837155 | 1486837155 | 1486837155 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/215 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-20 | BPMPO-2403673 | PT Cahaya Trisula Manunggal | Sudah, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2025-04-12 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2026-03-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -255 |  |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45620 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-09-19 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-02-07 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 4569600% | Sudah | 2024-12-02 | #N/A | 2024-12-08 | 2025-03-03 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | #N/A |  | 2025-03-18 | Sudah, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | 2025-03-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 122 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS002.3JE | S002 SPBU Shell TB Simatupang | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lwt apr25 | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 190 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | #N/A | 100% | 0% | -100% | 188 | 0 |  | Jl. TB Simatupang No 10 | 425152292 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 188 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 188 |  |  |  | 188 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 124647097.276 | 124647097.276 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 | 2024-10-20 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-21 | 2024-12-01 | 2024-11-12 | PR/BPM/KRN-HLR/2411/320 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | BPMPO-2405276 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2024-10-21 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2025-01-26 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-10-21 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah | 2025-11-24 | 10.Izin Terbit | 2025-05-22 | -213 | 2025-11-24 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -330 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-12-03 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-12-12 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-02-09 | #N/A |  | Belum, Delay | - | 2026-07-17 |  | Belum | - | - |  | Belum | - | 2026-07-24 |  | Belum | 2025-01-27 | 2026-07-31 | 2025-02-02 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2026-08-07 |  |  | Belum, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 | 2026-08-14 |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.6 | 1
| 0 | 123 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB013.5JE | B013 Kembangan Raya | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 83 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Kembangan Raya RT 01/03 Kel. Kembangan Utara | 309990778 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32794373 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 83 |  |  |  | 83 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 | 2024-10-27 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-28 | 2024-12-15 |  |  | Belum, Delay |  |  | PT Kananga Citra Karya | Belum, Delay | 2024-10-28 | #N/A | 2024-12-08 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-12-09 | #N/A | 2025-01-12 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-10-28 | #N/A | 2025-01-12 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-05-22 | Sudah | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-30 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-22 | -206 |  |  |  |  | On Going | On Going | -529 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-17 |  | Belum, Delay | 2024-12-24 |  | Belum, Delay | 2024-12-30 | 2025-01-05 |  | Belum, Delay | 2025-01-13 | #N/A | 2025-02-09 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-01-27 | #N/A | 2025-02-02 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 0 | 124 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARS002.2 | S002 Gaharu | 2025-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lwt apr25 | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 450 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Kick Off Meeting | #N/A | 100% | 0% | -100% | 445 | 0 |  | Jl. Gaharu VII RT 003 RT 11 Kel Cilandak Barat | 768397677 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4099297 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 445 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 445 |  |  |  | 445 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 143992290.2134 | 143992290.2134 | 0 | 0 |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-09 | 2024-10-27 | 2024-09-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/203 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-19 | BPMPO-2508317 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, Delay | 2024-09-09 | #N/A | 2024-10-06 | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-10-07 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-09 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-02-17 | Sudah | 2025-03-10 | 2025-05-16 | Sudah | Sudah | 2025-09-23 | Sudah | 2025-11-24 | 10.Izin Terbit | 2025-02-17 | -161 | 2025-11-24 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -365 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-29 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-05 | 2024-11-14 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-11-17 |  | Belum, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2024-12-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | 2026-07-17 |  | Belum | - | - |  | Belum | - | 2026-07-24 |  | Belum | 2024-12-02 | 2026-07-31 | 2024-12-08 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2026-08-07 |  |  | Belum, Delay | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 | 2026-08-14 |  | Belum, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 125 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP03 | P3 - Pangkalan Jati - Jatiwaringin DN1600 | 2025-10-01 | MS | Trunk Main | Selesai Fisik dan Dokumen | Puji Raharjo | Pipa | PMO 2 | 1050 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1050 | 1008.2 |  | JL.PANGKALAN JATI - JATI WARINGIN | 80943234345 | 80943234345 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1050 | 1003 | [18 empty] | 1003 |  | 1008.2 | [18 empty] | 1008.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70342346388 | 70342346388 | 70342346388 | 70342346388 |  | 2024-04-01 | 2024-05-05 | 2024-05-10 | AJC/2023/11/Q800/373 | 80943234345 | Sudah, Delay | 2023-12-15 | AJCPOV-2300162 | 80943234345 | Sudah, OnSchedule | 2024-05-06 | 2024-09-29 | 2025-08-20 | PR/BPM/BRN3HLR/2508/385 | Sudah, Delay | 2025-08-27 | BPMPO-2505281 | PT. KMU Konstruksi Indonesia | Sudah, Delay | 2024-05-06 | #N/A | 2024-06-23 | #N/A | 2025-03-21 | PR-UN/BPM/BRN3HLR/2503/295 |  |  | Sudah, Delay | 2025-06-23 |  |  | BPMPO-2503632 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 2025-11-10 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-05-06 | #N/A | 2024-10-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10.Izin Terbit |  |  | 2024-01-18 |  |  | Izin Terbit | On Going | On Going | -606 | Ahead |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-10-01 | 2024-08-16 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-08 | 16 Aug 2024 | Sudah, Delay | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 2024-08-21 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-28 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-10-28 | Sudah | - | - | - | Sudah | - | - | 2025-11-07 | Sudah | 2025-03-10 | #N/A | 2025-03-30 | 2025-11-14 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | #N/A |  | 2025-11-21 | Sudah, Delay | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 0 | 126 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP04 | P4 - Jatiwaringin - Halim DN1600 | 2025-10-01 | MS | Trunk Main | Selesai Fisik dan Dokumen | Puji Raharjo | Pipa | PMO 2 | 5676 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 5379.5 | 5522 |  | Jati Waringin - Pondok Gede | 401383074593 | 401383074593 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5379.5 | 5750 | [18 empty] | 5750 |  | 5522 | [18 empty] | 5522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 293154132323 | 293154132323 | 293154132323 | 293154132323 |  | 2024-04-01 | 2024-05-05 | 2023-11-23 | AJC/2023/11/Q800/373 | 401031491477 | Sudah, OnSchedule | 2023-12-15 | AJCPOV-2300162 | 401031491477 | Sudah, OnSchedule | 2024-05-06 | 2024-09-29 | 2025-08-20 | PR/BPM/BRN3HLR/2508/386 | Sudah, Delay | 2025-08-27 | BPMPO-2505281 | PT. KMU Konstruksi Indonesia | Sudah, Delay | 2024-05-06 | #N/A | 2024-06-23 | #N/A | 2025-10-13 | PR/BPM/BRN3HLR/2510/500 |  |  | Sudah, Delay | 2025-11-24 |  |  | BPMPO-2507431 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 2026-05-09 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-05-06 | #N/A | 2024-10-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-03-28 | Sudah |  | 2023-08-23 | Sudah | Sudah | 2025-09-20 | Sudah | 2024-04-16 | 10.Izin Terbit | 2023-03-28 | 405 | 2024-06-27 | Izin Terbit |  |  | On Going | On Going | -606 | On Schedule |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-10-01 | 2024-08-16 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-08 | 16 Aug 2024 | Sudah, Delay | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 2024-08-22 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-28 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-09-13 | Sudah | - | - | - | Sudah | - | - | 2025-11-07 | Sudah | 2025-03-10 | #N/A | 2025-03-30 | 2025-11-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | #N/A |  | 2025-11-21 | Sudah, Delay | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 0 | 127 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP05 | P5 - Jl. Pondok Gede DN1600 | 2025-10-01 | MS | Trunk Main | Selesai Fisik dan Dokumen | Puji Raharjo | Pipa | PMO 2 | 1350 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1275.5 | 1347.4 |  | JL. PONDOK GEDE | 102334938104 | 102334938104 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1275.5 | 1350 | [18 empty] | 1350 |  | 1347.4 | [18 empty] | 1347.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 95860910299 | 95860910299 | 95860910299 | 95860910299 |  | 2024-04-01 | 2024-05-05 | 2024-03-14 | AJC/2024/03/Q800/85 | 102512784096.25 | Sudah, OnSchedule | 2024-07-06 | AJCPOV-2400151 | 102512784096.25 | Sudah, Delay | 2024-05-06 | 2024-09-29 | 2025-08-20 | PR/BPM/BRN3HLR/2508/387 | Sudah, Delay | 2025-08-27 | BPMPO-2505281 | PT. KMU Konstruksi Indonesia | Sudah, Delay | 2024-05-06 | #N/A | 2024-06-23 | #N/A | 2025-10-09 | PR/BPM/BRN3HLR/2510/498 |  |  | Sudah, Delay | 2025-10-31 |  |  | BPMPO-2506946 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 2026-01-27 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-05-06 | #N/A | 2024-10-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-03-28 | Sudah |  | 2023-08-23 | Sudah | Sudah | 2025-09-20 | Sudah | 2024-04-16 | 10.Izin Terbit | 2023-03-28 | 405 | 2024-06-27 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 122 | On Schedule |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-10-01 | 2024-08-16 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-08 | 16 Aug 2024 | Sudah, Delay | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 2024-08-22 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-28 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-09-15 | Sudah | - | - | 2025-09-20 | Sudah | - | - | 2025-11-07 | Sudah | 2025-03-10 | #N/A | 2025-03-30 | 2025-11-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | #N/A |  | 2025-11-21 | Sudah, Delay | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 0 | 128 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURS03 | S3 - HEK DN800 | 2025-10-01 | MS | Trunk Main | Selesai Fisik dan Dokumen | Puji Raharjo | Pipa | PMO 2 | 1133 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1085 | 1168.9 |  | JL. RAYA PONDOK GEDE | 145686597406 | 145686597406 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1085 | 1165 | [12 empty] | 1165 | [7 empty] | 1168.9 | [12 empty] | 1168.9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66373338414 | 66373338414 | 66373338414 | 66373338414 |  | 2024-04-01 | 2024-05-05 | 2023-08-27 | AJC/2023/08/Q800/248 | 152207926483 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-27 | AJCPOV-2400384 | 152207926483 | Sudah, Delay | 2024-05-06 | 2024-09-29 | 2025-11-14 | PR/BPM/BRN3HLR/2511/566 | Sudah, Delay | 2026-01-09 | BPMPO-2508539 | CRCC11 Indonesia RespresentativeÂ Office | Sudah, Delay | 2024-05-06 | #N/A | 2024-06-23 | #N/A | 2025-04-29 | PR-UN/BPM/BRN3HLR/2504/300 |  |  | Sudah, Delay | 2025-06-13 |  |  | BPMPO-2503437 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-06-24 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 2025-05-30 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-05-06 | #N/A | 2024-10-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-03-28 | Sudah |  | 2023-08-23 | Sudah | Sudah | 2025-09-20 | Sudah | 2024-04-16 | 10.Izin Terbit | 2023-03-28 | 405 | 2024-06-27 | Izin Terbit |  | Izin Terbit | On Going | On Going | -606 | On Schedule |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-10-01 | 2024-09-20 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-08 | 2024-09-20 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 2024-09-24 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-28 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-11-28 | Sudah | - | - | 2025-09-14 | Sudah | - | - | 2025-11-17 | Sudah | 2025-03-10 | #N/A | 2025-03-30 | 2025-11-19 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | #N/A |  | 2025-11-21 | Sudah, Delay | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 0 | 129 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR152EZ1 | PC 152 - EZ 1 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Topan S | Pipa | PMO 1 | 24655 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 24731 | 19044.9 |  | PC 152 EZ 01 KELURAHAN HALIM PERDANAKUSUMA & CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR | 36544521004 | 36544521004 | 0 |  |  |  |  | 7891145955 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 24731 | 24731 | 11493 | 8404 | 3421 | 1038 | 180 | 195 | [14 empty] | 19044.9 | 10441.1 | 4389.9 | 2764.9 | 1162 | 112 | 175 | [14 empty] | 0 | 5729 | 0 | 456 | 6185 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26395392858 | 26395392858 | 26395392858 | 26395392858 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-08-27 | AJC/2024/08/Q800/480 | 41824302398.91 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-30 | AJCPOV-2400401 | 41824302398.91 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2025-10-07 | PR/BPM/BRN3HLR/2510/494 | Sudah, Delay | 2025-10-23 | BPMPO-2506693 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-11-25 | PR/BPM/BRN3HLR/2511/578 |  |  | Sudah, Delay | 2025-11-28 |  |  | BPMPO-2507625 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2026-04-02 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-11-11 | Sudah | 2024-12-13 | 2025-02-17 | Sudah | Sudah | 2025-12-15 | Sudah | 2026-02-09 | 10.Izin Terbit | 2024-11-11 | -49 | 2026-03-05 |  |  | Menunggu Jadwal Survey | On Going | On Going | -543 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-11-01 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-11-01 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-11-06 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-05 | Sudah | - | - | 2025-12-08 | Sudah | - | - | 2025-12-11 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-12-16 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-12-22 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2026-01-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 130 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR152EZ2 | PC 152 - EZ 2 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Topan S | Pipa | PMO 1 | 20175 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 20222 | 18046.1 |  | PC 152 EZ 02 KELURAHAN CIPINANG MELAYU & HALIM PERDANAKUSUMA. KECAMATAN MAKASAR | 29676979717 | 29676979717 | 0 |  |  |  |  | 6554775264 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 20222 | 20222 | 11138 | 4267 | 2754 | 929 | 667 | 467 | [14 empty] | 18046.1 | 9174 | 4031 | 2804 | 919.1 | 796 | 322 | [14 empty] | 0 | 1836 | 0 | 219 | 2055 | 120.9 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26190256906 | 26190256906 | 26190256906 | 26190256906 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-08-27 | AJC/2024/08/Q800/481 | 33291213735.04 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-30 | AJCPOV-2400400 | 33291213735.04 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2025-07-03 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/350 | Sudah, Delay | 2025-11-10 | BPMPO-2507048 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-12-02 | PR/BPM/BRN3HLR/2511/593 |  |  | Sudah, Delay | 2025-12-04 |  |  | BPMPO-2507823 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2026-05-07 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-11-19 | Sudah | 2025-02-28 | 2025-09-11 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-13 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2024-11-19 | -57 | 2026-03-05 |  |  | Menunggu Jadwal Survey | On Going | On Going | -543 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-11-01 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-11-01 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-11-07 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-10-22 | Sudah | - | - | 2025-07-22 | Sudah | - | - | 2025-12-09 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-12-15 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-12-23 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2026-01-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 131 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR152EZ2.1 | PC 152 - EZ 2.1 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Topan S | Pipa | PMO 1 | 14 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 20 | 42.2 |  | PC 152 EZ 02 KELURAHAN CIPINANG MELAYU & HALIM PERDANAKUSUMA. KECAMATAN MAKASAR | 449003332 | 449003332 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 20 | 20 | [5 empty] | 20 | [14 empty] | 42.2 | [5 empty] | 38 |  |  | 4.2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 576443164 | 576443164 | 576443164 | 576443164 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-10-17 | AJC/2024/10/Q800/713 | 499372581 | Sudah, Delay | 2024-11-04 | AJCPOV-2400629 | 499372581 | Sudah, Delay | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2025-05-19 | PR/BPM/BRN3HLR/2505/316 | Sudah, Delay | 2025-06-26 | BPMPO-2503726 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-11-24 | PR/BPM/BRN3HLR/2511/574 |  |  | Sudah, Delay | 2025-12-02 |  |  | BPMPO-2507667 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2026-05-14 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-11-19 | Sudah | 2025-02-28 | 2025-09-11 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-02 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2024-11-19 | -57 | 2026-03-05 |  |  | Menunggu Jadwal Survey | On Going | On Going | -543 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2025-08-01 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2025-08-01 | Sudah, Delay | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-10-28 | Sudah | - | - | 2025-12-03 | Sudah | - | - | 2025-12-08 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-12-10 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-12-18 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2026-01-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 132 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR154EZ1 | PC 154 - EZ 1 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 6200 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Tes Com | #N/A | 100% | 62.96% | -37.04% | 6209 | 2571 |  | PC 154 EZ 01 KELURAHAN CAWANG & CILILITAN KECAMATAN KRAMATJATI | 10714385576 | 10714385576 | 0 |  |  |  |  | 7485315592 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6209 | 6209 | 4329 | 1198 | 210 |  |  |  | 472 | [13 empty] | 2571 | 1910 | 447 |  |  |  |  | 214 | [13 empty] | 900 | 1320 | 752 | 408 | 3380 | 258 | [5 empty] | 62.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746153450.89 | 6746153450.89 | 0 | 0 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-08-27 | AJC/2024/08/Q800/482 | 12052931315 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-03 | AJCPOV-2400412 | 11990931315 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2024-11-09 | PR/BPM/BRN3HLR/2411/121 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-20 | BPMPO-2404537 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-11-29 | PR/BPM/BRN3HLR/2511/587 |  |  | Sudah, Delay | 2025-12-02 |  |  | BPMPO-2507735 | 98.06% | 98.06% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A |  |  |  | 87.38% | 87.38% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-12-23 | Sudah | 2025-03-18 | 2025-05-21 | Sudah | Sudah | 2025-08-25 | Sudah | 2025-12-10 | 10.Izin Terbit | 2024-12-23 | -91 | 2026-02-11 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -409 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-11-01 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-11-01 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-11-08 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-06-25 | Sudah | - | - | 2025-12-24 | Sudah | - | - | 2026-04-09 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2026-04-27 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2026-06-25 |  |  | Belum, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | 2026-06-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 133 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR154EZ2 | PC 154 - EZ 2 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Topan S | Pipa | PMO 1 | 4014 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 4014 | 2323.4 |  | PC 154 EZ 02 KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMATJATI | 11295151692 | 11295151692 | 0 |  |  |  |  | 2789571337 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 4014 | 4014 | 1711 | 246 | 948 | 4 |  |  | 1105 | [13 empty] | 2323.4 | 532 | 140 | 461.2 |  |  |  | 1190.2 | [13 empty] | 1111 | 364 | 0 | 297 | 1772 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7086526177 | 7086526177 | 7086526177 | 7086526177 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-08-27 | AJC/2024/08/Q800/483 | 12519826452 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-03 | AJCPOV-2400413 | 12471621652 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2025-10-16 | PR/BPM/BRN3HLR/2510/506 | Sudah, Delay | 2025-11-03 | BPMPO-2506991 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-12-02 | PR/BPM/BRN3HLR/2511/592 |  |  | Sudah, Delay | 2025-12-04 |  |  | BPMPO-2507822 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2026-01-29 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-11-25 | Sudah | 2025-03-18 | 2025-06-17 | Sudah | Sudah | 2025-11-26 | Sudah | 2025-12-31 | 10.Izin Terbit | 2024-11-25 | -63 | 2026-02-11 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -409 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-11-01 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-11-01 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-11-13 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-10-10 | Sudah | - | - | 2025-12-12 | Sudah | - | - | 2025-10-28 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-11-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-12-18 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2026-01-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 134 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR154EZ3 | PC 154 - EZ 3 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 6554 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 6415 | 5544.1 |  | PC 154 EZ 03 KELURAHAN KEBONPALA KECAMATAN MAKASAR | 11229596133 | 11229596133 | 0 |  |  |  |  | 3191302404 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6415 | 6415 | 2312 | 1748 | 1788 | 567 | [16 empty] | 5544.1 | 1513.3 | 2025.8 | 1430 | 575 | [16 empty] | 58 | 712 | 0 | 363 | 1133 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8570103972 | 8570103972 | 8570103972 | 8570103972 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-08-27 | AJC/2024/08/Q800/484 | 13501414363.26 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-30 | AJCPOV-2400398 | 13414874363.26 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2025-10-16 | PR/BPM/BRN3HLR/2510/507 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | BPMPO-2507003 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-10-16 | PR/BPM/BRN3HLR/2510/507 |  |  | Sudah, Delay | 2025-11-19 |  |  | BPMPO-2507325 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2026-03-20 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-12-17 | Sudah | 2025-02-27 | 2025-03-25 | Sudah | Sudah | 2025-12-05 | Sudah | 2026-01-22 | 10.Izin Terbit | 2024-12-17 | -85 | 2026-02-11 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -409 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-09 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2024-12-09 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2025-01-06 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-04-29 | Sudah | - | - | 2025-03-21 | Sudah | - | - | 2025-07-29 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-09-12 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-10-03 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 135 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR154EZ4 | PC 154 - EZ 4 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Topan S | Pipa | PMO 1 | 11864 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 11861 | 11088.6 |  | PC 154 EZ 04 KELURAHAN HALIMPERDANAKUSUMA KECAMATAN MAKASAR | 25111444548 | 25111444548 | 0 |  |  |  |  | 2861309027 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 11861 | 11861 | 3820 | 2185 | 4313 | 393 |  | 9 |  |  | 1141 | [11 empty] | 11088.6 | 3098 | 2124 | 4210.6 | 393 |  |  |  |  | 1263 | [11 empty] | 0 | 474 | 70 | 352 | 896 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21086863859 | 21086863859 | 21086863859 | 21086863859 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-08-27 | AJC/2024/08/Q800/485 | 28289053420 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-03 | AJCPOV-2400411 | 28156413420 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2024-11-22 | PR/BPM/BRN3HLR/2411/174 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-11 | BPMPO-2404965 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-12-01 | PR/BPM/BRN3HLR/2511/589 |  |  | Sudah, Delay | 2025-12-04 |  |  | BPMPO-2507777 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2026-03-20 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-12-25 | Sudah | 2025-02-27 | 2025-04-24 | Sudah | Sudah | 2025-09-30 | Sudah | 2025-12-10 | 10.Izin Terbit | 2024-12-25 | -93 | 2025-12-13 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -349 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-09 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2024-12-09 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2025-01-07 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-05-29 | Sudah | - | - | 2025-07-04 | Sudah | - | - | 2025-08-13 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-12-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-12-24 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2026-01-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 136 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR154EZ5 | PC 154 - EZ 5 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Topan S | Pipa | PMO 1 | 18149 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 18170 | 16501 |  | PC 154 EZ 05 KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN MAKASAR | 29184131745 | 29184131745 | 0 |  |  |  |  | 6476888628 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 18170 | 18170 | 5934 | 3851 | 6751 | 870 | 521 | 243 | [14 empty] | 16501 | 4741 | 3623 | 6503 | 870 | 521 | 243 | [14 empty] | 0 | 1226 | 0 | 443 | 1669 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24051371750 | 24051371750 | 24051371750 | 24051371750 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-08-27 | AJC/2024/08/Q800/486 | 33622894658 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-30 | AJCPOV-2400397 | 33622894658 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2025-10-16 | PR/BPM/BRN3HLR/2510/508 | Sudah, Delay | 2025-11-03 | BPMPO-2506971 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-11-12 | PR/BPM/BRN3HLR/2511/559 |  |  | Sudah, Delay | 2025-12-02 |  |  | BPMPO-2507740 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2026-05-06 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-12-30 | Sudah | 2025-03-12 | 2025-09-11 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-17 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2024-12-30 | -98 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -431 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-09 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2024-12-09 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-12-20 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-08-08 | Sudah | - | - | 2025-08-28 | Sudah | - | - | 2025-10-10 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-11-21 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-12-15 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2026-01-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 137 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR154EZ6 | PC 154 - EZ 6 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Topan S | Pipa | PMO 1 | 11189 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 11233 | 8788.7 |  | PC 154 EZ 06 KELURAHAN KEBONPALA KECAMATAN MAKASAR | 19315384781 | 19315384781 | 0 |  |  |  |  | 5376227491 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 11233 | 11233 | 3702 | 1881 | 3974 | 947 | 612 | 117 | [14 empty] | 8788.7 | 2407 | 1406.2 | 3272.9 | 910.3 | 664.6 | 127.7 | [14 empty] | 1541 | 1033 | 0 | 0 | 2574 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14130141238 | 14130141238 | 14130141238 | 14130141238 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-08-27 | AJC/2024/08/Q800/487 | 21999757307 | Sudah, OnSchedule | 2024-08-30 | AJCPOV-2400399 | 21999757307 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2024-11-29 | PR/BPM/BRN3HLR/2411/178 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-09 | BPMPO-2404927 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-06-17 | PR/BPM/BRN3HLR/2506/327 |  |  | Sudah, Delay | 2025-11-04 |  |  | BPMPO-2506999 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2026-05-06 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-12-06 | Sudah | 2025-02-27 | 2025-04-24 | Sudah | Sudah | 2025-09-30 | Sudah | 2025-12-01 | 10.Izin Terbit | 2024-12-06 | -74 | 2025-12-01 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -337 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-09 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2024-12-09 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-12-17 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-08-08 | Sudah | - | - | 2025-07-15 | Sudah | - | - | 2025-10-24 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-10-29 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-11-21 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2026-01-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 138 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ1 | PC 159 - EZ 1 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 13982 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 14011 | 6139.2 |  | PC 159 EZ 01 KELURAHAN KRAMAT JATI KECAMATAN KRAMAT JATI | 21298896877 | 21298896877 | 0 |  |  |  |  | 6046462485 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 14011 | 14011 | 6158 | 5817 | 422 | 1207 | 407 | [15 empty] | 6139.2 | 1671.6 | 2960.1 |  | 1109.5 | 398 | [15 empty] | 1816 | 4761 | 649 | 243 | 7469 | 402.8 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10646058145 | 10646058145 | 10646058145 | 10646058145 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-09-18 | AJC/2024/09/Q800/544 | 24328068004 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-01 | AJCPOV-2400476 | 24328068004 | Sudah, Delay | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2024-11-30 | PR/BPM/BRN3HLR/2411/153 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-09 | BPMPO-2404936 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-02-13 | PR-UN/BPM/BRN3HLR/2502/268 |  |  | Sudah, Delay | 2025-06-05 |  |  | BPMPO-2503339 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2025-10-03 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-03-07 | Sudah | 2025-03-25 | 2025-06-11 | Sudah | Sudah | 2025-11-27 | Sudah | 2026-02-04 | 10.Izin Terbit | 2025-03-07 | -165 | 2026-02-11 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -409 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-09 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2024-12-09 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-05-09 | Sudah | - | - | 2025-05-15 | Sudah | - | - | 2025-06-17 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-09-22 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-10-03 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 139 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ2 | PC 159 - EZ 2 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 9925 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 9781 | 7185.6 |  | PC 159 EZ 02 KELURAHAN KRAMATJATI & DUKUH KECAMATAN KRAMATJATI | 14849662982 | 14849662982 | 0 |  |  |  |  | 4035757503 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 9781 | 9781 | 3945 | 5091 | 500 | 245 | [16 empty] | 7185.6 | 2664 | 4098.4 | 401.2 | 22 | [16 empty] | 0 | 591 | 519 | 55 | 1165 | 1430.4 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10818527341 | 10818527341 | 10818527341 | 10818527341 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-09-18 | AJC/2024/09/Q800/546 | 17182263383 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-01 | AJCPOV-2400471 | 17182263383 | Sudah, Delay | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2024-11-30 | PR/BPM/BRN3HLR/2411/158 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-09 | BPMPO-2404937 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-09-17 | PR/BPM/SR/2509/109 |  |  | Sudah, Delay | 2025-10-07 |  |  | BPMPO-2506319 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2025-11-03 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-01-13 | Sudah | 2025-03-06 | 2025-06-11 | Sudah | Sudah | 2025-11-27 | Sudah | 2026-02-04 | 10.Izin Terbit | 2025-01-13 | -112 | 2026-02-11 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -409 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-09 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2024-12-09 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-12-24 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-06-05 | Sudah | - | - | 2025-09-13 | Sudah | - | - | 2025-09-07 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-09-22 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-10-03 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 140 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ3 | PC 159 - EZ 3 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 12402 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 12262 | 7078.4 |  | PC 159 EZ 03 KELURAHAN MAKASAR. KECAMATAN MAKASAR | 22496190377 | 22496190377 | 0 |  |  |  |  | 5097475323 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 12262 | 12262 | 5112 | 2765 | 2946 | 157 | 363 | 909 |  |  |  | 10 | [10 empty] | 7078.4 | 1247.3 | 1960.6 | 2539.9 | 91.7 | 331.4 | 907.5 | [14 empty] | 1231 | 1125 | 396 | 2245 | 4997 | 186.6 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11885983812 | 11885983812 | 11885983812 | 11885983812 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-09-18 | AJC/2024/09/Q800/547 | 25556487913 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-01 | AJCPOV-2400473 | 25556487913 | Sudah, Delay | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2024-11-21 | PR/BPM/BRN3HLR/2411/161 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-09 | BPMPO-2404938 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-12-08 | PR-UN/BPM/BRN3HLR/2512/574 |  |  | Sudah, Delay | 2025-12-11 |  |  | BPMPO-2507987 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2026-01-08 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-04-15 | Sudah | 2025-08-27 | 2025-09-11 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-07 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-04-15 | -204 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -431 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-09 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2024-12-09 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-08-04 | Sudah | - | - | 2025-09-09 | Sudah | - | - | 2025-09-15 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-09-26 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-10-03 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 141 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ4 | PC 159 - EZ 4 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 20532 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 20459 | 14657 |  | PC 159 EZ 04 KELURAHAN MAKASAR KECAMATAN MAKASAR | 32072286461 | 32072286461 | 0 |  |  |  |  | 7587798007 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 20459 | 20459 | 9276 | 6532 | 3401 | 451 |  | 491 | 308 | [13 empty] | 14657 | 5189 | 5376 | 2930 | 369 | 488 |  | 305 | [13 empty] | 2142 | 1567 | 0 | 1689 | 5398 | 404 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20924776117 | 20924776117 | 20924776117 | 20924776117 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-09-18 | AJC/2024/09/Q800/548 | 36935240824 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-01 | AJCPOV-2400472 | 36935240824 | Sudah, Delay | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2024-11-30 | PR/BPM/BRN3HLR/2411/166 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-09 | BPMPO-2404947 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-11-11 | PR/BPM/SR/2511/152 |  |  | Sudah, Delay | 2025-11-12 |  |  | BPMPO-2507173 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2025-09-19 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-03-17 | Sudah | 2025-04-18 | 2025-09-11 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-22 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-03-17 | -175 | 2026-03-05 | Izin Terbit |  |  | On Going | On Going | -543 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-09 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2024-12-09 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-12-31 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-07-03 | Sudah | - | - | 2025-07-24 | Sudah | - | - | 2025-08-22 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-09-19 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-10-03 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 142 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ5 | PC 159 - EZ 5 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Topan S | Pipa | PMO 1 | 9608 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 10012 | 8562.5 |  | PC 159 EZ 05 KELURAHAN HALIMPERDANAKUSUMA & KEBONPALA KECAMATAN MAKASAR | 18449037766 | 18449037766 | 0 |  |  |  |  | 3590983822 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 10012 | 10012 | 3412 | 2874 | 1966 | 833 | 380 | 63 |  |  | 484 | [11 empty] | 8562.5 | 1989 | 2921 | 1844 | 870 | 496 | 78 | 364.5 | [13 empty] | 147 | 677 | 0 | 623 | 1447 | 2.5 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14022937402 | 14022937402 | 14022937402 | 14022937402 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-09-18 | AJC/2024/09/Q800/549 | 21183576358 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-01 | AJCPOV-2400470 | 21183576358 | Sudah, Delay | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2024-11-25 | PR/BPM/BRN3HLR/2411/182 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | BPMPO-2404951 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-11-18 | PR/BPM/BRN3HLR/2511/569 |  |  | Sudah, Delay | 2025-12-01 |  |  | BPMPO-2507663 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2026-05-18 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-03-12 | Sudah | 2025-07-28 | 2025-09-11 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-03-12 | -170 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -431 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-09 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2024-12-09 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2025-01-03 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-08-04 | Sudah | - | - | 2025-05-23 | Sudah | - | - | 2025-12-15 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-12-16 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-12-19 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2026-01-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 143 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ6 | PC 159 - EZ 6 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Topan S | Pipa | PMO 1 | 11712 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 11607 | 8772 |  | PC 159 EZ 06 KELURAHAN PINANGRANTI KECAMATAN MAKASAR | 27488140030 | 27488140030 | 0 |  |  |  |  | 3935324736 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 11607 | 11607 | 3712 | 3804 | 3593 |  |  |  | 498 | [13 empty] | 8772 | 1762.7 | 3257 | 3129.3 |  |  |  | 623 | [13 empty] | 2833 | 0 | 0 | 0 | 2833 | 2 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13514278591 | 13514278591 | 13514278591 | 13514278591 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-09-18 | AJC/2024/09/Q800/550 | 30777377128 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-01 | AJCPOV-2400474 | 30777377128 | Sudah, Delay | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2025-09-24 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/475 | Sudah, Delay | 2025-11-05 | BPMPO-2507036 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-11-29 | PR/BPM/BRN3HLR/2511/586 |  |  | Sudah, Delay | 2025-12-03 |  |  | BPMPO-2507767 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2026-03-14 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-04-16 | Sudah | 2025-07-28 | 2025-08-11 | Sudah | Sudah | 2025-11-24 | Sudah | 2026-02-04 | 10.Izin Terbit | 2025-04-16 | -205 | 2026-02-11 | Izin Terbit |  |  | On Going | On Going | -543 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-09 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2024-12-09 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-12-18 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-11-26 | Sudah | - | - | 2025-05-23 | Sudah | - | - | 2025-10-20 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-12-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-12-24 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2026-01-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 144 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ7 | PC 159 - EZ 7 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Topan S | Pipa | PMO 1 | 36979 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 44782 | 37737.2 |  | PC 159 EZ 07 KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA & CIPINANG MELAYU. KECAMATAN MAKASAR | 89206411490 | 89206411490 | 0 |  |  |  |  | 4091098007 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 44782 | 44782 | 18645 | 10444 | 5537 | 2050 | 335 | 3 |  |  | 7768 | [11 empty] | 37737.2 | 17525.7 | 10446.1 | 5384.4 | 2196 | 365 | 85 |  |  | 1735 | [11 empty] | 7280 | 0 | 0 | 0 | 7280 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51887944446 | 51887944446 | 51887944446 | 51887944446 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-09-18 | AJC/2024/09/Q800/551 | 101248487072 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | AJCPOV-2400464 | 101248487072 | Sudah, Delay | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2024-11-22 | PR/BPM/BRN3HLR/2411/170 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-19 | BPMPO-2405169 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-12-02 | PR/BPM/BRN3HLR/2511/599 |  |  | Sudah, Delay | 2025-11-19 |  |  | BPMPO-2507309 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2026-03-12 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | 10.Izin Terbit | TIDAK PERLU | #VALUE! | 2025-01-15 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -17 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-09 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2024-12-09 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2025-01-14 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-08-11 | Sudah | - | - | 2025-09-26 | Sudah | - | - | 2025-10-10 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-11-12 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-11-25 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2026-01-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 145 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ8 | PC 159 - EZ 8 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 14552 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 14433 | 14560 |  | PC 159 EZ 08 KELURAHAN HALIMPERDANAKUSUMA KECAMATAN MAKASAR | 28681401111 | 28681401111 | 0 |  |  |  |  | 2594854748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 14433 | 14433 | 7911 | 3418 | 1321 | 1003 | 753 | 27 | [14 empty] | 14560 | 7670 | 3476 | 1606 | 1017 | 760 | 31 | [14 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19864134680 | 19864134680 | 19864134680 | 19864134680 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-09-18 | AJC/2024/09/Q800/552 | 31577752768 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | AJCPOV-2400465 | 31577752768 | Sudah, Delay | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2024-11-25 | PR/BPM/BRN3HLR/2411/184 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | BPMPO-2404953 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-09-11 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/420 |  |  | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  |  | BPMPO-2506181 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2025-10-15 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | 10.Izin Terbit | TIDAK PERLU | #VALUE! | 2025-01-15 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -17 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-09 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2024-12-09 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2025-03-03 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-05-07 | Sudah | - | - | 2025-06-28 | Sudah | - | - | 2025-07-21 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-09-26 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-10-03 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 146 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ5 | PC 161 - EZ 5 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 16606 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 16592 | 8710 |  | PC 161 EZ 05 KELURAHAN BATU AMPAR. KECAMATAN KRAMATJATI | 27025525055 | 27025525055 | 0 |  |  |  |  | 6491236167 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 16592 | 16592 | 6312 | 5269 | 3066 | 439 | 1433 | 73 | [14 empty] | 8710 | 3096 | 2508 | 1344 | 386 | 1316 | 60 | [14 empty] | 7034 | 0 | 0 | 0 | 7034 | 848 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13693910854 | 13693910854 | 13693910854 | 13693910854 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-08-27 | AJC/2024/08/Q800/488 | 30619040272 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-05 | AJCPOV-2400422 | 30619040272 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2024-10-28 | PR/BPM/BRN3HLR/2410/105 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-08 | BPMPO-2404163 | PT Das Veda Teknologi | Sudah, OnSchedule | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-11-28 | PR/BPM/BRN3HLR/2511/584 |  |  | Sudah, Delay | 2025-12-10 |  |  | BPMPO-2507899 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A |  |  |  | 89.12% | 89.12% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-12-05 | Sudah | 2025-03-06 | 2025-05-27 | Sudah | Sudah | 2025-12-31 | Sudah | 2026-04-07 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2024-12-05 | -73 | 2026-03-05 | Izin Terbit |  |  | On Going | On Going | -543 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-11-01 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-11-01 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-11-11 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-02-21 | Sudah | - | - | 2026-02-10 | Sudah | - | - | 2026-03-06 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2026-03-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  | 2026-06-03 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | 2026-06-30 | 2026-06-08 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 147 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ13 | PC 161 - EZ 13 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 22228 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Tes Com | #N/A | 100% | 78.92% | -21.08% | 22219 | 12914 |  | PC 161 EZ 13 KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI | 36514112749 | 36514112749 | 0 |  |  |  |  | 12056031301 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 22219 | 22219 | 8438 | 9692 | 2134 | 951 | 344 | 499 | 161 | [13 empty] | 12914 | 3571 | 5921 | 1471 | 993 | 265 | 507 | 186 | [13 empty] | 9045 | 0 | 0 | 0 | 9045 | 260 | [5 empty] | 78.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28818270756.3204 | 28818270756.3204 | 0 | 0 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-08-27 | AJC/2024/08/Q800/489 | 41901010077 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-05 | AJCPOV-2400423 | 41901010077 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2025-10-09 | PR/BPM/BRN3HLR/2510/497 | Sudah, Delay | 2025-10-23 | BPMPO-2506780 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2025-12-01 | PR/BPM/BRN3HLR/2511/597 |  |  | Sudah, Delay | 2025-12-10 |  |  | BPMPO-2507899 | 99.38% | 99.38% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A |  |  |  | 93.75% | 93.75% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2024-12-05 | Sudah | 2025-02-25 | 2025-05-07 | Sudah | Sudah | 2025-10-24 | Sudah | 2026-03-12 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2024-12-05 | -73 | 2026-02-11 | Proses Rekomtek |  |  | On Going | On Going | -543 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-03 | 2024-11-01 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-11-01 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-11-12 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-02-23 | Sudah | - | - | 2026-03-09 | Sudah | - | - | 2026-03-12 | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2026-03-30 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2026-06-25 |  |  | Belum, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 148 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.4JP | PC 162 Lilis Rahayu | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 169 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 171 | 171.8 |  | Jl. H Baping Gg Pule 88 II RT 17 RW 09 | 271031623 | 271031623 | 0 |  |  |  |  | 20496483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 171 | 171 | 171 | [19 empty] | 171.8 | 171.8 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 234915769 | 234915769 | 234915769 | 234915769 |  | 2024-10-28 | 2024-11-10 | 2024-11-25 | AJC/2024/11/Q800780 | 271031622 | Sudah, Delay | 2024-11-29 | AJCPOV-2400708 | 271031622 | Sudah, Delay | 2024-11-11 | 2024-12-29 | 2024-12-24 | PR/BPM/BRN3HLR/2412/212 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-10 | BPMPO-2500151 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2024-11-11 | #N/A | 2024-12-08 | #N/A | 2025-09-16 | PR/BPM/SR/2509/106 |  |  | Sudah, Delay | 2025-09-24 |  |  | BPMPO-2506036 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-12-09 | #N/A | 2025-01-26 | #N/A | 2025-10-02 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-11-11 | #N/A | 2025-01-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-02 | Sudah | 2025-09-19 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-04-22 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-02 | -233 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -403 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2024-12-31 | 2025-08-01 | Sudah, Delay | 2025-01-07 | 2025-08-01 | Sudah, Delay | 2025-01-13 | 2025-01-19 | 2024-12-17 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-27 | #N/A | 2025-02-16 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-01-22 | Sudah | - | - | 2025-02-12 | Sudah | - | - | 2025-02-21 | Sudah | 2025-02-07 | #N/A | 2025-02-16 | 2025-07-08 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | #N/A |  | 2025-09-22 | Sudah, Delay | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 |  | 2025-10-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 0 | 149 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.5JP | PC 162 Ukar | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 84 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 94 | 93 |  | Gg. Swadaya RT 02 / RW 09 | 162142314 | 162142314 | 0 |  |  |  |  | 51241208 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 94 | 94 | 94 | [19 empty] | 93 | 93 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 134885270 | 134885270 | 134885270 | 134885270 |  | 2024-12-30 | 2025-01-12 | 2024-04-12 | AJC/2024/12/Q800/818 | 162142313 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-09 | AJCPOV-2400747 | 161302313 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-13 | 2025-03-02 | 2024-12-24 | PR/BPM/BRN3HLR/2412/213 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-20 | BPMPO-2500387 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2025-01-13 | #N/A | 2025-02-09 | #N/A | 2025-03-22 | PR/BPM/SR/2503/025 |  |  | Sudah, Delay | 2025-06-25 |  |  | BPMPO-2503705 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-02-10 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A | 2025-09-30 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-01-13 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-02 | Sudah | 2025-09-19 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-04-22 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-02 | -170 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -340 | Delay |  |  |  | 2024-10-17 | Sudah, Delay | 2025-03-04 | 2024-12-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-11 | 2024-12-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-17 | 2025-03-23 | 2025-12-17 | Sudah, Delay | 2025-03-31 | #N/A | 2025-04-13 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-03-17 | Sudah | - | - | 2025-03-18 | Sudah | - | - | 2025-06-20 | Sudah | 2025-04-04 | #N/A | 2025-04-13 | 2025-07-11 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | #N/A |  | 2025-09-22 | Sudah, Delay | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-10-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 150 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.6JP | PC 162 Aziz Zulkarnain | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 95 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 93 | 80 |  | Griya Usaha Residence Gg. Mekar RT/RW 005/009 | 213292967 | 213292967 | 0 |  |  |  |  | 54783005 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 93 | 93 | 93 | [19 empty] | 80 | 80 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618414 | 102618414 | 102618414 | 102618414 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-07 | AJC/2025/05/Q800/162 | 213292967 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505035 | 213292967 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-07-02 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/349 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-13 | BPMPO-2504992 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-07-02 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/349 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-08-22 |  |  | BPMPO-2505296 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 2026-03-20 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-02 | Sudah | 2025-09-19 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-04-22 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-02 | -37 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -186 | Delay |  |  |  | 2025-08-15 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-08-01 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 2025-08-01 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-08-06 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-09-09 | Sudah | - | - | 2025-09-10 | Sudah | - | - | 2025-09-15 | Sudah | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | 2025-09-19 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-09-29 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-10-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 151 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.2JP | PC 162 Nurhadi | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 254 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 210 | 210 |  | Jl. Pule Gg. H. Ishak RT. 013/ RW. 004 | 362692214 | 362692214 | 0 |  |  |  |  | 111673048 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 210 | 210 | 210 | [19 empty] | 210 | 210 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 259186530 | 259186530 | 259186530 | 259186530 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-07 | AJC/2025/05/Q800/166 | 362692215 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | AJCPOV-2505080 | 362692215 | Sudah, Delay | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-07-01 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/342 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-13 | BPMPO-2504989 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-07-01 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/342 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-08-22 |  |  | BPMPO-2505298 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 2026-03-20 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-02 | Sudah | 2025-09-19 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-04-22 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-02 | -37 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -186 | Delay |  |  |  | 2025-08-15 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-08-01 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 2025-08-01 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-08-05 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-09-09 | Sudah | - | - | 2025-09-10 | Sudah | - | - | 2025-09-15 | Sudah | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | 2025-09-19 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-09-29 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-10-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 152 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.3JP | PC 162 Andi | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Topan S | Pipa | PMO 1 | 264 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 254 | 263.2 |  | Gg. H. Nisin RT/RW 007/007, Ciracas | 358218320 | 358218320 | 0 |  |  |  |  | 21070387 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 254 | 254 | 254 | [19 empty] | 263.2 | 263.2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 351638883 | 351638883 | 351638883 | 351638883 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-07 | AJC/2025/05/Q800/168 | 358218320 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | AJCPOV-2505079 | 358218320 | Sudah, Delay | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-07-02 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/344 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-13 | BPMPO-2504990 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-07-02 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/344 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-08-22 |  |  | BPMPO-2505297 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 2026-01-14 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-02 | Sudah | 2025-09-19 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-04-22 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-02 | -37 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -186 | Delay |  |  |  | 2025-08-15 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-08-01 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 2025-08-01 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-08-08 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-10-07 | Sudah | - | - | 2025-10-13 | Sudah | - | - | 2025-10-14 | Sudah | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | 2025-10-15 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-10-28 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-11-17 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 153 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.4JP | PC 162 H Muhammad Thamrin | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Topan S | Pipa | PMO 1 | 338 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 338 | 343 |  | Jl H. Baping RT/RW 012/004, Susukan | 570095705 | 570095705 | 0 |  |  |  |  | 31605580 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 338 | 338 |  |  | 338 | [17 empty] | 343 |  |  | 343 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 566715706 | 566715706 | 566715706 | 566715706 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-07 | AJC/2025/05/Q800/170 | 570095706 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505043 | 570095706 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-07-02 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/346 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-13 | BPMPO-2504991 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-07-02 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/346 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-08-21 |  |  | BPMPO-2505253 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 2026-01-16 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-02 | Sudah | 2025-09-19 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-04-22 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-02 | -37 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -186 | Delay |  |  |  | 2025-08-15 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-08-01 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 2025-08-01 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2024-08-05 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-10-07 | Sudah | - | - | 2025-10-14 | Sudah | - | - | 2025-10-14 | Sudah | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | 2025-10-15 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-10-28 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-11-17 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 154 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ4.1 | PC 159 EZ 4 RT 007 RW 04 | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Topan S | Pipa | PMO 1 | 684 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 669 | 667.6 |  | RT 007 RW 04 JL.LINGKAR LUIAR BARAT KEL. MAKASAR & PINANG RANTI, KEC. MAKASAR | 1241472727 | 1241472727 | 0 |  |  |  |  | 252844636 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 669 | 669 | 526 | 143 | [18 empty] | 667.6 | 532.9 | 134.7 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 902399352 | 902399352 | 902399352 | 902399352 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-04-10 | AJC/2025/04/Q800/89 | 1241472727 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-16 | AJCPOV-2500093 | 1241472727 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-29 | 2025-05-08 | PR/BPM/BRN3HLR/2505/306 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-09 | BPMPO-2504053 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-05-08 | PR/BPM/BRN3HLR/2505/306 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-10-01 |  |  | BPMPO-2506238 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-08-10 | #N/A | 2026-01-14 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-08-22 | Sudah | 8 Okt 2025 | 2025-11-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-08-22 | -116 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -333 | Delay |  |  |  | 2025-08-15 | Sudah, Delay | 2025-07-01 | 2025-08-01 | Sudah, Delay | 2025-07-08 | 2025-08-01 | Sudah, Delay | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-09-09 | Sudah | - | - | 2025-10-28 | Sudah | - | - | 2025-11-03 | Sudah | 2025-08-25 | #N/A | 2025-09-07 | 2025-12-05 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-12-10 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-12-30 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.83 | 1
| 0 | 155 | SPAM Jatiluhur Hilir | NPP23JTA A2.2.2 | A2 - BKT DN1500 (Segmen 2 Pondok Kopi - DI Panjaitan) | 2025-10-01 | MS | Trunk Main | Selesai Fisik dan Dokumen | Muhrojin | Pipa | PMO 2 | 5684 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 5440 | 5649.03 |  | Jl. Basuki Rahmat, Bypass | 363985840579 | 363985840579 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5440 | 0 | [20 empty] | 5649.03 | [8 empty] | 53 | 174 |  |  | 46.12 |  |  |  | 10.1 | 5365.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 338409885061 | 338409885061 | 338409885061 | 338409885061 |  | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 2023-11-10 | AJC/2023/11/Q800/362 | 537590677279 | Sudah, OnSchedule | 2023-11-20 | AJCPOV-2300148 | 537590677279 | Sudah, OnSchedule | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2024-08-16 | PR-UN/BPM/JTLBarat/2412/0366 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-31 | BPMPO-2405299 | PT. KMU Konstruksi Indonesia | Sudah, Delay | 2024-04-01 | #N/A | 2024-05-19 | #N/A | 2025-11-13 | PR/BPM/JTLBARAT/2511/0303 |  |  | Sudah, Delay | 2025-12-11 |  |  | BPMPO-2507922 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-05-20 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2026-05-07 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-04-01 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-03-29 | Sudah |  | 2023-06-23 | Sudah | Sudah | 2023-09-18 | Sudah | 2024-05-22 | 10.Izin Terbit | 2023-03-29 | 369 | 2024-05-27 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 125 | On Schedule |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-05-02 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-05-02 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-30 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-03-23 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 26/08/2025, 27/08/2025, 03/09/2025, 12/09/2025, 22/09/2025, 24/09/2025 | Sudah | - | - | 2025-08-30 | Sudah | - | - | 2025-10-28 | Sudah | 2025-02-10 | #N/A | 2025-03-02 | 2025-10-30 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | #N/A |  | 2025-11-03 | Sudah, Delay | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 |  | 2025-12-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 0 | 156 | SPAM Jatiluhur Hilir | NPP23JTA B01 | B1 - Pegangsaan Dua DN1000 | 2025-10-01 | MS | Trunk Main | Selesai Fisik dan Dokumen | Muhrojin | Pipa | PMO 2 | 2664 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 2200 | 2315.455 |  | JL. PEGANGSAAN DUA, KEL. PEGANGSAAN DUA, KEC. KELAPA GADING | 114246425234 | 114246425234 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2200 | 0 | [20 empty] | 2315.455 | [6 empty] | 5.5 |  | 24.93 | [5 empty] | 2285.025 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 103314635149 | 103314635149 | 103314635149 | 103314635149 |  | 2024-09-30 | 2024-11-03 | 2023-11-10 | AJC/2023/11/Q800/362 | 114235820435 | Sudah, OnSchedule | 2023-11-20 | AJCPOV-2300148 | 114235820435 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-04 | 2024-12-22 | 2024-01-26 | PR/BPM/JTLBarat/2401/0019 | Sudah, OnSchedule | 2024-01-29 | BPMPO-2402409 | PT. KMU Konstruksi Indonesia | Sudah, OnSchedule | 2024-11-04 | #N/A | 2024-12-22 | #N/A | 2025-09-11 | PR/BPM/JTLTimur/2509/002 |  |  | Sudah, Delay | 2025-09-03 |  |  | BPMPO-2505516 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-12-23 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 2026-05-09 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-11-04 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-03-28 | Sudah |  | 2023-06-23 | Sudah | Sudah | 2023-08-31 | Sudah | 2024-01-10 | 10.Izin Terbit | 2023-03-28 | 587 | 2024-01-10 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 445 | Ahead |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-02 | 2024-11-15 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-23 | 2024-11-29 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-17 | 2025-02-23 | 2024-11-19 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-31 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 29/08/2025, 10/09/2025, 17/10/2025 | Sudah | - | - | 2025-04-08 | Sudah | - | - | 2025-10-22 | Sudah | 2025-08-20 | #N/A | 2025-08-29 | 2025-10-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | #N/A |  | 2025-10-25 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-11-19 | Sudah, Delay |  |  |  | 6.43 | 6
| 0 | 157 | SPAM Jatiluhur Hilir | NPP23JTA B03 | B3 - Rawamangun DN1200 | 2025-10-01 | MS | Trunk Main |  | Muhrojin | Pipa | PMO 2 | 3331 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 3064.7 | 3213.5 |  | JL. JATINEGARA KAUM - JL. RAWAMANGUN MUKA, KEL. RAWAMANGUN, KEC. PULOGADUNG | 186272869919 | 186272869919 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3064.7 | 0 | [20 empty] | 3213.5 | [8 empty] | 24 | [5 empty] | 13 | 3176.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 160978046199 | 160978046199 | 160978046199 | 160978046199 |  | 2024-09-30 | 2024-11-03 | 2023-12-14 | AJC/2023/12/Q800/466 | 186278481398 | Sudah, OnSchedule | 2023-12-21 | AJCPOV-2300172 | 186272869919 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-04 | 2024-12-22 | 2024-01-26 | PR/BPM/JTLBarat/2401/0019 | Sudah, OnSchedule | 2024-01-29 | BPMPO-2402409 | PT. KMU Konstruksi Indonesia | Sudah, OnSchedule | 2024-11-04 | #N/A | 2024-12-22 | #N/A | 2023-12-14 | PR/BPM/JTLBarat/2312/0038 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 |  |  | BPMPO-2506353 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-12-23 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 2026-05-14 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-11-04 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-03-27 | Sudah |  | 2023-06-23 | Sudah | Sudah | 2023-09-20 | Sudah | 2024-01-10 | 10.Izin Terbit | 2023-03-27 | 588 | 2024-01-08 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 447 | Ahead |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-02 | 2024-11-15 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-23 | 2024-11-29 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-17 | 2025-02-23 | 2024-11-19 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-31 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 09/08/2025, 06/09/2025, 17/09/2025, 22/09/2025, 27/09/2025 | Sudah | - | - | 2025-09-04 | Sudah | - | - | 2025-10-01 | Sudah | 2025-08-20 | #N/A | 2025-08-29 | 2025-10-02 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | #N/A |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 6.43 | 6
| 0 | 158 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT70JR9 | Jl Rorotan 1 (Al-Wathoniyah) DN500 | 2025-10-01 | MS | Trunk Main | Selesai Fisik dan Dokumen | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 250 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 260 | 255 |  | KELURAHAN CAKUNG TIMUR, ROROTAN, UJUNG MENTENG KECAMATAN CAKUNG, CILINCING | 5562221360 | 5562221360 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 260 | 0 | [20 empty] | 255 | [9 empty] | 255 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5334213266 | 5334213266 | 5334213266 | 5334213266 |  | 2024-12-30 | 2025-01-26 | 2024-12-06 | AJC/2024/12/Q800/820 | 5777723608.45 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-09 | AJCPOV-2500008 | 5770966008 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 2025-02-19 | PR/BPM/JTLBarat/2502/0004 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-22 | BPMPO-2502333 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A | 2025-09-17 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0026 |  |  | Sudah, Delay | 2025-09-23 |  |  | BPMPO-2506014 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-03-10 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 2026-02-18 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-01-27 | #N/A | 2025-04-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-06 | Sudah | 2025-08-11 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-03-13 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-06 | -99 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -312 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-04-13 | 2025-04-30 | Sudah, Delay | 2025-04-13 | 2025-04-21 | Sudah, Delay | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 2025-05-14 | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-08-24 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-09-29 | Sudah | - | - | 08/10/2025, 22/10/2025, 23/10/2025 | Sudah | - | - | 2025-10-16 | Sudah | 2025-08-06 | #N/A | 2025-08-15 | 2025-10-29 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | #N/A |  | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 |  | 2025-12-09 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.33 | 4
| 0 | 159 | SPAM Jatiluhur Hilir | PNA23JT0003 - C01.1 | IBP Halim - Pekerjaan Mekanikal & Pekerjaan Elektrikal | 2025-10-01 | MS | Pumping Station |  | Danny Leonardo | Pompa | PMO 1 | 1 | ls | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 0 | 1 |  | IBP Halim | 14593095668 | 14593095668 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24521224684 | 24521224684 | 24521224684 | 24521224684 |  | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 2023-11-15 | AJC/2023/11/Q800/365 | 5946912057 | Sudah, OnSchedule | 2023-11-24 | AJCPOV-2300150 | 5946912057 | Sudah, OnSchedule | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2024-06-11 | PR/BPM/JTLBarat/2408/0183 ; PR/BPM/JTLBarat/2406/0122 | Sudah, OnSchedule | 2024-05-31 | BPMPO-2400882 | PT Heksa Mandiri Utama | Sudah, OnSchedule | 2024-04-01 | #N/A | 2024-05-19 | #N/A | 2025-07-08 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0110 |  |  | Sudah, Delay | 2025-08-04 |  |  | BPMPO-2504765 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-05-20 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2026-04-28 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-04-01 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit |  |  | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | 10.Izin Terbit |  |  | 2024-05-31 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 121 | On Schedule |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-04-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-09-18 | Sudah, Delay | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2025-03-21 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-03-10 | #N/A | 2025-03-30 | 2025-09-09 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | #N/A |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 6.5 | 6
| 0 | 160 | SPAM Jatiluhur Hilir | PNA23JT0003 - C01.2 | IBP Halim - Pekerjaan Sipil | 2025-10-01 | MS | Pumping Station |  | Danny Leonardo | Pompa | PMO 1 | 1 | ls | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 0 | 1 |  | IBP Halim | 8743980378 | 8743980378 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8252684868 | 8252684868 | 8252684868 | 8252684868 |  | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 2023-12-14 | AJC/2023/12/Q800/453 | 8743980378 | Sudah, OnSchedule | 2023-12-21 | AJCPOV-2300171 | 8743980378 | Sudah, OnSchedule | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2025-09-22 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0027 | Sudah, Delay | 2025-10-28 | BPMPO-2506867 | PT Indoserako Sejahtera | Sudah, Delay | 2024-04-01 | #N/A | 2024-05-19 | #N/A | 2025-02-21 | PR/BPM/JTLBarat/2502/0015 |  |  | Sudah, Delay | 2025-03-05 |  |  | BPMPO-2501265 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-05-20 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2026-02-13 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-04-01 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit |  |  | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | 10.Izin Terbit |  |  | 2024-05-31 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 121 | On Schedule |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-04-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-09-18 | Sudah, Delay | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2025-03-21 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 07/11/2024, 08/11/2024, 08/12/2024 | Sudah | - | - | 2025-12-08 | Sudah | - | - |  | Belum | 2025-03-10 | #N/A | 2025-03-30 | 2025-09-09 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | #N/A |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 6.5 | 6
| 0 | 161 | SPAM Jatiluhur Hilir | PNA23JT0003 - C01.3 | IBP Halim - Tambahan Pompa IBP Halim | 2025-10-01 | MS | Pumping Station |  | Danny Leonardo | Pompa | PMO 1 | 1 | ls | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 0 | 1 |  | IBP Halim | 11893824115 | 11893824115 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11893824115 | 11893824115 | 11893824115 | 11893824115 |  | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 2024-10-14 | AJC/2024/10/Q800/709 | 11893824115 | Sudah, Delay | 2024-10-23 | AJCPOV-2400603 | 11893824115 | Sudah, Delay | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2025-06-26 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0088 | Sudah, Delay | 2025-08-13 | BPMPO-2504995 | PT LAKSANA TEKNIK PERKASA | Sudah, Delay | 2024-04-01 | #N/A | 2024-05-19 | #N/A | 2025-09-30 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0031 |  |  | Sudah, Delay | 2025-11-10 |  |  | BPMPO-2507067 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-05-20 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2026-01-09 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-04-01 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit |  |  | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | 10.Izin Terbit |  |  | 2024-05-31 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 121 | On Schedule |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-04-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-09-18 | Sudah, Delay | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-03-21 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-03-10 | #N/A | 2025-03-30 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | #N/A |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 6.5 | 6
| 0 | 162 | SPAM Jatiluhur Hilir | PNA23JT0003 - C01.4 | IBP Halim - Pembangunan Ruang Trafo & Infrastruktur | 2025-10-01 | MS | Pumping Station |  | Danny Leonardo | Pompa | PMO 1 | 1 | ls | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 0 | 1 |  | IBP Halim | 666568323 | 666568323 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 360909675 | 360909675 | 360909675 | 360909675 |  | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 2024-11-13 | AJC/2024/11/Q800/749 | 666568323 | Sudah, Delay | 2024-11-21 | AJCPOV-2400692 | 666568322.64 | Sudah, Delay | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2025-01-09 | PR/BPM/JTLBarat/2501/0003 | Sudah, Delay | 2025-01-20 | BPMPO-2500367 | CV SUMBER MAKMUR PRATAMA | Sudah, Delay | 2024-04-01 | #N/A | 2024-05-19 | #N/A | 2025-01-09 | PR/BPM/JTLBarat/2501/0003 |  |  | Sudah, Delay | 2025-01-20 |  |  | BPMPO-2500367 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-05-20 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2026-01-09 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-04-01 | #N/A | 2024-09-29 | #N/A | 10.Izin Terbit |  |  | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | 10.Izin Terbit |  |  | 2024-05-31 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 121 | On Schedule |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-09-03 | 2024-04-05 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-10 | 2024-09-18 | Sudah, Delay | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2025-03-21 | Sudah, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - | - | Sudah | - | - | - | Sudah | 2025-03-10 | #N/A | 2025-03-30 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | #N/A |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 6.5 | 6
| 0 | 163 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA01 | Lodan DN400 | 2025-10-01 | MS | Koneksi BV | Lewat 90 hari | Danny Leonardo | BV | PMO 1 | 1 | unit | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | #N/A | 100% | 0.707% | -99.29% | 0 | 0 |  | Jembatan Lodan, DIP Diameter 400 mm | 1094439768 | 1094439768 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.707% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7737232.7334 | 7737232.7334 | 0 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-02-21 | AJC/2025/02/Q800/25 | 1195589587 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-23 | AJCPOV-2500096 | 1195589587 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-05-16 | PR/BPM/JTLBarat/2505/0041 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-24 | BPMPO-2503641 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-11-14 | PR/BPM/JTLBarat/2511/0074 |  |  | Sudah, Delay | 2025-12-04 |  |  | BPMPO-2507813 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-05-05 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A |  |  |  | 77.27% | 77.27% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-19 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-01 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -63 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -249 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-15 | 2025-06-20 | Sudah, Delay | 2025-06-15 | 2025-07-04 | Sudah, Delay | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 2025-06-26 | Sudah, Delay | 2025-06-30 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-29 | #N/A | 2025-09-07 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-07-25 |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-07-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 3 | 2
| 0 | 164 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA02 | Kp Bandan DN400 | 2025-10-01 | MS | Koneksi BV | Lewat 90 hari | Danny Leonardo | BV | PMO 1 | 1 | unit | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 6.972% | -93.03% | 0 | 0 |  | Jembatan Pipa Kp. Bandan, DIP Diameter 400 mm | 961213480 | 961213480 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.972% | 0 | 0 | 0 | 0 | 67014492.315 | 67014492.315 | 0 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-02-24 | AJC/2025/02/Q800/26 | 972118819 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-17 | AJCPOV-2500052 | 972118819 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-04-25 | PR/BPM/JTLBarat/2504/143 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | BPMPO-2503636 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-08-22 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0004 |  |  | Sudah, Delay | 2026-01-05 07:00 |  |  | BPMPO-2508467 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-05-05 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A |  |  |  | 90.48% | 90.48% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-19 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-01 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -63 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -249 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-15 | 2025-06-20 | Sudah, Delay | 2025-06-15 | 2025-07-04 | Sudah, Delay | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 2025-06-26 | Sudah, Delay | 2025-06-30 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-29 | #N/A | 2025-09-07 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 3 | 2
| 0 | 165 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA07 | Kwitang 2 DN900 | 2025-10-01 | MS | Koneksi BV | Lewat 90 hari | Danny Leonardo | BV | PMO 1 | 1 | unit | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | #N/A | 100% | 7.215% | -92.78% | 0 | 1 |  | Jembatan Pipa Kwitang 2 - DIP Diameter 800 mm | 4531446155 | 4531446155 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.215% | 0 | 0 | 0 | 0 | 326952961.98 | 326952961.98 | 0 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-02-24 | AJC/2025/02/Q800/27 | 4768013342 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-18 | AJCPOV-2500072 | 4768013342 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-04-26 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0148 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-24 | BPMPO-2503640 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-11-14 | PR/BPM/JTLBarat/2511/0071 |  |  | Sudah, Delay | 2025-12-02 |  |  | BPMPO-2507700 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-05-05 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A |  |  |  | 72.5% | 72.5% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-07-28 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-11-10 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-28 | -91 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -361 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-15 | 2025-06-20 | Sudah, Delay | 2025-06-15 | 2025-07-04 | Sudah, Delay | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 2025-06-26 | Sudah, Delay | 2025-06-30 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-29 | #N/A | 2025-09-07 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-07-25 |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-07-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 3 | 2
| 0 | 166 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA08 | Diponegoro DN500 | 2025-10-01 | MS | Koneksi BV | Lewat 90 hari | Danny Leonardo | BV | PMO 1 | 1 | unit | Selesai Fisik dan Dokumen | Tes Com | #N/A | 100% | 39.78% | -60.22% | 0 | 0 |  | JEMBATAN DIPONEGORO, DIP DIA. 500 MM | 2595445749 | 2595445749 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 39.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032494998.0047 | 1032494998.0047 | 0 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-02-24 | AJC/2025/02/Q800/28 | 1152775282 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-23 | AJCPOV-2500097 | 1152775282 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-05-20 | PR/BPM/JTLBarat/2505/0045 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | BPMPO-2503635 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-11-14 | PR/BPM/JTLBarat/2511/0073 |  |  | Sudah, Delay |  |  |  |  | 59.46% | 59.46% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-05-05 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A |  |  |  | 54.05% | 54.05% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-07-28 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-11-10 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-28 | -91 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -361 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-15 | 2025-06-20 | Sudah, Delay | 2025-06-15 | 2025-07-04 | Sudah, Delay | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 2025-06-26 | Sudah, Delay | 2025-06-30 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - | 06/02/2026, 08/05/2026 | Sudah | - | - |  | Belum | 2025-08-29 | #N/A | 2025-09-07 | 2026-05-22 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-06-26 | Sudah |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-06-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 3 | 2
| 0 | 167 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA09 | Matraman DN600 | 2025-10-01 | MS | Koneksi BV | Lewat 90 hari | Danny Leonardo | BV | PMO 1 | 1 | unit | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | #N/A | 100% | 5.871% | -94.13% | 0 | 1 |  | Jembatan Matraman - DIP Diameter 600 mm | 3921389066 | 3921389066 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.871% | 0 | 0 | 0 | 0 | 230243770.422 | 230243770.422 | 0 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-02-24 | AJC/2025/02/Q800/29 | 4300429472 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-18 | AJCPOV-2500074 | 4300429472 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-04-26 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0149 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-24 | BPMPO-2503660 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2026-01-28 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0144 |  |  | Sudah, Delay |  |  |  |  | 73.13% | 73.13% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-05-05 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A |  |  |  | 65.67% | 65.67% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-02 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-31 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-02 | -65 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -249 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-15 | 2025-06-20 | Sudah, Delay | 2025-06-15 | 2025-07-04 | Sudah, Delay | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 2025-06-26 | Sudah, Delay | 2025-06-30 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-29 | #N/A | 2025-09-07 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-07-25 |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-07-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 3 | 2
| 0 | 168 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA10 | Slamet Riyadi DN400 | 2025-10-01 | MS | Koneksi BV | Selesai Fisik dan Dokumen | Danny Leonardo | BV | PMO 1 | 1 | unit | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 |  | Jembatan Slamet Riyadi - DIP Diameter 400 mm | 1388364741 | 1388364741 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196597814 | 1196597814 | 1196597814 | 1196597814 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-02-24 | AJC/2025/02/Q800/30 | 1445429349.8 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-23 | AJCPOV-2500098 | 1445429349.8 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-05-17 | PR/BPM/JTLBarat/2505/0043 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-24 | BPMPO-2503652 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-05-16 | PR/BPM/JTLBarat/2505/0042 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-03-06 |  |  | BPMPO-2503576 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, OnSchedule | 2025-05-05 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2026-03-26 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-02 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-31 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-02 | -65 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -249 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-15 | 2025-06-20 | Sudah, Delay | 2025-06-15 | 2025-07-04 | Sudah, Delay | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 2025-06-26 | Sudah, Delay | 2025-06-30 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | Tidak Perlu | Sudah | - | - | 2025-12-09 | Sudah | - | - | Tidak Perlu | Sudah | 2025-08-29 | #N/A | 2025-09-07 | 2025-12-29 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-12-31 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2026-01-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 3 | 2
| 0 | 169 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA12 | MT Haryono DN1000 | 2025-10-01 | MS | Koneksi BV | Lewat 90 hari | Danny Leonardo | BV | PMO 1 | 1 | unit | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | #N/A | 100% | 16.53% | -83.47% | 0 | 1 |  | Jembatan MT. Haryono, DIP Diameter 1000 mm | 3452058954 | 3452058954 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 570659843.888 | 570659843.888 | 0 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-02-24 | AJC/2025/02/Q800/31 | 3393020514 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-19 | AJCPOV-2500076 | 3393020514 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-04-25 | PR/BPM/JTLBarat/2504/115 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-24 | BPMPO-2503659 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2026-01-28 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0145 |  |  | Sudah, Delay |  |  |  |  | 80.77% | 80.77% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-05-05 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A |  |  |  | 65.38% | 65.38% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-08-06 | Sudah | 2025-09-15 | 2025-10-28 | Sudah | Sudah | 2025-12-15 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-08-06 | -100 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -361 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-15 | 2025-06-20 | Sudah, Delay | 2025-06-15 | 2025-07-04 | Sudah, Delay | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 2025-06-26 | Sudah, Delay | 2025-06-30 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-29 | #N/A | 2025-09-07 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-07-25 |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-07-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 3 | 2
| 0 | 170 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT146.1JR | PC 146 Kav. Marinir (Bu Silvy) | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 3153 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 3219 | 3221.6 |  | Kav. Marinir Pondok Kelapa (Bu Silvy) | 4243824282 | 4243824282 | 0 |  |  |  |  | 22546132 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3219 | 0 | [20 empty] | 3221.6 | 3024.1 |  | 197.5 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3709188490 | 3709188490 | 3709188490 | 3709188490 |  | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-10-04 | AJC/2024/10/Q800/639 | 4243824281 | Sudah, Delay | 2024-10-16 | AJCPOV-2400577 | 4243824281 | Sudah, Delay | 2024-09-23 | 2024-12-01 | 2024-12-14 | PR/BPM/JTLBarat/2412/0312 | Sudah, Delay | 2025-01-20 | BPMPO-2500370 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2024-09-23 | #N/A | 2024-11-03 | #N/A | 2024-12-14 | PR/BPM/JTLBarat/2412/0312 |  |  | Sudah, Delay | 2025-05-15 |  |  | BPMPO-2502845 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-04 | #N/A | 2025-01-26 | #N/A | 2026-03-31 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-09-23 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-02-07 | Sudah | 2025-06-13 | 2025-08-20 | Sudah | Sudah | 2025-11-19 | Sudah | 2026-02-03 | 10.Izin Terbit | 2025-02-07 | -137 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -431 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-03 | 2025-12-30 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2024-11-11 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-03-21 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 18/03/2025 | Sudah | - | - | 14/03/2025 | Sudah | - | - | 28/03/2025 | Sudah | 2025-03-10 | #N/A | 2025-03-30 | 2025-05-23 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | #N/A |  | 2025-05-23 | Sudah, Delay | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-09-30 | Sudah, Delay |  |  |  | 3.47 | 3
| 0 | 171 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP011.1JR | P011 Bank Mas | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 7 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Tanah Abang | 69757407 | 69757407 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 | 2024-10-13 |  | 0 | 0 | Belum, Delay |  | 0 | 0 | Belum, Delay | 2024-10-14 | 2024-12-01 | 2024-11-13 | PR/BPM/JTLBarat/2411/0288 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-19 | BPMPO-2405175 | PT Pancaputri Binabawana | Sudah, Delay | 2024-10-14 | #N/A | 2024-11-10 | #N/A |  | 0 |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-11-11 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-10-14 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | [10 empty] | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -543 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-03 |  | Belum, Delay | 2024-12-10 |  | Belum, Delay | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 26/05/2025 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-01-03 | #N/A | 2025-01-12 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-01-31 |  | 2025-01-31 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 172 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP002.1JR | P002 Dedy Cahyadi | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 12 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Kebon Sirih | 88789681 | 88789681 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 | 2024-10-13 |  | 0 | 0 | Belum, Delay |  | 0 | 0 | Belum, Delay | 2024-10-14 | 2024-12-01 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-14 | #N/A | 2024-11-10 | #N/A |  | 0 |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-11-11 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-10-14 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | [10 empty] | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -543 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 0 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2025-05-26 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-01-03 | #N/A | 2025-01-12 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-01-31 |  | 2025-01-31 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 173 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP010.1JR | P010 Lilis Surjani (Warung Mie Aceh) | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 12 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Palmerah Utara | 113279126 | 113279126 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 | 2024-10-13 |  | 0 | 0 | Belum, Delay |  | 0 | 0 | Belum, Delay | 2024-10-14 | 2024-12-01 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-14 | #N/A | 2024-11-10 | #N/A |  | 0 |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-11-11 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-10-14 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | [10 empty] | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -543 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-03 |  | Belum, Delay | 2024-12-10 |  | Belum, Delay | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2025-05-26 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-01-03 | #N/A | 2025-01-12 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-01-31 |  | 2025-01-31 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 174 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP003.1JR | P003 ⁠Lie Lindra Riady (Kopi Kenangan) | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 10 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Pecenongan | 99688331 | 99688331 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 | 2024-10-13 |  | 0 | 0 | Belum, Delay |  | 0 | 0 | Belum, Delay | 2024-10-14 | 2024-12-01 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2024-10-14 | #N/A | 2024-11-10 | #N/A |  | 0 |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-11-11 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-10-14 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | [10 empty] | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -543 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-03 |  | Belum, Delay | 2024-12-10 |  | Belum, Delay | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2025-05-26 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-01-03 | #N/A | 2025-01-12 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-01-31 |  | 2025-01-31 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 175 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.1JR | PC 068 Adi Ono | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 7 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 7 | 2 |  | Jl. Boulevard Sedayu Blok SCBB 03 Sedayu City | 112238445 | 112238445 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 7 | 0 | [20 empty] | 2 | 2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52505177 | 52505177 | 52505177 | 52505177 |  | 2024-09-30 | 2024-10-13 | 2024-10-08 | AJC/2024/10/Q800/670 | 112238445 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-23 | AJCPOV-2400604 | 112238445 | Sudah, Delay | 2024-10-14 | 2024-12-01 | 2024-11-13 | PR/BPM/JTLBarat/2411/0282 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-19 | BPMPO-2405172 | PT Pancaputri Binabawana | Sudah, Delay | 2024-10-14 | #N/A | 2024-11-10 | #N/A | 2024-11-13 | PR/BPM/JTLBarat/2411/0281 |  |  | Sudah, Delay | 2025-08-20 |  |  | BPMPO-2505190 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-11 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 2026-03-31 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-10-14 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-02 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-31 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-02 | -261 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -431 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-12-10 | 2024-12-30 | Sudah, Delay | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-12-24 | Sudah, Delay | 2024-12-30 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-02-21 | Sudah | - | - | 2025-01-25 | Sudah | - | - | 2025-02-24 | Sudah | 2025-01-03 | #N/A | 2025-01-12 | 2025-03-14 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | #N/A |  | 2025-03-14 | Sudah, Delay | 2025-01-31 |  | 2025-01-31 |  | 2025-09-25 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 176 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS013.1JR | S013 Arief Kurniawan | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 563 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 586 | 571 |  | Jl. Kemang Timur XVII | 1559353022 | 1559353022 | 0 |  |  |  |  | 4099297 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 586 | 0 | [20 empty] | 571 |  |  | 100 | 471 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279223434 | 1279223434 | 1279223434 | 1279223434 |  | 2025-01-27 | 2025-02-09 | 2024-11-25 | AJC/2024/11/Q800/788 | 1559353022 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-27 | AJCPOV-2400698 | 1559353022 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-10 | 2025-03-30 | 2024-12-05 | PR/BPM/JTLBarat/2412/0302 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-13 | BPMPO-2404996 | PT Dinara Arshan Sejahtera | Sudah, OnSchedule | 2025-02-10 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A | 2024-09-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/190 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-12-11 |  |  | BPMPO-2507924 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-03-10 | #N/A | 2025-04-27 | #N/A | 2026-02-03 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-02-10 | #N/A | 2025-04-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | TIDAK PERLU | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | Sudah | Sudah |  | Sudah | SUDAH | 10.Izin Terbit | TIDAK PERLU | #VALUE! | 2025-08-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -100 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-04-01 | 2024-12-30 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-08 | 2024-12-30 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-14 | 2025-04-20 | 2024-11-04 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2024-11-02 | Sudah | - | - | 2025-01-13 | Sudah | - | - | 2025-01-02 | Sudah | 2025-05-02 | #N/A | 2025-05-11 | 2025-02-12 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | #N/A |  | 2025-02-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | 2025-09-30 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 177 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.10JR | P008 Nurhayati | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 51 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 52 | 50 |  | Jl. Mangga Dua VIII RT 11 RW 05 | 94916946 | 94916946 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 52 | 0 | [20 empty] | 50 | 50 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99098256 | 99098256 | 99098256 | 99098256 |  | 2024-12-30 | 2025-01-12 | 2024-12-30 | AJC/2024/12/Q800/851 | 94916945 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-16 | AJCPOV-2500016 | 94916945 | Sudah, Delay | 2025-01-13 | 2025-03-02 | 2025-02-07 | PR/BPM/JTLBarat/2502/0008 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-20 | BPMPO-2501030 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2025-01-13 | #N/A | 2025-02-09 | #N/A | 2025-03-11 | PR/BPM/JTLBarat/2503/0007 |  |  | Sudah, Delay | 2026-01-17 |  |  | BPMPO-2600166 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-02-10 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A | 2026-03-10 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-01-13 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-19 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-01 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -168 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -340 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-04 |  | Belum, Delay | 2025-03-11 |  | Belum, Delay | 2025-03-17 | 2025-03-23 | 2025-02-07 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-31 | #N/A | 2025-04-13 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-03-07 | Sudah | - | - | 2025-03-05 | Sudah | - | - | 2025-03-17 | Sudah | 2025-04-04 | #N/A | 2025-04-13 | 2025-05-28 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | #N/A |  | 2025-05-28 | Sudah, Delay | 2025-05-02 |  | 2025-05-02 |  | 2025-09-30 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 178 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT095.C04 | PC 095 Kebon Kosong - Paket 4 | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 5581 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% |  | 5859 | 5720 |  | Kebon Kosong - Paket 4 (RW 7, 8, 9) | 9709434039 | 9709434039 | 0 |  |  |  |  | 2667510906 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5859 | 0 | [20 empty] | 5720 | 2123.5 | 2858.4 | 216.2 | 490.3 | 31.6 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7716601278 | 7716601278 | 7716601278 | 7716601278 |  | 2025-01-27 | 2025-02-23 | 2023-10-17 | AJC/2023/09/Q800/322 | 9653624040.07 | Sudah, OnSchedule | 2023-10-23 | AJCPOV-2300132 | 9653624040.07 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-24 | 2025-04-06 | 2025-06-04 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0055 | Sudah, Delay | 2025-08-27 | BPMPO-2505378 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, Delay | 2025-02-24 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A | 2025-06-05 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0056 |  |  | Sudah, Delay | 2026-01-16 |  |  | BPMPO-2600130 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-04-07 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 2026-05-09 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-02-24 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | Izin Dari PPKK | 10.Izin Terbit | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | Izin Dari PPKK | TIDAK PERLU | #VALUE! | 2023-09-19 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 649 | Ahead |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-03 | 2025-05-19 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-10 | 2025-06-18 | Sudah, Delay | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 2025-05-26 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-30 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-08-30 | Sudah | - | - | 2025-08-22 | Sudah | - | - | 2025-09-02 | Sudah | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 | 2025-09-10 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-09-24 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-10-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.53 | 2
| 0 | 179 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT054.1JR | PC 054 Petukangan | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 70 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 70 | 0 |  | Petukangan RT 06/04 Kel. Rawa Terate | 119572394 | 119572394 | 0 |  |  |  |  | 24595780 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 70 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-30 | 2025-01-12 | 2024-09-10 | AJC/2024/09/Q800/494 | 118872393 | Sudah, OnSchedule | 2024-05-12 | AJCPOV-2400743 | 119572394 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-13 | 2025-03-02 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay | 2025-01-13 | #N/A | 2025-02-09 | #N/A |  | 0 |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2025-02-10 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2025-01-13 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | [10 empty] | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -452 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-04 |  | Belum, Delay | 2025-03-11 |  | Belum, Delay | 2025-03-17 | 2025-03-23 |  | Belum, Delay | 2025-03-31 | #N/A | 2025-04-13 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-04-04 | #N/A | 2025-04-13 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-05-02 |  | 2025-05-02 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 180 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.PNAJT095 | Reservoir Kebon Kosong 200 m3 | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Danny Leonardo | Reservoir | PMO 1 | 200 | m3 | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 |  | Kebon Kosong | 12434409000 | 12434409000 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13065461196 | 13065461196 | 13065461196 | 13065461196 |  | 2024-12-30 | 2025-01-26 | 2024-11-15 | AJC/2024/11/Q800/751 | 12434409000 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-28 | AJCPOV-2400704 | 12434409000 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 2025-04-11 | PR/BPM/JTLBarat/2503/0012 | Sudah, Delay | 2025-05-09 | BPMPO-2502713 | PT Jagat Konstruksi Abdipersada | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A | 2025-04-11 | PR/BPM/JTLBarat/2503/0012 |  |  | Sudah, Delay | 2026-03-17 |  |  | BPMPO-2603304 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-03-10 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 2026-03-30 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-01-27 | #N/A | 2025-05-04 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | TIDAK PERLU | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | Sudah | Sudah | TIDAK PERLU | Sudah | SUDAH | 10.Izin Terbit | TIDAK PERLU | #VALUE! | 2023-09-19 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 593 | Ahead |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-04-08 | 2025-05-21 | Sudah, Delay | 2025-04-15 | 2025-06-02 | Sudah, Delay | 2025-04-21 | 2025-04-27 | 2025-05-26 | Sudah, Delay | 2025-05-05 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | Tidak Perlu | Sudah | - | - | 24/09/2025, 21/11/2025 | Sudah | - | - | Tidak Perlu | Sudah | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 | 2025-12-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-12-22 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2026-01-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 0 | 181 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT095.1JR | PC 095 Kebon Kosong RT 07 & 08 RW06 | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 265 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 265 | 214 |  | Jl. Kemayoran Gempol Rt 007 & 008 Rw 006 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran | 485531956 | 485531956 | 0 |  |  |  |  | 179098284 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 265 | 0 | [20 empty] | 214 | 214 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 452816633 | 452816633 | 452816633 | 452816633 |  | 2025-03-03 | 2025-03-30 | 2025-03-01 | AJC/2025/03/Q800/38 | 485531957 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-10 | AJCPOV-2500048 | 485531957 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-31 | 2025-05-11 | 2025-04-24 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0011 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-29 | BPMPO-2502523 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, OnSchedule | 2025-03-31 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A | 2025-04-24 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0008 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2026-01-15 |  |  | BPMPO-2600097 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-05-12 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2026-05-14 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-03-31 | #N/A | 2025-05-25 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | 10.Izin Terbit | TIDAK PERLU | #VALUE! | 2023-09-19 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 614 | Ahead |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-05-18 |  | Belum, Delay | 2025-05-18 |  | Belum, Delay | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-03-10 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | #N/A | 2025-06-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 17 Mar 2025, 20 Mar 2025 | Sudah | - | - | 17 Mar 2025, 24 Mar 2025 | Sudah | - | - | 2025-04-08 | Sudah | 2025-06-13 | #N/A | 2025-06-22 | 2025-05-23 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | #N/A |  | 2025-05-23 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 |  | 2025-09-30 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.37 | 1
| 0 | 182 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.2JR | PC 054 H. Syahroni (DPRD DKI Jakarta) | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 97 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 97 | 92 |  | Jl. Kalibuaran RT.010 RW.007 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur | 819928155 | 819928155 | 0 |  |  |  |  | 2107039 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 97 | 0 | [20 empty] | 92 |  |  | 92 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 222085059 | 222085059 | 222085059 | 222085059 |  | 2025-03-03 | 2025-03-30 | 2025-03-03 | AJC/2025/03/Q800/40 | 812928155 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-10 | AJCPOV-2500047 | 812928155 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-31 | 2025-05-11 | 2025-06-16 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0061 | Sudah, Delay | 2025-08-07 | BPMPO-2504865 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2025-03-31 | #N/A | 2025-05-11 | #N/A | 2025-03-21 | PR/BPM/JTLBarat/2503/0010 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-12-17 |  |  | BPMPO-2508268 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-05-12 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2026-01-22 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-03-31 | #N/A | 2025-05-25 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-02 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-31 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-02 | -93 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -284 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-05-18 |  | Belum, Delay | 2025-05-18 |  | Belum, Delay | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-03-13 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | #N/A | 2025-06-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-03-16 | Sudah | - | - | 2025-03-18 | Sudah | - | - | 16 May 2025 | Sudah | 2025-06-13 | #N/A | 2025-06-22 | 2025-05-23 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | #N/A |  | 2025-05-23 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 |  | 2025-10-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.37 | 1
| 0 | 183 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT066.1JR | Master Meter Supadi | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 110 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 91 | 76.1 |  | Jl. Pegangsaan 2 | 209071728 | 209071728 | 0 |  |  |  |  | 18963348 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 91 | 0 | [20 empty] | 76.1 | 76.1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 318167097 | 318167097 | 318167097 | 318167097 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-04-08 | AJC/2025/04/Q800/80 | 209071725 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-16 | AJCPOV-2500090 | 209071725 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-05-07 | PR/BPM/JTLBarat/2505/0033 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-07 | BPMPO-2504873 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-05-07 | PR/BPM/JTLBarat/2505/0032 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2026-05-18 |  |  | BPMPO-2503213 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 2026-03-10 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-19 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-01 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -63 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -221 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-10 | 2025-06-18 | Sudah, Delay | 2025-06-17 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-19 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-08-17 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-10-03 | Sudah | - | - | 2025-10-04 | Sudah | - | - | 2025-10-04 | Sudah | 2025-08-08 | #N/A | 2025-08-13 | 2025-10-18 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | #N/A |  | 2025-10-20 | Sudah, Delay | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 |  | 2025-11-19 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.7 | 1
| 0 | 184 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT087.2JR | Master Meter Basri | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 465 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 6.406% | -93.59% | 472 | 0 |  | Jl. Agung Karya VI Kel. Papanggo | 1243463102 | 1243463102 | 0 |  |  |  |  | 77960430 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 472 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | [5 empty] | 6.406% | 0 | 0 | 0 | 0 | 79659051.876 | 79659051.876 | 0 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-04-08 | AJC/2025/04/Q800/78 | 1243463101 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-16 | AJCPOV-2500088 | 1243463101 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-05-06 | PR/BPM/JTLBarat/2503/0028 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | BPMPO-2503628 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-12-09 | PR/BPM/JTLBarat/2512/0092 |  |  | Sudah, Delay |  |  |  |  | 95% | 95% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A |  |  |  | 85% | 85% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-19 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-01 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -63 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -221 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-10 | 2025-06-18 | Sudah, Delay | 2025-06-17 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | FALSE | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-09-05 | #N/A | 2025-09-10 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 2.63 | 2
| 0 | 185 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT088.3JR | Master Meter Eddy | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 438 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 584 | 438 |  | Jl. Warakas I Gg. 26 | 669615923 | 669615923 | 0 |  |  |  |  | 111673048 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 584 | 0 | [20 empty] | 438 | 311.6 | 126.4 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 955834029 | 955834029 | 955834029 | 955834029 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-04-14 | AJC/2025/04/Q800/97 | 669615922 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-24 | AJCPOV-2500101 | 669615922 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-05-07 | PR/BPM/JTLBarat/2503/0030 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | BPMPO-2503629 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-05-06 | PR/BPM/JTLBarat/2503/0029 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2026-05-18 |  |  | BPMPO-2503205 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 2026-03-10 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-19 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-01 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -63 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -221 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-10 | 2025-06-18 | Sudah, Delay | 2025-06-17 | 26/07/2025 | Sudah, Delay | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | FALSE | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-07-18 | Sudah | - | - | 2025-07-19 | Sudah | - | - | 2025-07-24 | Sudah | 2025-09-05 | #N/A | 2025-09-10 | 2025-08-01 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-08-01 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-10-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.63 | 2
| 0 | 186 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT065.1JR | Master Meter Usman | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 856 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 815 | 0 |  | Jl. Perintis Kemerdekaan | 1682806890 | 1682806890 | 0 |  |  |  |  | 210703863 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 815 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-04-08 | AJC/2025/04/Q800/75 | 1682806890 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-16 | AJCPOV-2500087 | 1682806890 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-05-06 | PR/BPM/JTLBarat/2503/0026 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-29 | BPMPO-2504608 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-12-17 | PR/BPM/JTLBarat/2512/0113 |  |  | Sudah, Delay |  |  |  |  | 92.31% | 92.31% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A |  |  |  | 86.84% | 86.84% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-19 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-01 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -63 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -221 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-10 | 2025-06-18 | Sudah, Delay | 2025-06-17 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-19 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-09-05 | #N/A | 2025-09-10 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 2.63 | 2
| 0 | 187 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT088.2JR | Master Meter Supriyanto dan Wargono | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 973 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1096 | 1075.4 |  | Jl. Muara Bahari Ujung RT/RW 11/06 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok | 1596658844 | 1596658844 | 0 |  |  |  |  | 99030816 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1096 | 0 | [20 empty] | 1075.4 | 789.8 | 285.6 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600900275 | 1600900275 | 1600900275 | 1600900275 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-04-10 | AJC/2025/04/Q800/85 | 1596658844 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-06 | AJCPOV-2505004 | 1596658844 | Sudah, Delay | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-05-20 | PR/BPM/JTLBarat/2505/0047 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | BPMPO-2503630 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-05-20 | PR/BPM/JTLBarat/2505/0046 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2026-01-16 |  |  | BPMPO-2600131 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 2026-05-09 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-19 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-01 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -63 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -221 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-10 | 2025-06-18 | Sudah, Delay | 2025-06-17 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | FALSE | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-07-28 | Sudah | - | - | 2025-07-20 | Sudah | - | - |  | Belum | 2025-09-05 | #N/A | 2025-09-10 | 2025-08-25 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-08-25 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-10-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.63 | 2
| 0 | 188 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT088.1JR | Master Meter Anas | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 19 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 18 | 0 |  | Jl. Kampung Muara Bahari | 44660203 | 44660203 | 0 |  |  |  |  | 31605580 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 18 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-03-15 | AJC/2025/03/Q800/66 | 44660203 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-16 | AJCPOV-2500086 | 44660203 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-05-05 | PR/BPM/JTLBarat/2503/0024 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | BPMPO-2503627 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A |  | 0 |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | [10 empty] | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -333 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-10 | 2025-06-18 | Sudah, Delay | 2025-06-17 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2024-06-24 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-08-17 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-08 | #N/A | 2025-08-13 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.7 | 1
| 0 | 189 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.8JR | Master Meter Misyanto | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 889 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 978 | 889 |  | Gg. Elektro, Muara Baru | 1865946320 | 1865946320 | 0 |  |  |  |  | 73746353 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 978 | 0 | [20 empty] | 889 | 760 | 129 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094782505 | 3094782505 | 3094782505 | 3094782505 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-04-11 | AJC/2025/04/Q800/93 | 1865946319 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-24 | AJCPOV-2500106 | 1865946319 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-05-15 | PR/BPM/JTLBarat/2505/0038 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-17 | BPMPO-2503514 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-05-15 | PR/BPM/JTLBarat/2505/0037 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2026-03-31 |  |  | BPMPO-2603002 | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 2026-05-09 |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-19 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-01 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -63 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -221 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-10 | 2025-06-18 | Sudah, Delay | 2025-06-17 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Sudah, Delay | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-12 | Sudah | - | - | 2025-11-19 | Sudah | - | - | 2025-12-16 | Sudah | 2025-09-05 | #N/A | 2025-09-10 | 2025-12-19 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-12-24 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2026-01-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.63 | 2
| 0 | 190 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP011.2JR | Master Meter Jembatan Besi | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 197 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 284.8 | 273.7 |  | Jl. Jembatan Besi 1 RT 06 / RW 04 | 366257567 | 366257567 | 0 |  |  |  |  | 50568928 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 284.8 | 0 | [20 empty] | 273.7 | 273.7 | [19 empty] | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 384654388 | 384654388 | 384654388 | 384654388 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-04-14 | AJC/2025/04/Q800/95 | 366257567 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-24 | AJCPOV-2500099 | 366257567 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-05-07 | PR/BPM/JTLBarat/2503/0032 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-17 | BPMPO-2503524 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-05-07 | PR/BPM/JTLBarat/2503/0031 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2026-05-18 |  |  | BPMPO-2503207 | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 2026-02-08 |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-12 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -63 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -221 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-10 | 2025-06-18 | Sudah, Delay | 2025-06-17 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Sudah, Delay | 2025-07-28 | #N/A | 2025-08-17 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-08-05 | Sudah | - | - | 2025-08-06 | Sudah | - | - | 2025-08-13 | Sudah | 2025-08-08 | #N/A | 2025-08-13 | 2025-08-25 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | #N/A |  | 2025-08-25 | Sudah, Delay | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 |  | 2025-10-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.7 | 1
| 0 | 191 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.2JR | Master Meter CBO (Rawa Bebek) | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 138 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 112 | 149.7 |  | Jl. Rawa Bebek, Kel. Penjaringan | 450632935 | 450632935 | 0 |  |  |  |  | 86388584 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 112 | 0 | [20 empty] | 149.7 | 119.7 | 30 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 494298884 | 494298884 | 494298884 | 494298884 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-04-10 | AJC/2025/04/Q800/87 | 450632934 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-15 | AJCPOV-2505011 | 450632934 | Sudah, Delay | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-06-02 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0049 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-07 | BPMPO-2504895 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-06-02 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0048 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2026-05-18 |  |  | BPMPO-2503207 | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 2026-03-10 |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-19 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-01 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -63 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -221 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-10 | 2025-06-18 | Sudah, Delay | 2025-06-17 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | FALSE | 2025-07-28 | #N/A | 2025-08-17 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-09-01 | Sudah | - | - | 2025-09-04 | Sudah | - | - | 2025-09-26 | Sudah | 2025-08-08 | #N/A | 2025-08-13 | 2025-09-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | #N/A |  | 2025-09-29 | Sudah, Delay | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.7 | 1
| 0 | 192 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT051.1JR | Master Meter Binton Silaen | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 216 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 333 | 456 |  | Jl. Warung Jengkol RT 06 / RW 02 | 471970179 | 471970179 | 0 |  |  |  |  | 105351932 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 333 | 0 | [20 empty] | 456 | 456 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 777456839 | 777456839 | 777456839 | 777456839 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-04-10 | AJC/2025/04/Q800/90 | 724290992 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-24 | AJCPOV-2500104 | 724290992 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-05-15 | PR/BPM/JTLBarat/2505/0036 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-29 | BPMPO-2504615 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-05-15 | PR/BPM/JTLBarat/2505/0035 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2026-05-18 |  |  | BPMPO-2503207 | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 2026-03-10 |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-19 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-01 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -63 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -221 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-10 | 2025-06-18 | Sudah, Delay | 2025-06-17 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-19 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-08-17 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-11-12 | Sudah | - | - | 2025-11-13 | Sudah | - | - | 2025-11-15 | Sudah | 2025-08-08 | #N/A | 2025-08-13 | 2025-11-19 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | #N/A |  | 2025-12-17 | Sudah, Delay | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 |  | 2026-01-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.7 | 1
| 0 | 193 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJNINJT095.1JR | Kebon Kosong RW 04 RT 04 | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 142 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 130 | 123.9 |  | Jl. Kemayoran Gempol RW 04 | 326207745 | 326207745 | 0 |  |  |  |  | 455839140 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 130 | 0 | [20 empty] | 123.9 | 123.9 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 239740973 | 239740973 | 239740973 | 239740973 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-02 | AJC/2025/05/Q800/112 | 326207746 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-13 | AJCPOV-2505007 | 326207746 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-06-03 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0053 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-26 | BPMPO-2503752 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-06-03 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0052 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-12-16 |  |  | BPMPO-2508220 | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 2026-05-14 |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | 10.Izin Terbit | TIDAK PERLU | #VALUE! | 2023-09-19 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 712 | Ahead |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-08-05 | 2025-07-02 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-07-07 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-09-10 | Sudah | - | - | 2025-09-10 | Sudah | - | - | 2025-09-22 | Sudah | 2025-09-05 | #N/A | 2025-09-14 | 2025-09-22 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-09-26 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-10-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 194 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJNINJT095.2JR | Kebon Kosong (Gg Sejahtera) | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 42 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Kemayoran Gempol RW 05 | 120504095 | 120504095 | 0 |  |  |  |  | 178838223 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-02 | AJC/2025/05/Q800/114 | 120504096 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | AJCPOV-2505084 | 120504096 | Sudah, Delay | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-06-28 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0092 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-07 | BPMPO-2504898 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A |  | 0 |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | Izin Dari PPKK | BATAL / CANCEL | [10 empty] | Izin Dari PPKK |  |  | 2023-09-19 |  |  |  | On Going | On Going | -298 | Ahead |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-08-05 | 2025-07-02 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-07-07 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-09-05 | #N/A | 2025-09-14 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 195 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT095.3JR | Kebon Kosong (Kandang Kambing) | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 25 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 32 | 26 |  | Jl. E Raya (Kebon Kosong) Kandang Kambing | 90513781 | 90513781 | 0 |  |  |  |  | 2107039 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 32 | 0 | [20 empty] | 26 | 26 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80554153 | 80554153 | 80554153 | 80554153 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-05 | AJC/2025/05/Q800/134 | 90513782 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-21 | AJCPOV-2505012 | 90513782 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-06-20 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0073 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-07 | BPMPO-2504904 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-06-20 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0072 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-12-16 |  |  | BPMPO-2508217 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 2026-03-10 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | Izin Dari PPKK | 10.Izin Terbit | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | Izin Dari PPKK | TIDAK PERLU | #VALUE! | 2023-09-19 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 712 | Ahead |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-08-05 | 2025-07-02 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-07-07 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-09-16 | Sudah | - | - | 2025-09-16 | Sudah | - | - | 2025-09-16 | Sudah | 2025-09-05 | #N/A | 2025-09-14 | 2025-09-22 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-09-26 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-10-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 196 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT095.4JR | Kebon Kosong (Bend Jago) | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 143 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 152 | 128 |  | Jl. Kebon Kosong RW 05 Sunter Bendungan Jago | 256419378 | 256419378 | 0 |  |  |  |  | 21070387 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 152 | 0 | [20 empty] | 128 | 128 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 176593904 | 176593904 | 176593904 | 176593904 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-05 | AJC/2025/05/Q800/136 | 256419379 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505066 | 256419379 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-06-14 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0058 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-07 | BPMPO-2504897 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-06-13 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0057 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2026-05-18 |  |  | BPMPO-2505238 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 2026-03-10 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | Izin Dari PPKK | 10.Izin Terbit | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | SUDAH | Izin Dari PPKK | TIDAK PERLU | #VALUE! | 2023-09-19 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 712 | Ahead |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-08-05 | 2025-07-02 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-07-07 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 15 Sep 2025, 16 Sep 2025 | Sudah | - | - | 2025-09-16 | Sudah | - | - | 2025-09-22 | Sudah | 2025-09-05 | #N/A | 2025-09-14 | 2025-09-22 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-09-26 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-10-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 197 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS013.2JR | S013 Isyana Sarasvati | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 563 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 84 | 84 |  | Jl. Wijaya Timur Dalam No 15B RT 015 RW 02 | 166261796 | 166261796 | 0 |  |  |  |  | 172743367 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 84 | 0 | [20 empty] | 84 | 84 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 169535611 | 169535611 | 169535611 | 169535611 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-02 | AJC/2025/05/Q800/116 | 166261797 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505023 | 166261797 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | 2025-07-27 | 2025-06-23 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0079 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-19 | BPMPO-2505074 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-06-23 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0078 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2026-01-16 |  |  | BPMPO-2600125 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-24 | #N/A | 2026-03-10 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-24 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-07-15 | Sudah | 2025-08-13 | 2025-10-28 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-15 | -50 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -305 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-07-29 | 2025-07-02 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-05 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-08-11 | 2025-08-17 | 2025-07-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-09-07 | Sudah | - | - | 2025-09-07 | Sudah | - | - | 2025-09-09 | Sudah | 2025-09-05 | #N/A | 2025-09-14 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-09-27 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-10-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 0 | 198 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT070.1JR | PC 070 Dian Darusalam | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 50 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 51 | 48 |  | Jl. Satria RT/RW 002/002 Ujung Menteng | 108210089 | 108210089 | 0 |  |  |  |  | 52675966 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 51 | 0 | [20 empty] | 48 | 48 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78757722 | 78757722 | 78757722 | 78757722 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-06 | AJC/2025/05/Q800/146 | 108210090 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505032 | 108210090 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-06-23 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0081 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-07 | BPMPO-2504858 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-06-23 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0080 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2026-01-17 |  |  | BPMPO-2600159 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 2026-03-10 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-02 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-03-31 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-02 | -37 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -186 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-08-05 | 2025-07-02 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 18/06/2025 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-07-04 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-09-27 | Sudah | - | - | 2025-09-27 | Sudah | - | - | 2025-09-27 | Sudah | 2025-09-05 | #N/A | 2025-09-14 | 2025-09-27 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-09-30 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-10-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 199 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG01JE | Trunk Main Pesanggrahan - TMPS-1 (DN1000) | 2025-10-01 | MS | Trunk Main | Lewat 90 hari | Fabianus | Pipa | PMO 2 | 3460 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 3460 | 3738.5 |  | IPA Pesanggrahan - Jl. Deplu Raya | 257573804579 | 257573804579 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3460 | 0 | [20 empty] | 3738.5 | [14 empty] | 3738.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 211105238794 | 211105238794 | 211105238794 | 211105238794 |  | 2024-12-30 | 2025-01-26 | 2024-10-08 | AJC/2024/10/Q800/655 | 257573804578 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-23 | AJCPOV-2400601 | 257573804578 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 2025-04-26 | PR/BPM/KRN-HLR/2504/055 | Sudah, Delay | 2025-06-02 | BPMPO-2503251 | CRCC11 Indonesia RespresentativeÂ Office | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A | 2025-11-12 | PR/BPM/KRN-HLR/2511/190 |  |  | Sudah, Delay | 2025-11-24 |  |  | BPMPO-2507480 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-03-10 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2026-02-25 |  |  | 94.77% | 94.77% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-02-10 | #N/A | 2025-04-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-02-28 | Sudah | 2025-03-20 | 2025-04-17 | Sudah | Sudah | 2025-05-28 | Sudah | 2025-07-28 | 10.Izin Terbit | 2025-02-28 | -18 | 2025-07-28 | Izin Terbit |  | Izin Terbit | On Going | On Going | -424 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-23 | 2025-06-09 | Sudah, Delay | 2025-03-16 | 2025-06-13 | Sudah, Delay | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 2025-06-23 | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - 01/11/2025 - 29/11/2025 - 02/12/2025 - 10/12/2025 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 | 2026-04-07 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  |  | 2026-04-10 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2026-04-17 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.8 | 5
| 0 | 200 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG02JE | Trunk Main Pesanggrahan - TMPS-2 (DN800) | 2025-10-01 | MS | Trunk Main | Lewat 90 hari | Fabianus | Pipa | PMO 2 | 2000 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | #N/A | 100% | 88.42% | -11.58% | 2000 | 1868.7 |  | JL. KESEHATAN RAYA - JL. BINTARO UTARA | 108549343103 | 108549343103 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2000 | 0 | [20 empty] | 1868.7 | [12 empty] | 1868.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3 | [5 empty] | 88.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 95975452572.5739 | 95975452572.5739 | 0 | 0 |  | 2024-12-30 | 2025-01-26 | 2024-10-08 | AJC/2024/10/Q800/657 | 108549343104 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-21 | AJCPOV-2505015 | 108549343104 | Sudah, Delay | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 2026-01-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/002 | Sudah, Delay | 2026-02-18 | BPMPO-2600587 | CRCC11 Indonesia RespresentativeÂ Office | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A | 2025-12-31 | PR/BPM/KRN-HLR/2512/241 |  |  | Sudah, Delay | 2026-01-27 |  |  | BPMPO-2600282 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-03-10 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A |  |  |  | 74.12% | 74.12% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-02-10 | #N/A | 2025-04-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-03-05 | Sudah | 2025-03-25 | 2025-04-17 | Sudah | Sudah | 2025-05-28 | Sudah | 2025-07-28 | 10.Izin Terbit | 2025-03-05 | -23 | 2025-07-28 | Rekomtek Terbit |  |  | On Going | On Going | -424 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-23 | 2025-07-02 | Sudah, Delay | 2025-03-16 | 2025-07-04 | Sudah, Delay | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 2025-07-07 | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-07-10 |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-07-15 |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.8 | 5
| 0 | 201 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG02AJE | Trunk Main Pesanggrahan - TMPS-2A (DN300) | 2025-10-01 | MS | Trunk Main | Selesai Fisik dan Dokumen | Fabianus | Pipa | PMO 2 | 764 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 764 | 780 |  | Jl. Veteran Raya | 3542527649 | 3542527649 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 764 | 0 | [20 empty] | 780 | [6 empty] | 780 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503528123 | 3503528123 | 3503528123 | 3503528123 |  | 2024-12-30 | 2025-01-26 | 2024-10-08 | AJC/2024/10/Q800/663 | 3542527648 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | AJCPOV-2400575 | 3542527648 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 2025-04-25 | PR/BPM/KRN-HLR/2504/053 | Sudah, Delay | 2025-12-19 | BPMPO-2502871 | PT Shima Citra Selaras | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A | 2025-04-25 | PR/BPM/KRN-HLR/2504/054 |  |  | Sudah, Delay | 2026-05-19 |  |  | BPMPO-2507210 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-03-10 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 2025-12-22 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-02-24 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-03-04 | Sudah | 2025-03-20 | 2025-04-17 | Sudah | Sudah | 2025-05-28 | Sudah | 2025-07-28 | 10.Izin Terbit | 2025-03-04 | -8 | 2025-07-28 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -29 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-04-13 | 2025-06-09 | Sudah, Delay | 2025-03-23 | 2025-06-13 | Sudah, Delay | 2025-03-17 | 2025-03-23 | 2025-06-23 | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-11-24 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 2025-12-16 | Sudah | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 | 2025-12-22 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-12-24 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-12-31 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 0 | 202 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG04JE | Trunk Main Pesanggrahan - TMPS-4 (DN300) | 2025-10-01 | MS | Trunk Main | Lewat 90 hari | Fabianus | Pipa | PMO 2 | 4922 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | #N/A | 100% | 71.09% | -28.91% | 4922 | 3874.1 |  | JL. BINTARO PERMAI - JL. CILEDUG RAYA | 256222695433 | 256222695433 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 4922 | 0 | [20 empty] | 3874.1 | [12 empty] | 3874.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.9 | [5 empty] | 71.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182150352369.4408 | 182150352369.4408 | 0 | 0 |  | 2024-12-30 | 2025-01-26 | 2024-10-08 | AJC/2024/10/Q800/669 | 256222695434 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-21 | AJCPOV-2505016 | 256222695434 | Sudah, Delay | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 2025-05-23 | PR/BPM/KRN-HLR/2505/066 | Sudah, Delay | 2025-06-24 | BPMPO-2503718 | CRCC11 Indonesia RespresentativeÂ Office | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A | 2025-12-31 | PR-UN/BPM/KRN-HLR/2512/073 |  |  | Sudah, Delay |  |  |  |  | 98.48% | 98.48% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-03-10 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A |  |  |  | 74.6% | 74.6% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-02-10 | #N/A | 2025-04-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-02-11 | Sudah | 2025-03-20 | 2025-04-17 | Sudah | Sudah | 2025-05-28 | Sudah | 2025-08-05 | 10.Izin Terbit | 2025-02-11 | -1 | 2025-08-05 |  | Menunggu Jadwal Survey |  | On Going | On Going | -424 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-23 | 2025-07-02 | Sudah, Delay | 2025-03-16 | 2025-07-04 | Sudah, Delay | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 2025-07-08 | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-05-19 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-09-25 |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-09-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.8 | 5
| 0 | 203 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG08JE | Trunk Main Pesanggrahan - TMPS-8 (DN800) | 2025-10-01 | MS | Trunk Main | Lewat 90 hari | Fabianus | Pipa | PMO 2 | 2150 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 2150 | 2162.7 |  | JL. ULUJAMI RAYA | 24912861367 | 24912861367 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2150 | 0 | [20 empty] | 2162.7 | [8 empty] | 2046.7 | [5 empty] | 116 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23676334624 | 23676334624 | 23676334624 | 23676334624 |  | 2024-12-30 | 2025-01-26 | 2024-10-08 | AJC/2024/10/Q800/673 | 24912861366 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-21 | AJCPOV-2505014 | 24912861366 | Sudah, Delay | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 2026-01-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/001 | Sudah, Delay | 2026-02-18 | BPMPO-2600586 | CRCC11 Indonesia RespresentativeÂ Office | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A | 2026-01-20 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/010 |  |  | Sudah, Delay | 2026-01-15 |  |  | BPMPO-2600104 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-03-10 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2026-05-09 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-02-10 | #N/A | 2025-04-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-03-05 | Sudah | 2025-03-20 | 2025-04-17 | Sudah | Sudah | 2025-05-28 | Sudah | 2025-07-28 | 10.Izin Terbit | 2025-03-05 | -23 | 2025-07-28 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -92 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-23 | 2025-07-02 | Sudah, Delay | 2025-03-16 | 2025-07-04 | Sudah, Delay | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 2025-07-07 | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-03-06 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 2026-04-15 | Sudah | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 | 2026-04-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  |  | 2026-04-22 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2026-04-29 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.8 | 5
| 0 | 204 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB020.3 | B020 Citra 8 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 14805 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | #N/A | 100% | 65.12% | -34.88% | 12190 | 7422 |  | Citra 8 | 13743779767 | 13743779767 | 0 |  |  |  |  | 1380618000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 12190 | 0 | [20 empty] | 7422 | 6 | 4812 | 4 | 372 | 678 |  | 1550 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768 | [5 empty] | 65.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8949932242.556 | 8949932242.556 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-01-28 | 2023-09-06 | AJC/2023/09/Q800/278 | 13743779790.37 | Sudah, OnSchedule | 2023-12-28 | AJCPOV-2300186 | 13743779792 | Sudah, OnSchedule | 2024-01-29 | 2024-04-28 | 2024-06-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2406/126 | Sudah, Delay | 2024-07-03 | BPMPO-2401212 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2024-01-29 | #N/A | 2024-03-10 | #N/A | 2025-08-02 | PR/BPM/KRN-HLR/2508/126 |  |  | Sudah, Delay | 2025-07-29 |  |  | BPMPO-2504611 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-03-11 | #N/A | 2024-08-25 | #N/A |  |  |  | 91.33% | 91.33% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2024-01-29 | #N/A | 2024-05-26 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-11-07 | Sudah |  | 2024-02-26 | Sudah | Sudah | 2024-06-30 | Sudah | 2024-09-02 | 10.Izin Terbit | 2023-11-07 | 83 | 2025-08-27 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -458 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-04-30 | 2023-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2024-05-07 | 2023-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2024-05-13 | 2024-05-19 | 2024-02-16 | Sudah, OnSchedule | 2024-05-27 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-02-10 | #N/A | 2025-03-02 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2026-08-12 |  |  | Belum, Delay | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 | 2026-08-17 |  | Belum, Delay |  |  |  | 9.77 | 9
| 0 | 205 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB020.4 | B020 Citra 2 Ext | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 18447 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | #N/A | 100% | 85.56% | -14.44% | 18591 | 18446 |  | Citra 2 Ext | 15754484146 | 15754484146 | 0 |  |  |  |  | 3052944000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 18591 | 0 | [20 empty] | 18446 | 58 | 15463 | 879 | 1381 | 557 |  | 108 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | [5 empty] | 85.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13479900335.8338 | 13479900335.8338 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 | 2024-10-20 | 2023-09-12 | AJC/2023/09/Q800/288 | 15754484184.46 | Sudah, OnSchedule | 2023-09-19 | AJCPOV-2300103 | 15754484187 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | 2024-12-01 | 2024-09-14 | PR/BPM/KRN-HLR/2409/241 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-20 | BPMPO-2500392 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2024-10-21 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2026-01-15 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/009 |  |  | Sudah, Delay |  |  |  |  | 96.85% | 96.85% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A |  |  |  | 81.89% | 81.89% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2024-10-21 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-11-08 | Sudah |  | 2024-10-14 | Sudah | Sudah | 2024-08-07 | Sudah | 2025-10-06 | 10.Izin Terbit | 2023-11-08 | 348 | 2026-02-11 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -409 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-03 | 2024-11-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-11-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-11-28 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-05-13 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-07-10 |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-07-15 |  | Belum, Delay |  |  |  | 8.6 | 8
| 0 | 206 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB020.5 | B020 Citra 2 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 27576 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | #N/A | 100% | 90.33% | -9.672% | 28242 | 28540 |  | Citra 2 | 24006962850 | 24006962850 | 0 |  |  |  |  | 4139856000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 28242 | 0 | [20 empty] | 28540 | 18 | 23435 | 665 | 1271 | 1389 |  | 1762 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 90.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21684994266.9356 | 21684994266.9356 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 | 2024-10-20 | 2023-09-12 | AJC/2023/09/Q800/289 | 24006962899.65 | Sudah, OnSchedule | 2023-09-21 | AJCPOV-2300104 | 24006962897 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | 2024-12-01 | 2024-09-14 | PR/BPM/KRN-HLR/2411/294 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-04 | BPMPO-2404817 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2024-10-21 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2026-01-26 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0043 |  |  | Sudah, Delay |  |  |  |  | 98.41% | 98.41% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A |  |  |  | 94.4% | 94.4% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2024-10-21 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-11-08 | Sudah |  | 2024-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-10-06 | 10.Izin Terbit | 2023-11-08 | 348 | 2026-02-11 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -409 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-03 | 2024-11-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-11-14 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-11-25 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - Segment 1 : 12/09/2025 - Segment 2 : 07/10/2025 - Segment 3 : 10/10/2025 - Segment 4 : 22/10/2025 - Segment 5 : 05/11/2025 - Segment 9 : 03/12/2025 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-07-06 |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-07-11 |  | Belum, Delay |  |  |  | 8.6 | 8
| 0 | 207 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB014.1 | B014 Green Royale | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 4982 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Green Royale | 9866059312 | 9866059312 | 0 |  |  |  |  | 2527216354 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-26 | 2024-09-29 | 2024-08-26 | AJC/2024/08/Q800/472 | 9866059312 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-03 | AJCPOV-2400407 | 9866059312 | Sudah, OnSchedule | 2024-09-30 | 2025-03-02 |  | 0 | Belum, Delay |  | 0 | 0 | Belum, Delay | 2024-09-30 | #N/A | 2024-11-17 | #N/A |  | 0 |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-11-18 | #N/A | 2025-04-27 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-09-30 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A | 8.Rekomtek Terbit | BATAL / CANCEL | [10 empty] | 8.Rekomtek Terbit |  |  | 0 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45746 | Ahead |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-04 | 2023-09-14 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-11 | 0 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-17 | 2025-03-23 | 2024-09-17 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-31 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-05-12 | #N/A | 2025-06-01 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 2.53 | 2
| 0 | 208 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARS002.1 | S002 Bonavista Residence | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 2812 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 2867 | 2259 |  | Jl. Bonavista Raya Kel. Lebak Bulus | 5998011405 | 5998011405 | 0 |  |  |  |  | 297199004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2867 | 0 | [20 empty] | 2259 | 1315 | 445 | 54 | 445 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296659365 | 3296659365 | 3296659365 | 3296659365 |  | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 2024-11-18 | AJC/2024/11/Q800/753 | 5998011405 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-01 | AJCPOV-2400713 | 5998011405 | Sudah, Delay | 2024-11-25 | 2025-01-26 | 2025-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/018 | Sudah, Delay | 2025-02-26 | BPMPO-2501152 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A | 2025-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/019 |  |  | Sudah, Delay | 2025-07-01 |  |  | BPMPO-2503857 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-01-06 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A | 2026-05-09 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-11-25 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-28 | Sudah | 2025-07-25 | 2025-10-28 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-03-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-28 | -184 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -375 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-01-28 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-04 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | Sudah, Delay | 2025-02-24 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - Segment 1 : 10/07/2025 - Segment 2 : 29/08/2025 | Sudah | - | - | 2025-08-29 | Sudah | - | - | 2025-09-01 | Sudah | 2025-05-12 | #N/A | 2025-06-01 | 2025-10-27 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | #N/A |  | 2025-12-01 | Sudah, Delay | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 |  | 2025-12-18 | Sudah, Delay |  |  |  | 3.7 | 3
| 0 | 209 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARS006.1JE | S006 PT Talanoa Oase Mulia | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 75 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Rawa Simprug 1 RT 009 RW 10 Kel. Grogol Selatan | 270129954 | 270129954 | 0 |  |  |  |  | 26645428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 2024-11-18 | AJC/2024/11/Q800/755 | 270129954 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-01 | AJCPOV-2400716 | 270129954 | Sudah, Delay | 2024-11-25 | 2025-01-26 |  | 0 | Belum, Delay |  | 0 | 0 | Belum, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A |  | 0 |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2025-01-06 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-11-25 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 8.Rekomtek Terbit | BATAL / CANCEL | [10 empty] | 8.Rekomtek Terbit |  |  | 0 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | 45711 | Ahead |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-01-28 | 2024-05-13 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-04 | 0 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 0 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-24 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-03-03 | #N/A | 2025-03-23 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.37 | 1
| 0 | 210 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB020.15JE | B020 Puri Permata Mediterania | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 1621 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1608 | 1608 |  | Puri Permata Mediterania RT 08/14 Kel. Pegadungan | 1986204832 | 1986204832 | 0 |  |  |  |  | 297199004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1608 | 0 | [20 empty] | 1608 | 1556 | 44 | 8 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754964205 | 1754964205 | 1754964205 | 1754964205 |  | 2024-09-30 | 2024-10-20 | 2024-10-03 | AJC/2024/10/Q800/619 | 1986204831 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-11 | AJCPOV-2400553 | 1986204831 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | 2024-12-01 | 2024-11-08 | PR/BPM/KRN-HLR/2411/303 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-17 | BPMPO-2404984 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2024-10-21 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2024-11-12 | PR/BPM/KRN-HLR/2411/322 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-05-21 |  |  | BPMPO-2503008 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2025-01-26 | #N/A | 2025-08-27 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-10-21 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-09-10 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-12 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -252 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -431 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-12-03 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-12-10 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 03/02/2025 02/05/2025 | Sudah | - | - | 2025-02-03 | Sudah | - | - | 4579400% | Sudah | 2025-03-10 | #N/A | 2025-03-30 | 2025-06-16 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | #N/A |  | 2025-09-26 | Sudah, Delay | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 3.47 | 3
| 0 | 211 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB020.6JE | B020 Premier Pavilion | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 2484 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 2409 | 2499 |  | Premier Pavilion RT 01/01 Kel. Pegadungan | 4540806890 | 4540806890 | 0 |  |  |  |  | 422227550 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2409 | 0 | [20 empty] | 2499 | 2314 | 73 | 82 | 18 | 12 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093349095 | 4093349095 | 4093349095 | 4093349095 |  | 2024-09-30 | 2024-10-27 | 2024-10-22 | AJC/2024/10/Q800/720 | 4540806889.38 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-31 | AJCPOV-2400622 | 4540806889.38 | Sudah, Delay | 2024-10-28 | 2024-12-29 | 2025-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/016 | Sudah, Delay | 2025-03-03 | BPMPO-2501240 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2024-10-28 | #N/A | 2024-12-08 | #N/A | 2025-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/017 |  |  | Sudah, Delay | 2026-05-18 |  |  | BPMPO-2503582 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-12-09 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 2026-05-09 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-10-28 | #N/A | 2025-01-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-09-10 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-12 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -245 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -403 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-31 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-07 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-13 | 2025-01-19 | 2025-02-19 | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-05-04 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - Segment 1 : 03/06/2025 - Segment 2 : 10/06/2025 | Sudah | - | - | - 12 Sep 2025 - 30 Sep 2025 | Sudah | - | - | 4592200% | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-10-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-11-05 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-12-17 | Sudah, Delay |  |  |  | 3.47 | 3
| 0 | 212 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB020.17JE | B020 Kumbang | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 3458 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 3458 | 3364 |  | Jl. Kumbang Raya, RT00/RW001, Kel. Pegadungan | 5153755154 | 5153755154 | 0 |  |  |  |  | 1024824150 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3458 | 0 | [20 empty] | 3364 | 2007 | 1350 | 7 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208173342 | 4208173342 | 4208173342 | 4208173342 |  | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 2024-11-24 | AJC/2024/11/Q800/773 | 5153755154 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-02 | AJCPOV-2400726 | 5153755154 | Sudah, Delay | 2024-11-25 | 2025-01-26 | 2025-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/026 | Sudah, Delay | 2025-02-24 | BPMPO-2501108 | PT Delima Anugrah Suplindo | Sudah, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A | 2025-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/027 |  |  | Sudah, Delay | 2025-05-06 |  |  | BPMPO-2502614 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-01-06 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A | 2026-03-07 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-11-25 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-15 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -217 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -487 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-01-28 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-04 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 2025-02-18 | Sudah, Delay | 2025-02-24 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - Segment 2 : 23/05/2025 - Segment 4 : 28/05/2025 - Segment 3 : 28/05/2025 - Segment 5 : 03/06/2025 | Sudah | - | - | - 04 Jun 2025 - 14 Jun 2025 | Sudah | - | - | 4589600% | Sudah | 2025-06-09 | #N/A | 2025-06-29 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | #N/A |  | 2025-09-29 | Sudah, Delay | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.63 | 4
| 0 | 213 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.7JE | B019 Kayu Besar | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 375 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 375 | 387 |  | Jl. Kayu Besar RT00/RW000, Kel. Tegal Alur | 852832507 | 852832507 | 0 |  |  |  |  | 10248242 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 375 | 0 | [20 empty] | 387 |  | 387 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 629413795 | 629413795 | 629413795 | 629413795 |  | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 2024-11-18 | AJC/2024/11/Q800/757 | 852832506.64 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-29 | AJCPOV-2400709 | 852832506.64 | Sudah, Delay | 2024-11-25 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | PR/BPM/KRN-HLR/2501/007 | Sudah, Delay | 2025-03-03 | BPMPO-2501243 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A | 2025-01-31 | PR/BPM/KRN-HLR/2501/007 |  |  | Sudah, Delay | 2025-07-14 |  |  | BPMPO-2500972 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-01-06 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A | 2026-05-09 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-11-25 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -217 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -487 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-01-28 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-04 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 2025-02-18 | Sudah, Delay | 2025-02-24 | #N/A | 2025-05-04 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4591000% | Sudah | - | - | 2025-09-19 | Sudah | - | - | 4592200% | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-09-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-09-29 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.53 | 2
| 0 | 214 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.8JE | B019 Perumahan Taman Surya 6 PALM CLUSTER BLOSSOM | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 1581 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 1595 | 1647 |  | Perumahan Taman Surya 6 PALM CLUSTER BLOSSOM | 2484455519 | 2484455519 | 0 |  |  |  |  | 211113775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1595 | 0 | [20 empty] | 1647 | 1333 | 50 | 100 | 164 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881890872 | 1881890872 | 1881890872 | 1881890872 |  | 2024-09-30 | 2024-10-20 | 2024-10-03 | AJC/2024/10/Q800/627 | 2484455519 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-11 | AJCPOV-2400550 | 2484455519 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-21 | 2024-12-01 | 2024-11-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2411/302 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | BPMPO-2405275 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2024-10-21 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2024-11-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2411/302 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-08-20 |  |  | BPMPO-2505190 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2025-01-26 | #N/A | 2025-10-30 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-10-21 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -252 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -543 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-12-03 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-12-10 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4573800% | Sudah | - | - | 2025-05-02 | Sudah | - | - | 4579600% | Sudah | 2025-03-10 | #N/A | 2025-03-30 | 2025-06-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | #N/A |  | 2025-09-26 | Sudah, Delay | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 3.47 | 3
| 0 | 215 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB004.1JE | B004 SPBU BP AKR | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 220 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | #N/A | 100% | 90.12% | -9.883% | 220 | 220 |  | Jl. Meruya Utara No 26 RT 01 RW 05 | 482167758 | 482167758 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 220 | 0 | [20 empty] | 220 |  |  | 220 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 90.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 434516637.8007 | 434516637.8007 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 | 2024-10-27 | 2024-12-12 | AJC/2024/12/Q800/825 | 482167757 | Sudah, Delay | 2024-12-23 | AJCPOV-2400777 | 482167757 | Sudah, Delay | 2024-10-28 | 2024-12-29 | 2025-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/029 | Sudah, Delay | 2025-03-18 | BPMPO-2501811 | PT Kananga Citra Karya | Sudah, Delay | 2024-10-28 | #N/A | 2024-12-08 | #N/A | 2025-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/030 |  |  | Sudah, Delay | 2025-03-24 |  |  | BPMPO-2501994 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-12-09 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A |  |  |  | 73.08% | 73.08% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2024-10-28 | #N/A | 2025-01-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -245 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -515 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-31 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-07 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-13 | 2025-01-19 | 2025-02-17 | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-03-10 | #N/A | 2025-03-30 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2026-07-06 |  |  | Belum, Delay | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 | 2026-07-11 |  | Belum, Delay |  |  |  | 2.53 | 2
| 0 | 216 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.10JE | B019 Perumahan SUTASA | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 540 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 541 | 540 |  | Jl. Keluraham, Kamal, Kec. Kalideres | 790046610 | 790046610 | 0 |  |  |  |  | 133227140 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 541 | 0 | [20 empty] | 540 | 467 | 73 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 587602756 | 587602756 | 587602756 | 587602756 |  | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 2024-11-18 | AJC/2024/11/Q800/759 | 790046609.64 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-29 | AJCPOV-2400711 | 790046609.64 | Sudah, Delay | 2024-11-25 | 2025-01-26 | 2025-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/020 | Sudah, Delay | 2025-03-05 | BPMPO-2501327 | PT Desra Banyu Enjinering | Sudah, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A | 2025-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/021 |  |  | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  |  | BPMPO-2501081 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-01-06 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A | 2026-05-09 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-11-25 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -217 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -487 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-01-28 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-04 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 2025-02-18 | Sudah, Delay | 2025-02-24 | #N/A | 2025-05-04 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4573600% | Sudah | - | - | 2025-03-17 | Sudah | - | - | 4573600% | Sudah | 2025-04-07 | #N/A | 2025-04-27 | 2025-06-16 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | #N/A |  | 2025-09-26 | Sudah, Delay | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.53 | 2
| 0 | 217 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB016.5JE | B016 PT Trans Elektric | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 200 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | #N/A | 100% | 0% | -100% | 200 | 0 |  | Jl. Peternakan 1, Pergudangan Ruko No C9 RT 05 RW 01 | 750133816 | 750133816 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 200 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 | 2024-10-27 | 2024-11-25 | AJC/2024/11/Q800/793 | 750133816 | Sudah, Delay | 2024-12-02 | AJCPOV-2400729 | 750133816 | Sudah, Delay | 2024-10-28 | 2025-01-26 |  | 0 | Belum, Delay |  | 0 | 0 | Belum, Delay | 2024-10-28 | #N/A | 2024-12-08 | #N/A |  | 0 |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2024-12-09 | #N/A | 2025-03-16 | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2024-10-28 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | [10 empty] | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -487 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-01-28 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-04 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 0 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-24 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-03-10 | #N/A | 2025-03-30 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-04-18 |  | 2025-04-18 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.6 | 1
| 0 | 218 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB019.2JE | B019 Mutiara Taman Palem Blok A | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 6791 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 6849 | 6830 |  | Mutiara Taman Palem Blok A, Blok B, Blok E, Kel. Cengkareng Timur | 10633438185 | 10633438185 | 0 |  |  |  |  | 3642838386 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6849 | 0 | [20 empty] | 6830 | 5824 | 66 | 330 | 610 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7986180967 | 7986180967 | 7986180967 | 7986180967 |  | 2024-09-30 | 2024-10-20 | 2024-09-23 | AJC/2024/09/Q800/578 | 10314347500.95 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-10 | AJCPOV-2400524 | 10314347500.95 | Sudah, Delay | 2024-10-21 | 2024-12-01 | 2024-11-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2411/300 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-03 | BPMPO-2404983 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2024-10-21 | #N/A | 2024-11-24 | #N/A | 2024-11-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2411/300 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-08-20 |  |  | BPMPO-2505190 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-25 | #N/A | 2025-01-26 | #N/A | 2026-03-10 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-10-21 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -252 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -431 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-12-03 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-12-10 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - Segment 1 : 09/07/2025 - Segment 2 : 01/08/2025 | Sudah | - | - | 2025-09-09 | Sudah | - | - | 4591700% | Sudah | 2025-03-10 | #N/A | 2025-03-30 | 2025-09-19 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | #N/A |  | 2025-09-26 | Sudah, Delay | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 3.47 | 3
| 0 | 219 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.13JE | S006 Pesanggrahan - EZ 13 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 14179 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Flushing | #N/A | 100% | 94.21% | -5.794% | 15593 | 14577 |  | PA S006 - 13 KELURAHAN BINTARO KECAMATAN PESANGGRAHAN | 20690040333 | 20690040333 | 18653727237.04 | 1450648144 | 14506481438.04 | 2554807655 | 141790000 | 2736280481 | 100% | 7.777% | 77.77% | 13.7% | 0.7601% |  | 15593 | 0 | [20 empty] | 14577 | 12478 | 1213 | 393 | 493 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | [5 empty] | 94.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19491274320.7466 | 19491274320.7466 | 0 | 0 |  | 2024-12-30 | 2025-01-26 | 2024-10-10 | AJC/2024/10/Q800/682 | 20690040333 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-22 | AJCPOV-2400588 | 20690040333 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 2025-02-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/045 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-24 | BPMPO-2501992 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A | 2025-12-18 | PR/BPM/KRN-HLR/2512/232 |  |  | Sudah, Delay |  |  |  |  | 97.89% | 97.89% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-03-10 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A |  |  |  | 80% | 80% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-02-10 | #N/A | 2025-04-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-13 | Sudah | 2025-08-05 | 2025-09-10 | Sudah | Sudah | 2025-11-26 | Sudah | 2026-01-12 | 10.Izin Terbit | 2025-05-13 | -92 | 2026-02-11 | Rekomtek Terbit |  |  | On Going | On Going | -424 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-23 | 2025-05-16 | Sudah, Delay | 2025-03-16 | 2025-05-16 | Sudah, Delay | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 2025-05-27 | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - Segment 1 : 27/08/2025 - Segment 2 : 29/08/2025 - Segment 3 : 23/09/2025 - Segment 4 : 12/09/2025 - Segment 5 : 26/09/2025 - Segment 7 : 26/09/2025 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - | 2025-11-19 | Sudah | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-08-14 |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-08-19 |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.8 | 5
| 0 | 220 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.14JE | S006 Pesanggrahan - EZ 14 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 20735 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | #N/A | 100% | 93.05% | -6.952% | 20298 | 21356 |  | PA S006 - 14 KELURAHAN BINTARO KECAMATAN PESANGGRAHAN | 30601272392 | 30601272392 | 27590649452.0191 | 1740779322 | 21759741518.0191 | 3868778612 | 221350000 | 3447508441 | 100% | 6.309% | 78.87% | 14.02% | 0.8023% |  | 20298 | 0 | [20 empty] | 21356 | 17720 | 2308 | 746 | 462 | 108 | 12 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 93.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28473937142.086 | 28473937142.086 | 0 | 0 |  | 2024-12-30 | 2025-01-26 | 2024-10-10 | AJC/2024/10/Q800/686 | 30601272391 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-22 | AJCPOV-2400590 | 30601272391 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 2025-02-19 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/033 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-22 | BPMPO-2502332 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A | 2025-02-17 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/032 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-10-21 |  |  | BPMPO-2502315 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-03-10 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A |  |  |  | 89.08% | 89.08% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-02-10 | #N/A | 2025-04-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-13 | Sudah | 2025-07-25 | 2025-09-10 | Sudah | Sudah | 2025-11-24 | Sudah | 2025-12-31 | 10.Izin Terbit | 2025-05-13 | -92 | 2026-02-11 | Rekomtek Terbit |  |  | On Going | On Going | -424 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-23 | 2025-05-16 | Sudah, Delay | 2025-03-16 | 2025-05-16 | Sudah, Delay | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 2025-05-28 | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - Segment 1 : 14/11/2025 - Segment 2 : 14/11/2025 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-08-18 |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-08-23 |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.8 | 5
| 0 | 221 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.15JE | S006 Pesanggrahan - EZ 15 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 23924 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | #N/A | 100% | 89.78% | -10.22% | 23500 | 22072 |  | PA S006 - 15 KELURAHAN BINTARO KECAMATAN PESANGGRAHAN | 36201016556 | 36201016556 | 32637236897.72 | 2038224244 | 25477803045.72 | 4881969608 | 239240000 | 5042134818 | 100% | 6.245% | 78.06% | 14.96% | 0.733% |  | 23500 | 0 | [20 empty] | 22072 | 13692 | 4156 | 1993 | 1420 | 153 | 502 | 156 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | [5 empty] | 89.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32501779060.8818 | 32501779060.8818 | 0 | 0 |  | 2024-12-30 | 2025-01-26 | 2024-10-10 | AJC/2024/10/Q800/690 | 36201016557 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-22 | AJCPOV-2400596 | 36201016557 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 2025-02-19 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/035 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-24 | BPMPO-2502000 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A | 2025-06-21 | PR/BPM/KRN-HLR/2506/080 |  |  | Sudah, Delay | 2025-10-13 |  |  | BPMPO-2506514 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-03-10 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A |  |  |  | 91.14% | 91.14% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-02-10 | #N/A | 2025-04-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-05-13 | Sudah | 2025-08-19 | 2025-09-10 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-13 | -92 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -424 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-23 | 2025-05-16 | Sudah, Delay | 2025-03-16 | 2025-05-16 | Sudah, Delay | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 2025-05-22 | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - Segment 1 : 14/11/2025 - Segment 2 : 14/11/2025 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-07-25 |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-07-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.8 | 5
| 0 | 222 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.16JE | S006 Pesanggrahan - EZ 16 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 11115 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | #N/A | 100% | 63.85% | -36.15% | 11490 | 7537 |  | PA S006 - 16 KELURAHAN BINTARO KECAMATAN PESANGGRAHAN | 17451066715 | 17451066715 | 15732696590.24 | 1230950244 | 12309502439.24 | 2081093907 | 111150000 | 1957414127 | 100% | 7.824% | 78.24% | 13.23% | 0.7065% |  | 11490 | 0 | [20 empty] | 7537 | 5855 | 365 | 871 | 446 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953 | [5 empty] | 63.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11141823801.9576 | 11141823801.9576 | 0 | 0 |  | 2024-12-30 | 2025-01-26 | 2024-10-13 | AJC/2024/10/Q800/697 | 17451066715 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-23 | AJCPOV-2400602 | 17451066715 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 2025-02-20 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/037 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-20 | BPMPO-2501903 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A | 2025-06-21 | PR/BPM/KRN-HLR/2506/079 |  |  | Sudah, Delay | 2025-07-14 |  |  | BPMPO-2504167 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-03-10 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A |  |  |  | 87.95% | 87.95% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-02-10 | #N/A | 2025-04-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-13 | Sudah | 2025-08-05 | 2025-09-10 | Sudah | Sudah | 2025-11-27 | Sudah | 2026-01-07 | 10.Izin Terbit | 2025-05-13 | -92 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -312 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-23 | 2025-05-16 | Sudah, Delay | 2025-03-16 | 2025-05-16 | Sudah, Delay | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 2025-05-26 | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - Segment 1 : 27/08/2025 - Segment 2 : 27/08/2025 - Segment 4 : 17/10/2025 - Segment 4 : 14/11/2025 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-09-02 |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-09-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.8 | 5
| 0 | 223 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.17JE | S006 Pesanggrahan - EZ 17 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 5175 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | #N/A | 100% | 92.09% | -7.906% | 5343 | 4866 |  | PA S006 - 17 KELURAHAN BINTARO KECAMATAN PESANGGRAHAN | 7446330079 | 7446330079 | 6713533854.64 | 520204585 | 5202045842.64 | 939533427 | 51750000 | 1266682650 | 100% | 7.749% | 77.49% | 13.99% | 0.7708% |  | 5343 | 0 | [20 empty] | 4866 | 3967 | 278 | 81 | 540 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | [5 empty] | 92.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6857617789.3073 | 6857617789.3073 | 0 | 0 |  | 2024-12-30 | 2025-01-26 | 2024-10-13 | AJC/2024/10/Q800/701 | 7446330079 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-31 | AJCPOV-2400621 | 7446330079 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 2025-02-21 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/039 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-20 | BPMPO-2501906 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A | 2025-02-21 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/040 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-02-28 |  |  | BPMPO-2501210 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, OnSchedule | 2025-03-10 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-10-31 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-02-10 | #N/A | 2025-04-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-13 | Sudah | 2025-07-25 | 2025-09-10 | Sudah | Sudah | 2025-11-24 | Sudah | 2026-01-19 | 10.Izin Terbit | 2025-05-13 | -92 | 2026-02-11 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -290 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-23 | 2025-05-16 | Sudah, Delay | 2025-03-16 | 2025-05-16 | Sudah, Delay | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 2025-05-20 | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - Segment 1 : 17/09/2025 - Segment 2 : 22/10/2025 - Segment 3 : 05/11/2025 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-07-07 |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-07-12 |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.8 | 5
| 0 | 224 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.18JE | S006 Pesanggrahan - EZ 18 | 2025-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL | Lewat 90 hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 15118 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | #N/A | 100% | 68.79% | -31.21% | 14965 | 11448 |  | PA S006 - 18 KELURAHAN BINTARO KECAMATAN PESANGGRAHAN | 24621055413 | 24621055413 | 22198193885.6293 | 1705172653 | 17051726521.6293 | 3269114711 | 172180000 | 3795948652 | 100% | 7.682% | 76.82% | 14.73% | 0.7756% |  | 14965 | 0 | [20 empty] | 11448 | 7414 | 2498 | 755 | 711 | 70 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517 | [5 empty] | 68.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16936967469.6605 | 16936967469.6605 | 0 | 0 |  | 2024-12-30 | 2025-01-26 | 2024-10-13 | AJC/2024/10/Q800/705 | 24621055413 | Sudah, OnSchedule | 2024-11-06 | AJCPOV-2400651 | 24621055413 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 2025-02-24 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/041 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-20 | BPMPO-2501911 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2025-01-27 | #N/A | 2025-03-09 | #N/A | 2025-12-18 | PR/BPM/KRN-HLR/2512/233 |  |  | Sudah, Delay |  |  |  |  | 96.67% | 96.67% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-03-10 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A |  |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2025-02-10 | #N/A | 2025-04-27 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-13 | Sudah | 2025-07-25 | 2025-09-10 | Sudah | Sudah | 2025-11-24 | Sudah | 2026-01-19 | 10.Izin Terbit | 2025-05-13 | -92 | 2026-02-11 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -290 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-03-23 | 2025-05-16 | Sudah, Delay | 2025-03-16 | 2025-05-16 | Sudah, Delay | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 2025-05-20 | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - Segment 1 : 04/08/2025 - Segment 2 : 09/09/2025 - Segment 3 : 22/09/2025 - Segment 5 : 07/10/2025 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-08-11 | #N/A | 2025-08-31 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-08-15 |  |  | Belum, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2026-08-20 |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.8 | 5
| 0 | 225 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB007.3JE | B007 Kampung Basmol | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 555 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 600 | 600 |  | Kampung Basmol RT 01/06 Kel. Kembangan Utara | 782188678 | 782188678 | 0 |  |  |  |  | 100432767 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 600 | 0 | [20 empty] | 600 | 600 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 757847508 | 757847508 | 757847508 | 757847508 |  | 2024-09-30 | 2024-10-27 | 2024-10-03 | AJC/2024/10/Q800/623 | 782188677 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-11 | AJCPOV-2400551 | 782188677 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-28 | 2024-12-29 | 2024-11-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2411/297 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | BPMPO-2405270 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2024-10-28 | #N/A | 2024-12-08 | #N/A | 2024-11-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2411/298 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-03-10 |  |  | BPMPO-2501418 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-12-09 | #N/A | 2025-01-26 | #N/A | 2025-07-08 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-10-28 | #N/A | 2025-01-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -245 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -515 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-31 | 2024-12-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-07 | 2024-12-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-13 | 2025-01-19 | 2024-12-10 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-27 | #N/A | 2025-02-09 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - Segment 1 : 28/04/2025 - Segment 2 : 28/04/2025 - Segment 3 : 28/04/2025 | Sudah | - | - | 2025-04-29 | Sudah | - | - | 4579400% | Sudah | 2025-01-27 | #N/A | 2025-02-09 | 2025-06-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | #N/A |  | 2025-09-27 | Sudah, Delay | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 226 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.8JE | B006 PT Pesta Pora | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 12 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 12 | 12 |  | Jl. Panjang | 78838403 | 78838403 | 0 |  |  |  |  | 2049649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 12 | 0 | [20 empty] | 12 | 12 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 64653893 | 64653893 | 64653893 | 64653893 |  | 2024-09-30 | 2024-10-13 | 2024-10-03 | AJC/2024/10/Q800/635 | 78838403 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-11 | AJCPOV-2400543 | 78838403 | Sudah, OnSchedule | 2024-10-14 | 2024-12-01 | 2024-11-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2411/296 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | BPMPO-2405269 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2024-10-14 | #N/A | 2024-11-10 | #N/A | 2024-11-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2411/295 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-08-20 |  |  | BPMPO-2505190 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2024-11-11 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 2025-06-05 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-10-14 | #N/A | 2024-12-29 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-06-02 | 2025-09-10 | Sudah | Sudah |  | Sudah | 2025-07-04 | 10.Izin Terbit | 2025-06-30 | -259 | 2025-07-04 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -187 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-10 | 2024-12-03 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2024-12-12 | Sudah, OnSchedule | 2024-12-30 | #N/A | 2025-01-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4571300% | Sudah | - | - | 2025-02-17 | Sudah | - | - | 4570800% | Sudah | 2025-01-03 | #N/A | 2025-01-12 | 2025-06-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | #N/A |  | 2025-09-27 | Sudah, Delay | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 227 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB020.20JE | B020 Gombol Paya (tambahan) | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 3148 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 2526 | 2061 |  | Kp Gombol Paya RW 13 | 5935700207 | 5935700207 | 0 |  |  |  |  | 245957796 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2526 | 0 | [20 empty] | 2061 | 1544 | 49 | 468 | [17 empty] | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 323 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817044561 | 3817044561 | 3817044561 | 3817044561 |  | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | AJC/2024/11/Q800/797 | 5935700207 | Sudah, Delay | 2024-11-29 | AJCPOV-2400707 | 5935700207 | Sudah, Delay | 2024-11-25 | 2025-01-26 | 2023-11-18 | PR/BPM/KRN-HLR/2310/013 | Sudah, OnSchedule | 2024-03-13 | BPMPO-2400403 | PT Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2024-11-25 | #N/A | 2025-01-05 | #N/A | 2023-10-11 | PR/BPM/KRN-HLR/2310/009 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-03-12 |  |  | BPMPO-2501627 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-01-06 | #N/A | 2025-03-30 | #N/A | 2025-07-29 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2024-11-25 | #N/A | 2025-02-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-15 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -217 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -487 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-01-28 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-04 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 2025-02-19 | Sudah, Delay | 2025-02-24 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | - Segment 1 : 14/05/2025 - Segment 2 : 14/05/2025 - Segment 3 : 26/05/2025 - Segment 4 : 26/05/2025 - Segment 6 : 04/08/2025 | Sudah | - | - | - 23/04/2025 - 04/05/2025 - 17/05/2025 - | Sudah | - | - | 4589400% | Sudah | 2025-05-12 | #N/A | 2025-06-01 | 2025-09-09 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | #N/A |  | 2025-09-29 | Sudah, Delay | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 3.7 | 3
| 0 | 228 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.14JE | B019 Pergudangan Ecopark | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 187 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 196 | 196 |  | Jl. Kapuk Kayu Besar | 240625010 | 240625010 | 0 |  |  |  |  | 12297890 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 196 | 0 | [20 empty] | 196 | 196 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 249482672 | 249482672 | 249482672 | 249482672 |  | 2025-01-27 | 2025-02-23 | 2024-12-27 | AJC/2024/12/Q800/846 | 240625008 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-07 | AJCPOV-2500002 | 238755008 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-24 | 2025-04-27 | 2025-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/024 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-03 | BPMPO-2501245 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, OnSchedule | 2025-02-24 | #N/A | 2025-04-06 | #N/A | 2025-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2502/025 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-05-06 |  |  | BPMPO-2502615 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-04-07 | #N/A | 2025-05-25 | #N/A | 2025-05-20 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, OnSchedule |  | 2025-02-24 | #N/A | 2025-05-25 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-09-10 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-13 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -126 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -284 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-04-29 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-06 | 2024-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-02-18 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | #N/A | 2025-06-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4576800% | Sudah | - | - | 2025-04-23 | Sudah | - | - | 4577000% | Sudah | 2025-06-02 | #N/A | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | #N/A |  | 2025-09-27 | Sudah, Delay | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 0 | 229 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB012.1JE | Master Meter Telaga Bojong | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Selesai Fisik dan Dokumen | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 208 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 208 | 208 |  | Jl. Telaga Bojong | 265106945 | 265106945 | 0 |  |  |  |  | 63211159 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 208 | 0 | [20 empty] | 208 | 208 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 184205568 | 184205568 | 184205568 | 184205568 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-04-08 | AJC/2025/04/Q800/82 | 265106945 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-16 | AJCPOV-2500089 | 265106945 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-29 | 2025-05-09 | PR/BPM/KRN-HLR/2504/060 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-13 | BPMPO-2505003 | PT Shima Citra Selaras | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-05-09 | PR/BPM/KRN-HLR/2504/061 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 |  |  | BPMPO-2508035 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 2026-03-10 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -63 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -221 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-07-01 | 2025-08-11 | Sudah, Delay | 2025-07-08 | 2025-08-11 | Sudah, Delay | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 2025-09-16 | Sudah, Delay | 2025-07-28 | #N/A | 2025-08-17 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4592600% | Sudah | - | - | 2025-09-25 | Sudah | - | - | 4592600% | Sudah | 2025-08-04 | #N/A | 2025-08-17 | 2025-09-29 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | #N/A |  | 2025-10-01 | Sudah, Delay | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 |  | 2025-11-07 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 0 | 230 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.16JE | B019 Seafood Bakaran | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 75 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 100 | 100 |  | Jl. Satu Maret No. 1A | 186108320 | 186108320 | 0 |  |  |  |  | 2107039 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 100 | 0 | [20 empty] | 100 | 100 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 187931124 | 187931124 | 187931124 | 187931124 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-16 | AJC/2025/05/Q800/174 | 186108320 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505025 | 186108320 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-06-16 | PR/BPM/KRN-HLR/2506/066 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-15 | BPMPO-2504221 | PT Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-06-16 | PR/BPM/KRN-HLR/2506/067 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2025-03-06 |  |  | BPMPO-2501351 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, OnSchedule | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 2026-03-10 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-09-10 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-13 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -35 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -186 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-08-05 | 2025-08-11 | Sudah, Delay | 2025-08-12 | 2025-08-11 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-08-13 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4589500% | Sudah | - | - | 2025-08-26 | Sudah | - | - | 4588600% | Sudah | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | 2025-09-08 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-09-27 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 0 | 231 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS002.2JE | S002 Sekda DKI Jakarta | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 773 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 791 | 783 |  | Jl. Mandala II No.124 RT. 04/RW. 02, Kel. Cilandak barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan | 1377871182 | 1377871182 | 0 |  |  |  |  | 2107039 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 791 | 0 | [20 empty] | 783 | 17 | 331 | 375 | 60 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458507560 | 1458507560 | 1458507560 | 1458507560 |  | 2025-04-28 | 2025-05-18 | 2025-05-05 | AJC/2025/05/Q800/117 | 1377871183 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505042 | 1377871183 | Sudah, Delay | 2025-05-19 | 2025-06-29 | 2025-06-09 | PR/BPM/KRN-HLR/2506/064 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-16 | BPMPO-2503481 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2025-05-19 | #N/A | 2025-06-22 | #N/A | 2025-06-09 | PR/BPM/KRN-HLR/2506/065 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2026-04-23 |  |  | BPMPO-2604545 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-10 | #N/A | 2026-05-18 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-19 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-08 | Sudah | 2025-09-10 | 2025-10-28 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-08 | 11 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -221 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-07-01 | 2025-06-18 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-08 | 2025-06-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 2025-06-24 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4591700% | Sudah | - | - | 2025-09-17 | Sudah | - | - | 4592300% | Sudah | 2025-08-18 | #N/A | 2025-09-07 | 2025-09-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-09-29 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.83 | 1
| 0 | 232 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARSN01.2JE | SN01 Rumah Gubernur | 2025-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 367 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | #N/A | 100% | 100% | 0% | 395 | 360 |  | Jl. Haji Ambas No. 18, Cipete Selatan, Jakarta Selatan | 989398061 | 989398061 | 0 |  |  |  |  | 2107039 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 395 | 0 | [20 empty] | 360 | 89 | 269 | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 944669704 | 944669704 | 944669704 | 944669704 |  | 2025-05-26 | 2025-06-15 | 2025-05-27 | AJC/2025/05/Q800/192 | 989398061 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-17 | AJCPOV-2506018 | 989398061 | Sudah, Delay | 2025-06-16 | 2025-08-03 | 2025-06-20 | PR/BPM/KRN-HLR/2506/071 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-15 | BPMPO-2504318 | PT Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2025-06-16 | #N/A | 2025-07-20 | #N/A | 2025-06-20 | PR/BPM/KRN-HLR/2506/072 |  |  | Sudah, OnSchedule | 2026-01-17 |  |  | BPMPO-2600149 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-21 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 2026-03-07 |  |  | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-06-16 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-28 | Sudah | 2025-07-25 | 2025-10-28 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-03-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-28 | 19 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -186 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-08-05 | 2025-06-18 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 2025-06-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-06-24 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 4586600% | Sudah | - | - | 2025-07-28 | Sudah | - | - | 4586700% | Sudah | 2025-09-01 | #N/A | 2025-09-14 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #N/A |  | 2025-09-29 | Sudah, Delay | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 |  | 2025-10-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 1 | 233 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP01A | P1A - Jl Pahlawan Revolusi DN600 | 2026-04-01 | MS | Trunk Main | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 2 | 2363 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-100 | 89.95% | 100% | 100% | 0% | 2363 | 2107.5 |  | JL. PAHLAWAN REVOLUSI | 48813195121 | 48813195120 | 43984963701 | 1778006120 | 22225076498 | 19889930283 | 91950800 | 0 | 100% | 4.042% | 50.53% | 45.22% | 0.2091% |  | 2363 | 2363 | [10 empty] | 2363 | [9 empty] | 2107.5 | [10 empty] | 2107.5 | [13 empty] | 0 | 255.5 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40050406375 | 40050406375 | 40050406375 | 40050406375 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-04-29 | AJC/2025/04/Q800/105 | 50475884742 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-30 | AJCPOV-2505003 | 50475884742 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-08-05 | PR/BPM/BRN3HLR/2508/377 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | BPMPO-2505326 | KJA | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2026-01-14 | PR/BPM/BRN3HLR/2402/006 | 166 | 166 | Sudah, Delay |  | 120 | 120 |  | 72.29% | 72.29% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A |  | 119 | 119 | 71.69% | 71.69% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-19 | Sudah | 2025-08-15 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-02 | Sudah | 2026-03-13 | 10.Izin Terbit | 2025-07-19 | -26 | 2026-02-11 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -136 | Delay |  |  |  | 2025-09-11 | Sudah, Delay | 2025-09-02 | 2025-12-06 | Sudah, Delay | 2025-09-09 | 2025-11-09 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-11-09 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-04-18 | Sudah | - | - | 2026-04-18 | Sudah | - | - | 2026-05-13 | Sudah | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 | 2026-06-05 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A | Sudah |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 2 | 234 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP06 | P6 - Jl Taman Mini I DN1600 | 2026-04-01 | MS | Trunk Main | Bisa TOK | Puji Raharjo | Pipa | PMO 2 | 2248 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 90.82% | 100% | 100% | 0% | 2248 | 2183.7 |  | Jl Taman Mini I | 161684727811.64 | 161684727812 | 145690776451 | 3299351015 | 54989183567 | 87111023242 | 291218627 | 0 | 100% | 2.265% | 37.74% | 59.79% | 0.1999% |  | 2248 | 2307 | [18 empty] | 2307 |  | 2183.7 | [18 empty] | 2183.7 | [5 empty] | 0 | 64.3 |  | 0.42% | 17.21% | 0.01% | 0% | 100% | 679075856.8089 | 27825941656.3832 | 16168472.7812 | 0 | 144789880439 | 144789880439 | 144789880439 | 144789880439 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2024-03-14 | AJC/2024/03/Q800/86 | 161457209185 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-28 | AJCPOV-2400163 | 161457209185 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-06-17 | PR/BPM/BRN3HLR/2506/321 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-24 | BPMPO-2506092 | KMU/CRCC | Sudah, Delay | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2025-09-12 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/426 | 150 | 150 | Sudah, Delay | 2026-02-27 | 126 | 126 | BPMPO-2600852 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 2026-03-26 | 128 | 128 | 85.33% | 85.33% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-03-28 | Sudah | 2023-08-01 | 2025-08-01 | Sudah | Sudah | 2023-09-26 | Sudah | 2024-10-08 | 10.Izin Terbit | 2023-03-28 | 818 | 2024-10-08 |  |  | Proses Rekomtek | On Going | On Going | -270 | Ahead |  |  |  | 2025-10-17 | Sudah, Delay | 2025-09-02 | 2025-06-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-09 | 2025-12-06 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-06-24 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-03-13 | Sudah | - | - | 2026-03-25 | Sudah | - | - | 2026-03-26 | Sudah | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 | 2026-04-03 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  | 2026-04-04 | Sudah, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 3 | 235 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP11 | P11 - Jl Raya Mabes Hankam DN1200 | 2026-04-01 | MS | Trunk Main | Bisa TOK | Puji Raharjo | Pipa | PMO 2 | 484 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 81.69% | 100% | 100% | 0% | 484 | 539 |  | Jl Raya Mabes Hankam | 27152951022.12 | 27152951021 | 24469463445 | 1111501224 | 11115012233 | 12168828145 | 74121843 | 0 | 100% | 4.542% | 45.42% | 49.73% | 0.3029% |  | 484 | 562 | [15 empty] | 562 |  |  |  |  | 539 | [15 empty] | 539 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.41% | 8.3% | 0% | 0% | 100% | 111327099.1907 | 2253694934.836 | 0 | 0 | 30081829643 | 30081829643 | 30081829643 | 30081829643 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-04-23 | AJC/2025/04/Q800/101 | 27164979179 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-21 | AJCPOV-2505021 | 27164979179 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | 2025-11-30 | 2025-07-02 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/347 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-21 | BPMPO-2504398 | KMU/CRCC | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2025-09-15 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/429 | 111 | 111 | Sudah, Delay | 2026-04-01 | 82 | 82 | BPMPO-2603541 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 2026-04-29 | 81 | 81 | 72.97% | 72.97% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-03-28 | Sudah | 2023-08-01 | 2025-08-01 | Sudah | Sudah | 2023-09-26 | Sudah | 2024-10-08 | 10.Izin Terbit | 2023-03-28 | 818 | 2024-10-08 |  |  | Izin Terbit | On Going | On Going | -179 | Ahead |  |  |  | 2025-10-17 | Sudah, Delay | 2025-12-02 | 2025-06-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-09 | 2025-12-06 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-06-24 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-03-20 | Sudah | - | - | 2026-03-25 | Sudah | - | - | 2026-03-26 | Sudah | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  | 2026-04-04 | Sudah, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-04 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.53 | 2
| 4 | 236 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP12 | P12 - Ps Rebo DN1000 | 2026-04-01 | MS | Trunk Main | TOK +90 Hari | Puji Raharjo | Pipa | PMO 2 | 4450 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 89.81% | 100% | 81.77% | -18.23% | 4335 | 3046.4 |  | Pasar Rebo | 201942465302.9 | 201942465303 | 181969587984 | 5916445186 | 98607419756 | 77047747048 | 397975994 | 0 | 100% | 3.251% | 54.19% | 42.34% | 0.2187% |  | 4335 | 4335 | [14 empty] | 4335 | [5 empty] | 3046.4 | [14 empty] | 3046.4 | [9 empty] | 0 | 1288.6 |  | 0.89% | 10.26% | 0.01% | 0% | 81.77% | 1797287941.1958 | 20719296940.0775 | 20194246.5303 | 0 | 165125056805.5081 | 165125056805.5081 | 0 | 0 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-04-23 | AJC/2025/04/Q800/102 | 201747689310 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-05 | AJCPOV-2505002 | 201747689310 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-06-17 | PR/BPM/BRN3HLR/2506/322 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-21 | BPMPO-2504398 | KMU/CRCC | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2025-09-22 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/454 | 215 | 215 | Sudah, Delay |  | 174 | 174 |  | 80.93% | 80.93% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A |  | 171 | 171 | 79.53% | 79.53% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-03-28 | Sudah | 2023-08-01 | 2025-08-01 | Sudah | Sudah | 2023-09-26 | Sudah | 2024-10-08 | 10.Izin Terbit | 2023-03-28 | 818 | 2024-10-08 | Rekomtek terbit |  | Proses Rekomtek | On Going | On Going | -270 | Ahead |  |  |  | 2025-10-17 | Sudah, Delay | 2025-09-02 | 2025-06-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-09 | 2025-12-06 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-06-25 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-02-13 | Sudah | - | - | 2026-05-26 | Sudah | - | - |  | Belum | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 5 | 237 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURS02 | S2 - Jl Mabes Hankam DN500 | 2026-04-01 | MS | Trunk Main | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 2 | 2084 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Tes Com | 89.51% | 100% | 94.81% | -5.19% | 2066 | 2066 |  | TMII- JL. PAGELARANG | 30274805397 | 30274805396 | 27279913467 | 1529656489 | 15296564884 | 10400068894 | 53623200 | 0 | 100% | 5.607% | 56.07% | 38.12% | 0.1966% |  | 2066 | 2066 | [9 empty] | 2066 | [10 empty] | 2066 | [9 empty] | 2066 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28703571380.1896 | 28703571380.1896 | 0 | 0 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-08-06 | AJC/2025/08/Q800/330 | 30331282196 | Sudah, Delay | 2025-08-15 | AJCPOV-2508022 | 30331282196 | Sudah, Delay | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-09-10 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/405 | Sudah, Delay | 2025-10-14 | BPMPO-2506555 | PT Persada Priyatna | Sudah, Delay | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2025-09-10 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/408 | 109 | 109 | Sudah, Delay |  | 99 | 99 |  | 90.83% | 90.83% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A |  | 99 | 99 | 90.83% | 90.83% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-08-04 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-02 | Sudah | 2026-02-09 | 10.Izin Terbit | 2025-08-04 | -42 | 2026-02-11 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -136 | Delay |  |  |  | 2025-09-03 | Sudah, Delay | 2025-09-02 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | 2025-09-09 | 2025-09-12 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-04-29 | Sudah | - | - | 2026-04-17 | Sudah | - | - | 2026-05-13 | Sudah | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 | 2026-06-05 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A | Sudah |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 6 | 238 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR145 | PC 145 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 8172 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 86.37% | 100% | 42.55% | -57.45% | 7889.7 | 4871.5 |  | PC 145 KELURAHAN CIPINANG MELAYU, PONDOK KELAPA, KECMATAN DUREN SAWIT, MAKASAR | 22691364069 | 22691364069 | 20452156098 | 1340625169 | 13406251682 | 5609559247 | 95720000 | 9178325088 | 100% | 6.555% | 65.55% | 27.43% | 0.468% |  | 7889.7 | 7889.5 | 2293 | 1493 | 1224 | 877.5 | 6 | 1835 | 161 | [13 empty] | 4871.5 | 1618 | 1029 | 713 | 878 |  | 633.5 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3018.2 | [5 empty] | 42.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655640584.554 | 9655640584.554 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-06-03 | AJC/2025/06/Q800/201 | 26619887846 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-12 | AJCPOV-2506012 | 26619887846 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | 2025-10-05 | 2025-09-22 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/456 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 07:00 | BPMPO-2506809 | DJA | Sudah, Delay | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-09-11 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/410 | 277 | 277 | Sudah, Delay | 2026-04-15 | 245 | 245 |  | 88.45% | 88.45% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A |  | 238 | 238 | 85.92% | 85.92% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-11-02 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-08-22 | Sudah | 2025-09-19 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-08-22 | -25 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -235 | Delay |  |  |  | 2025-09-03 | Sudah, Delay | 2025-10-07 | 2025-09-17 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-14 | 2025-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 2025-10-15 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-03 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-05-29 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 7 | 239 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR156 | PC 156 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 611 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 83.05% | 100% | 34.47% | -65.53% | 1177 | 548 |  | PC 156, KELURAHAN CAWANG, KECAMATAN KERAMAT JATI | 2211882788 | 2211882788 | 1993913052 | 132306355 | 1323063548 | 526173149 | 12370000 | 3566388042 | 100% | 6.636% | 66.36% | 26.39% | 0.6204% |  | 1177 | 1177 | 757 | 161 |  | 259 | [16 empty] | 548 | 398 | 150 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 629 | [5 empty] | 34.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 762362228.5227 | 762362228.5227 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-08-12 | AJC/2025/08/Q800/335 | 2211882787 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-21 | AJCPOV-2508053 | 2211882787 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-11-02 | 2025-09-22 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/457 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-10 | BPMPO-2506451 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-09-16 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/428 | 63 | 63 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 63 | 63 | BPMPO-2508093 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2026-01-25 | #N/A |  | 63 | 63 | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-08-22 | Sudah | 2025-09-19 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-08-22 | 3 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -207 | Delay |  |  |  | 2025-09-11 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-09-17 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | 2025-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 2025-10-14 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-01 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-05-25 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  | Ada permintaan dari RW tersebut agar semua wilayah RW dapat dipasang pipa dan terlayani, namun melebihi scope yang ada di DED. Warga mengizinkan pekerjaan dilakukan setelah libur lebaran. | 3.47 | 3
| 8 | 240 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ1 | PC 161 - EZ 1 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 5094 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-100 | 90.11% | 100% | 47.55% | -52.45% | 4323.3 | 1841.4 |  | PC 161 EZ 01 KELURAHAN CILILITAN. KECAMATAN KRAMATJATI | 8381493043 | 8381493043 | 7555942741 | 524322488 | 5243224873 | 1737455380 | 50940000 | 2085968244 | 100% | 6.939% | 69.39% | 22.99% | 0.6742% |  | 4323.3 | 4323.4 | 2426.1 | 843 | 223 | 391.3 | 440 | [15 empty] | 1841.4 | 341.9 | 652.5 | 50 | 324 | 473 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2481.9 | [5 empty] | 47.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985619857.3998 | 3985619857.3998 | 0 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-06-04 | AJC/2025/06/Q800/205 | 8907307436 | Sudah, Delay | 2025-06-12 | AJCPOV-2506013 | 8907307436 | Sudah, Delay | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-09-10 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/411 | Sudah, Delay | 2025-10-10 | BPMPO-2506472 | PT. Persada Priyatna | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-09-10 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/412 | 99 | 99 | Sudah, Delay | 2025-12-15 | 91 | 91 | BPMPO-2508153 | 91.92% | 91.92% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A |  | 89 | 89 | 89.9% | 89.9% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-08-14 | Sudah | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-03-17 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-08-14 | -80 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -186 | Delay |  |  |  | 2025-09-03 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | 2025-08-12 | 2025-09-12 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-10-10 | Sudah, Delay | 2025-09-01 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-05-18 | Sudah | - | - | 2026-04-17 | Sudah | - | - | 2026-04-08 | Sudah | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 | 2026-04-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A | Sudah |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  | Pemasangan pipa kurang 700 meter, rencana selesai pemasangan pipa tanggal 3 Maret 2026 | 6.5 | 6
| 9 | 241 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ2 | PC 161 - EZ 2 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 17923 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 90.09% | 100% | 63.66% | -36.34% | 15186 | 11269 |  | PC 161 EZ 02 KELURAHAN BALEKAMBANG & CILILITAN. KECAMATAN KRAMATJATI | 29028372403 | 29028372403 | 26169448381 | 1827624859 | 18276248583 | 5886344939 | 179230000 | 6080913487 | 100% | 6.984% | 69.84% | 22.49% | 0.6849% |  | 15186 | 15186 | 7768 | 3837 | 2080 | 750 | 585 | 166 | [14 empty] | 11269 | 4914 | 3226 | 1844 | 651 | 465 | 169 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3917 | [5 empty] | 63.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18480161011.8897 | 18480161011.8897 | 0 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-08-01 | AJC/2025/10/Q800/499 | 28849142402.91 | Sudah, Delay | 2025-08-26 | AJCPOV-2511003 | 28849142402.91 | Sudah, Delay | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-09-10 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/413 | Sudah, Delay | 2025-11-17 | BPMPO-2507229 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-09-10 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/414 | 141 | 141 | Sudah, Delay | 2026-02-26 | 141 | 141 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 2026-04-07 | 139 | 139 | 98.58% | 98.58% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-08-14 | Sudah | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-08-14 | -80 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -298 | Delay |  |  |  | 2025-09-03 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | 2025-08-12 | 2025-09-12 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-09-23 | Sudah, Delay | 2025-09-01 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-05-18 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 6.5 | 6
| 10 | 242 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ3 | PC 161 - EZ 3 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 27532 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 90.02% | 100% | 52.55% | -47.45% | 23511.5 | 14204 |  | PC 161 EZ 3, KELURAHAN BATU AMPAR, KECAMATAN KRAMAT JATI | 40637322375 | 40637322375 | 36639565383 | 2156301559 | 26953769488 | 7233174336 | 296320000 | 9016018298 | 100% | 5.885% | 73.56% | 19.74% | 0.8087% |  | 23511.5 | 23511.5 | 10775.6 | 7938.6 | 2354.6 | 1573.5 | 431.2 | 438 | [14 empty] | 14204 | 3098 | 6183 | 2274 | 1775 | 414 | 460 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 9307.5 | [5 empty] | 52.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21354083150.4312 | 21354083150.4312 | 0 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-06-17 | AJC/2025/06/Q800/246 | 45174997846 | Sudah, Delay | 2025-06-30 | AJCPOV-2506057 | 45174997846 | Sudah, Delay | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-09-22 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/458 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | BPMPO-2506204 | CRCC | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-09-18 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/450 | 141 | 141 | Sudah, Delay | 2026-04-02 | 140 | 140 |  | 99.29% | 99.29% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 2026-03-10 | 140 | 140 | 99.29% | 99.29% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-09-09 | Sudah | 2025-10-09 | 2025-10-05 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-09-09 | -106 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -298 | Delay |  |  |  | 2025-09-03 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | 2025-08-12 | 2025-09-12 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-11-12 | Sudah, Delay | 2025-09-01 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-05-13 | Sudah | - | - | 2026-05-25 | Sudah | - | - |  | Belum | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 6.5 | 6
| 11 | 243 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ4 | PC 161 - EZ 4 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 24088 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 90.07% | 100% | 72.43% | -27.57% | 24336.3 | 19167 |  | PC 161 EZ 4 KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI | 37542785600 | 37542682765 | 33848188797 | 1963784785 | 24547309811 | 7075214201 | 261880000 | 8558790916 | 100% | 5.802% | 72.52% | 20.9% | 0.7737% |  | 24336.3 | 24336.3 | 13332.1 | 6022.3 | 2741.6 | 1769.3 | 150 | 314 | 7 | [13 empty] | 19167 | 8074 | 6303 | 2619 | 1701 | 154 | 316 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5169.3 | [5 empty] | 72.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27193411084.2576 | 27193411084.2576 | 0 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-08-04 | AJC/2025/10/Q800/416 | 37542785600 | Sudah, Delay | 2025-08-15 | AJCPOV-2511004 | 37542785600 | Sudah, Delay | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-09-27 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/465 | Sudah, Delay | 2025-10-01 | BPMPO-2506244 | KJS & Parma | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-09-29 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/435 | 167 | 167 | Sudah, Delay | 2026-04-08 | 161 | 161 |  | 96.41% | 96.41% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 2026-04-08 | 159 | 159 | 95.21% | 95.21% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-09-18 | Sudah | 2025-10-09 | 2025-10-05 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-07 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-09-18 | -115 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -186 | Delay |  |  |  | 2025-09-03 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | 2025-08-12 | 2025-09-12 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-10-21 | Sudah, Delay | 2025-09-01 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 6.5 | 6
| 12 | 244 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ6 | PC 161 - EZ 6 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 23680 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 90.01% | 100% | 70.41% | -29.59% | 22700.06 | 19069 |  | PA 161 EZ 6 KEL. BALEKAMBANG, KEC. KRAMAT JATI | 35732085802 | 35732085802 | 32215922344 | 1901080250 | 23763503121 | 6300538973 | 250800000 | 6498107135 | 100% | 5.901% | 73.76% | 19.56% | 0.7785% |  | 22700.06 | 22700.06 | 14275.56 | 4807.7 | 2069.3 | 1286.5 | 235 | 26 | [14 empty] | 19069 | 10662 | 4928 | 1964 | 1278 | 237 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3631.06 | [5 empty] | 70.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25157288116.3325 | 25157288116.3325 | 0 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-07-17 | AJC/2025/07/Q800/273 | 35732085802 | Sudah, Delay | 2025-07-24 | AJCPOV-2507017 | 35732085802 | Sudah, Delay | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-09-24 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/466 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | BPMPO-2506805 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-09-15 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/394 | 171 | 171 | Sudah, Delay | 2026-03-04 | 169 | 169 | BPMPO-2508126 | 98.83% | 98.83% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 2026-03-14 | 168 | 168 | 98.25% | 98.25% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-09-18 | Sudah | 2025-10-09 | 2025-10-05 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-09-18 | -115 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -298 | Delay |  |  |  | 2025-09-03 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | 2025-08-12 | 2025-09-12 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-10-28 | Sudah, Delay | 2025-09-01 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 6.5 | 6
| 13 | 245 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ7 | PC 161 - EZ 7 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 13581 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 90.16% | 100% | 41.7% | -58.3% | 10300 | 6819 |  | PC 161 EZ 7, KELURAHAN BATU AMPAR, KECAMATAN KRAMAT JATI | 23629084417 | 23629084416 | 21301742627 | 1455696595 | 14556965951 | 5144990081 | 144090000 | 4650234257 | 100% | 6.834% | 68.34% | 24.15% | 0.6764% |  | 10300 | 10300 | 6299 | 1459 | 1151 | 333 | 652 | 3 | 403 | [13 empty] | 6819 | 3588 | 1129 | 1025 | 348 | 677 |  |  | 52 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3481 | [5 empty] | 41.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9853150245.7003 | 9853150245.7003 | 0 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-08-04 | AJC/2025/08/Q800/327 | 26163678274 | Sudah, Delay | 2025-08-15 | AJCPOV-2508029 | 26163678274 | Sudah, Delay | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-09-22 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/459 | Sudah, Delay | 2025-09-23 | BPMPO-2506016 | Abhinaya | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-09-17 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/438 | 111 | 111 | Sudah, Delay | 2026-04-02 | 111 | 111 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 2026-03-10 | 111 | 111 | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-09-18 | Sudah | 2025-10-09 | 2025-10-05 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-09-18 | -115 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -298 | Delay |  |  |  | 2025-09-03 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | 2025-08-12 | 2025-09-12 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-11-05 | Sudah, Delay | 2025-09-01 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 6.5 | 6
| 14 | 246 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ8 | PC 161 - EZ 8 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 22917 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 90.11% | 100% | 66.51% | -33.49% | 18935.2 | 16945 |  | PC 161 EZ 8, KELURAHAN BALE KAMBANG, KECAMATAN KRAMAT JATI | 35968629075 | 35968629075 | 32426880878 | 1853472441 | 23168405514 | 7175832923 | 229170000 | 6281082157 | 100% | 5.716% | 71.45% | 22.13% | 0.7067% |  | 18935.2 | 18935.2 | 9212 | 5166.6 | 2267.1 | 1452 | 821.5 | 16 | [14 empty] | 16945 | 4536 | 7122 | 2860 | 1670 | 757 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1990.2 | [5 empty] | 66.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23923104156.4215 | 23923104156.4215 | 0 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-06-17 | AJC/2025/06/Q800/248 | 39965885717 | Sudah, Delay | 2025-06-30 | AJCPOV-2506059 | 39965885717 | Sudah, Delay | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-09-09 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/404 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | BPMPO-2506205 | CRCC | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-09-10 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/409 | 131 | 131 | Sudah, Delay | 2026-04-15 | 126 | 126 |  | 96.18% | 96.18% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 2026-04-09 | 126 | 126 | 96.18% | 96.18% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-09-09 | Sudah | 2025-10-09 | 2025-10-05 | Sudah | Sudah | 2025-12-15 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-09-09 | -106 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -298 | Delay |  |  |  | 2025-09-03 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | 2025-08-12 | 2025-09-12 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-11-17 | Sudah, Delay | 2025-09-01 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 6.5 | 6
| 15 | 247 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ11 | PC 161 - EZ 11 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 12786 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 90.06% | 100% | 45.62% | -54.38% | 8957.9 | 5835 |  | PC 161 EZ 11, KELURAHAN KAMPUNG TENGAH, KECAMATAN KRAMAT JATI | 19140073715 | 19140073715 | 17256674158 | 1220748966 | 12207489657 | 3693575535 | 134860000 | 3925412968 | 100% | 7.074% | 70.74% | 21.4% | 0.7815% |  | 8957.9 | 8957.9 | 5991.4 | 2544.5 | 183 | 221 |  | 18 | [14 empty] | 5835 | 3786 | 1615 | 192 | 242 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3122.9 | [5 empty] | 45.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8731863683.8185 | 8731863683.8185 | 0 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-06-12 | AJC/2025/06/Q800/224 | 20859354660 | Sudah, Delay | 2025-06-23 | AJCPOV-2506037 | 20859354660 | Sudah, Delay | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-09-22 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/460 | Sudah, Delay | 2025-10-06 | BPMPO-2506288 | PT INDO REKAELKA SINERGI | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-09-17 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/437 | 81 | 81 | Sudah, Delay | 2026-04-15 | 80 | 80 |  | 98.77% | 98.77% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 2026-04-07 | 79 | 79 | 97.53% | 97.53% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-08-08 | Sudah | 2025-10-09 | 2025-10-05 | Sudah | Sudah | 2025-12-17 | Sudah | 2026-03-26 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-08-08 | -74 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -186 | Delay |  |  |  | 2025-09-03 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | 2025-08-12 | 2025-09-12 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-11-18 | Sudah, Delay | 2025-09-01 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 6.5 | 6
| 16 | 248 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ12 | PC 161 - EZ 12 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 18889 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 90.05% | 100% | 59.76% | -40.24% | 14464.3 | 10600 |  | PC 161 EZ 12, KELURAHAN GEDONG, KECAMATAN PASAR REBO | 30185151719 | 30185151719 | 27212549206 | 1926929092 | 19269290921 | 5827439193 | 188890000 | 5604722756 | 100% | 7.081% | 70.81% | 21.41% | 0.6941% |  | 14464.3 | 14464.3 | 7356.5 | 3106.3 | 1455.2 | 2129.4 | 101.3 | 315.6 | [14 empty] | 10600 | 4789.5 | 2175.2 | 1336.2 | 1885.2 | 101.1 | 312.8 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3864.3 | [5 empty] | 59.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18037959019.821 | 18037959019.821 | 0 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-08-04 | AJC/2025/08/Q800/325 | 32722678567 | Sudah, Delay | 2025-08-15 | AJCPOV-2508024 | 32722678567 | Sudah, Delay | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-09-09 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/406 | Sudah, Delay | 2025-09-23 | BPMPO-2506017 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-10-21 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/407 | 132 | 132 | Sudah, Delay | 2026-04-15 | 132 | 132 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 2026-04-09 | 131 | 131 | 99.24% | 99.24% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-09-18 | Sudah | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-09 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-09-18 | -115 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -298 | Delay |  |  |  | 2025-09-03 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | 2025-08-12 | 2025-09-12 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-11-26 | Sudah, Delay | 2025-09-01 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 6.5 | 6
| 17 | 249 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NPPBUR161JP | PC 161 - JDU | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 8837 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 91.05% | 100% | 35.42% | -64.58% | 8749 | 4653 |  | PC 161 JL. BATU AMPAR 1&3 - JL. BATU WEDAS - JL. MASJID CONDET - JL. RAYA TENGAH - JL. H. ALI - JL. CONDET RAYA | 110942814797 | 110942814796 | 99972935611 | 3140401103 | 52340018374 | 44245754934 | 246761200 | 0 | 100% | 3.141% | 52.35% | 44.26% | 0.2468% |  | 8749 | 8749 | [8 empty] | 2864 | 5832 | 53 | [9 empty] | 4653 | [8 empty] | 2593 | 2060 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 4096 | [5 empty] | 35.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 39293064849.2987 | 39293064849.2987 | 0 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-08-22 | AJC/2025/08/Q800/351 | 110942814797 | Sudah, Delay | 2025-02-10 | AJCPOV-2509002 | 110942814797 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-10-15 | PR/BPM/BRN3HLR/2510/502 | Sudah, Delay | 2025-10-30 | BPMPO-2506927 | KJA | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-10-04 | PR/BPM/BRN3HLR/2510/488 | 212 | 212 | Sudah, Delay | 2026-04-13 | 191 | 191 |  | 90.09% | 90.09% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 2026-04-09 | 183 | 183 | 86.32% | 86.32% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-09-18 | Sudah | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-15 | Sudah | 2026-02-13 | 10.Izin Terbit | 2025-09-18 | -115 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -186 | Delay |  |  |  | 2025-09-03 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-09-17 | Sudah, Delay | 2025-08-12 | 2025-09-12 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-10-13 | Sudah, Delay | 2025-09-01 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 6.5 | 6
| 18 | 250 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.11JP | PC 162 The Riscon Hills | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK |  | Pipa | PMO 1 | 591 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 640 | 634.5 |  | JL. BAMBU HITAM RT.011/RW.001 KEL.BAMBU APUS, KEC CIPAYUNG | 781549297 | 781549297 | 704684141 | 50214239 | 502142387 | 146417515 | 5910000 |  | 100% | 7.126% | 71.26% | 20.78% | 0.8387% |  | 640 | 595 | 595 | [19 empty] | 634.5 | 634.5 | [24 empty] | 5.5 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 735246552 | 735246552 | 735246552 | 735246552 |  | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 2025-09-02 | AJC/2025/09/Q800/386 | 781549296.51 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-15 | AJCPOV-2509007 | 781549296.51 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | 2025-11-30 | 2025-09-18 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/451 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-23 | BPMPO-2506022 | CAD | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | #N/A | 2025-11-09 | #N/A | 2025-09-18 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/452 | 24 | 24 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-11 | 22 | 22 | BPMPO-2507983 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-11-10 | #N/A | 2026-01-04 | #N/A | 2026-03-10 | 21 | 21 | 87.5% | 87.5% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-09-29 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-06 | Sudah | 2025-10-06 | 2025-11-05 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-06 | -7 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -78 | Delay |  |  |  | 2025-09-11 | Sudah, Delay | 2025-12-02 | 2025-09-17 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-09 | 2025-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-09-15 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | #N/A | 2026-02-08 | #N/A | 2025-10-21 | Sudah, OnSchedule | - | - | 2025-10-15 | Sudah | - | - | 2025-10-15 | Sudah | - | - | 2025-10-17 | Sudah | 2026-01-19 | #N/A | 2026-02-01 | 2025-10-21 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | #N/A |  | 2025-10-24 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 |  | 2026-02-03 | Sudah, OnSchedule |  | Sudah HT : 15/10/25 |  | 1.6 | 1
| 19 | 251 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.2JP | PC 162 Jl. Mustika Ratu | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Topan S | Pipa | PMO 1 | 533 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 533 | 546 |  | Jl. Mustika Ratu Gg Ikhlas / GG X2 | 815088047 | 815088047 | 734841754 | 53897425 | 538974241 | 136640088 | 5330000 | 105351932 | 100% | 7.335% | 73.35% | 18.59% | 0.7253% |  | 533 | 534 | 534 | [19 empty] | 546 | 546 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 691644951 | 691644951 | 691644951 | 691644951 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-07 | AJC/2025/05/Q800/158 | 815088048 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-21 | AJCPOV-2505013 | 815088048 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-07-17 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/358 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-11 | BPMPO-2504920 | Abhinaya | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-07-17 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/357 | 26 | 26 | Sudah, Delay | 2025-12-15 | 24 | 24 | BPMPO-2508156 | 92.31% | 92.31% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 2026-05-09 | 23 | 23 | 88.46% | 88.46% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-01 | Sudah | 2025-09-22 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-03-17 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-01 | -36 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -186 | Delay |  |  |  | 2025-08-15 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-01-08 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 2025-01-08 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-08-08 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2025-10-12 | #N/A | 2025-10-29 | Sudah, Delay | - | - | 2025-09-15 | Sudah | - | - | 2025-10-23 | Sudah | - | - | 2025-10-08 | Sudah | 2025-09-22 | #N/A | 2025-10-05 | 2025-10-29 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | #N/A |  | 2025-11-12 | Sudah, Delay | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 |  | 2026-02-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.6 | 1
| 20 | 252 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.3JP | PC 162 Jl. Pendidikan | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Topan S | Pipa | PMO 1 | 1084 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 1084 | 978.9 |  | Jl. Pendidikan RT/RW 07/06 | 1276087245 | 1276087244 | 1150708328 | 86209779 | 862097789 | 191500760 | 10900000 | 105351932 | 100% | 7.492% | 74.92% | 16.64% | 0.9472% |  | 1084 | 1095 | 494 |  | 601 | [17 empty] | 978.9 | 337.4 | 641.5 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244656384 | 1244656384 | 1244656384 | 1244656384 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-09-23 | AJC/2025/09/Q800/405 | 1265187245 | Sudah, Delay | 2025-10-10 | AJCPOV-2510012 | 1265187245 | Sudah, Delay | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-07-28 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/369 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-11 | BPMPO-2504921 | Abhinaya | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-07-29 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/370 | 37 | 37 | Sudah, Delay | 2025-12-15 | 29 | 29 | BPMPO-2508100 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 2026-03-12 | 27 | 27 | 72.97% | 72.97% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-01 | Sudah | 2025-09-22 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-31 | Sudah | 2026-03-17 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-01 | -36 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -186 | Delay |  |  |  | 2025-08-15 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-01-08 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 2025-01-08 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-08-08 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2025-10-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-11-04 | Sudah | - | - | 2025-11-06 | Sudah | - | - | 2025-11-10 | Sudah | 2025-09-22 | #N/A | 2025-10-05 | 2025-11-24 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | #N/A |  | 2026-02-13 | Sudah, Delay | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 |  | 2026-02-25 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.6 | 1
| 21 | 253 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR163.1JR | PC 163 Mulyanto (RT 01/RW 09) | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK |  | Pipa | PMO 1 | 575 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 575 | 484.8 |  | Jl. Jatisari RT. 011/ RW. 009, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo | 1118265561 | 1105855560 | 996299963.7 | 74352274 | 743522737.7 | 178084952 | 340000 | 71639314 | 100% | 7.463% | 74.63% | 17.87% | 0.03413% |  | 575 | 586 | 230 |  | 356 | [17 empty] | 484.8 | 131 | 353.8 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 772568145 | 772568145 | 772568145 | 772568145 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-07 | AJC/2025/05/Q800/172 | 1118265561 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505037 | 1118265561 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-07-28 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/366 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-11 | BPMPO-2504936 | Abhinaya | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-07-24 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/365 | 50 | 50 | Sudah, Delay | 2026-01-16 | 44 | 44 | BPMPO-2600141 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 2026-04-09 | 42 | 42 | 84% | 84% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-01 | Sudah | 2025-09-22 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-31 | Sudah | 2026-03-17 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-01 | -36 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -186 | Delay |  |  |  | 2025-08-15 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-01-08 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 2025-01-08 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-08-06 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2025-10-12 | #N/A | 2025-10-11 | Sudah, OnSchedule | - | - | 2025-10-20 | Sudah | - | - | 2025-10-27 | Sudah | - | - | 2025-10-29 | Sudah | 2025-09-22 | #N/A | 2025-10-05 | 2025-11-10 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | #N/A |  | 2025-12-02 | Sudah, Delay | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 |  | 2026-02-03 | Sudah, Delay |  | 2025-01-10 |  | 1.6 | 1
| 22 | 254 | SPAM Buaran 3 Hilir | 23ABJ.NINBUR163.2JP | PC 163 Kalisari (Pak Endriartono) | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Topan S | Pipa | PMO 1 | 14692 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 61.66% | -38.34% | 14682 | 9898 |  | Jl. Kalisari RW 010 dari RT 01 s.d RT 09 (Pak Endriartono) | 21199168948 | 21045498947 | 18960627430 | 1465274153 | 14652741520 | 2835361757 | 7250000 | 1527603007 | 100% | 7.728% | 77.28% | 14.95% | 0.03824% |  | 14682 | 14749 | 10425 | 2552 | 1130 | 634 | 8 | [15 empty] | 9898 | 7273 | 1899 | 726 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 4784 | [5 empty] | 61.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12976090440.745 | 12976090440.745 | 0 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-07 | AJC/2025/05/Q800/164 | 21158030446 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-21 | AJCPOV-2505022 | 21158030446 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-07-22 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/360 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-11 | BPMPO-2504948 | Abhinaya | Sudah, Delay | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-07-21 | PR/BPM/BRN3HLR/2507/359 | 127 | 127 | Sudah, Delay | 2026-04-15 | 108 | 108 |  | 85.04% | 85.04% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-11-09 | #N/A | 2026-04-08 | 107 | 107 | 84.25% | 84.25% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-07-01 | Sudah | 2025-09-22 | 2025-10-07 | Sudah | Sudah | 2025-12-15 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-01 | -36 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -298 | Delay |  |  |  | 2025-09-03 | Sudah, Delay | 2025-08-05 | 2025-01-08 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 2025-01-08 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-08-15 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2026-02-08 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2026-01-12 | #N/A | 2026-01-25 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.33 | 5
| 23 | 255 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR163.3JP | PC 163 Muhammad Al Fatih | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Topan S | Pipa | PMO 1 | 703 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 851 | 823 |  | Jl. Intisari Raya RT / RW 001 / 009 | 1208135926 | 1208135925 | 1089107410 | 79051321 | 790513201 | 212512888 | 7030000 | 92234174 | 100% | 7.258% | 72.58% | 19.51% | 0.6455% |  | 851 | 851 | 851 | [19 empty] | 823 | 823 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 28 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319216105 | 1319216105 | 1319216105 | 1319216105 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-08-12 | AJC/2025/08/Q800/334 | 1208135926 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-20 | AJCPOV-2508036 | 1208135926 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-11-02 | 2025-09-24 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/473 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | BPMPO-2506206 | Abhinaya | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-09-24 | PR/BPM/BRN3HLR/2509/464 | 28 | 28 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-19 | 27 | 27 | BPMPO-2506764 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 2026-05-14 | 27 | 27 | 96.43% | 96.43% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-06 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-06 | -42 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -106 | Delay |  |  |  | 2025-09-11 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-09-17 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | 2025-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 2025-09-15 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-01 | #N/A | 2026-01-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-10-10 | Sudah | - | - | 2025-11-12 | Sudah | - | - | 2025-10-28 | Sudah | 2025-12-22 | #N/A | 2026-01-04 | 2025-11-12 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A |  | 2026-03-25 | Sudah, Delay | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 |  | 2026-03-26 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.6 | 1
| 24 | 256 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR161.1JP | PC 161 Anwar Burhanudin | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Topan S | Pipa | PMO 1 | 106 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 115 | 102 |  | Jl. Masjid Al Barkah Gg. Masjid IV RT/RW 005/001 | 211312451 | 211312450 | 190476622 | 12372597 | 123725967 | 53318058 | 1060000 | 12642232 | 100% | 6.496% | 64.96% | 27.99% | 0.5565% |  | 106 | 115 | 115 | [19 empty] | 102 | 102 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 194897121 | 194897121 | 194897121 | 194897121 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-08-11 | AJC/2025/08/Q800/332 | 211312450 | Sudah, OnSchedule | 2025-02-10 | AJCPOV-2510004 | 211312450 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-11-02 | 2025-10-06 | PR/BPM/BRN3HLR/2510/492 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-10 | BPMPO-2506457 | CAD | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-04 | PR/BPM/BRN3HLR/2510/487 | 31 | 31 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-17 | 28 | 28 | BPMPO-2508237 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 2026-03-10 | 28 | 28 | 90.32% | 90.32% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-06 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-06 | -42 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -106 | Delay |  |  |  | 2025-10-16 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-09-17 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | 2025-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 2025-09-15 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-01-07 | Sudah | - | - | 2026-01-07 | Sudah | - | - | 2026-01-09 | Sudah | 2025-12-05 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-01-21 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-02-13 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-02-25 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 25 | 257 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT069R1 | CDC Cilincing (DN800) | 2026-04-01 | Non-MS | Trunk Main | Bisa TOK | Muhrojin | Pipa | PMO 2 | 32 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 43.8 | 33.8 |  | CDC Cilincing | 5120326172 | 5120326172 | 4620744562 | 207258108 | 2072581078 | 2261811812 | 79093564 | 0 | 100% | 4.485% | 44.85% | 48.95% | 1.712% |  | 43.8 | 0 | [20 empty] | 33.8 | [12 empty] | 33.8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873391286 | 5873391286 | 5873391286 | 5873391286 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-21 | AJC/2025/07/Q800/281 | 5120326172 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-29 | AJCPOV-2507020 | 5120326172 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-08-06 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0272 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-08 | BPMPO-2505560 | PT. Kalirandoe Jaya Abadi | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-08-07 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0274 | 30 | 30 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-25 | 26 | 26 | BPMPO-2507382 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2025-12-17 | 26 | 26 | 86.67% | 86.67% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-09-09 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah |  | Sudah | 2026-04-02 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-09-09 | -15 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -113 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-04 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-10-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 19/12/2025, 29/12/2025 | Sudah | - | - | 2026-03-26 | Sudah | - | - | 2025-12-29 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-04-02 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-04-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 26 | 258 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW010JR | TMCL-10 | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 3780 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 67.67% | -32.33% | 3780 | 3954 |  | Jl. Rajawati Timur - Jl. Rawa Jati Barat - Jl. TMP Kalibata | 47547203012 | 47547203011 | 42844122546.9907 | 1919267926 | 23990849074.9307 | 16845159946.06 | 88845600 | 0 | 100% | 4.48% | 56% | 39.32% | 0.2074% |  | 3780 | 0 | [20 empty] | 3954 |  |  |  |  | 1470 |  | 258 |  | 219 |  | 2007 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 67.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32173693971.7303 | 32173693971.7303 | 0 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-03-06 | AJC/2025/03/Q800/48 | 47547203012 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-18 | AJCPOV-2500068 | 47547203012 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-04-24 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0015 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-15 | BPMPO-2505056 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-04-24 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0014 | 166 | 166 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-11 | 159 | 159 |  | 95.78% | 95.78% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 2026-04-03 | 154 | 154 | 92.77% | 92.77% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-19 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-16 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-03-17 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-19 | -21 | 2026-03-05 |  | Menunggu Jadwal Survey |  | On Going | On Going | -333 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-07-01 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-07-08 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 2025-08-13 | Sudah, Delay | 2025-07-28 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 5/4/2026, 6/3/2026, 6/17/2026, 6/22/2026 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-17 | #N/A | 2025-11-30 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 |  |  | Belum, Delay |  |  | 1. Area jalan kemuning dalam & jalan kemuning dalam 1, Permintaan PAM jangan dikerjakan terlebih dahulu dikarenakan jalan tersebut untuk lalulintas kendaraan project WTP Ciliwung, estimasi dari PAM pekerjaan pipa baru bisa mulai di minggu ke-4 Maret 2026. 2. Jalur pipa melewati kantor BIN, permintaan dari kecamatan harus bersurat ke BIN. Saat ini surat sedang proses sirkuler tanda tangan Direksi PAM 3. Setelah dilakukan survey pada tanggal 6 Februari 2026, terdapat penambahan material reducer & bend DCI dia. 600 x 400 untuk interkoneksi ke existing. | 4.63 | 4
| 27 | 259 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW011JR | TMCL-11 | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 1162 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 57.36% | -42.64% | 1162 | 590 |  | Jl. Kalibata Timur - Jl. Raya Pasar Minggu | 17702853748 | 17702853748 | 15951371340.48 | 867193543 | 8671935424.68 | 6383438372.8 | 28804000 | 0 | 100% | 5.436% | 54.36% | 40.02% | 0.1806% |  | 1162 | 0 | [20 empty] | 590 | [6 empty] | 102 |  |  | 488 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 572 | [5 empty] | 57.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10154606616.4289 | 10154606616.4289 | 0 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-03-06 | AJC/2025/03/Q800/50 | 17702853748 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-18 | AJCPOV-2500070 | 17702853748 | Sudah, OnSchedule | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 2025-04-25 | PR/BPM/JTLBarat/2504/123 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-07 | BPMPO-2503975 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-04-25 | PR/BPM/JTLBarat/2504/124 | 77 | 77 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-17 | 72 | 72 |  | 93.51% | 93.51% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 2026-04-07 | 72 | 72 | 93.51% | 93.51% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-19 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-16 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-01 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-19 | -21 | 2026-03-05 | Proses Rekomtek |  |  | On Going | On Going | -333 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-07-01 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-07-08 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 2025-08-15 | Sudah, Delay | 2025-07-28 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-17 | #N/A | 2025-11-30 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 4.63 | 4
| 28 | 260 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW010.1JR | TMCL-10.1 (Interkoneksi Pipa SPAM Ciliwung Hilir - Pipa Eksisting) | 2026-04-01 | Non-MS | Trunk Main | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 18 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 25.5% | -74.5% | 0 | 1 |  | Jl. Rajawati Timur | 983838843 | 983838842 | 886376975 | 7965964 | 159319267 | 718731744 | 360000 | 0 | 100% | 0.8987% | 17.97% | 81.09% | 0.04061% |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 25.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 250860411.75 | 250860411.75 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-05-20 | AJC/2025/05/Q800/177 | 983838843 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | AJCPOV-2505078 | 983838843 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-07-04 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0102 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-15 | BPMPO-2505056 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 2025-07-03 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0101 | 32 | 32 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-13 | 24 | 24 |  | 75% | 75% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-09-29 | #N/A | 2025-11-16 | #N/A | 2026-03-25 | 23 | 23 | 71.88% | 71.88% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-19 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-16 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-03-17 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-19 | 70 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -130 | Delay |  |  |  | 2026-01-29 | Sudah, Delay | 2025-09-30 | 2025-08-05 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | 2025-08-05 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2026-02-06 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-07 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  |  | Mengikuti TMCL-10 karena satu area | 1.83 | 1
| 29 | 261 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW010.2JR | TMCL-10.2 (Pipa Input PA S001.04) | 2026-04-01 | Non-MS | Trunk Main | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 1 | ls | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 40.63% | -59.37% | 0 | 1 |  | Jl. Rajawati Timur | 224679205 | 224679205 | 202413698 | 1713141 | 34262807 | 166437750 |  | 0 | 100% | 0.8464% | 16.93% | 82.23% | 0% |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 40.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-06-10 | AJC/2025/06/Q800/208 | 224679205 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-17 | AJCPOV-2506028 | 224679205 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-07-08 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0111 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-27 | BPMPO-2505381 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 2025-07-07 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0109 | 17 | 17 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-02 | 15 | 15 |  | 88.24% | 88.24% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-09-29 | #N/A | 2025-11-16 | #N/A | 2026-03-01 | 14 | 14 | 82.35% | 82.35% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-19 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-16 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-03-17 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-19 | 70 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -130 | Delay |  |  |  | 2026-01-29 | Sudah, Delay | 2025-09-30 | 2025-08-05 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | 2025-08-05 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2026-02-06 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-07 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  |  | Mengikuti TMCL-10 karena satu area | 1.83 | 1
| 30 | 262 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.01JR | PA S011.01 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 6146 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 63.96% | -36.04% | 6146 | 5983 |  | S011-1 KELURAHAN PANCORAN, DUREN TIGA, CIKOKO, PANGADEGAN. KECAMATAN PANCORAN | 8679014980 | 9781028172 | 8818521416.0419 | 677098052 | 6770980515.0419 | 1301982849 | 68460000 | 1803690504 | 100% | 7.678% | 76.78% | 14.76% | 0.7763% |  | 6146 | 0 | [20 empty] | 5983 | 4198 | 889 | 63 | 833 | [16 empty] | 0 | 164 |  |  | 164 | 0 | [5 empty] | 63.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6255477065.6254 | 6255477065.6254 | 0 | 0 |  | 2025-02-24 | 2025-03-30 | 2025-03-10 | AJC/2025/03/Q800/52 | 9781028172 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-17 | AJCPOV-2500060 | 9781028172 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-31 | 2025-05-18 | 2025-04-25 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0054 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-17 | BPMPO-2504219 | Shima | Sudah, Delay | 2025-03-31 | #N/A | 2025-05-18 | #N/A | 2025-04-24 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0023 | 65 | 65 | Sudah, OnSchedule |  | 60 | 60 |  | 92.31% | 92.31% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-05-19 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A |  | 60 | 60 | 92.31% | 92.31% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-03-31 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-23 | Sudah | 2025-08-13 | 2025-09-16 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-10 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-23 | -53 | 2026-03-05 | Pemenuhan Data |  |  | On Going | On Going | -361 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-03 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-06-10 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 2025-08-13 | Sudah, Delay | 2025-06-30 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 26/2/2026, 14/3/2026, 24/3/2026 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-17 | #N/A | 2025-11-30 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 31 | 263 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.02JR | PA S011.02 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 11420 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 81.53% | -18.47% | 11420 | 10078 |  | S011-2 KELURAHAN KALIBATA, RAJAWATI. KECAMATAN PANCORAN | 15638577575 | 17649963246 | 15912184905.88 | 1211928997 | 12119289963.88 | 2466765945 | 114200000 | 3625827843 | 100% | 7.616% | 76.16% | 15.5% | 0.7177% |  | 11420 | 0 | [20 empty] | 10078 | 7148 | 1533 | 661 | 724 | 6 | 6 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1342 | [5 empty] | 81.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14389357491.0699 | 14389357491.0699 | 0 | 0 |  | 2025-02-24 | 2025-03-30 | 2025-03-10 | AJC/2025/03/Q800/55 | 17649963246 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-18 | AJCPOV-2500066 | 17649963246 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-31 | 2025-05-18 | 2025-04-24 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0034 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-09 | BPMPO-2503974 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2025-03-31 | #N/A | 2025-05-18 | #N/A | 2025-04-24 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0013 | 101 | 101 | Sudah, OnSchedule |  | 95 | 95 |  | 94.06% | 94.06% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-05-19 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A |  | 95 | 95 | 94.06% | 94.06% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-03-31 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-05-23 | Sudah | 2025-08-13 | 2025-09-16 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-10 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-23 | -53 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -249 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-03 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-06-10 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 2025-08-15 | Sudah, Delay | 2025-06-30 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 27/4/2026 18/5/2026 23/5/2026 30/5/2026 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-17 | #N/A | 2025-11-30 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 32 | 264 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.03JR | PA S011.03 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 6338 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 85.87% | -14.13% | 6338 | 6670.2 |  | S011-3 KELURAHAN RAWAJATI, PANGADEGAN, CIKOKO KECAMATAN PANCORAN | 8955765728 | 10125135684 | 9128024760.56 | 687491753 | 6874917521.56 | 1502235486 | 63380000 | 1836484877 | 100% | 7.532% | 75.32% | 16.46% | 0.6943% |  | 6338 | 0 | [20 empty] | 6670.2 | 4659 | 640.2 | 371 | 382 | 618 | [15 empty] | 0 | 72 |  |  | 72 | 0 | [5 empty] | 85.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8694577165.9739 | 8694577165.9739 | 0 | 0 |  | 2025-02-24 | 2025-03-30 | 2025-03-10 | AJC/2025/03/Q800/57 | 10125135685 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-17 | AJCPOV-2500061 | 10125135685 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-31 | 2025-05-18 | 2025-04-25 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0047 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-07 | BPMPO-2503986 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2025-03-31 | #N/A | 2025-05-18 | #N/A | 2025-04-25 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0052 | 73 | 73 | Sudah, OnSchedule |  | 72 | 72 |  | 98.63% | 98.63% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-05-19 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A |  | 72 | 72 | 98.63% | 98.63% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-03-31 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-05-23 | Sudah | 2025-08-13 | 2025-09-16 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-23 | -53 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -361 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-03 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-06-10 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 2025-08-13 | Sudah, Delay | 2025-06-30 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 17/3/2026 11/5/2026 26/5/2026 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-17 | #N/A | 2025-11-30 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 33 | 265 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.04JR | PA S011.04 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 14274 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 71.94% | -28.06% | 14274 | 12358 |  | S011-4 KELURAHAN PEJATEN TIMUR. KECAMATAN PANCORAN | 19719326745 | 22251292018 | 20060354430.36 | 1542624117 | 15426241167.36 | 2948749146 | 142740000 | 3033479484 | 100% | 7.69% | 76.9% | 14.7% | 0.7116% |  | 14274 | 0 | [20 empty] | 12358 | 8298 | 1416 | 1672 | 575 | 397 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1916 | [5 empty] | 71.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16008456038.8361 | 16008456038.8361 | 0 | 0 |  | 2025-02-24 | 2025-03-30 | 2025-03-11 | AJC/2025/03/Q800/59 | 22251292018 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-18 | AJCPOV-2500067 | 22251292018 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-31 | 2025-05-18 | 2025-04-24 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0017 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-09 | BPMPO-2504076 | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-03-31 | #N/A | 2025-05-18 | #N/A | 2025-04-25 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0012 | 93 | 93 | Sudah, OnSchedule |  | 87 | 87 |  | 93.55% | 93.55% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-05-19 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A |  | 88 | 88 | 94.62% | 94.62% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-03-31 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-05-23 | Sudah | 2025-08-13 | 2025-09-16 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-23 | -53 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -361 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-03 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-06-10 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 2025-08-13 | Sudah, Delay | 2025-06-30 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 13/5/2026, 17/6/2026 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-17 | #N/A | 2025-11-30 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 34 | 266 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001CLW.04JR | PA S001.04 | 2026-04-01 | MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 4643 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 77.77% | -22.23% | 4643 | 3672 |  | S001.4 KELURAHAN PEJATEN TIMUR & PASAR MINGGU. KECAMATAN PASAR MINGGU | 6643544748 | 7463167244 | 6728175265 | 519563701 | 5195637003 | 966544561 | 46430000 | 1182647070 | 100% | 7.722% | 77.22% | 14.37% | 0.6901% |  | 4643 | 0 | [20 empty] | 3672 | 1931 | 611 | 200 | 930 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 971 | [5 empty] | 77.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804437813.3516 | 5804437813.3516 | 0 | 0 |  | 2025-02-24 | 2025-03-30 | 2025-03-11 | AJC/2025/03/Q800/61 | 7463167245 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-18 | AJCPOV-2500062 | 7463167245 | Sudah, OnSchedule | 2025-03-31 | 2025-05-18 | 2025-04-25 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0075 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-07 | BPMPO-2503988 | PT Delima Anugrah Suplindo | Sudah, Delay | 2025-03-31 | #N/A | 2025-05-18 | #N/A | 2025-04-25 | PR/BPM/JTLBarat/2504/0078 | 63 | 63 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 61 | 61 | BPMPO-2508076 | 96.83% | 96.83% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-05-19 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A |  | 60 | 60 | 95.24% | 95.24% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-03-31 | #N/A | 2025-06-29 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-06-26 | Sudah | 2025-08-13 | 2025-09-16 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-17 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-26 | -87 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -249 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-06-03 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-06-10 | 2025-08-05 | Sudah, Delay | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 2025-09-11 | Sudah, Delay | 2025-06-30 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 6/11/2026, 6/17/2026 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-17 | #N/A | 2025-11-30 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 5.57 | 5
| 35 | 267 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT087.1JR | Master Meter Lis | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 534 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Papanggo 1 D Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok | 784083898 | 784083898 | 706911079 | 52420784 | 524207840 | 124942455 | 5340000 | 50568928 | 100% | 7.415% | 74.15% | 17.67% | 0.7554% |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-27 | AJC/2025/05/Q800/194 | 784083898 | Sudah, Delay | 2025-06-17 | AJCPOV-2506026 | 784083898 |  | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 2025-07-09 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0117 |  | 2025-08-11 | BPMPO-2504951 | PT Abhinaya Prima Enjinering |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-07-09 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0116 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-06-30 | Sudah | 2025-08-19 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-01 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-06-30 | -35 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -298 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-08-05 | 2025-09-22 | Sudah, Delay | 2025-08-12 | 2025-09-22 | Sudah, Delay | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-11-12 | Sudah, Delay | 2025-09-01 | #N/A | 2025-10-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-09-22 | #N/A | 2025-10-05 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 |  |  | Belum, Delay |  | Cancel Karena Izin | Izin Pemilik Master Meter | 1.6 | 1
| 36 | 268 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.5JR | S001 PT. Pesta Pora Abadi (Ampera) | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 93 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 54 | 53.8 |  | Jl. Ampera Raya RT/RW 04/03 | 542982145 | 542982144 | 489265265 | 24200245 | 242002444 | 222132576 | 930000 | 2107039 | 100% | 4.946% | 49.46% | 45.4% | 0.1901% |  | 54 | 0 | [20 empty] | 53.8 |  |  |  | 45 | 8.8 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 394128266 | 394128266 | 394128266 | 394128266 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-05-05 | AJC/2025/05/Q800/120 | 542982145 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505067 | 542982145 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-06-17 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0063 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-07 | BPMPO-2503955 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2025-06-16 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0062 | 27 | 27 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-02 | 24 | 24 | BPMPO-2500858 | 88.89% | 88.89% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 2025-12-02 | 24 | 24 | 88.89% | 88.89% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah |  | Sudah | 2025-09-15 | 2025-10-28 | Sudah | Sudah | 2025-12-15 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 | Pemenuhan Data |  |  | On Going | On Going | -270 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-02 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-09-09 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-11-12 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-03-07 | Sudah | - | - | 2026-03-09 | Sudah | - | - | 2026-03-12 | Sudah | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 | 2026-03-13 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | #N/A |  | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 |  | 2026-04-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 37 | 269 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.4JR | S001 Perumahan Tanjung Mas Raya | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 11267 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 11510.2 | 11159 |  | Jl. Tanjung Mas Utara | 16686085218 | 16686085218 | 15045062088 | 1206654148 | 12066541474 | 1645196466 | 126670000 | 1011378543 | 100% | 8.02% | 80.2% | 10.94% | 0.8419% |  | 11510.2 | 0 | [20 empty] | 11159 | 11002 | 107 | 22 | 28 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 351.2 |  | 5.646% | 6.558% | 67.24% | 0% | 100% | 942042882.9557 | 1094252029.4407 | 11219757217.5363 | 0 | 13884488170 | 13884488170 | 13884488170 | 13884488170 |  | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2025-05-05 | AJC/2025/05/Q800/122 | 16686085219 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505041 | 16686085219 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | 2025-07-06 | 2025-06-21 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0077 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-30 | BPMPO-2503737 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | #N/A | 2025-07-06 | #N/A | 2025-06-21 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0075 | 86 | 86 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-17 | 78 | 78 | BPMPO-2600160 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-07-07 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 2026-04-30 | 77 | 77 | 89.53% | 89.53% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-05-26 | #N/A | 2025-08-31 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah |  | Sudah | 2025-08-13 | 2025-10-28 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -298 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-08-05 | 2025-06-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-12 | 2025-06-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-06-23 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-01 | #N/A | 2026-01-11 | #N/A | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | - | - | 8 Agu 2025, 15 Agu 2025, 2025 22 Agu 2025, 29 Agu 2025, 2 September 2025 | Sudah | - | - | 2025-09-01 | Sudah | - | - | 2025-09-05 | Sudah | 2025-12-15 | #N/A | 2025-12-28 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A |  | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-04-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 38 | 270 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.3JR | PC 068 Kramayudha Gg Hj Kentur | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 132 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 128.3 | 0 |  | Kramayudha Gg Hj Kentur RT 07/05 Kel Rawa Terate Kec Cakung | 271645744 | 271645744 | 244856706 | 17378982 | 173789820 | 52367904 | 1320000 | 27391503 | 100% | 7.098% | 70.98% | 21.39% | 0.5391% |  | 128.3 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 132 |  |  |  | 132 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-05-05 | AJC/2025/05/Q800/124 | 271645743 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-13 | AJCPOV-2505006 | 271645743 |  | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-06-03 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0051 |  | 2025-08-07 | BPMPO-2504888 | PT Buana Djaya Harapan |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2025-06-03 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0050 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah |  | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-31 | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -270 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-02 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-09-09 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-11-12 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 |  |  | Belum, Delay |  | Cancel Karena Izin | Penolakan Warga | 0.9 | 0
| 39 | 271 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.4JR | PC 068 Swadaya IV | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 190 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 184.4 | 94.7 |  | Swadaya IV Gg Puskesmas RT 02/05 Kel Rawa Terate Kec Cakung | 314811380 | 314811380 | 283802143.7 | 20426473.7 | 204264737 | 57210933 | 1900000 | 31605580 | 100% | 7.197% | 71.97% | 20.16% | 0.6695% |  | 184.4 | 0 | [20 empty] | 94.7 | 94.7 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 167859902 | 167859902 | 167859902 | 167859902 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-05-05 | AJC/2025/05/Q800/126 | 314811380 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-21 | AJCPOV-2505020 | 314811380 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-06-21 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0076 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-07 | BPMPO-2503966 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2025-06-20 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0074 | 40 | 40 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-17 | 37 | 37 | BPMPO-2600161 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 2026-04-27 | 36 | 36 | 90% | 90% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah |  | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-31 | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -158 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-02 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-09-09 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-11-12 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-24 | Sudah | - | - | 2025-12-24 | Sudah | - | - | 2026-02-06 | Sudah | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 | 2026-02-12 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | #N/A |  | 2026-03-17 | Sudah, Delay | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 |  | 2026-03-18 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 40 | 272 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS012.1JR | S012 Tebet Utara 1 RW 10 | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 265 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 48.66% | -51.34% | 268.2 | 251 |  | Jl. Tebet Dalam | 562633602 | 555821264 | 501002490 | 35314553 | 353145529 | 109892408 | 2650000 | 88495623 | 100% | 7.049% | 70.49% | 21.93% | 0.5289% |  | 268.2 | 0 | [20 empty] | 251 | 251 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | [5 empty] | 48.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 270471325.6665 | 270471325.6665 | 0 | 0 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-05-05 | AJC/2025/05/Q800/128 | 562633602 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-06 | AJCPOV-2506004 | 562633602 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0100 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-19 | BPMPO-2505149 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2025-07-01 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0099 | 20 | 20 | Sudah, OnSchedule |  | 19 | 19 |  | 95% | 95% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A |  | 19 | 19 | 95% | 95% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah |  | Sudah | 2025-09-15 | 2025-10-28 | Sudah | Sudah | 2025-12-15 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -270 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-02 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-09-09 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-11-12 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-05-21 | Sudah | - | - | 2026-06-02 | Sudah | - | - |  | Belum | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2026-06-29 |  |  | Belum, Delay | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | 2026-07-03 |  | Belum, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 41 | 273 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.8JR | S001 McD Jati Padang (PT Resko National Food) | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 697 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 44.3% | -55.7% | 687.5 | 719 |  | Karang Pola VI No B6 RT 003 RW 03 Jati Padang | 2899780730 | 2899780729 | 2613799486 | 204988135 | 2049881342 | 344960009 | 13970000 | 2107039 | 100% | 7.843% | 78.43% | 13.2% | 0.5345% |  | 687.5 | 0 | [20 empty] | 719 |  |  |  | 719 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 44.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284577517.3684 | 1284577517.3684 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-05-06 | AJC/2025/05/Q800/154 | 2899780730 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | AJCPOV-2505087 | 2899780730 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-06-28 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0090 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-28 | BPMPO-2507597 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-06-28 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0089 | 53 | 53 | Sudah, OnSchedule |  | 46 | 46 |  | 86.79% | 86.79% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A |  | 46 | 46 | 86.79% | 86.79% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah |  | Sudah | 2025-09-15 | 2025-10-28 | Sudah | Sudah | 2025-12-15 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-04 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-10-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 3/7/2026, 6/19/2026 | Sudah | - | - | 2026-03-11 | Sudah | - | - |  | Belum | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-06-28 |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | 2026-07-03 |  | Belum, Delay |  |  | Perlu rekomendasi dari PAM Jaya terkait crossing sungai meggunakan ramset, jembatan atau HDD | 1.13 | 1
| 42 | 274 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP002.2JR | P002 Jl. Anyer RT 06 RW 09 | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 138 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Anyer 16 RT06/RW09 Kel. Menteng | 235229615 | 231527815 | 208720374 | 14677885 | 146778846 | 45883643 | 1380000 | 46354850 | 100% | 7.032% | 70.32% | 21.98% | 0.6612% |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-05-05 | AJC/2025/05/Q800/130 | 235229615 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-06 | AJCPOV-2506003 | 235229615 |  | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-07-01 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0098 |  | 2025-08-19 | BPMPO-2505150 | PT Abhinaya Prima Enjinering |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-06-28 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0097 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-07-28 | Sudah | 2025-08-26 | 2025-11-10 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-30 | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -242 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-10-07 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-11-14 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | #N/A | 2025-11-16 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-03 | #N/A | 2025-11-16 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 |  |  | Belum, Delay |  | Sudah terpasang pipa jaringan & SR |  | 1.13 | 1
| 43 | 275 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP001.1JR | P001 Ruswandi | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 163 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Tes Com | 100% | 100% | 100% | 0% | 245.3 | 207 |  | Jl. Prof Dr Satrio Kav. 6, Kel. Karet Kuningan | 216162043 | 216162042 | 194902110 | 15974277 | 159742761 | 17555072 | 1630000 | 2107039 | 100% | 8.196% | 81.96% | 9.007% | 0.8363% |  | 245.3 | 0 | [20 empty] | 207 | 207 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 38.3 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 233898462 | 233898462 | 233898462 | 233898462 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-05-05 | AJC/2025/05/Q800/132 | 216162043 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505065 | 216162043 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-06-17 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0071 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-07 | BPMPO-2504859 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-06-17 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0070 | 12 | 12 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 12 | 12 | BPMPO-2508063 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A |  | 12 | 12 | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Belum, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah |  | Sudah | 2025-08-13 | 2025-10-28 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -242 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-10-07 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-11-14 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | #N/A | 2025-11-16 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-05-05 | Sudah | - | - | 2026-05-13 | Sudah | - | - | 2026-05-08 | Sudah | 2025-11-03 | #N/A | 2025-11-16 | 2026-05-20 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | #N/A | Sudah |  | Belum, Delay | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 44 | 276 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT076.01JR | PC 076 Kalibaru Barat RT 11 RW 7 | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 446 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Tes Com | 100% | 100% | 100% | 0% | 495 | 480 |  | Jl. Kalibaru Barat RT 10 - 11 RW 7 | 636530022 | 624910487 | 563424403 | 42822302 | 428223018 | 87919083 | 4460000 | 42140773 | 100% | 7.6% | 76% | 15.6% | 0.7916% |  | 495 | 0 | [20 empty] | 480 | 480 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 15 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022327357 | 2022327357 | 2022327357 | 2022327357 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-05-05 | AJC/2025/05/Q800/138 | 636530023 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | AJCPOV-2505085 | 636530023 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-06-24 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0085 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-07 | BPMPO-2504860 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-06-24 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0084 | 24 | 24 | Sudah, OnSchedule |  | 21 | 21 |  | 87.5% | 87.5% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A |  | 21 | 21 | 87.5% | 87.5% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-01 | Sudah | 2025-08-29 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-04-22 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-01 | 27 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -130 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-08-27 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | 2025-08-27 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-04-27 | Sudah | - | - | 2026-04-27 | Sudah | - | - | 2026-04-27 | Sudah | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-07 | 2026-05-20 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A | Sudah |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  |  | RT & RW setempat baru mengijinkan pekerjaan dimulai setelah libur lebaran | 1.83 | 1
| 45 | 277 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.5JR | PC 068 Sukapura Barat | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 434 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 435 | 427 |  | Jl. Sukapura Barat 1K RT 07 RW 10 Kel Sukapura Kec Cilincing | 817960225 | 817960225 | 737331194 | 57104442 | 571044416 | 104842336 | 4340000 | 27391503 | 100% | 7.745% | 77.45% | 14.22% | 0.5886% |  | 435 | 0 | [20 empty] | 427 |  | 427 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 8 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767677933 | 1767677933 | 1767677933 | 1767677933 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-05-05 | AJC/2025/05/Q800/140 | 817960225 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505028 | 817960225 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-06-17 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0068 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-11 | BPMPO-2504857 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-06-17 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0069 | 25 | 25 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 23 | 23 | BPMPO-2508064 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 2026-01-30 | 22 | 22 | 88% | 88% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-07-01 | Sudah | 2025-08-29 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-04-22 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-01 | 27 | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -130 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-09-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-11-25 | Sudah | - | - | 2025-12-29 | Sudah | - | - | 2026-01-07 | Sudah | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-07 | 2026-01-13 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-03-17 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-03-18 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.83 | 1
| 46 | 278 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT069.1JR | PC 069 Gg Salon | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 68 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 66.4 | 0 |  | Gg Salon RT 02 03 | 170357072 | 170357072 | 153542227 | 10319263 | 103192630 | 39350334 | 680000 | 21070387 | 100% | 6.721% | 67.21% | 25.63% | 0.4429% |  | 66.4 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 68 |  |  |  | 68 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-05-05 | AJC/2025/05/Q800/142 | 170357072 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505064 | 170357072 |  | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-06-17 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0067 |  | 2025-08-07 | BPMPO-2504864 | PT Buana Djaya Harapan |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-06-17 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0066 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-07-01 | Sudah | 2025-08-29 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-04-22 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-07-01 | 27 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -242 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-10-07 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-11-14 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | #N/A | 2025-11-16 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-03 | #N/A | 2025-11-16 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 |  |  | Belum, Delay |  | Cancel Karena Izin | Penolakan Warga | 1.13 | 1
| 47 | 279 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.6JR | PC 068 GOR Cakung Barat | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 218 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 8.043% | -91.96% | 217 | 0 |  | Jl. Tipar Cakung Pool PPD | 347707099 | 347707098 | 313465674 | 24381223 | 243812233 | 43092218 | 2180000 | 2107039 | 100% | 7.778% | 77.78% | 13.75% | 0.6955% |  | 217 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 217 | [5 empty] | 8.043% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27966599.5235 | 27966599.5235 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-05-06 | AJC/2025/05/Q800/144 | 347707098 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505030 | 347707098 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-06-17 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0065 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-07 | BPMPO-2504852 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-06-17 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0064 | 18 | 18 | Sudah, OnSchedule |  | 17 | 17 |  | 94.44% | 94.44% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A |  | 16 | 16 | 88.89% | 88.89% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah |  | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-31 | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -102 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-10-31 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-10-31 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-11-14 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 48 | 280 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.11JR | P008 PT Honor Decoration International | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 52 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Tes Com | 100% | 100% | 100% | 0% | 55 | 71 |  | Jl. Muara Baru No. 2 RT 15 RW 17 | 158937786 | 190642074 | 171801148 | 10812244 | 108122437 | 52346467 | 520000 | 2107039 | 100% | 6.293% | 62.93% | 30.47% | 0.3027% |  | 55 | 0 | [20 empty] | 71 |  |  |  | 71 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 190122074 | 190122074 | 190122074 | 190122074 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-05-06 | AJC/2025/05/Q800/148 | 190642074 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | AJCPOV-2505086 | 190642074 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-06-24 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0083 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-07 | BPMPO-2504867 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-06-24 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0082 | 19 | 19 | Sudah, OnSchedule |  | 16 | 16 |  | 84.21% | 84.21% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A |  | 16 | 16 | 84.21% | 84.21% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah |  | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-12 | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -102 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-10-29 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-10-29 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-11-04 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-03-06 | Sudah | - | - | 2026-04-06 | Sudah | - | - | 2026-04-09 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-04-17 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A | Sudah |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 49 | 281 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT049.1JR | PC 049 Cluster Amare Living | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 96 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 98.4 | 90 |  | Jl Pratekan 12-14 RT04 RW03 | 184312464 | 184312464 | 166142400 | 11409377 | 114093770 | 39679253 | 960000 | 18963348 | 100% | 6.867% | 68.67% | 23.88% | 0.5778% |  | 98.4 | 0 | [20 empty] | 90 | 90 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 132209159 | 132209159 | 132209159 | 132209159 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-05-06 | AJC/2025/05/Q800/150 | 184312464 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505027 | 184312464 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-06-28 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0096 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-07 | BPMPO-2504862 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-06-28 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0095 | 23 | 23 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-17 | 21 | 21 | BPMPO-2600156 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-03-10 | 21 | 21 | 91.3% | 91.3% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah |  | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-12 | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -102 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-10-29 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-10-29 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-11-04 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-11-22 | Sudah | - | - | 2025-11-22 | Sudah | - | - | 2025-11-23 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2025-12-15 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-02-04 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-02-11 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 50 | 282 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.1JR | PC 054 H.Sutiyo | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 114 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 70 | 114 |  | Jl Raya Penggilingan RT 03 RW06 Kel. Penggilingan Kec. Gambir | 151164936 | 190402526 | 171646780 | 12180094 | 121800938 | 36525748 | 1140000 | 25284464 | 100% | 7.096% | 70.96% | 21.28% | 0.6642% |  | 70 | 0 | [20 empty] | 114 | 114 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 153096185 | 153096185 | 153096185 | 153096185 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-05-06 | AJC/2025/05/Q800/152 | 190402525 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505036 | 190402525 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-06-28 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0094 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-07 | BPMPO-2504863 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-08-21 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0093 | 33 | 33 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-17 | 30 | 30 | BPMPO-2600157 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-03-10 | 29 | 29 | 87.88% | 87.88% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah |  | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-19 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-04 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-01-07 | Sudah | - | - | 2026-01-06 | Sudah | - | - | 2026-01-12 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-01-19 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-03-25 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-03-26 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 51 | 283 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTB003.1JE | B003 Dedy Rahyansyah | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 59 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Tes Com | 100% | 100% | 100% | 0% | 61.3 | 35 |  | Gg. Samudra Barat RT008 RW009, Kebon Jeruk | 106576466 | 106576465 | 96073302 | 6213389 | 62133887 | 27136026 | 590000 | 2107039 | 100% | 6.467% | 64.67% | 28.25% | 0.6141% |  | 61.3 | 0 | [20 empty] | 35 | 35 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 62672436 | 62672436 | 62672436 | 62672436 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-05-06 | AJC/2025/05/Q800/156 | 106576466 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-22 | AJCPOV-2505033 | 106576466 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-06-16 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0061 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-07 | BPMPO-2504865 | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-06-16 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0060 | 17 | 17 | Sudah, OnSchedule |  | 16 | 16 |  | 94.12% | 94.12% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A |  | 16 | 16 | 94.12% | 94.12% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah |  | Sudah | 2025-08-26 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-12 | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -102 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-10-29 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-10-29 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-11-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-05-06 | Sudah | - | - | 2026-05-06 | Sudah | - | - | 2026-05-06 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-05-13 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A | Sudah |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 52 | 284 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT073.1JR | PC 073 Kampung Beting | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 537 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 525 | 489 |  | Jl Beting Remaja RT 5, 7, 12 RW 19 | 1054494928 | 1054494927 | 950527592 | 69033826 | 690338257 | 185785509 | 5370000 | 221239057 | 100% | 7.263% | 72.63% | 19.55% | 0.5649% |  | 525 | 0 | [20 empty] | 489 | 273 |  | 216 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 36 |  |  | 53.54% |  |  | 100% | 0 | 564563861.8766 | 0 | 0 | 2220124815 | 2220124815 | 2220124815 | 2220124815 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-06-12 | AJC/2025/06/Q800/218 | 1054494928 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-17 | AJCPOV-2506030 | 1054494928 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-07-04 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0108 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-11 | BPMPO-2504937 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-07-04 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0107 | 69 | 69 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-10 | 63 | 63 | BPMPO-2604204 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 2026-05-06 | 62 | 62 | 89.86% | 89.86% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-16 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-23 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-16 | -80 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -141 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-08-27 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | 2025-08-27 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-09-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 09/01/2026, 11/01/2026, 07/03/2026 | Sudah | - | - | 1/11/2026, 07/03/2026 | Sudah | - | - | 2026-03-12 | Sudah | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-07 | 2026-03-15 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-04-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.83 | 1
| 53 | 285 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT096.1JR | Master Meter Syamsudin | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 667 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 44.44% | -55.56% | 888.5 | 574.2 |  | Jl. Cempaka RT 17 RW 13 | 1117663079 | 1117663078 | 1007564665 | 68710655 | 687106548 | 245077462 | 6670000 | 421407726 | 100% | 6.819% | 68.19% | 24.32% | 0.662% |  | 888.5 | 0 | [20 empty] | 574.2 | 465.7 | 57 | 14 | 37.5 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 314.3 | [5 empty] | 44.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 496707328.9097 | 496707328.9097 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-06-12 | AJC/2025/06/Q800/220 | 1117663079 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-17 | AJCPOV-2506019 | 1117663079 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-07-09 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0115 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-17 | BPMPO-2505801 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-07-09 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0114 | 53 | 53 | Sudah, OnSchedule |  | 45 | 45 |  | 84.91% | 84.91% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A |  | 45 | 45 | 84.91% | 84.91% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-16 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-23 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-16 | -80 | 2026-03-16 | Pemenuhan Data |  |  | On Going | On Going | -242 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-08-27 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | 2025-08-27 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-09-08 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 5/22/2026, 6/15/2026 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-07 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-06-28 |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | 2026-07-03 |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.83 | 1
| 54 | 286 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT096.1.1JR | Master Meter Syamsudin - Reinforcement | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 375 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 37.46% | -62.54% | 390 | 282 |  | Jl. Cempaka RT 17 RW 13 | 2140671314 | 2140671313 | 1929598030 | 149537486 | 1495374851 | 273935693 | 10750000 | 0 | 100% | 7.75% | 77.5% | 14.2% | 0.5571% |  | 390 | 0 | [20 empty] | 282 |  |  |  | 282 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 108 | [5 empty] | 37.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 801969017.3409 | 801969017.3409 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-06-12 | AJC/2025/06/Q800/222 | 2140671315 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-17 | AJCPOV-2506021 | 2140671315 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-07-09 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0113 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-17 | BPMPO-2505808 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-07-08 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0112 | 42 | 42 | Sudah, OnSchedule |  | 38 | 38 |  | 90.48% | 90.48% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A |  | 38 | 38 | 90.48% | 90.48% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-16 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-23 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-16 | -80 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -141 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-08-27 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | 2025-08-27 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-09-08 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-07 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-06-28 |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | 2026-07-03 |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.83 | 1
| 55 | 287 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT095.5JR | Master Meter Sardi KSM Pesanggrahan | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 4062 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 87.02% | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Pademangan VIII Gg Pesanggrahan 9 No 76 RT/RW 007/012 Pademangan | 8208811390 | 8175476577 | 7370013313 | 480919764 | 4809197634 | 2032275915 | 47620000 | 754319830 | 100% | 6.525% | 65.25% | 27.57% | 0.6461% |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-06-12 | AJC/2025/06/Q800/226 | 8234537951 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-17 | AJCPOV-2506029 | 8234537951 |  | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-07-04 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0104 |  | 2025-08-19 | BPMPO-2505151 | PT Abhinaya Prima Enjinering |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-07-04 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0103 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-10-16 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-23 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-16 | -80 |  |  |  |  | On Going | On Going | -242 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-07-02 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | 2025-07-02 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-07-04 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-04-05 |  | 2026-04-05 |  |  | Belum, Delay |  | Cancel Karena Izin | Izin PPKK | 4.63 | 4
| 56 | 288 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT076.02JR | Master Meter Hasnawati, Kalo, dan Sudirman | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 4259 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Tes Com | 86.35% | 100% | 6.864% | -93.14% | 4051 | 3705.66 |  | Jl. Kalibaru Timur | 6653875358 | 6653875358 | 5998702934.9 | 437189377.9 | 4371893779 | 1147029778 | 42590000 | 421407726 | 100% | 7.288% | 72.88% | 19.12% | 0.71% |  | 4051 | 0 | [20 empty] | 3705.66 | 2758.46 | 947.2 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 345.34 | [5 empty] | 6.864% | 0 | 0 | 0 | 0 | 456749746.824 | 456749746.824 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-06-12 | AJC/2025/06/Q800/228 | 6653875358 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | AJCPOV-2507019 | 6653875358 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-08-27 | PR/BPM/JTLBarat/2508/00070 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-20 | BPMPO-2506724 | PT PRAKASA ENVIRO INDONESIA | Sudah, Delay | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-08-27 | PR/BPM/JTLBarat/2508/00069 | 78 | 78 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 62 | 62 | BPMPO-2508157 | 79.49% | 79.49% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A |  | 62 | 62 | 79.49% | 79.49% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-09-09 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-02 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-09-09 | -43 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -141 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-10-10 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 28/2/2026, 02/3/2026 | Sudah | - | - | 2026-03-31 | Sudah | - | - | 2026-03-13 | Sudah | 2026-02-16 | #N/A | 2026-03-01 | 2026-05-22 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A | Sudah |  | Belum, Delay | 2026-04-05 |  | 2026-04-05 |  |  | Belum, Delay |  |  | s.d saat ini masih mencari pipa existing untuk interkoneksi | 4.63 | 4
| 57 | 289 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT076.02.1JR | Master Meter Hasnawati, Kalo, dan Sudirman - Reinforcement | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 314 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 314 | 314 |  | Jl. Kalibaru Timur | 839525811 | 839525811 | 756640730.5 | 52613020.5 | 526130205 | 174757505 | 3140000 | 0 | 100% | 6.954% | 69.54% | 23.1% | 0.415% |  | 314 | 0 | [20 empty] | 314 |  |  |  | 314 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.7% | 17.52% | 64.62% | 0% | 100% | 5876680.677 | 147084922.0872 | 542501579.0682 | 0 | 1427175431 | 1427175431 | 1427175431 | 1427175431 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-06-12 | AJC/2025/06/Q800/230 | 839525811 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | AJCPOV-2506048 | 839525811 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-07-04 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0106 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-11 | BPMPO-2504950 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-07-04 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0105 | 16 | 16 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 15 | 15 | BPMPO-2508053 | 93.75% | 93.75% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 2026-05-14 | 15 | 15 | 93.75% | 93.75% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-09-09 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-02 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-09-09 | -43 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -141 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-09-08 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 14 Okt 25, 28/02/2026, 02/03/2026, 07/03/2026, | Sudah | - | - | 2025-10-17 | Sudah | - | - | 2026-02-05 | Sudah | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-07 | 2026-02-12 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-03-25 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-03-27 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.83 | 1
| 58 | 290 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.4JR | P008 Toilet Disabilitas | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 32 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 60 | 0 |  | Jl. Ketumbar 1 | 94715691 | 94715690 | 85361162 | 5641680 | 56416802 | 22982680 | 320000 | 2107039 | 100% | 6.609% | 66.09% | 26.92% | 0.3749% |  | 60 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 60 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-21 | AJC/2025/07/Q800/283 | 94715690 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-25 | AJCPOV-2507022 | 94715690 |  | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-13 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0029 |  | 2025-10-20 | BPMPO-2506672 | PT Cahaya Agung Dirgayasa |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-13 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0030 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-10-10 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-31 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-10 | -46 | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-10-29 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-10-29 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-11-04 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  | Sudah terpasang pipa jaringan & SR |  | 1.13 | 1
| 59 | 291 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.2JR | PC 068 Tipar Cakung | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 116 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Flushing | 100% | 100% | 14.64% | -85.36% | 125 | 120 |  | Jl. Tipar Cakung Kel Cakung Barat Kec Cakung | 224168666 | 263884510 | 237848748 | 15526704 | 155267041 | 65895003 | 1160000 | 8428155 | 100% | 6.528% | 65.28% | 27.7% | 0.4877% |  | 125 | 0 | [20 empty] | 120 | 120 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [5 empty] | 14.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38624445.8631 | 38624445.8631 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-21 | AJC/2025/07/Q800/285 | 263884510 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | AJCPOV-2507024 | 263884510 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-13 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0031 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-22 | BPMPO-2506768 | PT Delima Anugrah Suplindo | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-13 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0032 | 33 | 33 | Sudah, Delay |  | 30 | 30 |  | 90.91% | 90.91% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A |  | 30 | 30 | 90.91% | 90.91% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -49 | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-10-29 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-10-29 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-11-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-06-08 | Sudah | - | - | 2026-06-18 | Sudah | - | - | 2026-06-22 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-06-29 |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | 2026-07-03 |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 60 | 292 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.14JR | P008 HokBen | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 401 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Lada Stand Stasiun Kota Pintu Utara | 579283058 | 579283058 | 522274016 | 37347840 | 373478395 | 107437781 | 4010000 | 2107039 | 100% | 7.151% | 71.51% | 20.57% | 0.7678% |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-11-02 | [7 empty] | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | [12 empty] | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | [9 empty] | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -207 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-11-04 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-17 | 2025-11-23 |  | Belum, Delay | 2025-12-01 | #N/A | 2026-01-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-22 | #N/A | 2026-01-04 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 |  |  | Belum, Delay |  | Sudah terpasang pipa jaringan & SR |  | 1.6 | 1
| 61 | 293 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS010.1JR | S010 Pancoran Barat VIB | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 106 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 112.4 | 101.7 |  | Jl Pancoran Barat VI B | 164269165 | 164269164 | 148095283 | 9778221 | 97782206 | 39474856 | 1060000 | 25284464 | 100% | 6.603% | 66.03% | 26.66% | 0.7158% |  | 112.4 | 0 | [20 empty] | 101.7 | 101.7 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 153144272 | 153144272 | 153144272 | 153144272 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-21 | AJC/2025/07/Q800/289 | 164269165 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-25 | AJCPOV-2507018 | 164269165 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-13 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0035 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-23 | BPMPO-2506790 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-13 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0036 | 21 | 21 | Sudah, Delay | 2025-12-17 | 20 | 20 | BPMPO-2508231 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-02-11 | 19 | 19 | 90.48% | 90.48% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-09-12 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-09-12 | -18 | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-10-29 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-10-29 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-11-05 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-02-24 | Sudah | - | - | 2026-02-25 | Sudah | - | - | 2026-02-25 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-03-02 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-03-14 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-03-18 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 62 | 294 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT076.1JR | PC 076 Gg Batagor | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 50 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 50 | 50 |  | Jl Kalibaru Barat 11 Gg Batagor RT -5/15 | 72202637 | 72202637 | 65096970 | 5164746 | 51647461 | 7784763 | 500000 | 6321116 | 100% | 7.934% | 79.34% | 11.96% | 0.7681% |  | 50 | 0 | [20 empty] | 50 | 50 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 207545840 | 207545840 | 207545840 | 207545840 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-22 | AJC/2025/07/Q800/291 | 72202637 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-29 | AJCPOV-2507029 | 72202637 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-13 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0033 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-20 | BPMPO-2506674 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-13 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0034 | 13 | 13 | Sudah, Delay | 2025-12-15 | 12 | 12 | BPMPO-2508040 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-01-29 | 12 | 12 | 92.31% | 92.31% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -49 | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-04 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-10-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-22 | Sudah | - | - | 2025-12-27 | Sudah | - | - | 2025-12-27 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-01-13 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-03-14 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-03-17 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 63 | 295 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.1JR | PC 078 Gg Bougenville RT.05 (Tanah Merah),Gg Mawar 3, Gg Anggrek, Gg Teratai, Gg Dahlia | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 218 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 217 | 171 |  | Gg Bougenville, Gg Mawar, Gg Anggrek, Gg Teratai, Gg Dahlia, RKel Rawabadak Selatan Kec.Koja | 1214391484 | 437623061 | 394471046 | 26302175 | 263021748 | 102967123 | 2180000 | 44247812 | 100% | 6.668% | 66.68% | 26.1% | 0.5526% |  | 217 | 0 | [20 empty] | 171 | 171 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 46 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133590061 | 1133590061 | 1133590061 | 1133590061 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-29 | AJC/2025/07/Q800/293 | 437623061 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-15 | AJCPOV-2508030 | 437623061 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-09-10 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0016 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-16 | BPMPO-2506627 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-09-10 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0017 | 33 | 33 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-15 | 29 | 29 | BPMPO-2604400 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-05-06 | 28 | 28 | 84.85% | 84.85% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin |  | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU |  | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-04 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-09-12 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-11-21 | Sudah | - | - | 2025-11-20 | Sudah | - | - | 2025-12-18 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-01-14 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-03-11 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-03-17 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 64 | 296 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT068.1JR | PC 068 RT 03/RW04 Sukapura | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 470 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 401.5 | 0 |  | RT 03/RW04 Sukapura & RT 05/RW010 Sukapura | 589854972 | 666195366 | 600641771 | 41382894 | 413828944 | 140729933 | 4700000 | 124315280 | 100% | 6.89% | 68.9% | 23.43% | 0.7825% |  | 401.5 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 401.5 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-27 | AJC/2025/07/Q800/295 | 666195366 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-08 | AJCPOV-2508013 | 666195366 |  | 2025-08-25 | 2025-11-02 | 2025-08-27 | PR/BPM/JTLBarat/2508/00068 |  | 2025-11-07 | BPMPO-2507049 | PT Delima Anugrah Suplindo |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-06-17 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0069 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -49 | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -207 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-11-04 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 2025-10-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-01 | #N/A | 2026-01-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-22 | #N/A | 2026-01-04 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 |  |  | Belum, Delay |  | Sudah terpasang pipa jaringan & SR |  | 1.6 | 1
| 65 | 297 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT069.1JR | PC 069 RT 04/RW 03 Sukapura | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 121 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 115 | 0 |  | GG Salon Ujung RT/RW 004/003 Sukapura | 169308555 | 169308554 | 152650139 | 10354350 | 103543498 | 37542291 | 1210000 | 37926696 | 100% | 6.783% | 67.83% | 24.59% | 0.7927% |  | 115 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 115 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-27 | AJC/2025/07/Q800/297 | 169308554 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-15 | AJCPOV-2508026 | 169308554 |  | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-13 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0037 |  | 2025-11-07 | BPMPO-2507052 | PT Delima Anugrah Suplindo |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-06-17 | PR/BPM/JTLBarat/2506/0069 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -49 | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-04 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-10-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  | Sudah terpasang pipa jaringan & SR |  | 1.13 | 1
| 66 | 298 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT049.1JR | PC 049 Cluster Alexandria | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 101 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 96.5 | 83 |  | Jl. Pulomas Barat Daya RT. 007 RW. 009 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur | 145239240 | 145239240 | 130946252 | 8017036 | 80170362 | 41748854 | 1010000 | 42140773 | 100% | 6.122% | 61.22% | 31.88% | 0.7713% |  | 96.5 | 0 | [20 empty] | 83 | 83 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 132431518 | 132431518 | 132431518 | 132431518 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-10-13 | AJC/2025/10/Q800/418 | 145239240 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | AJCPOV-2510028 | 145239240 | Sudah, Delay | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-11-03 | PR/BPM/JTLBarat/2511/0054 | Sudah, Delay | 2025-11-07 | BPMPO-2507052 | PT Delima Anugrah Suplindo | Sudah, Delay | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-11-03 | PR/BPM/JTLBarat/2511/0055 | 33 | 33 | Sudah, Delay | 2025-12-17 | 30 | 30 | BPMPO-2502601 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-03-10 | 29 | 29 | 87.88% | 87.88% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-02 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -49 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -113 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-11-17 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-11-17 | Sudah, Delay | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-01-05 | Sudah | - | - | 2026-01-06 | Sudah | - | - | 2026-01-12 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-01-19 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-03-14 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-03-17 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 67 | 299 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.3JR | PC 054 Cahya | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 269 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 268.5 | 263 |  | Kamp Pulo Jahe GG H Cahya 2 | 378764012 | 378764011 | 341495415 | 23967996 | 239679964 | 75157455 | 2690000 | 126422318 | 100% | 7.019% | 70.19% | 22.01% | 0.7877% |  | 268.5 | 0 | [20 empty] | 263 | 145.5 | 117.5 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5.5 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 353705541 | 353705541 | 353705541 | 353705541 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-27 | AJC/2025/07/Q800/300 | 378764011 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-15 | AJCPOV-2508027 | 378764011 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-04 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0003 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-09 | BPMPO-2506445 | PT Delima Anugrah Suplindo | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-04 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0004 | 38 | 38 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-11 | 37 | 37 | BPMPO-2507949 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-03-10 | 35 | 35 | 92.11% | 92.11% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-02 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -49 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -113 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-04 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-06 | Sudah | - | - | 2025-12-04 | Sudah | - | - | 2025-12-12 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-01-13 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-02-18 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-02-25 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 68 | 300 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.4JR | PC 054 Perumahan Jatinegara Indah | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 227 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 232.7 | 0 |  | Jl. Gunung Dempo RT/RW 007/009 | 350767311 | 350767311 | 316231541 | 23921402 | 239214018 | 50826121 | 2270000 | 16856310 | 100% | 7.565% | 75.65% | 16.07% | 0.7178% |  | 232.7 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 232.7 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-27 | AJC/2025/07/Q800/303 | 350767310 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-28 | AJCPOV-2508056 | 350767310 |  | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-10 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0012 |  | 2025-10-16 | BPMPO-2506605 | PT Delima Anugrah Suplindo |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-10 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0013 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | [9 empty] | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-04 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  | Sudah terpasang pipa jaringan & SR |  | 1.13 | 1
| 69 | 301 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.5JR | PC 054 Rawa Badung RW 07 | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 405 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 238 | 230 |  | Jl. Kp. Rawa Badung RT/RW 011/007 | 811205237 | 811205236 | 731216879 | 47059706 | 470597064 | 209510109 | 4050000 | 126422318 | 100% | 6.436% | 64.36% | 28.65% | 0.5539% |  | 238 | 0 | [20 empty] | 230 | 230 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 8 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 452843559 | 452843559 | 452843559 | 452843559 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-27 | AJC/2025/07/Q800/305 | 811205236 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-26 | AJCPOV-2509040 | 811205236 | Sudah, Delay | 2025-08-25 | 2025-11-02 | 2025-10-13 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0023 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-16 | BPMPO-2506589 | PT Delima Anugrah Suplindo | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-13 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0024 | 55 | 55 | Sudah, Delay | 2025-12-15 | 51 | 51 | BPMPO-2508125 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 2026-03-10 | 50 | 50 | 90.91% | 90.91% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-02 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -49 | 2026-03-16 | Menunggu Jadwal Survey |  |  | On Going | On Going | -207 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-11-04 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-01 | #N/A | 2026-01-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-12 | Sudah | - | - | 18/12/2025. 22/12/2025 | Sudah | - | - | 2025-12-29 | Sudah | 2025-12-22 | #N/A | 2026-01-04 | 2026-01-19 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A |  | 2026-03-17 | Sudah, Delay | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 |  | 2026-03-18 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.6 | 1
| 70 | 302 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.6JR | PC 054 Oran Danarsio | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 131 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 120 | 94.5 |  | RT. 003 RW. 05 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung , Jakarta Timur | 185447130 | 185447130 | 167199306 | 11800140 | 118001403 | 36087763 | 1310000 | 94816739 | 100% | 7.058% | 70.58% | 21.58% | 0.7835% |  | 120 | 0 | [20 empty] | 94.5 | 94.5 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 162361289 | 162361289 | 162361289 | 162361289 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-27 | AJC/2025/07/Q800/307 | 185447130 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-20 | AJCPOV-2508041 | 185447130 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-08-28 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0007 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-16 | BPMPO-2506598 | PT Delima Anugrah Suplindo | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-08-28 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0008 | 25 | 25 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-11 | 24 | 24 | BPMPO-2507952 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-03-10 | 23 | 23 | 92% | 92% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-02 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -49 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -113 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-04 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-10 | Sudah | - | - | 2025-12-16 | Sudah | - | - | 2025-12-29 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-01-13 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-03-11 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-03-17 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 71 | 303 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT067.1JR | PC 067 CPT Angkasa Panca Bersaudara | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 299 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 304.4 | 0 |  | Jl. Gading Kirana 7 | 494486767 | 494486767 | 445779880 | 31966800 | 319667992 | 91155088 | 2990000 | 50568928 | 100% | 7.171% | 71.71% | 20.45% | 0.6707% |  | 304.4 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 304.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-29 | AJC/2025/07/Q800/313 | 494486767 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-28 | AJCPOV-2508057 | 494486767 |  | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-04 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0005 |  | 2025-10-23 07:00 | BPMPO-2506793 | PT Cahaya Agung Dirgayasa |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-04 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0006 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | [9 empty] | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-04 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-10-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  | Akan dikerjakan PAM Jaya |  | 1.13 | 1
| 72 | 304 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT070.6JR | PC 070 Kawasan JGC | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 317 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Tes Com | 100% | 100% | 100% | 0% | 274 | 262 |  | Jl. Boulevard Jakarta Garden City | 431444798 | 431444798 | 389003151 | 30109809 | 301098087 | 54625255 | 3170000 | 21070387 | 100% | 7.74% | 77.4% | 14.04% | 0.8149% |  | 274 | 0 | [20 empty] | 262 | 262 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 12 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 475433163 | 475433163 | 475433163 | 475433163 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-27 | AJC/2025/07/Q800/309 | 431444797 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-26 | AJCPOV-2509039 | 431444797 | Sudah, Delay | 2025-08-25 | 2025-11-02 | 2025-10-13 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0025 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-05 | BPMPO-2507023 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-13 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0026 | 32 | 32 | Sudah, Delay |  | 28 | 28 |  | 87.5% | 87.5% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A |  | 27 | 27 | 84.38% | 84.38% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-02 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -49 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -106 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-11-04 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 2025-10-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-01 | #N/A | 2026-01-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-04-20 | Sudah | - | - | 2026-05-11 | Sudah | - | - | 2026-04-23 | Sudah | 2025-12-22 | #N/A | 2026-01-04 | 2026-05-20 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A | Sudah |  | Belum, Delay | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.6 | 1
| 73 | 305 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.14JR | PC 054 Solikhun | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 1617 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 1668.7 | 1570 |  | Jl. Kalibuaran RT.010 RW.007 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur | 2505791651 | 2505791650 | 2259766081 | 150129199 | 1501291987 | 585174895 | 23170000 | 2107039 | 100% | 6.644% | 66.44% | 25.9% | 1.025% |  | 1668.7 | 0 | [20 empty] | 1570 | 582 | 471 | 384 | 133 | [16 empty] | 103 | 94 |  |  | 197 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226383938 | 2226383938 | 2226383938 | 2226383938 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-10-13 | AJC/2025/10/Q800/417 | 812928155 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | AJCPOV-2510023 | 812928155 | Sudah, Delay | 2025-08-25 | 2025-11-02 | 2025-11-04 | PR/BPM/JTLBarat/2511/0060 | Sudah, Delay | 2025-11-12 | BPMPO-2507050 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-11-04 | PR/BPM/JTLBarat/2511/0061 | 99 | 99 | Sudah, Delay | 2025-12-18 | 94 | 94 | BPMPO-2508288 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 2026-04-15 | 94 | 94 | 94.95% | 94.95% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-04-02 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -49 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -106 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-11-04 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 2025-03-13 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-01 | #N/A | 2026-02-08 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-01-14 | Sudah | - | - | 2026-02-02 | Sudah | - | - | 2026-02-05 | Sudah | 2026-01-19 | #N/A | 2026-02-01 | 2026-02-12 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | #N/A |  | 2026-03-27 | Sudah, Delay | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 |  | 2026-04-01 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.53 | 2
| 74 | 306 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT070.2JR | PC 070 Jl. Inspeksi Kirana | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 90 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 90 | 90 |  | Jl. Inspeksi Kirana RT/RW 002/005 | 141544432 | 141544431 | 127606695 | 9413793 | 94137927 | 23154975 | 900000 | 2107039 | 100% | 7.377% | 73.77% | 18.15% | 0.7053% |  | 90 | 0 | [20 empty] | 90 | 90 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85659028 | 85659028 | 85659028 | 85659028 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-29 | AJC/2025/07/Q800/315 | 141544432 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-20 | AJCPOV-2508047 | 141544432 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-10 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0014 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-20 | BPMPO-2506678 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-10 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0015 | 17 | 17 | Sudah, Delay | 2025-12-15 | 15 | 15 | BPMPO-2508121 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-02-08 | 15 | 15 | 88.24% | 88.24% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -49 | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-10-29 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-10-29 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-11-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-22 | Sudah | - | - | 2026-02-11 | Sudah | - | - | 2026-02-26 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-03-02 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-03-17 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-03-18 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 75 | 307 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT068.2JR | PC 068 Jl. Rawa Indah | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 76 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 87 | 89 |  | Jl. Rawa Indah RT/RW 003/003 | 162803600 | 162803600 | 146745225 | 9904612 | 99046114 | 37034499 | 760000 | 42140773 | 100% | 6.75% | 67.5% | 25.24% | 0.5179% |  | 87 | 0 | [20 empty] | 89 | 89 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 416566801 | 416566801 | 416566801 | 416566801 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-29 | AJC/2025/07/Q800/318 | 162803600 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-20 | AJCPOV-2508042 | 162803600 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-10 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0016 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-20 | BPMPO-2506677 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-10 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0017 | 29 | 29 | Sudah, Delay | 2026-04-15 | 25 | 25 | BPMPO-2604399 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-05-06 | 25 | 25 | 86.21% | 86.21% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -49 | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-10-29 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-10-29 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-11-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-22 | Sudah | - | - | 2025-12-17 | Sudah | - | - | 2025-12-24 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-01-13 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-03-25 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-03-27 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 76 | 308 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT071.1JR | PC 071 Gereja Tugu Raya | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 80 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 80 | 80 |  | Gereja Tugu Raya Jl. Tugu Raya Kel Semper Kec Cilincing | 140641205 | 140641204 | 126783067 | 9067737 | 90677364 | 26237966 | 800000 | 14749271 | 100% | 7.152% | 71.52% | 20.7% | 0.631% |  | 80 | 0 | [20 empty] | 80 | 80 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 142674955 | 142674955 | 142674955 | 142674955 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-07-29 | AJC/2025/07/Q800/320 | 140641205 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-20 | AJCPOV-2508043 | 140641205 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-10 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0018 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-20 | BPMPO-2506676 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-10 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0019 | 22 | 22 | Sudah, Delay | 2026-04-15 | 20 | 20 | BPMPO-2604398 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-05-06 | 20 | 20 | 90.91% | 90.91% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -49 | 2026-03-16 | Pemenuhan Data |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-04 | 2025-09-09 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-10-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-16 | Sudah | - | - | 2025-12-08 | Sudah | - | - | 2025-12-17 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-01-13 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-02-04 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-02-11 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 77 | 309 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS010.2JR | S010 Kos Yanti | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 285 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 305 | 305 |  | JL KEMANG TIMUR V NO. 7 | 430999438 | 430999438 | 388570214 | 27101172 | 271011719 | 87607323 | 2850000 |  | 100% | 6.975% | 69.75% | 22.55% | 0.7335% |  | 305 | 0 | [20 empty] | 305 | 10 | 295 | [23 empty] | 0 |  |  | 33.63% |  |  | 100% | 0 | 144927873.8164 | 0 | 0 | 454315082 | 454315082 | 454315082 | 454315082 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-08-18 | AJC/2025/08/Q800/348 | 430999438 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-28 | AJCPOV-2508058 | 430999438 | Sudah, Delay | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-08-30 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0009 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-08 | BPMPO-2505566 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-08-30 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0010 | 21 | 21 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-09 | 19 | 19 | BPMPO-2604173 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-05-18 | 18 | 18 | 85.71% | 85.71% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-10-12 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-12 | -48 | 2026-03-05 | Pemenuhan Data |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-08-27 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-04 | 2025-08-27 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-09-02 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A | 2025-09-17 | Sudah, OnSchedule | - | - | 2025-09-15 | Sudah | - | - | 2025-09-13 | Sudah | - | - | 2025-09-15 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2025-09-17 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2025-09-29 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-02-02 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 78 | 310 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.9JR | P008 Kebon Bawang | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 60 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 60 | 0 |  | Jl. Bakti RT 03 RW 12 | 122770834 | 122770833 | 110663813.9 | 7783326.9 | 77833269 | 24447218 | 600000 |  | 100% | 7.033% | 70.33% | 22.09% | 0.5422% |  | 60 | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 60 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 2025-10-14 | AJC/2025/10/Q800/421 | 122770833 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | AJCPOV-2510031 | 122770833 |  | 2025-09-29 | 2025-11-30 | 2025-11-03 | PR/BPM/JTLBarat/2511/0056 |  | 2025-11-12 | BPMPO-2507181 | PT Cahaya Agung Dirgayasa |  | 2025-09-29 | #N/A | 2025-11-09 | #N/A | 2025-11-03 | PR/BPM/JTLBarat/2511/0057 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-11-10 | #N/A | 2026-01-04 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-09-29 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -14 | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -179 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-12-02 | 2025-11-17 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-09 | 2025-11-17 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-11-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | #N/A | 2026-01-18 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-29 | #N/A | 2026-01-11 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 |  |  | Belum, Delay |  | Sudah terpasang pipa jaringan & SR |  | 0.9 | 0
| 79 | 311 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT080.2JR | PC 080 Henny Lasmaida Simbolon | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 72 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 57.5 | 0 |  | Jl. Kampung Walang No 61, RT 10/03 | 121146186 | 121146185 | 109212059 | 8091502 | 80915012 | 19485545 | 720000 |  | 100% | 7.409% | 74.09% | 17.84% | 0.6593% |  | 57.5 | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 57.5 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 2025-09-14 | AJC/2025/09/Q800/391 | 121146186 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | AJCPOV-2509047 | 121146186 |  | 2025-09-29 | 2025-11-30 | 2025-10-13 19:33 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0027 |  | 2025-11-21 | BPMPO-2507432 | PT Delima Anugrah Suplindo |  | 2025-09-29 | #N/A | 2025-11-09 | #N/A | 2025-10-13 | PR/BPM/JTLBarat/2510/0028 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-11-10 | #N/A | 2026-01-04 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-09-29 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -14 | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -179 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-12-02 | 2025-11-17 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-09 | 2025-11-17 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-11-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | #N/A | 2026-01-18 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-29 | #N/A | 2026-01-11 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 |  |  | Belum, Delay |  | Sudah terpasang pipa jaringan & SR |  | 0.9 | 0
| 80 | 312 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT089.1JR | PC 089 Ningsih | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 30 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 35.1 | 0 |  | Jl. Enggano No 53 RT/RW 06/016 | 116864008 | 116864008 | 105312620 | 6159075 | 61590746 | 37262799 | 300000 |  | 100% | 5.848% | 58.48% | 35.38% | 0.2849% |  | 35.1 | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 35.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 2025-10-14 | AJC/2025/10/Q800/422 | 116864008 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | AJCPOV-2510027 | 116864008 |  | 2025-09-29 | 2025-11-30 | 2025-11-03 | PR/BPM/JTLBarat/2511/0058 |  | 2025-11-12 | BPMPO-2507180 | PT Cahaya Agung Dirgayasa |  | 2025-09-29 | #N/A | 2025-11-09 | #N/A | 2025-11-03 | PR/BPM/JTLBarat/2511/0059 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-11-10 | #N/A | 2026-01-04 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-09-29 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -14 | 2026-03-16 | Pemenuhan Data |  |  | On Going | On Going | -179 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-12-02 | 2025-11-17 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-09 | 2025-11-17 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-11-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | #N/A | 2026-01-18 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-29 | #N/A | 2026-01-11 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 |  |  | Belum, Delay |  | Cancel Karena Izin | Penolakan Warga | 0.9 | 0
| 81 | 313 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP004.1JR | P004 Jl Tomang Pulo RT 002 RW 05 | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 234 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Tes Com | 100% | 100% | 45.6% | -54.4% | 271.7 | 160 |  | Jl Tomang Pulo RT 002 RW 05 | 422044898 | 422044897 | 380452520 | 25171997 | 251719970 | 101220553 | 2340000 |  | 100% | 6.616% | 66.16% | 26.61% | 0.6151% |  | 271.7 | 0 | [20 empty] | 160 | 160 | [24 empty] | 111.7 | [5 empty] | 45.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 192460111.3982 | 192460111.3982 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-10-09 | AJC/2025/10/Q800/413 | 422044898 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-16 | AJCPOV-2510015 | 422044898 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | 2025-12-28 | 2025-09-10 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0018 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-26 | BPMPO-2506144 | PT Delima Anugrah Suplindo | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | #N/A | 2025-12-07 | #N/A | 2025-09-10 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0019 | 54 | 54 | Sudah, OnSchedule |  | 49 | 49 |  | 90.74% | 90.74% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-08 | #N/A | 2026-01-25 | #N/A |  | 46 | 46 | 85.19% | 85.19% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-10-27 | #N/A | 2026-01-25 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-10-10 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-04 | Sudah | Sudah | 2025-12-31 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-10 | 17 | 2026-03-16 | Pemenuhan Data |  |  | On Going | On Going | -151 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-12-30 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-06 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2025-10-07 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | #N/A | 2026-02-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 11/7/2025, 6/5/2026 | Sudah | - | - | 11/12/2025, 6/5/2026 | Sudah | - | - | 2026-06-05 | Sudah | 2026-01-26 | #N/A | 2026-02-08 | 2026-06-20 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-06-29 |  |  | Belum, Delay | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 | 2026-07-03 |  | Belum, Delay |  |  | Pekerjaan sisa 129 meter, PAM jaya harus bersurat terlebih dahulu ke Dinas PERKIM. | 0.9 | 0
| 82 | 314 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.6JR | PC 078 Jl. Perjuangan | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Danny Leonardo | Pipa | PMO 1 | 1558 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 65.98% | 100% | 100% | 0% | 1701 | 1699 |  | Jl. Perjuangan RT 001-009 RW 010 Kel. Rawa Badak Selatan | 7896112806 | 7896112805 | 7115159104 | 582546234 | 5825462334 | 691570536 | 15580000 |  | 100% | 8.187% | 81.87% | 9.72% | 0.219% |  | 1701 | 0 | [20 empty] | 1699 | 995 | 343 | 361 | [22 empty] | 2 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7124261675 | 7124261675 | 7124261675 | 7124261675 |  | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-11-01 | AJC/2025/10/Q800/420 | 2772012955 | Sudah, Delay | 2025-10-29 | AJCPOV-2510024 | 2772012955 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2025-12-28 | 2025-09-17 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0024 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | BPMPO-2506342 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | #N/A | 2025-12-07 | #N/A | 2025-09-17 | PR/BPM/JTLBarat/2508/0025 | 73 | 73 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-23 | 69 | 69 | BPMPO-2604730 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-12-08 | #N/A | 2026-02-15 | #N/A | 2026-05-18 | 67 | 67 | 91.78% | 91.78% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-10-27 | #N/A | 2026-01-25 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin |  | Sudah | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU | TIDAK PERLU |  | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -151 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-12-30 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-06 | 2025-09-22 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2025-10-07 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-11-17 | Sudah | - | - | 15 Nov 25, 7 Des 25 | Sudah | - | - | 2025-12-18 | Sudah | 2026-02-23 | #N/A | 2026-03-08 | 2026-01-14 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  | 2026-04-02 | Sudah, Delay | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  | 2026-04-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.83 | 1
| 83 | 315 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB016.JE | B016 PT Lucky Point Asaba | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 82 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 75 | 0 |  | Kapuk Raya Blok 1 Kav 1 & 3 Kel. Kapuk Muara RT 07/03 | 183891050 | 183891049 | 165748873 | 11376439 | 113764385 | 39788049 | 820000 | 10248242 | 100% | 6.864% | 68.64% | 24.01% | 0.4947% |  | 75 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 75 |  | 1.08% | 15.79% | 0% | 0% | 0% | 1986023.34 | 29036396.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-05-20 | AJC/2025/05/Q800/183 | 183891050 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-30 | AJCPOV-2505102 | 183891050 |  | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-07-08 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/095 |  | 2025-10-14 | BPMPO-2506533 | PT Cahaya Agung Dirgayasa |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2025-07-08 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/096 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah |  | Sudah | 2025-09-10 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-13 | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | On Going | On Going | -270 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-02 | 2025-10-21 | Sudah, Delay | 2025-09-09 | 2025-10-21 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-10-29 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 |  |  | Belum, Delay |  | Sudah terpasang pipa jaringan & SR |  | 0.9 | 0
| 84 | 316 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS002.1JE | S002 Terogong Raya | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 81 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 81 | 0 |  | Terogong Raya No. 88 | 270314452 | 268232190 | 241730892 | 15709353 | 157093525 | 68118014 | 810000 | 18963348 | 100% | 6.499% | 64.99% | 28.18% | 0.3351% |  | 81 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 81 |  | 1.13% | 17.31% | 0% | 0% | 0% | 3054553.3076 | 46791431.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-05-20 | AJC/2025/05/Q800/182 | 270314452 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | AJCPOV-2505074 | 270314452 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-07-03 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/093 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-30 | BPMPO-2506908 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2025-07-03 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/094 |  |  | Sudah, OnSchedule | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah |  | Sudah | 2025-07-25 | 2025-10-28 | Sudah | Sudah | 2025-12-12 | Sudah | 2026-03-30 | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-06 |  |  |  | On Going | On Going | -270 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-02 | 2025-10-21 | Sudah, Delay | 2025-09-09 | 2025-10-21 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-11-03 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 |  |  | Belum, Delay |  | Cancel Karena Izin | Penolakan Warga | 0.9 | 0
| 85 | 317 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.10JE | B006 Ibu Elly | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 318 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 78.47% | -21.53% | 598 | 431 |  | Jl. Surya Muatiara 3 RT/02 RW/02 | 741158073 | 574183224 | 517597319 | 36796950 | 367969498 | 109650871 | 3180000 | 69532275 | 100% | 7.109% | 71.09% | 21.18% | 0.6144% |  | 598 | 598 | 318 | 280 | [18 empty] | 431 | 297 | 134 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 167 |  | 0.5% | 9.339% | 0% | 0% | 78.47% | 3705790.365 | 69213144.7627 | 0 | 0 | 450541727.8094 | 450541727.8094 | 0 | 0 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-05-20 | AJC/2025/05/Q800/185 | 574183224 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | AJCPOV-2505077 | 574183224 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-07-30 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/118 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | BPMPO-2506334 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2025-07-31 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/122 | 49 | 49 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-15 | 44 | 44 |  | 89.8% | 89.8% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 2026-03-10 | 27 | 27 | 55.1% | 55.1% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah |  | Sudah | 2025-09-10 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-13 | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-07 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -160 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-02 | 2025-10-20 | Sudah, Delay | 2025-09-09 | 2025-10-20 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-10-24 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - | 2026-06-05 | Sudah | - | - |  | Belum | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 |  |  | Belum, Delay |  |  | 1. GIS PAM tidak sesuai dengan lapangan. Sehingga perlu penambahan pipa tarikan untuk connect ke existing. 2. Material belum MOS semua 3, Belum dikerjakan karena panjang pipa pendek sehingga menunggu material lengkap terlebih dahulu | 0.9 | 0
| 86 | 318 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS017.1JR | S017 Cluster Taman Aries | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 182 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Perumahan Taman Arie Blok G7 | 214319720 | 0 | 0 |  |  |  |  | 52675966 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4% | 6% | 0% | 0% | 0% | 857278.88 | 12859183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-05-20 | AJC/2025/05/Q800/187 | 214319721 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-30 | AJCPOV-2505101 | 214319721 |  | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-07-30 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/120 |  | 2025-10-14 | BPMPO-2506542 | PT Cahaya Agung Dirgayasa |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2025-08-02 | PR/BPM/KRN-HLR/2508/127 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | [9 empty] | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2025-03-08 |  |  |  | On Going | On Going | -270 | Ahead |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-02 | 2025-10-21 | Sudah, Delay | 2025-09-09 | 2025-10-21 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-11-03 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 |  |  | Belum, Delay |  | Sudah terpasang pipa jaringan & SR |  | 0.9 | 0
| 87 | 319 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARBN00.1JE | BN00 PT Lumas Jaya Industri & PT Honda Mugen | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 365 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 95.01% | -4.989% | 369 | 715 |  | Jl. Outer Ring Road RT 005/001, Kel. Kembangan Utara | 451317929 | 451317928 | 406954440 | 32291915 | 322919142 | 48093383 | 3650000 | 10535194 | 100% | 7.935% | 79.35% | 11.82% | 0.8969% |  | 369 | 369 | 369 | [19 empty] | 715 | 715 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.834% |  |  | 95.01% | 0 | 35354285.3964 | 0 | 0 | 428799787.8617 | 428799787.8617 | 0 | 0 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-05-20 | AJC/2025/05/Q800/189 | 451317930 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | AJCPOV-2505075 | 451317930 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-07-02 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/089 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-20 | BPMPO-2505187 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2025-07-02 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/090 | 35 | 35 | Sudah, OnSchedule |  | 31 | 31 |  | 88.57% | 88.57% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A |  | 29 | 29 | 82.86% | 82.86% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah |  | Sudah | 2025-09-10 | 2025-09-29 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-13 | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-09 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -162 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-02 | 2025-10-21 | Sudah, Delay | 2025-09-09 | 2025-10-21 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-11-03 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | Segmen 1 20/05/2026 Segmen 2 8/06/2026 | Sudah | - | - | 2026-06-12 | Sudah | - | - |  | Belum | 2025-09-29 | #N/A | 2025-10-12 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 |  |  | Belum, Delay |  |  | 1. Lokasi galian ada di jalan raya, belum bisa dikerjakan karena ijin IPPJU belum terbit. | 0.9 | 0
| 88 | 320 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARBN02.1JE | BN02 PT Artha Citra Hutama | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 10695 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 11652 | 10434 |  | Jl. Pantai Indah Selatan, Komp Pergudangan Sentra Industri | 20589661159 | 20589661159 | 18559842936 | 1394120454 | 13941204531 | 3117567951 | 106950000 | 1000843350 | 100% | 7.511% | 75.11% | 16.8% | 0.5762% |  | 11652 | 11652 | 8346 | 1402 | 756 | 751 | 322 | 75 | [14 empty] | 10434 | 7990 | 1135 | 334 | 932 |  | 43 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1218 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14607330804 | 14607330804 | 14607330804 | 14607330804 |  | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-05-20 | AJC/2025/05/Q800/180 | 20589661160 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-26 | AJCPOV-2505076 | 20589661160 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-07-02 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/091 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-20 | BPMPO-2505189 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | #N/A | 2025-08-03 | #N/A | 2025-07-02 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/092 | 102 | 102 | Sudah, OnSchedule |  | 95 | 95 |  | 93.14% | 93.14% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-08-04 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A |  | 95 | 95 | 93.14% | 93.14% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-06-23 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-05-26 | Sudah | 2025-09-10 | 2025-10-14 | Sudah | Sudah | 2025-12-17 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-05-26 | 28 | 2026-03-10 |  |  |  | On Going | On Going | -270 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-02 | 2025-10-21 | Sudah, Delay | 2025-09-09 | 2025-10-21 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-10-29 | Sudah, Delay | 2025-09-29 | #N/A | 2026-02-08 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-04-27 | Sudah | - | - | 2026-05-07 | Sudah | - | - | 2026-05-12 | Sudah | 2026-01-12 | #N/A | 2026-01-25 | 2026-05-25 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | #N/A | Sudah | 2026-06-10 | Sudah, Delay | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 |  | 2026-06-19 | Sudah, Delay |  |  |  | 4.4 | 4
| 89 | 321 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NPPKAR036JE | P36 Daan Mogot (DN500) | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 6155 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 91.02% | -8.984% | 6459 | 6393 |  | Daan Mogot | 90555389652 | 90555389651 | 81597447721.8 | 3784693448.8 | 47308668110 | 30342474163 | 161612000 | 0 | 100% | 4.638% | 57.98% | 37.19% | 0.1981% |  | 6459 | 6459 |  |  |  |  | 378 |  |  |  | 60 | 6021 | [10 empty] | 6393 |  |  |  |  | 354 |  |  |  | 102 | 5937 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 66 |  | 2.03% | 28.68% | 15.1% | 0 | 91.02% | 1838546948.6028 | 25968498716.799 | 13670309697.1972 | 0 | 82419585534.6702 | 82419585534.6702 | 0 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | AJC/2025/05/Q800/111 | 23030864394 | Sudah, Delay | 2025-05-28 | AJCPOV-2505096 | 23030864394 | Sudah, Delay | 2025-04-28 | 2025-06-29 | 2025-06-19 | PR/BPM/KRN-HLR/2506/068 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-09 | BPMPO-2504036 | DJA | Sudah, Delay | 2025-04-28 | #N/A | 2025-06-08 | #N/A | 2025-06-20 | PR/BPM/KRN-HLR/2506/070 | 37 | 37 | Sudah, Delay | 2026-01-29 | 30 | 30 |  | 81.08% | 81.08% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-06-09 | #N/A | 2025-09-28 | #N/A | 2026-02-06 | 16 | 16 | 43.24% | 43.24% | Proses MOS > 50% | Sudah, Delay |  | 2025-04-28 | #N/A | 2025-07-27 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2023-07-05 | Sudah |  |  | Sudah | Sudah |  | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2023-07-05 | 663 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -232 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-07-01 | 2025-08-11 | Sudah, Delay | 2025-07-08 | 2025-08-11 | Sudah, Delay | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 2025-08-13 | Sudah, Delay | 2025-07-28 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-17 | #N/A | 2025-11-30 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-12-27 |  | 2025-12-27 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 4.63 | 4
| 90 | 322 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.4JE | B020 Citra 5 Tambahan | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 272 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 275 | 275 |  | Citra 5 | 505488651 | 505488650 | 455664730 | 32534585 | 325345847 | 95064298 | 2720000 | 50568928 | 100% | 7.14% | 71.4% | 20.86% | 0.5969% |  | 275 | 275 |  | 275 | [18 empty] | 275 |  | 275 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.35% |  |  | 100% | 0 | 67493727.686 | 0 | 0 | 507402315 | 507402315 | 507402315 | 507402315 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-06-10 | AJC/2025/06/Q800/216 | 505488651 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | AJCPOV-2506044 | 505488651 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-07-25 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/105 | Sudah, OnSchedule | 2025-08-14 | BPMPO-2505019 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-07-25 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/106 | 25 | 25 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-10 | 20 | 20 | BPMPO-2604211 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 2026-05-18 | 20 | 20 | 80% | 80% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-14 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-16 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-14 | -78 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -141 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-08-19 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | 2025-08-19 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-08-25 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | #N/A | 2025-11-16 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-01-30 | Sudah | - | - | 2026-02-06 | Sudah | - | - | 2026-02-08 | Sudah | 2025-11-03 | #N/A | 2025-11-16 | 2026-02-27 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | #N/A |  | 2026-03-12 | Sudah, Delay | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 |  | 2026-03-18 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 91 | 323 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.1JE | B020 Bitz Park | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 6362 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Daan Mogot | 12075777390 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1325327299 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-06-13 | AJC/2025/06/Q800/232 | 12075777391 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | AJCPOV-2506039 | 12075777391 |  | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-08-30 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/121 |  | 2025-09-16 | BPMPO-2505791 | DJA |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-08-02 | PR/BPM/KRN-HLR/2508/128 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | [9 empty] | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -242 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-08-19 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | 2025-10-21 | Sudah, Delay | 2025-10-13 | 2025-10-19 |  | Belum, Delay | 2025-10-27 | #N/A | 2026-02-08 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2026-01-05 | #N/A | 2026-01-18 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 |  |  | Belum, Delay |  | Cancel Karena Izin | Penolakan Warga | 3.23 | 3
| 92 | 324 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.2JE | B020 Distribusi Daan Mogot | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 5058 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 27.75% | -72.25% | 5219 | 3769 |  | Daan Mogot | 18074312563 | 18074312562 | 16289808074 | 985264382 | 12315804763 | 2921698929 | 67040000 | 0 | 100% | 6.048% | 75.6% | 17.94% | 0.4115% |  | 5219 | 5219 |  | 34 | 2735 | 1389 | 577 |  | 302 |  | 182 | [11 empty] | 3769 |  | 110 | 1397 | 1536 | 726 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1450 | [5 empty] | 27.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5015918573.3147 | 5015918573.3147 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-06-13 | AJC/2025/06/Q800/234 | 18081312563 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | AJCPOV-2506046 | 18081312563 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-07-30 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/110 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-07 | BPMPO-2506341 | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-07-25 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/109 | 126 | 126 | Sudah, OnSchedule |  | 100 | 100 |  | 79.37% | 79.37% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A |  | 100 | 100 | 79.37% | 79.37% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -77 | 2026-03-16 | Pemenuhan Data |  |  | On Going | On Going | -242 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-10-07 | Sudah, Delay | 2025-10-07 | 2025-10-20 | Sudah, Delay | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | #N/A | 2026-01-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-15 | #N/A | 2025-12-28 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 |  |  | Belum, Delay |  |  | 1. Lokasi galian ada di jalan raya, belum bisa dikerjakan karena ijin IPPJU belum terbit. 2. Ada perubahan metode pekerjaan dari manual boring menjadi HDD | 2.53 | 2
| 93 | 325 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.3JE | B020 Tanjung Pura | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 1242 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 87.38% | -12.62% | 1206 | 1189 |  | Tanjung Pura | 2502693494 | 2502693494 | 2255909634 | 176137552 | 1761375511 | 305976571 | 12420000 | 0 | 100% | 7.808% | 78.08% | 13.56% | 0.5506% |  | 1206 | 1206 |  | 402 | 799 | 5 | [16 empty] | 1189 |  | 400 | 789 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 17 | [5 empty] | 87.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186832939.4423 | 2186832939.4423 | 0 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-06-13 | AJC/2025/10/Q800/471 | 2502693494 | Sudah, OnSchedule | 2025-06-23 | AJCPOV-2511039 | 2502693494 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-07-30 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/114 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-17 | BPMPO-2505806 | DJA | Sudah, OnSchedule | 2025-07-28 | #N/A | 2025-09-07 | #N/A | 2025-07-25 | PR/BPM/KRN-HLR/2507/108 | 46 | 46 | Sudah, OnSchedule |  | 37 | 37 |  | 80.43% | 80.43% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-09-08 | #N/A | 2025-11-16 | #N/A |  | 37 | 37 | 80.43% | 80.43% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-07-28 | #N/A | 2025-10-26 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -77 | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -242 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-09-30 | 2025-10-07 | Sudah, Delay | 2025-10-07 | 2025-10-21 | Sudah, Delay | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2025-10-29 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-29 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-11-17 | #N/A | 2025-12-07 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.83 | 1
| 94 | 326 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.6JE | B006 CV Jakarta Mall Expressindo | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 350 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 81.68% | -18.32% | 360 | 300 |  | Jl. Kedoya Raya No.59 RT 01/RW 05 | 494384995 | 494384995 | 445738734 | 35979071 | 359790701 | 46468962 | 3500000 | 2107039 | 100% | 8.072% | 80.72% | 10.43% | 0.7852% |  | 360 | 360 | 250 | 110 | [18 empty] | 300 | 200 | 100 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 60 | [5 empty] | 81.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 403811050.9255 | 403811050.9255 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | AJC/2025/09/Q800/363 | 494384994.74 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | AJCPOV-2509021 | 494384994.74 | Sudah, Delay | 2025-08-25 | 2025-11-02 | 2025-10-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/163 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-16 | BPMPO-2506609 | PT Prima Artha Utama | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/164 | 20 | 20 | Sudah, Delay |  | 19 | 19 |  | 95% | 95% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A |  | 19 | 19 | 95% | 95% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-15 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-15 | -51 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -106 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-11-04 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 2025-10-24 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-01 | #N/A | 2026-01-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-06-22 | Sudah | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-22 | #N/A | 2026-01-04 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 |  |  | Belum, Delay |  |  | 1. Lokasi galian ada di jalan raya, belum bisa dikerjakan karena ijin IPPJU belum terbit. | 1.6 | 1
| 95 | 327 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB016.7JE | B016 PT Porto Indonesia | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 193 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 200 | 200 |  | Jl. Vikamas Selatan 1 | 491752264 | 491752264 | 443905012.2389 | 34439500.749 | 344395007.4899 | 56140504 | 8930000 | 2107039 | 100% | 7.758% | 77.58% | 12.65% | 2.012% |  | 200 | 200 | 200 | [19 empty] | 200 | 200 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 432025761 | 432025761 | 432025761 | 432025761 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | AJC/2025/09/Q800/371 | 491752263.32 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | AJCPOV-2509014 | 491752263.32 | Sudah, Delay | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/157 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-30 | BPMPO-2506907 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/159 | 46 | 46 | Sudah, Delay | 2026-04-15 | 41 | 41 | BPMPO-2604390 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-05-07 | 41 | 41 | 89.13% | 89.13% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-15 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-19 | Sudah | 2026-03-17 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-15 | -51 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -113 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-11-04 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-10-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-10-29 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-05 | Sudah | - | - | 2025-12-05 | Sudah | - | - | 2025-12-06 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2025-12-19 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-01-22 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-02-03 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.13 | 1
| 96 | 328 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB020.19JE | B020 Perumahan Kalideres Permai | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 95 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  | Jl. Kalideres Permai | 213781927 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8428155 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | AJC/2025/09/Q800/373 | 213781926.14 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | AJCPOV-2509008 | 213781926.14 |  | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-08 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/167 |  | 2025-10-16 | BPMPO-2506593 | PT.Shima Citra Selaras |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-08 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/168 | [10 empty] | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | [9 empty] | 9.Proses Penerbitan Izin |  |  | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-11-04 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-11-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 |  | Belum, Delay | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  | Sudah terpasang pipa jaringan & SR |  | 1.13 | 1
| 97 | 329 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.17JE | B019 Satpol PP Jakarta | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 92 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 0% | -100% | 100 | 0 |  | Jl. Rusun Flamboyan RT 01 RW 10 | 209411676 | 209411675 | 188750338.1 | 11686485.1 | 116864851 | 59279002 | 920000 | 2107039 | 100% | 6.192% | 61.92% | 31.41% | 0.4874% |  | 100 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 100 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-09-02 | AJC/2025/09/Q800/375 | 209411675.18 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | AJCPOV-2509009 | 209411675.18 | Sudah, Delay | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-11-01 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/178 | Sudah, Delay | 2025-11-05 | BPMPO-2507024 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, Delay | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-11-01 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/179 |  |  | Sudah, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | [6 empty] | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | BATAL / CANCEL | Sudah | 2025-10-15 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-15 | -51 | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-04 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-10-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  | Cancel Karena Izin | Penolakan Warga | 1.13 | 1
| 98 | 330 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB006.1JE | B006 Charles Kurniawan | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 183 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 93.26% | -6.738% | 332 | 174 |  | Komplek Green Garden Residence, Kedoya utara, Kebon Jeruk | 316355941 | 235332171 | 212192316 | 16700223 | 167002229 | 26659864 | 1830000 | 2107039 | 100% | 7.87% | 78.7% | 12.56% | 0.8624% |  | 332 | 332 | 332 | [19 empty] | 174 | 174 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 158 | [5 empty] | 93.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219475408.8521 | 219475408.8521 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-09-02 | AJC/2025/09/Q800/377 | 235332170.76 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | AJCPOV-2509010 | 235332170.76 | Sudah, Delay | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/155 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-14 | BPMPO-2506546 | PT Prima Artha Utama | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/156 | 10 | 10 | Sudah, Delay | 2025-11-06 | 10 | 10 | BPMPO-2506760 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-01-19 | 10 | 10 | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-15 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-15 | -51 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -113 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-11-04 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-10-24 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  |  | 1. GIS PAM tidak sesuai dengan lapangan. Sehingga perlu penambahan pipa tarikan untuk connect ke existing. 2. Material belum MOS semua 3, Belum dikerjakan karena panjang pipa pendek sehingga menunggu material lengkap terlebih dahulu | 1.13 | 1
| 99 | 331 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006.1JE | S006 Jiban | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 52 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 52 | 54 |  | Jl. Jiban No. 6 RT/RW 014/01 | 119843593 | 119843593 | 108018732 | 7113783 | 71137830 | 29247119 | 520000 | 21070387 | 100% | 6.586% | 65.86% | 27.08% | 0.4814% |  | 52 | 52 | 52 | [19 empty] | 54 | 54 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 155505758 | 155505758 | 155505758 | 155505758 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-09-02 | AJC/2025/09/Q800/380 | 119843592.52 | Sudah, Delay | 2025-09-19 | AJCPOV-2509033 | 119843592.52 | Sudah, Delay | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-10-08 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/165 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-05 | BPMPO-2507030 | PT Delima Anugrah Suplindo | Sudah, Delay | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-08 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/166 | 22 | 22 | Sudah, Delay | 2025-12-15 | 20 | 20 | BPMPO-2508031 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-01-17 | 20 | 20 | 90.91% | 90.91% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-15 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-01 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-15 | -51 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -113 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-11-04 | Sudah, Delay | 2025-11-04 | 2025-11-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-11-07 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-03-02 | Sudah | - | - | 2026-03-02 | Sudah | - | - | 2026-03-02 | Sudah | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 | 2026-03-10 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  | 2026-03-12 | Sudah, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  | 2026-03-18 | Sudah, Delay |  |  | Volume pekerjaan 52 meter, saat ini blm mulai Konstruksi karena pipa pendek sehingga menunggu material onsite semua. | 1.13 | 1
| 100 | 332 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARSN01.1JE | SN01 Benda Raya & Kemang Fight Gym | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 739 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 40.54% | -59.46% | 739 | 569 |  | Jl. Benda Raya No.20 RT/RW 011/004 | 1960724806 | 1960724806 | 1767844780 | 146250717 | 1462507165 | 144696898 | 14390000 | 4214078 | 100% | 8.273% | 82.73% | 8.185% | 0.814% |  | 739 | 739 | 389 | 350 | [18 empty] | 569 | 364 | 205 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 170 | [5 empty] | 40.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 794938300.8764 | 794938300.8764 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | AJC/2025/09/Q800/365 | 1960724805.8 | Sudah, Delay | 2025-09-15 | AJCPOV-2509019 | 1960724805.8 | Sudah, Delay | 2025-08-25 | 2025-11-02 | 2025-10-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/160 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-16 | BPMPO-2506592 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-10-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/162 | 76 | 76 | Sudah, Delay |  | 70 | 70 |  | 92.11% | 92.11% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A |  | 70 | 70 | 92.11% | 92.11% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-01 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -49 | 2026-03-16 | Pemenuhan Data |  |  | On Going | On Going | -207 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-11-04 | 2025-11-11 | Sudah, Delay | 2025-11-11 | 2025-11-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 2025-11-07 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-01 | #N/A | 2026-01-11 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-22 | #N/A | 2026-01-04 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 |  |  | Belum, Delay |  |  | 1. Belum mulai pekerjaan karena IPPJU & Crossing sungai belum keluar, pekerjaan bisa mulai jika IPPJU sudah terbit | 1.6 | 1
| 101 | 333 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NPPKAR036JE.1 | P36 Daan Mogot (DN500) Pemasangan EFM dan RTU | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 1 | ls | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 0% | -100% | 1 | 1 |  | Daan Mogot | 126204245 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-11-28 | AJC/2025/08/Q800/342 | 104448245 | Sudah, Delay | 2025-09-16 | AJCPOV-2509031 | 104448245 | Sudah, Delay | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 2025-06-19 | PR/BPM/KRN-HLR/2506/068 | Sudah, OnSchedule | 2025-07-09 | BPMPO-2504036 | DJA | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-08-21 | PR/BPM/KRN-HLR/2508/134 | 6 | 6 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-29 | 6 | 6 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 2026-02-06 | 6 | 6 | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-23 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 9.Proses Penerbitan Izin | Sudah | 2023-07-05 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah |  | Sudah |  | 9.Proses Penerbitan Izin | 2023-07-05 | 782 | 2026-03-16 |  |  |  | On Going | On Going | -214 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-10-28 | 2025-08-11 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-04 | 2025-08-11 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 2025-08-13 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | #N/A | 2025-12-14 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-01 | #N/A | 2025-12-14 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 |  |  | Belum, Delay |  |  | 1. Pekerjaan bisa dilakukan jika pekerjaan P36 Daat Mogot (DN500) selesai | 1.13 | 1
| 102 | 334 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARSN02.3JE | SN02 Rumah Wagub DKJ | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 2396 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 2426 | 2396 |  | JL.KARANG ASRI VII NO.1A BLOK C6 RT.013/RW.003 KEL. LEBAK BULUS, KEC. CILANDAK | 4182131005 | 4182131004 | 3770060004 | 270606252 | 2706062519 | 769431233 | 23960000 |  | 100% | 7.178% | 71.78% | 20.41% | 0.6355% |  | 2426 | 2436 | 664 | 36 |  | 1736 | [16 empty] | 2396 | 656 |  | 42 | 1698 | [21 empty] | 30 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4201949807 | 4201949807 | 4201949807 | 4201949807 |  | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2025-08-14 | AJC/2025/08/Q800/341 | 4182131005 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-16 | AJCPOV-2509030 | 4182131005 | Sudah, Delay | 2025-08-25 | 2025-11-02 | 2025-09-26 | PR/BPM/KRN-HLR/2509/146 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-14 | BPMPO-2506523 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2025-08-25 | #N/A | 2025-10-05 | #N/A | 2025-09-26 | PR/BPM/KRN-HLR/2509/147 | 38 | 38 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-13 | 38 | 38 | BPMPO-2507207 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-10-06 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 2025-11-24 | 37 | 37 | 97.37% | 97.37% | Proses MOS > 100% | Sudah, OnSchedule |  | 2025-08-25 | #N/A | 2025-11-30 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-09-09 | Sudah | 2025-10-09 | 2025-10-28 | Sudah | Sudah | 2025-12-17 | Sudah | 2026-04-02 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-09-09 | -15 | 2026-03-05 | Pemenuhan Data |  |  | On Going | On Going | -207 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-11-04 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 2025-10-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-01 | #N/A | 2026-02-08 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-01-12 | Sudah | - | - | 2026-02-11 | Sudah | - | - | 2026-02-22 | Sudah | 2026-01-22 | #N/A | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | #N/A |  | 2026-03-12 | Sudah, Delay | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 |  | 2026-03-18 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.53 | 2
| 103 | 335 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS017.1JE | S017 Copylast Blok K Cluster Lavender | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 585 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 546 | 527 |  | Jl. Jeruk Barat | 1011832705 | 1011832705 | 912140725 | 64927612 | 649276116 | 192086997 | 5850000 |  | 100% | 7.118% | 71.18% | 21.06% | 0.6413% |  | 546 | 546 | 460 | 86 | [18 empty] | 527 | 441 | 86 | [23 empty] | 19 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 644083278 | 644083278 | 644083278 | 644083278 |  | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 2025-09-01 | AJC/2025/09/Q800/366 | 1011832704.75 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-15 | AJCPOV-2509023 | 1011832704.75 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | 2025-11-30 | 2025-09-30 | PR/BPM/KRN-HLR/2509/149 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-14 | BPMPO-2506548 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | #N/A | 2025-11-09 | #N/A | 2025-09-30 | PR/BPM/KRN-HLR/2509/150 | 33 | 33 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-06 | 32 | 32 | BPMPO-2501516 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, OnSchedule | 2025-11-10 | #N/A | 2026-01-04 | #N/A | 2026-03-10 | 30 | 30 | 90.91% | 90.91% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-09-29 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-15 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-15 | -16 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -78 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-12-02 | 2025-10-31 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-09 | 2025-10-31 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-11-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | #N/A | 2026-02-08 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-02-06 | Sudah | - | - | 2026-01-28 | Sudah | - | - | 2026-02-08 | Sudah | 2026-01-19 | #N/A | 2026-02-01 | 2026-02-27 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | #N/A |  | 2026-03-12 | Sudah, Delay | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 |  | 2026-03-18 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.6 | 1
| 104 | 336 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS002.1JE | S002 PT Eka Boga Inti | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | TOK +90 Hari | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 78 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 27.07% | -72.93% | 100 | 1 |  | Jl. RS Fatmawati No 37F | 207134590 | 216965732 | 195541921 | 11942636 | 119426360 | 63392925 | 780000 |  | 100% | 6.107% | 61.07% | 32.42% | 0.3989% |  | 100 | 100 |  |  | 100 | [17 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | 99 | [5 empty] | 27.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58734215.3823 | 58734215.3823 | 0 | 0 |  | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 2025-09-01 | AJC/2025/09/Q800/369 | 216965732.31 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-15 | AJCPOV-2509015 | 216965732.31 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | 2025-11-30 | 2025-10-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/153 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-07 | BPMPO-2507054 | PT Delima Anugrah Suplindo | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | #N/A | 2025-11-09 | #N/A | 2025-10-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2510/154 | 32 | 32 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 29 | 29 |  | 90.62% | 90.62% | Proses PO > 100% | Sudah, Delay | 2025-11-10 | #N/A | 2026-01-04 | #N/A | 2026-04-10 | 29 | 29 | 90.62% | 90.62% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-09-29 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-01 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-06 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-13 | -14 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -78 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-12-02 | 2025-11-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-09 | 2025-11-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-11-07 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | #N/A | 2026-01-18 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | - | - |  | Belum | 2025-12-29 | #N/A | 2026-01-11 |  | Belum, Delay | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A |  |  | Belum, Delay | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 |  |  | Belum, Delay |  |  | 1. GIS PAM tidak sesuai dengan lapangan. Sehingga perlu penambahan pipa tarikan untuk connect ke existing. 2, Belum dikerjakan karena menunggu izin keluar 3. Material belum MOS semua | 0.9 | 0
| 105 | 337 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.18JE | B020 Jl.Cendrawasih 7 | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 833 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 981 | 856 |  | Jl. Cendrawasih 7 RT/RW 006/06 | 996536617 | 996536616 | 898606231 | 59242714 | 592427137 | 238606380 | 8330000 |  | 100% | 6.593% | 65.93% | 26.55% | 0.927% |  | 981 | 981 | 871 | 110 | [18 empty] | 856 | 746 | 110 | [23 empty] | 125 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 985527340 | 985527340 | 985527340 | 985527340 |  | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 2025-08-17 | AJC/2025/08/Q800/344 | 996536616 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-15 | AJCPOV-2509020 | 996536616 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | 2025-11-30 | 2025-09-19 | PR/BPM/KRN-HLR/2509/142 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-26 | BPMPO-2506147 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | #N/A | 2025-11-09 | #N/A | 2025-09-19 | PR/BPM/KRN-HLR/2509/143 | 36 | 36 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 36 | 36 | BPMPO-2508146 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-11-10 | #N/A | 2026-01-04 | #N/A | 2026-05-14 | 36 | 36 | 100% | 100% | Selesai MOS = 100% | Sudah, Delay |  | 2025-09-29 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-15 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-15 | -16 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -78 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-12-02 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-09 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-10-22 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | #N/A | 2026-02-08 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2026-03-02 | Sudah | - | - | 2026-03-05 | Sudah | - | - | 2026-03-06 | Sudah | 2026-01-19 | #N/A | 2026-02-01 | 2026-03-10 | Sudah, Delay | - | - |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | #N/A |  | 2026-03-12 | Sudah, Delay | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 |  | 2026-03-18 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.6 | 1
| 106 | 338 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB018.1JE | B018 Jl. Puspa 5 | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 285 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 310 | 310 |  | Jl. Puspa 5 RT 011 RW 012, Kelurahan Cengkareng Timur | 433691056 | 433691055 | 390995095 | 27752849 | 277528482 | 82863764 | 2850000 |  | 100% | 7.098% | 70.98% | 21.19% | 0.7289% |  | 310 | 310 | 310 | [19 empty] | 310 | 310 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 471574655 | 471574655 | 471574655 | 471574655 |  | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 2025-08-17 | AJC/2025/08/Q800/346 | 433691055 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-15 | AJCPOV-2509018 | 433691055 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | 2025-11-30 | 2025-09-18 | PR/BPM/KRN-HLR/2509/137 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-26 | BPMPO-2506157 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | #N/A | 2025-11-09 | #N/A | 2025-09-18 | PR/BPM/KRN-HLR/2509/139 | 21 | 21 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-17 | 20 | 20 | BPMPO-2502601 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-11-10 | #N/A | 2026-01-04 | #N/A | 2026-03-10 | 20 | 20 | 95.24% | 95.24% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-09-29 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-15 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-15 | -16 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -78 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-12-02 | 2025-10-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-09 | 2025-10-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-11-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | #N/A | 2026-01-18 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-15 | Sudah | - | - | 2025-12-15 | Sudah | - | - | 2025-12-15 | Sudah | 2025-12-29 | #N/A | 2026-01-11 | 2025-12-19 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A |  | 2026-01-22 | Sudah, Delay | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 |  | 2026-02-06 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 107 | 339 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS017.3JE | S017 Arman Setiawan Tanudjaja | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 36 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 39 | 39 |  | JL.KEMBANG KENCANA NO.165 166 167, KELURAHAN MERUYA UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN | 76222944 | 76222943 | 68704994 | 4048382 | 40483812 | 23812800 | 360000 |  | 100% | 5.892% | 58.92% | 34.66% | 0.524% |  | 39 | 39 | 39 | [19 empty] | 39 | 39 | [24 empty] | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 96737368 | 96737368 | 96737368 | 96737368 |  | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 2025-09-02 | AJC/2025/09/Q800383 | 76222943 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-15 | AJCPOV-2509022 | 76222943 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | 2025-11-30 | 2025-09-18 | PR/BPM/KRN-HLR/2509/140 | Sudah, OnSchedule | 2025-09-26 | BPMPO-2506151 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-09-29 | #N/A | 2025-11-09 | #N/A | 2025-09-18 | PR/BPM/KRN-HLR/2509/141 | 20 | 20 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-17 | 18 | 18 | BPMPO-2508223 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-11-10 | #N/A | 2026-01-04 | #N/A | 2026-02-11 | 18 | 18 | 90% | 90% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-09-29 | #N/A | 2025-12-28 | #N/A | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-11-21 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-01-27 | 10.Izin Terbit | 2025-11-21 | -53 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -78 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-12-02 | 2025-10-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-09 | 2025-10-21 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-11-03 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | #N/A | 2026-01-18 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-10 | Sudah | - | - | 2025-12-10 | Sudah | - | - | 2025-12-11 | Sudah | 2025-12-29 | #N/A | 2026-01-11 | 2025-12-19 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | #N/A |  | 2026-01-22 | Sudah, Delay | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 |  | 2026-02-06 | Sudah, Delay |  |  |  | 0.9 | 0
| 108 | 340 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB014.1JE | Infil B014 PT Pacific Ixintraco | 2026-04-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | Bisa TOK | Ervin Yanuar | Pipa | PMO 1 | 399 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 62.95% | 100% | 100% | 0% | 403 | 403 |  | Jl. Balongan Baru Utara RT.009 Rw.03 Semanan RW.14, Kalideres | 457998021 | 454008021 | 409016235 | 30562379 | 305623784 | 72830072 |  |  | 100% | 7.472% | 74.72% | 17.81% | 0% |  | 403 | 403 | 403 | [19 empty] | 403 | 403 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 461103509 | 461103509 | 461103509 | 461103509 |  | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-09-16 | AJC/2025/09/Q800/400 | 457998020.85 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-14 | AJCPOV-2510014 | 457998020.85 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | 2025-12-28 | 2025-09-17 | PR/BPM/KRN-HLR/2509/136 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-10 | BPMPO-2506476 | PT.Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | #N/A | 2025-12-07 | #N/A | 2025-09-18 | PR/BPM/KRN-HLR/2509/138 | 21 | 21 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-17 | 20 | 20 | BPMPO-2508225 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-12-08 | #N/A | 2026-02-15 | #N/A | 2026-02-28 | 20 | 20 | 95.24% | 95.24% | Proses MOS > 100% | Sudah, Delay |  | 2025-10-27 | #N/A | 2026-01-25 | #N/A | 9.Proses Penerbitan Izin | 10.Izin Terbit | Sudah | 2025-10-15 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-02 | Sudah | Sudah | 2025-12-22 | Sudah | 2026-04-30 | 9.Proses Penerbitan Izin | 2025-10-15 | 12 | 2026-03-16 |  |  |  | Sudah Terbit | Selesai | -50 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay | 2025-12-30 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-06 | 2025-10-20 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2025-10-22 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | #N/A | 2026-03-15 | #N/A |  | Belum, Delay | - | - | 2025-12-03 | Sudah | - | - | 2025-12-03 | Sudah | - | - | 2025-12-05 | Sudah | 2026-02-23 | #N/A | 2026-03-08 | 2025-12-10 | Sudah, OnSchedule | - | - |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | #N/A |  | 2026-01-22 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  | 2026-02-04 | Sudah, OnSchedule |  |  |  | 1.83 | 1
| 108 | 341 | SPAM Jatiluhur Hilir | NPP23JTA B02 | B2 - Ancol DN800 | 2026-10-01 | MS | Trunk Main |  |  |  | PMO 2 | 3250 | m | Proses Konstruksi | MC-0 | 53.01% | 67.51% | 6.181% | -61.33% | 0 | 0 |  | Jl. Lodan Raya, Kel. Ancol, Kec. Pademangan | 116190335817 | 116190335816 | 104692280014 | 3923161508 | 65386025129 | 35218593377 | 164500000 |  | 100% | 3.747% | 62.46% | 33.64% | 0.1571% |  |  | 3105.7 | [12 empty] | 3105.7 | [7 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 6.181% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7182169360.7269 | 7182169360.7269 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2023-11-10 | AJC/2025/07/Q800/260 | 120152121179.66 | Sudah, OnSchedule | 2023-11-20 | AJCPOV-2507014 | 120152121179.66 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-03 | 2026-03-29 | 2024-01-15 | PR/BPM/JTLBarat/2401/0005 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-28 | sudah | PT. KMU Konstruksi Indonesia | Sudah, OnSchedule | 2025-11-03 | 2026-05-16 | 2025-12-21 | 2026-05-30 | 2023-12-29 | PR/BPM/JTLBarat/2312/0053 | 78 | 78 | Sudah, OnSchedule |  | 78 | 78 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-05-30 | 2026-06-28 | 2026-06-14 |  | 60 | 60 | 76.92% | 76.92% | Proses MOS > 100% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-04-26 | 2026-06-10 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | [10 empty] | 7.Proses Rekomtek |  |  | 2024-05-22 |  | Proses Rekomtek | Pemenuhan Data |  | Terlambat | -60 | Ahead |  |  | 2026-03-16 | 2026-01-27 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-01-28 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-06 | 2026-01-28 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 2026-02-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-27 | 2026-06-17 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-28 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 3.5 | 3
| 108 | 342 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.PNAJT151JR1 | IBP Basura | 2026-10-01 | MS | Pumping Station |  |  |  | PMO 2 | 2000 | lps | Proses Konstruksi | Kick Off Meeting | 38.58% | 57.74% | 0% | -57.74% | 0 | 0 |  | JL. JEND. BASUKI RACHMAT | 73854573626 | 73854573626 | 66535651915 | 3766168977 | 62769482938 |  |  |  | 100% | 5.66% | 94.34% | 0% | 0% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | AJC/2025/11/Q800/507 | 17840736171.9 | Sudah, Delay | 2025-12-08 | AJCPOV-2512021 | 17840736171.9 | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-29 | 2026-02-04 | PR/BPM/TM/2604/0001 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-13 | BPMPO-2605432 | PT Jagat Konstruksi Abdipersada | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-16 | 2025-12-21 | 2026-05-30 | 2026-02-03 | PR/BPM/JTLBARAT/2602/0001 | 148 | 148 | Sudah, Delay |  | 130 | 130 |  | 87.84% | 87.84% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-05-30 | 2026-06-28 | 2026-06-14 |  | 6 | 6 | 4.054% | 4.054% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-04-26 | 2026-06-10 | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | [10 empty] | 1.Persiapan Dokumen | [5 empty] | Menunggu Jadwal Expose/Survey |  | Terlambat | -60 | Delay |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-05-20 | Sudah, Delay | 2026-04-06 | 2026-05-20 | Sudah, Delay | 2026-04-13 | 2026-04-19 |  | Belum, Delay | 2026-04-27 | 2026-06-17 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-28 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 3.5 | 3
| 108 | 343 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA03 | Mangga Dua DN400 | 2026-10-01 | MS | Koneksi BV |  |  |  | PMO 1 | 1 | unit | Proses Konstruksi | Proses MOS | 51.49% | 65.94% | 7.028% | -58.91% | 0 | 0 |  | Jembatan Mangga Dua , Diameter 400 mm | 4190030534 | 4190030534 | 3776654758 | 235176103 | 2351761030 | 1171024465 | 18693160 |  | 100% | 6.227% | 62.27% | 31.01% | 0.495% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 7.028% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2026-02-23 | AJC/2026/02/Q800/88 |  | Sudah, Delay | 2026-03-05 | AJCPOV-2603008 |  | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-29 | 2026-04-12 | PR/BPM/JTLBarat/2603/0252 | Sudah, Delay | 2026-05-22 | BPMPO-2605705 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-16 | 2025-12-21 | 2026-05-30 | 2026-03-12 | PR/BPM/JTLBarat/2603/0253 | 45 | 45 | Sudah, Delay |  | 40 | 40 |  | 88.89% | 88.89% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-05-30 | 2026-06-28 | 2026-06-14 |  | 17 | 17 | 37.78% | 37.78% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-04-26 | 2026-06-10 | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | [10 empty] | 1.Persiapan Dokumen |  |  |  | Menunggu Jadwal Survey |  |  |  | Terlambat | -60 | Delay |  |  | 2026-03-16 | sudah | Sudah, Delay | 2026-03-30 |  | Belum, Delay | 2026-04-06 |  | Belum, Delay | 2026-04-13 | 2026-04-19 |  | Belum, Delay | 2026-04-27 | 2026-06-17 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-28 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 3.5 | 3
| 108 | 344 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA04 | Mangga Besar DN300 | 2026-10-01 | MS | Koneksi BV |  |  |  | PMO 1 | 1 | unit | Proses Konstruksi | Proses MOS | 47.41% | 63.1% | 4.658% | -58.44% | 0 | 0 |  | Jembatan Mangga Besar, Diameter 300 mm | 3505797266 | 3505797266 | 3160569773 | 223973281 | 2239732810 | 674725663 | 22138019 |  | 100% | 7.086% | 70.86% | 21.35% | 0.7004% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 4.658% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2026-02-23 | AJC/2026/02/Q800/91 |  | Sudah, Delay | 2026-03-10 | AJCPOV-2603031 |  | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-29 | 2026-04-09 | PR/BPM/JTLBarat/2603/0253 | Sudah, Delay | 2026-05-22 | BPMPO-2605703 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-16 | 2025-12-21 | 2026-05-30 | 2026-04-09 | PR/BPM/JTLBarat/2604/0262 | 44 | 44 | Sudah, Delay |  | 40 | 40 |  | 90.91% | 90.91% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-05-30 | 2026-06-28 | 2026-06-14 |  | 16 | 16 | 36.36% | 36.36% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-04-26 | 2026-06-10 | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | [10 empty] | 1.Persiapan Dokumen |  |  |  | Menunggu Jadwal Survey |  |  |  | Terlambat | -60 | Delay |  |  | 2026-03-16 | sudah | Sudah, Delay | 2026-03-30 |  | Belum, Delay | 2026-04-06 |  | Belum, Delay | 2026-04-13 | 2026-04-19 |  | Belum, Delay | 2026-04-27 | 2026-06-17 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-28 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 3.5 | 3
| 108 | 345 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA05 | Samanhudi DN400 | 2026-10-01 | MS | Koneksi BV |  |  |  | PMO 1 | 1 | unit | Proses Konstruksi | Proses MOS | 56.15% | 69.18% | 6.97% | -62.21% | 0 | 0 |  | Jembatan Jln KH Samanhudi | 2701873397 | 2701873396 | 2436415312 | 128346721 | 1283467202 | 1001441389 | 23160000 |  | 100% | 5.268% | 52.68% | 41.1% | 0.9506% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 6.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2026-02-23 | AJC/2026/02/Q800/93 |  | Sudah, Delay | 2026-03-10 | AJCPOV-2603015 |  | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-29 | 2026-04-13 | PR/BPM/JTLBarat/2604/0263 | Sudah, Delay | 2026-05-22 | BPMPO-2506706 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-16 | 2025-12-21 | 2026-05-30 | 2026-04-13 | PR/BPM/JTLBarat/2604/0264 | 46 | 46 | Sudah, Delay |  | 42 | 42 |  | 91.3% | 91.3% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-05-30 | 2026-06-28 | 2026-06-14 |  | 13 | 13 | 28.26% | 28.26% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-04-26 | 2026-06-10 | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | [10 empty] | 1.Persiapan Dokumen |  |  |  | Menunggu Jadwal Survey |  |  |  | Terlambat | -60 | Delay |  |  | 2026-03-16 | sudah | Sudah, Delay | 2026-03-30 |  | Belum, Delay | 2026-04-06 |  | Belum, Delay | 2026-04-13 | 2026-04-19 |  | Belum, Delay | 2026-04-27 | 2026-06-17 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-28 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 3.5 | 3
| 108 | 346 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA06 | Kwitang 1 DN400 | 2026-10-01 | MS | Koneksi BV |  |  |  | PMO 1 | 1 | unit | Proses Konstruksi | Proses MOS | 52.16% | 66.4% | 4.581% | -61.82% | 0 | 0 |  | Jembatan Kwitang 1, Diameter 400 mm | 3727915906 | 3727915904 | 3360359055.2157 | 204640467 | 2046404666.0557 | 1090380769 | 18933153.16 |  | 100% | 6.09% | 60.9% | 32.45% | 0.5634% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 4.581% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2026-02-23 | AJC/2026/02/Q800/95 |  | Sudah, Delay | 2026-03-10 | AJCPOV-2603016 |  | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-29 | 2026-04-13 | PR/BPM/JTLBarat/2604/0265 | Sudah, Delay | 2026-05-22 | BPMPO-2605707 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-16 | 2025-12-21 | 2026-05-30 | 2026-04-13 | PR/BPM/JTLBarat/2604/0266 | 51 | 51 | Sudah, Delay |  | 48 | 48 |  | 94.12% | 94.12% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-05-30 | 2026-06-28 | 2026-06-14 |  | 12 | 12 | 23.53% | 23.53% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-04-26 | 2026-06-10 | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | [10 empty] | 1.Persiapan Dokumen |  |  |  | Menunggu Jadwal Survey |  |  |  | Terlambat | -60 | Delay |  |  | 2026-03-16 | sudah | Sudah, Delay | 2026-03-30 |  | Belum, Delay | 2026-04-06 |  | Belum, Delay | 2026-04-13 | 2026-04-19 |  | Belum, Delay | 2026-04-27 | 2026-06-17 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-28 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 3.5 | 3
| 108 | 347 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA11 | Kp Melayu Besar DN400 | 2026-10-01 | MS | Koneksi BV |  |  |  | PMO 1 | 1 | unit | Proses Konstruksi | Proses MOS | 58% | 70.46% | 5.261% | -65.2% | 0 | 0 |  | Jembatan Kampung Melayu, Diameter 600 mm | 7763044097 | 7763044097 | 6995811604 | 340045901 | 3400459009 | 3234335934 | 20970760 |  | 100% | 4.861% | 48.61% | 46.23% | 0.2998% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 5.261% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2026-02-23 | AJC/2026/02/Q800/97 |  | Sudah, Delay | 2026-03-10 | AJCPOV-2603021 |  | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-29 | 2026-04-28 18:23 | PR/BPM/JTLBarat/2604/0281 | Sudah, Delay | 2026-05-22 | BPMPO-2605704 | CRCC | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-16 | 2025-12-21 | 2026-05-30 | 2026-04-28 | PR/BPM/JTLBarat/2604/0281 | 58 | 58 | Sudah, Delay |  | 56 | 56 |  | 96.55% | 96.55% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-05-30 | 2026-06-28 | 2026-06-14 |  | 11 | 11 | 18.97% | 18.97% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-04-26 | 2026-06-10 | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | [10 empty] | 1.Persiapan Dokumen |  |  |  | Menunggu Jadwal Survey |  |  |  | Terlambat | -60 | Delay |  |  | 2026-03-16 | sudah | Sudah, Delay | 2026-03-30 |  | Belum, Delay | 2026-04-06 |  | Belum, Delay | 2026-04-13 | 2026-04-19 |  | Belum, Delay | 2026-04-27 | 2026-06-17 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-28 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 3.5 | 3
| 108 | 348 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT051 | PC 051 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 1020 | m |  | MC-0 | 97.81% | 99.33% | 6.569% | -92.76% | 1074 | 0 |  | KELURAHAN RAWE TERATE, KECAMATAN CAKUNG | 1611907405 | 1611907405 | 1453179644 | 97432535 | 974325346 | 371221763 | 10200000 |  | 100% | 6.705% | 67.05% | 25.55% | 0.7019% |  | 1074 | 1074 | 971 | 17 | 43 | 41 | 2 | [15 empty] | 0 | [25 empty] | 1074 | [5 empty] | 6.569% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-29 | 2026-01-25 | 2025-10-16 | AJC/2025/10/Q800/429 | 1611907405 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | AJCPOV-2510029 | 1611907405 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-03-29 | 2026-01-28 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0052 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-06 |  | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-20 | 2026-03-08 | 2026-06-03 | 2026-01-28 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0053 | 63 | 63 | Sudah, OnSchedule |  | 59 | 59 |  | 93.65% | 93.65% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-03-09 | 2026-06-03 | 2026-05-10 | 2026-07-15 |  | 27 | 27 | 42.86% | 42.86% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2026-01-26 | 2026-06-11 | 2026-04-26 | 2026-07-11 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-01-13 | Sudah | 2026-03-05 | [6 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -60 | Delay |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-04-06 | Sudah, Delay | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 2026-04-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-27 | 2026-07-18 | 2026-05-31 | 2026-09-04 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-06-03 | 2026-09-05 | 2026-06-08 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-09-22 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-07-03 |  | 2026-07-03 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.87 | 1
| 108 | 349 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT054 | PC 054 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 59661 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.84% | 100% | 3.769% | -96.23% | 0 | 0 |  | PC 054 KELURAHAN JATINEGARA, PENGGILINGAN, RAWATERATE, CAKUNG BARAT KECAMATAN CAKUNG | 108263184306 | 108263184306 | 97596672167.3167 | 3971646666 | 66194111088.3167 | 26802534413 | 628380000 |  | 100% | 4.069% | 67.82% | 27.46% | 0.6439% |  |  | 38736 | 10213 | 12328 | 9298 | 1354 | 3400 | 1691 | 150 |  | 302 | [11 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 3.769% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-10-20 | AJC/2025/10/Q800/436 | 108263184306 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511013 | 108263184306 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | PR/BPM/JTLBarat/2512/0105 | Sudah, Delay | 2026-03-04 |  | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2026-05-22 | 2025-12-07 | 2026-06-05 | 2025-12-11 | PR/BPM/JTLBarat/2512/0106 | 153 | 153 | Sudah, Delay |  | 150 | 150 |  | 98.04% | 98.04% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-08 | 2026-06-05 | 2026-03-29 | 2026-06-30 |  | 35 | 35 | 22.88% | 22.88% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-10-27 | 2026-05-27 | 2025-12-28 | 2026-06-26 | 8.Rekomtek Terbit | 8.Rekomtek Terbit |  | 2025-11-21 | Sudah | 2026-01-28 | 2026-02-18 | [5 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -179 | Delay |  |  | 2025-11-17 | 2025-09-24 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-01 | 2026-04-06 | Sudah, Delay | 2025-12-08 | 2026-04-06 | Sudah, Delay | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2026-04-21 | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-07-03 | 2026-05-24 | 2026-09-10 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-28 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 5.6 | 5
| 108 | 350 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT069 | PC 069 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 12891 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.77% | 100% | 4.568% | -95.43% | 0 | 0 |  | PC 069 KELURAHAN CAKUNG BARAT, SUKAPURA, KECAMATAN CAKUNG, CILINCING | 41835326266 | 41835326265 | 37707513212 | 1716509758 | 21456371974 | 14352691480 | 181940000 |  | 100% | 4.552% | 56.9% | 38.06% | 0.4825% |  |  | 11935 | 3559 | 2159 | 887 | 1481 | 51 | 38 | 4 |  | 3756 | [11 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 4.568% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-10-20 | AJC/2025/10/Q800/433 | 41835326266 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | AJCPOV-2510039 | 41835326266 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2025-12-28 | 2026-01-19 | PR/BPM/JTLBarat/2512/0123 | Sudah, Delay | 2026-03-05 07:00 | BPMPO-2601182 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2026-05-22 | 2025-12-07 | 2026-06-05 | 2026-01-19 | PR/BPM/JTLBarat/2512/0122 | 120 | 120 | Sudah, Delay |  | 117 | 117 |  | 97.5% | 97.5% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-08 | 2026-06-05 | 2026-03-29 | 2026-06-30 |  | 24 | 24 | 20% | 20% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-10-27 | 2026-05-06 | 2026-01-25 | 2026-06-05 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-04 | Sudah | 2026-02-04 | [6 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -151 | Delay |  |  | 2025-12-15 | 2025-11-06 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | 2026-04-06 | Sudah, Delay | 2026-01-05 | 2026-04-06 | Sudah, Delay | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2026-04-21 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-07-03 | 2026-05-24 | 2026-09-10 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-28 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.67 | 4
| 108 | 351 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT070 | PC 070 Paket Pertama | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 10122 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.64% | 100% | 5.784% | -94.22% | 0 | 0 |  | PC 070 KELURAHAN CAKUNG TIMUR, ROROTAN, UJUNG MENTENG KECAMATAN CAKUNG, CILINCING | 16449980828 | 16449980828 | 14834689214 | 1065809734 | 10658097332 | 2960562148 | 150220000 |  | 100% | 7.185% | 71.85% | 19.96% | 1.013% |  |  | 3579.7 | 2499.5 | 824 | 256.2 | [17 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 5.784% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-10-20 | AJC/2025/10/Q800/437 | 16449980828 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | AJCPOV-2510038 | 16449980828 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2025-12-28 | 2026-01-23 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0146 | Sudah, Delay | 2026-03-05 07:00 |  | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2026-05-22 | 2025-12-07 | 2026-06-05 | 2026-01-23 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0147 | 118 | 118 | Sudah, Delay |  | 115 | 115 |  | 97.46% | 97.46% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-08 | 2026-06-05 | 2026-03-29 | 2026-06-30 |  | 57 | 57 | 48.31% | 48.31% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-10-27 | 2026-05-06 | 2026-01-25 | 2026-06-05 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-11-03 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -151 | Delay |  |  | 2025-12-15 | 2025-11-06 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-01-05 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2026-04-06 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-07-03 | 2026-05-24 | 2026-09-10 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-28 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.67 | 4
| 108 | 352 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT070.1 | PC 070 Paket Kedua | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 18612 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.71% | 100% | 5.425% | -94.57% | 0 | 0 |  | PC 070 KELURAHAN CAKUNG TIMUR, ROROTAN, UJUNG MENTENG KECAMATAN CAKUNG, CILINCING | 31758437828 | 31758437827 | 28640748673 | 1666362964 | 20829537040 | 5846728669 | 298120000 |  | 100% | 5.818% | 72.73% | 20.41% | 1.041% |  |  | 4620.1 | 4496.3 | 89.8 | 34 | [17 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 5.425% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-12-08 | AJC/2025/12/Q800/606 | 31758437828 | Sudah, Delay | 2025-12-22 | AJCPOV-2512061 | 31758437828 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2025-12-28 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0176 | Sudah, Delay | 2026-03-05 07:00 |  | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2026-05-22 | 2025-12-07 | 2026-06-05 | 2026-02-11 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0177 | 149 | 149 | Sudah, Delay |  | 139 | 139 |  | 93.29% | 93.29% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-08 | 2026-06-05 | 2026-03-29 | 2026-06-30 |  | 66 | 66 | 44.3% | 44.3% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-10-27 | 2026-05-06 | 2026-01-25 | 2026-06-05 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-19 | Sudah | 2026-02-04 | 2026-02-18 | [5 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -151 | Delay |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-28 | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-01-05 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2026-04-15 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-07-03 | 2026-05-24 | 2026-09-10 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-28 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.67 | 4
| 108 | 353 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJT70JR.1 | Jl. Malaka 1, Jl. Malaka 2, Jl. Malaka 3, & Jl. Rorotan 11 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 1818 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.86% | 100% | 7.363% | -92.64% | 1681.3 | 0 |  | JL. MALAKA 1, JL. MALAKA II, JL. MALAKA III, & JL. ROROTAN XI | 26670132107 | 26670132106 | 24031968521 | 653882903 | 13077658050 | 10251764368 | 48663200 |  | 100% | 2.721% | 54.42% | 42.66% | 0.2025% |  | 1681.3 | 1681.3 | [9 empty] | 1681.3 | [10 empty] | 0 | [25 empty] | 1681.3 | [5 empty] | 7.363% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-12-08 | AJC/2025/12/Q800/614 | 26670132107 | Sudah, Delay | 2025-12-22 | AJCPOV-2512058 | 26670132107 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2025-12-28 | 2026-01-28 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0178 | Sudah, Delay | 2026-03-04 |  | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2026-05-22 | 2025-12-07 | 2026-06-05 | 2026-01-28 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0179 | 73 | 73 | Sudah, Delay |  | 71 | 71 |  | 97.26% | 97.26% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-08 | 2026-06-05 | 2026-03-29 | 2026-06-30 |  | 21 | 21 | 28.77% | 28.77% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-10-27 | 2026-05-08 | 2026-01-25 | 2026-06-07 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2026-01-14 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -151 | Delay |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-28 | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-01-05 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2026-04-07 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-07-03 | 2026-05-24 | 2026-08-28 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-08-29 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-15 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-09-20 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.67 | 4
| 108 | 354 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJT70JR4 | Jl. Rorotan 9 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 660 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.87% | 100% | 4.874% | -95.13% | 659.5 | 0 |  | JL. ROROTAN IX | 3196946622 | 3196946622 | 2881585360 | 75209213 | 1504184252 | 1287527095 | 14664800 |  | 100% | 2.61% | 52.2% | 44.68% | 0.5089% |  | 659.5 | 659.5 | [6 empty] | 659.5 | [13 empty] | 0 | [25 empty] | 659.5 | [5 empty] | 4.874% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-12-08 | AJC/2025/12/Q800/608 | 3196946622 | Sudah, Delay | 2026-01-06 | AJCPOV-2512060 | 3196946622 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2025-12-28 | 2026-02-09 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0206 | Sudah, Delay | 2026-03-04 |  | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2026-05-22 | 2025-12-07 | 2026-06-05 | 2026-02-09 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0207 | 44 | 44 | Sudah, Delay |  | 39 | 39 |  | 88.64% | 88.64% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-08 | 2026-06-05 | 2026-03-29 | 2026-06-30 |  | 8 | 8 | 18.18% | 18.18% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-10-27 | 2026-05-08 | 2026-01-25 | 2026-06-07 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2026-01-14 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -151 | Delay |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-28 | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-01-05 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2026-04-07 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-07-03 | 2026-05-24 | 2026-08-28 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-08-29 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-15 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-09-20 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.67 | 4
| 108 | 355 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJT70JR6 | Menteng Metropolitan - Tambun Rengas | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 1813 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.88% | 100% | 5.332% | -94.67% | 1800 | 0 |  | Menteng Metropolitan Ke Tambun Rengas (Connect dgn JGC) | 6927006818 | 6927006818 | 6242448870 | 151041410 | 3020828193 | 3051384467 | 19194800 |  | 100% | 2.42% | 48.39% | 48.88% | 0.3075% |  | 1800 | 1800 | [6 empty] | 1800 | [13 empty] | 0 | [25 empty] | 1800 | [5 empty] | 5.332% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-12-29 | AJC/2025/12/Q800/644 | 6927006818 | Sudah, Delay | 2026-01-27 | AJCPOV-2601035 | 6927006818 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2025-12-28 | 2026-02-10 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0214 | Sudah, Delay | 2026-03-05 07:00 | BPMPO-2601183 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2026-05-22 | 2025-12-07 | 2026-06-05 | 2026-02-10 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0215 | 55 | 55 | Sudah, Delay |  | 53 | 53 |  | 96.36% | 96.36% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-08 | 2026-06-05 | 2026-03-29 | 2026-06-30 |  | 10 | 10 | 18.18% | 18.18% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-10-27 | 2026-05-08 | 2026-01-25 | 2026-06-07 | 8.Rekomtek Terbit | 8.Rekomtek Terbit |  | 2025-12-19 | Sudah | 2026-01-30 | 2026-02-18 | [5 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -151 | Delay |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-28 | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-01-05 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2026-04-07 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-07-03 | 2026-05-24 | 2026-08-28 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-08-29 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-15 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-09-20 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.67 | 4
| 108 | 356 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT073 | PC 073 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 1953 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.72% | 100% | 8.448% | -91.55% | 758.5 | 0 |  | PC 073 KELURAHAN SEMPER BARAT, TUGU UTARA, KECAMATAN CILINCING | 4118143290 | 4118143289 | 3714055486 | 206837534 | 2068375338 | 1398312614 | 40530000 |  | 100% | 5.569% | 55.69% | 37.65% | 1.091% |  | 758.5 | 713.5 | 597 |  | 93.5 | 18 |  | 5 | [14 empty] | 0 | [25 empty] | 758.5 | [5 empty] | 8.448% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 2025-10-20 | AJC/2025/10/Q800/439 | 4118143290 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-27 | AJCPOV-2511041 | 4118143290 | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-03-01 | 2026-02-06 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0204 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-06 |  | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-05-20 | 2026-02-08 | 2026-06-03 | 2026-02-06 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0205 | 123 | 123 | Sudah, OnSchedule |  | 122 | 122 |  | 99.19% | 99.19% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-02-09 | 2026-06-03 | 2026-05-03 | 2026-06-17 |  | 46 | 46 | 37.4% | 37.4% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-12-29 | 2026-05-14 | 2026-03-29 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-19 | Sudah | 2026-02-26 | [6 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-04-13 | Sudah, Delay | 2026-03-02 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-04-15 | Sudah, Delay | 2026-03-30 | 2026-06-20 | 2026-05-24 | 2026-09-04 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-09-05 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-22 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-09-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 2.57 | 2
| 108 | 357 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT074 | PC 074 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 2201 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.68% | 100% | 9.859% | -90.14% | 801.5 | 0 |  | Kelurahan Semper Timur & Cilincing Kecamatan Cilincing | 3704638539 | 3704638538 | 3339693368 | 214301034 | 2143010331 | 960372003 | 22010000 |  | 100% | 6.417% | 64.17% | 28.76% | 0.659% |  | 801.5 | 801.5 | 792.5 |  | 1 | 2 |  | 6 | [14 empty] | 0 | [25 empty] | 801.5 | [5 empty] | 9.859% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/456 | 3704638539 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511010 | 3704638539 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | 2026-03-01 | 2026-01-28 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0180 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-12 | BPMPO-1603184 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-05-20 | 2026-02-08 | 2026-06-03 | 2026-01-28 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0181 | 77 | 77 | Sudah, OnSchedule |  | 74 | 74 |  | 96.1% | 96.1% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-02-09 | 2026-06-03 | 2026-05-03 | 2026-06-17 |  | 44 | 44 | 57.14% | 57.14% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-12-29 | 2026-05-14 | 2026-03-29 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-19 | Sudah | 2026-02-26 | [6 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-04-13 | Sudah, Delay | 2026-03-02 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-04-08 | Sudah, Delay | 2026-03-30 | 2026-06-20 | 2026-05-24 | 2026-09-04 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-09-05 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-22 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-09-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 2.57 | 2
| 108 | 358 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT075 | PC 075 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 7443 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.63% | 100% | 5.314% | -94.69% | 479 | 0 |  | PC 075 KELURAHAN SEMPER TIMUR KECAMATAN CILINCING | 11957112422 | 11957112421 | 10782324072.8746 | 803225936 | 8032259352.8746 | 1844408784 | 102430000 |  | 100% | 7.449% | 74.49% | 17.11% | 0.95% |  | 479 | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 479 | [5 empty] | 5.314% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-10-23 | AJC/2025/10/Q800/487 | 11957112422 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-10 | AJCPOV-2512035 | 11957112422 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0182 | Sudah, Delay | 2026-03-06 |  | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-16 | 2026-01-04 | 2026-05-30 | 2026-01-29 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0183 | 141 | 141 | Sudah, Delay |  | 137 | 137 |  | 97.16% | 97.16% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-05-30 | 2026-04-26 | 2026-06-14 |  | 73 | 73 | 51.77% | 51.77% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-11 | 2026-02-22 | 2026-06-10 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-19 | Sudah | 2026-02-26 | [6 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-04-09 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-17 | 2026-05-24 | 2026-08-28 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-08-29 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-15 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-09-20 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 3.73 | 3
| 108 | 359 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT077 | PC 077 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 5686 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.7% | 100% | 5.196% | -94.8% | 5239.3 | 0 |  | PC 077 KELURAHAN MARUNDA, CILINCING KECAMATAN CILINCING | 27440000151 | 27440000150 | 24730693198.579 | 1493982275 | 14939822741.579 | 8196258182 | 100630000 |  | 100% | 6.041% | 60.41% | 33.14% | 0.4069% |  | 5239.3 | 3870 | 619 | 90 | 4 | 1620 | 406 | 199 | 932 | 1369,.3 | [12 empty] | 0 | [25 empty] | 5239.3 | [5 empty] | 5.196% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-10-23 | AJC/2025/10/Q800/491 | 27440000151 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511015 | 27440000151 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0185 | Sudah, Delay | 2026-03-06 |  | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2026-01-29 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0186 | 199 | 199 | Sudah, Delay |  | 193 | 193 |  | 96.98% | 96.98% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-04-26 | 2026-06-30 |  | 52 | 52 | 26.13% | 26.13% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-06 | 2026-02-22 | 2026-06-05 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-10 | Sudah | 2026-01-23 | [6 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-04-10 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-07-03 | 2026-05-24 | 2026-09-10 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-28 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 3.73 | 3
| 108 | 360 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT146 | PC 146 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 32683 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.72% | 100% | 3.076% | -96.92% | 0 | 0 |  | PC 146 KELURAHAN PONDOK KELAPA, PONDOK KOPI, MALAKASARI, MALAKAJAYA, KECAMATAN DUREN SAWIT | 55903447227 | 55903447226 | 50396548222 | 2779868779 | 34748359736 | 12534489707 | 333830000 |  | 100% | 5.516% | 68.95% | 24.87% | 0.6624% |  |  | 32900 | 14855 | 7135 | 5896 | 1952 | 1979 | 592 | 491 | [13 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 3.076% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-10-23 | AJC/2025/10/Q800/493 | 55903447227 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511014 | 55903447227 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2025-12-28 | 2026-01-28 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0056 | Sudah, Delay | 2026-03-04 07:00 | BPMPO-2601099 | PT RAJAWALI NUSAPERSADA INDONESIA | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2026-05-22 | 2025-12-07 | 2026-06-05 | 2026-01-28 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0057 | 131 | 131 | Sudah, Delay |  | 126 | 126 |  | 96.18% | 96.18% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-08 | 2026-06-05 | 2026-03-29 | 2026-06-30 |  | 27 | 27 | 20.61% | 20.61% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-10-27 | 2026-05-06 | 2026-01-25 | 2026-06-05 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-09 | Sudah | 2026-02-03 | 2026-02-25 | [5 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -151 | Delay |  |  | 2025-12-15 | 2025-11-06 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | 2026-04-06 | Sudah, Delay | 2026-01-05 | 2026-04-06 | Sudah, Delay | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2026-04-20 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-07-03 | 2026-05-24 | 2026-09-10 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-28 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.67 | 4
| 108 | 361 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT148 | PC 148 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 3332 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.62% | 100% | 2.337% | -97.66% | 3607 | 0 |  | PC 148 KELURAHAN MALAKASARI, MALAKAJAYA KECAMATAN DUREN SAWIT | 4170299451 | 4170299451 | 3760328514 | 286398089 | 2863980883 | 576629542 | 33320000 |  | 100% | 7.616% | 76.16% | 15.33% | 0.8861% |  | 3607 | 3282 | 3227 |  | 13 | 40 | 2 | [15 empty] | 0 | [25 empty] | 3607 | [5 empty] | 2.337% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-03 | AJC/2025/11/Q800/509 | 4170299451 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-25 | AJCPOV-2511055 | 4170299451 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0054 | Sudah, Delay | 2026-03-06 |  | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-16 | 2026-01-04 | 2026-05-30 | 2026-01-28 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0055 | 63 | 63 | Sudah, Delay |  | 59 | 59 |  | 93.65% | 93.65% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-05-30 | 2026-04-26 | 2026-06-14 |  | 16 | 16 | 25.4% | 25.4% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-11 | 2026-02-22 | 2026-06-10 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-10 | Sudah | 2026-01-23 | 2026-02-25 | [5 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-06 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-06 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-04-13 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-17 | 2026-05-24 | 2026-08-28 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-08-29 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-15 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-09-20 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 3.73 | 3
| 108 | 362 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT149 | PC 149 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 1592 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.65% | 100% | 3.433% | -96.57% | 1751 | 0 |  | KELURAHAN PONDOK KOPI KECAMATAN DUREN SAWIT | 3277940339 | 3277940338 | 2955370755.1109 | 206809012 | 2068090113.1109 | 657551630 | 22920000 |  | 100% | 6.998% | 69.98% | 22.25% | 0.7755% |  | 1751 | 1751 | 911 | 40 |  | 800 | [16 empty] | 0 | [25 empty] | 1751 | [5 empty] | 3.433% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-03 | AJC/2025/11/Q800/512 | 3277940339 | Sudah, OnSchedule | 2025-01-12 | AJCPOV-2512002 | 3277940339 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0058 | Sudah, Delay | 2026-03-06 |  | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-16 | 2026-01-04 | 2026-05-30 | 2026-01-29 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0059 | 35 | 35 | Sudah, Delay |  | 31 | 31 |  | 88.57% | 88.57% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-05-30 | 2026-04-26 | 2026-06-14 |  | 9 | 9 | 25.71% | 25.71% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-11 | 2026-02-22 | 2026-06-10 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-03 | Sudah | 2026-01-23 | 2026-02-25 | [5 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-06 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-06 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-04-13 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-17 | 2026-05-24 | 2026-08-28 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-08-29 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-15 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-09-20 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 3.73 | 3
| 108 | 363 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011 | S011 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 24864 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.67% | 100% | 7.319% | -92.68% | 24266.7 | 0 |  | PA S011, KELURAHAN RAJAWALI, KECAMATAN PANCORAN | 48103364397 | 48103364396 | 43364257744.2266 | 2842354566.2024 | 28423545662.0242 | 11816887516 | 281470000 |  | 100% | 6.555% | 65.55% | 27.25% | 0.6491% |  | 24266.7 | 23284.7 | 12584 | 2884.2 | 1951.4 | 2629.1 | 1304.3 | 1931.7 | [14 empty] | 0 | [25 empty] | 24266.7 | [5 empty] | 7.319% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-11-03 | AJC/2025/11/Q800/514 | 48103364396 | Sudah, Delay | 2025-12-01 | AJCPOV-2512001 | 48103364396 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2025-12-28 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0174 | Sudah, Delay | 2026-03-06 |  | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2026-05-22 | 2025-12-07 | 2026-06-05 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0175 | 210 | 210 | Sudah, Delay |  | 206 | 206 |  | 98.1% | 98.1% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-08 | 2026-06-05 | 2026-03-29 | 2026-06-30 |  | 94 | 94 | 44.76% | 44.76% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-10-27 | 2026-05-06 | 2026-01-25 | 2026-06-05 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-09 | Sudah | 2026-01-30 | [6 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -151 | Delay |  |  | 2025-12-15 | 2025-11-06 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-01-05 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2026-04-13 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-07-03 | 2026-05-24 | 2026-09-10 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-28 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.67 | 4
| 108 | 364 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS012 | S012 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 23765 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.77% | 100% | 5.834% | -94.17% | 22594.8 | 0 |  | PC S012 KELURAHAN MANGGARAI, MANGGARAI SELATAN, BUKITDURI, MENTENG DALAM, TEBET BARAT, TEBET TIMUR, KEBON BARU, KECAMATAN TEBET. | 71310108897 | 71310108898 | 64275680635.6857 | 2911966329 | 36399579100.6857 | 24637802406 | 326332800 |  | 100% | 4.53% | 56.63% | 38.33% | 0.5077% |  | 22594.8 | 22594.8 | 9903.1 | 2730.8 | 2231.3 | 1348.8 | 2196.6 | 237.4 |  |  | 3121.8 |  | 825 | [9 empty] | 0 | [25 empty] | 22594.8 | [5 empty] | 5.834% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-11-04 | AJC/2025/11/Q800/516 | 71310108898 | Sudah, Delay | 2025-11-25 | AJCPOV-2511056 | 71310108898 | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2025-12-28 | 2026-01-30 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0187 | Sudah, Delay | 2026-03-03 |  | PT Kalirandoe Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-10-27 | 2026-05-22 | 2025-12-07 | 2026-06-05 | 2026-01-30 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0188 | 272 | 272 | Sudah, Delay |  | 267 | 267 |  | 98.16% | 98.16% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-08 | 2026-06-05 | 2026-03-29 | 2026-06-30 |  | 69 | 69 | 25.37% | 25.37% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-10-27 | 2026-05-06 | 2026-01-25 | 2026-06-05 | 8.Rekomtek Terbit | 8.Rekomtek Terbit |  | 2025-12-09 | Sudah | 2026-02-26 | [6 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -151 | Delay |  |  | 2025-12-15 | 2025-11-06 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-01-05 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2026-04-14 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-07-03 | 2026-05-24 | 2026-09-10 |  | Belum, Delay |  |  | 2026-05-21 | Sudah |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-28 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-10-03 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.67 | 4
| 108 | 365 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT081.1JR | PC 081 Kalibaru Barat 13 A Gg Sadar | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 88 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 6.439% | -93.56% | 0 | 0 |  | Jl Kalibaru Barat 13 A Gg Sadar | 149392990 | 149392990 | 134675486.2 | 9535530.2 | 95355302 | 28904654 | 880000 |  | 100% | 7.08% | 70.8% | 21.46% | 0.6534% |  |  | 86 | 86 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 6.439% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-05 | AJC/2025/11/Q800/519 | 149392990 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-26 | AJCPOV-2511065 | 149392990 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-20 | PR/BPM/JTLBarat/2512/0124 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-10 | BPMPO-1603075 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2026-01-20 | PR/BPM/JTLBarat/2512/0125 | 16 | 16 | Sudah, Delay |  | 13 | 13 |  | 81.25% | 81.25% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 8 | 8 | 50% | 50% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2026-01-14 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-05-08 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-08-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 366 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP006.1JR | P006 Jl. Bakti | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 904 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 5.162% | -94.84% | 920 | 0 |  | Jl. Bakti RT 5/RW 07 | 1722020292 | 1722020292 | 1552265488 | 121070306 | 1210703059 | 211452123 | 9040000 |  | 100% | 7.8% | 78% | 13.62% | 0.5824% |  | 920 | 920 |  |  | 920 | [17 empty] | 0 | [25 empty] | 920 | [5 empty] | 5.162% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-05 | AJC/2025/11/Q800/521 | 1722020292 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-25 | AJCPOV-2511054 | 1722020292 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-24 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0148 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-10 | BPMPO-1603071 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-16 | 2026-01-04 | 2026-05-30 | 2026-01-24 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0149 | 38 | 38 | Sudah, Delay |  | 35 | 35 |  | 92.11% | 92.11% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-05-30 | 2026-04-12 | 2026-06-14 |  | 24 | 24 | 63.16% | 63.16% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-11 | 2026-02-22 | 2026-06-10 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-19 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-04-15 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-17 | 2026-04-26 | 2026-09-08 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-04-29 | 2026-09-09 | 2026-05-04 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-09-26 |  |  | Belum, Delay | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-10-01 |  | Belum, Delay |  |  |  | 2.8 | 2
| 108 | 367 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.12JR | P008 Sri Devvi Heni Naomi | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL |  |  | PMO 1 | 29 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 7.082% | -92.92% | 0 | 0 |  | Jl. Fajar VII No. 60C RT 01 RW 08 | 57696121 | 57696121 | 52007225.8 | 3794700.8 | 37947008 | 9975517 | 290000 |  | 100% | 7.296% | 72.96% | 19.18% | 0.5576% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 7.082% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-05 | AJC/2025/11/Q800/523 | 57696121 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-26 | AJCPOV-2511071 | 57696121 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-20 | PR/BPM/JTLBarat/2512/0126 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-10 | BPMPO-1603069 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 0 | 2026-01-04 | 0 | 2026-01-20 | PR/BPM/JTLBarat/2512/0127 | 13 | 13 | Sudah, Delay |  | 11 | 11 |  | 84.62% | 84.62% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 0 | 2026-03-22 | 0 |  | 8 | 8 | 61.54% | 61.54% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 0 | 2026-02-22 | 0 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-19 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-05-04 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 0 | 2026-03-22 | 0 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 0 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 368 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS010.1JR | S010 PT. Falah Inovasi Teknologi | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 55 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 7.9% | -92.1% | 0 | 0 |  | Jl. Mampang Prapatan XII No 1 RT 008 RW 01 | 134399396 | 134058202 | 120793847 | 8333321 | 83333201 | 28918519 | 208806 |  | 100% | 6.899% | 68.99% | 23.94% | 0.1729% |  |  | 63 | 63 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 7.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-06 | AJC/2025/11/Q800/525 | 134399396 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-26 | AJCPOV-2511068 | 134399396 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-20 | PR/BPM/JTLBarat/2512/0128 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-06 |  | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2026-01-20 | PR/BPM/JTLBarat/2512/0129 | 20 | 20 | Sudah, Delay |  | 18 | 18 |  | 90% | 90% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 11 | 11 | 55% | 55% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) |  | 2025-12-19 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-05-06 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-08-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 369 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.2JR | PC 078 Aprilliana Picauly | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 87 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 8.818% | -91.18% | 0 | 0 |  | Jl Rawa Sengon Gg Beo & Betet (Tanah Merah) | 161289261 | 161289261 | 145391856.5 | 9959729.5 | 99597295 | 34964832 | 870000 |  | 100% | 6.85% | 68.5% | 24.05% | 0.5984% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 8.818% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-06 | AJC/2025/11/Q800/527 | 161289261 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-26 | AJCPOV-2511070 | 161289261 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0152 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-12 | BPMPO-1603175 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2026-01-25 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0153 | 18 | 18 | Sudah, Delay |  | 16 | 16 |  | 88.89% | 88.89% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 11 | 11 | 61.11% | 61.11% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2026-01-14 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-05-05 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-08-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 370 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.3JR | PC 078 Sungkun Sianturi | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 22 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 11.54% | -88.46% | 0 | 0 |  | Jl Bendungan Melayu No 35 RT 06/01 | 53491610 | 53491609 | 48212440.9 | 3014145.9 | 30141459 | 14836836 | 220000 |  | 100% | 6.252% | 62.52% | 30.77% | 0.4563% |  |  | 22 | 22 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 11.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-06 | AJC/2025/11/Q800/529 | 53491609 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-08 | AJCPOV-2512022 | 53491609 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0150 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-12 | BPMPO-1603176 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2026-01-25 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0151 | 16 | 16 | Sudah, Delay |  | 14 | 14 |  | 87.5% | 87.5% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 10 | 10 | 62.5% | 62.5% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2026-01-14 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-05-05 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-08-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 371 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.5JR | PC 078 Sutarno | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 85 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 7.497% | -92.5% | 0 | 0 |  | Gg Masjid Al Istiqomah RT 12 RW 05 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja | 139276257 | 139276257 | 125558339.5 | 8484640.5 | 84846405 | 31377294 | 850000 |  | 100% | 6.758% | 67.58% | 24.99% | 0.677% |  |  | 90 | 90 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 7.497% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-06 | AJC/2025/11/Q800/531 | 139276257 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-26 | AJCPOV-2511069 | 139276257 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0154 | Sudah, Delay | 2026-03-12 | BPMPO-1603177 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2026-01-26 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0155 | 16 | 16 | Sudah, Delay |  | 14 | 14 |  | 87.5% | 87.5% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 8 | 8 | 50% | 50% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2026-01-14 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-05-05 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-08-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 372 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT082.1JR | PC 082 Asmawi | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL |  |  | PMO 1 | 38 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 7.901% | -92.1% | 0 | 0 |  | Jl. Inspeksi Kali Sunter RT 03 RW 04 | 74085744 | 74085744 | 66781571 | 4615273 | 46152730 | 15633568 | 380000 |  | 100% | 6.911% | 69.11% | 23.41% | 0.569% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 7.901% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-10 | AJC/2025/11/Q800/537 | 74085743 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-26 | AJCPOV-2511072 | 74085743 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0156 | Sudah, Delay | 2026-03-12 | BPMPO-1603174 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2026-01-26 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0157 | 16 | 16 | Sudah, Delay |  | 14 | 14 |  | 87.5% | 87.5% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 9 | 9 | 56.25% | 56.25% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2026-01-14 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-05-08 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 373 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP003.2JR | P003 M Andi Bharta | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL |  |  | PMO 1 | 45 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 10.05% | -89.95% | 0 | 0 |  | Kartini IX Dalam No 32 F | 109944292 | 109944292 | 99093506.3 | 6762449.3 | 67624493 | 24256564 | 450000 |  | 100% | 6.824% | 68.24% | 24.48% | 0.4541% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 10.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-10 | AJC/2025/11/Q800/539 | 109944292 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-27 | AJCPOV-2512007 | 109944292 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-02-06 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0202 | Sudah, Delay | 2026-03-02 |  | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 0 | 2026-01-04 | 0 | 2026-02-06 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0203 | 19 | 19 | Sudah, Delay |  | 17 | 17 |  | 89.47% | 89.47% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 0 | 2026-03-22 | 0 |  | 13 | 13 | 68.42% | 68.42% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 0 | 2026-02-22 | 0 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-19 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-05-04 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 0 | 2026-03-22 | 0 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 0 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 374 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.3JR | P008 PT Phrada | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL |  |  | PMO 1 | 178 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 7.62% | -92.38% | 0 | 0 |  | Pluit Karang Indah Timur Blok C & D | 370414688 | 370414687 | 333883321.9 | 24890754.9 | 248907549 | 58305018 | 1780000 |  | 100% | 7.455% | 74.55% | 17.46% | 0.5331% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 7.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-10 | AJC/2025/11/Q800/541 | 370414687 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-08 | AJCPOV-2512023 | 370414687 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0158 | Sudah, Delay | 2026-04-02 | sudah | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 0 | 2026-01-04 | 0 | 2026-01-26 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0159 | 22 | 22 | Sudah, Delay |  | 21 | 21 |  | 95.45% | 95.45% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 0 | 2026-03-22 | 0 |  | 16 | 16 | 72.73% | 72.73% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 0 | 2026-02-22 | 0 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2026-01-14 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-05-04 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 0 | 2026-03-22 | 0 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 0 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 375 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.5JR | P008 Pergudangan Jembatan III, Lin Chi Chen, Lie Sie Tiat, PT Total Bangun Persada | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 1886 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 8.448% | -91.55% | 1657.2 | 0 |  | Jl. Blok D 7A RT/RW 22/08, Jl. Blok F No. 9 RT/RW 22/08 | 4385993618 | 4915268963 | 4430732940 | 305917033 | 3059170326 | 1039785581 | 25860000 |  | 100% | 6.904% | 69.04% | 23.47% | 0.5837% |  | 1657.2 | 1657.2 | 98 | 150 | 438.5 | 945.5 | 25.2 | [15 empty] | 0 | [25 empty] | 1657.2 | [5 empty] | 8.448% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-12 | AJC/2025/11/Q800/543 | 4905244495 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-02 | AJCPOV-2511079 | 4905244495 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0210 | Sudah, Delay | 2026-03-10 | BPMPO-1603074 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2026-02-09 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0211 | 115 | 115 | Sudah, Delay |  | 107 | 107 |  | 93.04% | 93.04% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-04-12 | 2026-06-30 |  | 69 | 69 | 60% | 60% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-02-22 | 2026-06-21 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2026-01-14 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-04-08 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-07-03 | 2026-04-26 | 2026-09-08 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-04-29 | 2026-09-09 | 2026-05-04 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-09-26 |  |  | Belum, Delay | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-10-01 |  | Belum, Delay |  |  |  | 2.8 | 2
| 108 | 376 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS008.1JR | S008 Puskesmas Mampang Prapatan | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 76 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 10.45% | -89.55% | 0 | 0 |  | Jl Liliana C24-24 RT 10/11 | 144117900 | 144117900 | 129911261 | 8575895 | 85758950 | 34816416 | 760000 |  | 100% | 6.601% | 66.01% | 26.8% | 0.585% |  |  | 104 | 104 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 10.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-12 | AJC/2025/11/Q800/548 | 144117900 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-28 | AJCPOV-2511080 | 144117900 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0160 | Sudah, Delay | 2026-03-06 | BPMPO-2601284 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0161 | 20 | 20 | Sudah, Delay |  | 18 | 18 |  | 90% | 90% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 13 | 13 | 65% | 65% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) |  | 2025-12-19 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-05-06 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-08-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 377 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS010.3JR | S010 Puskesmas Pembantu Mampang Prapatan | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 299 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 7.601% | -92.4% | 0 | 0 |  | Jl Tegal Parang utara 2 RT 11/04 | 397410146 | 397410145 | 358323464 | 26234700 | 262346997 | 66751767 | 2990000 |  | 100% | 7.322% | 73.22% | 18.63% | 0.8344% |  |  | 310 |  | 310 | [18 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 7.601% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-12 | AJC/2025/11/Q800/550 | 397410146 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-08 | AJCPOV-2512025 | 397410146 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0162 | Sudah, Delay | 2026-03-06 |  | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0163 | 25 | 25 | Sudah, Delay |  | 23 | 23 |  | 92% | 92% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 17 | 17 | 68% | 68% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) |  | 2025-12-19 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-05-06 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-08-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 378 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS013.1JR | S013 Puskesmas Pembantu Bangka | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 308 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 9.064% | -90.94% | 0 | 0 |  | Jl Kemang Dalam 3 RT 04/03 | 439784117 | 439784117 | 396507132 | 28375633 | 283756329 | 81295170 | 3080000 |  | 100% | 7.156% | 71.56% | 20.5% | 0.7768% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 9.064% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-12 | AJC/2025/11/Q800/551 | 439784117 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-08 | AJCPOV-2512024 | 439784117 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0164 | Sudah, Delay | 2026-03-06 | BPMPO-2601286 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0165 | 19 | 19 | Sudah, Delay |  | 18 | 18 |  | 94.74% | 94.74% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 14 | 14 | 73.68% | 73.68% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) |  | 2025-12-19 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-27 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-05-06 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-08-30 |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 379 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT060.1JR | PC 060 Jl. Kalibaru Timur 7 | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL |  |  | PMO 1 | 50 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 100% | 100% | 12.69% | -87.31% | 0 | 0 |  | Jl. Kalibaru Timur 7 RT.05 RW.08 Kel. Utan Panjang | 92727468 | 92727468 | 83587809 | 5204019 | 52040189 | 25843601 | 500000 |  | 100% | 6.226% | 62.26% | 30.92% | 0.5982% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 12.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 2025-11-26 | AJC/2025/11/Q800/581 | 92727468 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-08 | AJCPOV-2512028 | 92727468 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | 2026-03-01 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0166 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-02 | sudah | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-05-22 | 2026-02-08 | 2026-06-05 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0167 | 19 | 19 | Sudah, OnSchedule |  | 17 | 17 |  | 89.47% | 89.47% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-02-09 | 2026-06-05 | 2026-04-19 | 2026-06-10 |  | 13 | 13 | 68.42% | 68.42% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-12-29 | 2026-05-14 | 2026-03-29 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-04-10 | Sudah, Delay | 2026-03-02 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-05-12 | Sudah, Delay | 2026-03-30 | 2026-06-20 | 2026-04-26 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-04-29 | 2026-08-08 | 2026-05-04 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 380 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS001.3JR | S001 RW 06 Pejaten Timur | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 2739 | m | Proses Konstruksi | MC-0 | 87.51% | 91.59% | 6.354% | -85.24% | 0 | 0 |  | Jl. Kemuning Raya | 3977952179 | 3977952179 | 3586455026 | 231477423 | 2314774223 | 1012813380 | 27390000 |  | 100% | 6.454% | 64.54% | 28.24% | 0.7637% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 6.354% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 2025-11-25 | AJC/2025/11/Q800/577 | 3977952179 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-08 | AJCPOV-2512027 | 3977952179 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | 2026-03-01 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0168 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-04 |  | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-05-16 | 2026-02-08 | 2026-05-30 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0169 | 56 | 56 | Sudah, OnSchedule |  | 52 | 52 |  | 92.86% | 92.86% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-02-09 | 2026-05-30 | 2026-05-17 | 2026-06-14 |  | 21 | 21 | 37.5% | 37.5% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-12-29 | 2026-05-11 | 2026-03-29 | 2026-06-10 | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-04-10 | Sudah, Delay | 2026-03-02 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-04-14 | Sudah, Delay | 2026-03-30 | 2026-06-17 | 2026-06-28 | 2026-08-21 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-01 | 2026-08-22 | 2026-07-06 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-09-08 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-13 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 3.73 | 3
| 108 | 381 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP002.4JR | P002 Kantin Koperasi KEMENDAGRI | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 40 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 40 | 40 |  | Jl. Veteran Utara II (Jl. Medan Utara No.7, Jakarta 10110) | 83966978 | 83966977 | 75685565 | 4511117 | 45111170 | 25663278 | 400000 |  | 100% | 5.96% | 59.6% | 33.91% | 0.5285% |  | 40 | 40 | 40 | [19 empty] | 40 | 40 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85679898 | 85679898 | 85679898 | 85679898 |  | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 2025-11-25 | AJC/2025/11/Q800/579 | 83966978 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-08 | AJCPOV-2512029 | 83966978 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | 2026-03-01 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0170 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 |  | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-05-22 | 2026-02-08 | 2026-06-05 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0171 | 17 | 17 | Sudah, OnSchedule |  | 15 | 15 |  | 88.24% | 88.24% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-02-09 | 2026-06-05 | 2026-04-19 | 2026-06-30 |  | 10 | 10 | 58.82% | 58.82% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-12-29 | 2026-05-22 | 2026-03-29 | 2026-06-21 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-04-10 | Sudah, Delay | 2026-03-02 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-09 | 2026-02-11 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 2026-04-26 | 2026-08-15 |  | Belum, Delay |  |  | 2025-11-09 | Sudah |  |  | 2025-11-09 | Sudah |  |  | 2025-11-09 | Sudah | 2026-04-29 | 2026-08-16 | 2026-05-04 | 2026-03-13 | Sudah, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-09-02 |  | 2026-03-27 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 |  | 2026-04-06 | Sudah, OnSchedule |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 382 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP008.4JR | P008 Irsan Widjaja | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 139 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 6.821% | -93.18% | 0 | 0 |  | Jl. Pakin Raya No 8 RT 002/ RW 04 Kel penjaringan 14440 | 175616747 | 175616747 | 158351033 | 10996233 | 109962321 | 36002479 | 1390000 |  | 100% | 6.944% | 69.44% | 22.74% | 0.8778% |  |  | 139 | 139 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 6.821% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 2025-11-28 | AJC/2025/11/Q800/585 | 175616747 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-22 | AJCPOV-2512062 | 175616747 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | 2026-03-01 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0172 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 |  | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-05-22 | 2026-02-08 | 2026-06-05 | 2026-01-27 | PR/BPM/JTLBarat/2601/0173 | 18 | 18 | Sudah, OnSchedule |  | 16 | 16 |  | 88.89% | 88.89% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-02-09 | 2026-06-05 | 2026-04-19 | 2026-06-10 |  | 9 | 9 | 50% | 50% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-12-29 | 2026-05-14 | 2026-03-29 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-04-10 | Sudah, Delay | 2026-03-02 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-04-29 | Sudah, Delay | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-05-04 | Sudah, Delay | 2026-03-30 | 2026-06-20 | 2026-04-26 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-04-29 | 2026-08-08 | 2026-05-04 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-07-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 383 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS001.2JR | S001 Perumahan Rawa Bambu | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 3239 | m | Proses Konstruksi | MC-0 | 19.83% | 29.38% | 7.457% | -21.92% | 3221 | 0 |  | Jl. Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan | 5348596655 | 5348596654 | 4822459058 | 335893178 | 3358931773 | 1088244107 | 39390000 |  | 100% | 6.965% | 69.65% | 22.57% | 0.8168% |  | 3221 | 3221 | 1844.3 | 3 | 69 | 1304.7 | [16 empty] | 0 | [25 empty] | 3221 | [5 empty] | 7.457% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-29 | 2026-01-25 | 2025-12-12 | AJC/2025/12/Q800/628 | 5348596655 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-06 | AJCPOV-2601005 | 5309206655 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-03 | 2026-02-10 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0212 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-12 | BPMPO-1603181 | PT Spectra OdeliaÂ Shorai | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-16 | 2026-03-08 | 2026-05-30 | 2026-02-10 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0213 | 69 | 69 | Sudah, OnSchedule |  | 66 | 66 |  | 95.65% | 95.65% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-03-09 | 2026-05-30 | 2026-07-19 | 2026-06-14 |  | 38 | 38 | 55.07% | 55.07% | Proses MOS > 100% | Belum, OnSchedule |  | 2026-01-26 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -25 | Delay |  |  | 2026-04-20 | 2026-01-29 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-04 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-11 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 2026-04-01 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-06-17 | 2026-07-19 | 2026-08-21 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-08-22 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-08 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 | 2026-08-30 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 2.33 | 2
| 108 | 384 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP004.2JR | P004 Jl Kota Bambu Utara IV | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 21 | m | Proses Konstruksi | MC-0 | 51.24% | 75.87% | 16.59% | -59.28% | 0 | 0 |  | Jl. Kota Bambu Utara IV no. 10 RT 003 RW 06 | 52865951 | 52865950 | 47647793 | 2582307 | 25823066 | 19032420 | 210000 |  | 100% | 5.42% | 54.2% | 39.94% | 0.4407% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 16.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-29 | 2026-01-25 | 2026-01-05 | AJC/2026/01/Q800/3 | 52865951 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-20 | AJCPOV-2601015 | 52865951 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-03 | 2026-02-03 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0195 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 |  | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-22 | 2026-03-08 | 2026-06-05 | 2026-02-03 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0196 | 13 | 13 | Sudah, OnSchedule |  | 12 | 12 |  | 92.31% | 92.31% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-03-09 | 2026-06-05 | 2026-05-31 | 2026-06-10 |  | 9 | 9 | 69.23% | 69.23% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2026-01-26 | 2026-05-14 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 8.Rekomtek Terbit | 8.Rekomtek Terbit | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -25 | Delay |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-10 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-04 | 2026-04-29 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-11 | 2026-04-29 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 2026-05-12 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 2026-06-28 | 2026-07-31 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-07-06 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-08-18 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 385 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.8JR.1 | Master Meter Misyanto (tambahan) | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 906 | m | Proses Konstruksi | Proses Konstruksi | 21.95% | 31.48% | 7.022% | -24.46% | 904 | 878 |  | Gg. Elektro, Muara Baru | 813837557 | 813837557 | 734084826 | 50253675 | 502536750 | 172234401 | 9060000 |  | 100% | 6.846% | 68.46% | 23.46% | 1.234% |  | 904 | 904 | 904 | [19 empty] | 878 | 878 | [24 empty] | 26 | [5 empty] | 7.022% | 0 | 0 | 0 | 0 | 57145627.17 | 57145627.17 | 0 | 0 |  | 2025-12-29 | 2026-01-25 | 2026-01-06 | AJC/2026/01/Q800/5 | 813837557 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-12 | AJCPOV-2601006 | 813837557 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-03 | 2026-02-03 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0191 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-06 |  | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-22 | 2026-03-08 | 2026-06-05 | 2026-02-03 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0192 | 16 | 16 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-22 | 16 | 16 | BPMPO-2600831 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-06-05 | 2026-07-12 | 2026-06-17 |  | 9 | 9 | 56.25% | 56.25% | Proses MOS > 100% | Belum, OnSchedule |  | 2026-01-26 | 2026-05-14 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -25 | Delay |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-10 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-04 | 2026-04-01 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-11 | 2026-04-01 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 2026-04-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-09-04 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-05 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-22 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 2.33 | 2
| 108 | 386 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS009.1JR | S009 PT Grha Provisioner Bersama | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 131 | m | Proses Konstruksi | DPPP | 44.29% | 72.82% | 100% | 27.18% | 125.7 | 125.7 |  | Jl. Widya Chandra X No 7 RT007 RW01 | 197913041 | 197913040 | 178429856 | 11698299 | 116982985 | 48438572 | 1310000 |  | 100% | 6.556% | 65.56% | 27.15% | 0.7342% |  | 125.7 | 130 | 130 | [19 empty] | 125.7 | 125.7 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 161079816 | 161079816 | 161079816 | 161079816 |  | 2025-12-29 | 2026-01-25 | 2026-01-06 | AJC/2026/01/Q800/7 | 197913041 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-20 | AJCPOV-2601014 | 197913041 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-03 | 2026-02-03 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0193 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-09 | BPMPO-2600457 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-22 | 2026-03-08 | 2026-06-05 | 2026-02-03 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0194 | 20 | 20 | Sudah, OnSchedule |  | 19 | 19 |  | 95% | 95% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-03-09 | 2026-06-05 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |  | 14 | 14 | 70% | 70% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2026-01-26 | 2026-05-22 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -25 | Delay |  |  | 2026-04-20 | 2026-01-29 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-04 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-11 | 2026-02-11 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 2026-06-28 | 2026-08-08 |  | Belum, OnSchedule |  |  | 2026-02-17 | Sudah |  |  | 2026-02-15 | Sudah |  |  | 2026-02-17 | Sudah | 2026-07-01 | 2026-08-09 | 2026-07-06 | 2026-03-13 | Sudah, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-08-26 |  | 2026-03-25 | Sudah, OnSchedule | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 |  | 2026-04-08 | Sudah, OnSchedule |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 387 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.4JR.1 | S001 Perumahan Tanjung Mas Raya (tambahan) | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 726 | m | Proses Konstruksi | Tes Com | 42.43% | 72% | 80.54% | 8.543% | 561 | 424 |  | Jl. Tanjung Barat Raya | 1008199980 | 1008199979 | 909007729 | 62350530 | 623505297 | 215891902 | 7260000 |  | 100% | 6.859% | 68.59% | 23.75% | 0.7987% |  | 561 | 561 | 561 | [19 empty] | 424 | 424 | [24 empty] | 137 | [5 empty] | 80.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 812035555.4344 | 812035555.4344 | 0 | 0 |  | 2025-12-29 | 2026-01-25 | 2026-01-13 | AJC/2026/01/Q800/21 | 1008199980 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-28 | AJCPOV-2601037 | 1,000,939,980.00 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-05-03 | 2026-02-06 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0200 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 |  | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-22 | 2026-03-08 | 2026-06-05 | 2026-02-06 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0201 | 27 | 27 | Sudah, OnSchedule |  | 25 | 25 |  | 92.59% | 92.59% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-03-09 | 2026-06-05 | 2026-05-31 | 2026-06-10 |  | 17 | 17 | 62.96% | 62.96% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2026-01-26 | 2026-05-14 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) | 5.Survey (IPPJU) / Expose (Non Ippju) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -25 | Delay |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-10 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-04 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-11 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 2026-04-01 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 2026-06-28 | 2026-07-31 |  | Belum, OnSchedule |  |  | 2026-04-06 | Sudah |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-07-06 | 2026-04-21 | Sudah, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-08-18 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 388 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.7JR | PC 054 Dinda Ariestia (Cluster Griya Kintamani 2) | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 692 | m | Proses MOS | Tes Com | 18.64% | 20.23% | 64.17% | 43.94% | 687.8 | 400 |  | Jl.Gunung Lawu Ujung RT/RW 007/09 KelurahanJatinegara, KecamatanCakung, Jakarta Timur | 1,011,338,357 | 1011338356 | 911801402 | 61200306 | 612003056 | 231678040 | 6920000 |  | 100% | 6.712% | 67.12% | 25.41% | 0.7589% |  | 687.8 | 687.8 | 675.8 | 12 | [18 empty] | 400 | 400 | [24 empty] | 287.8 | [5 empty] | 64.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 649013412.7647 | 649013412.7647 | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 2026-01-27 | AJC/2026/01/Q800/41 | 1011338357 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-10 | AJCPOV-2602023 | 1011338357 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-31 | 2026-02-13 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0224 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-06 |  | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-22 | 2026-04-05 | 2026-06-05 | 2026-02-13 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0225 | 45 | 45 | Sudah, OnSchedule |  | 39 | 39 |  | 86.67% | 86.67% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-10 |  | 15 | 15 | 33.33% | 33.33% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  |  | 2026-05-14 |  | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  | 2026-05-18 | 2026-04-10 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-08 | 2026-04-01 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-04-15 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-29 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-08-07 |  | Belum, OnSchedule |  |  | 2026-05-29 | Sudah |  |  | 2026-05-22 | Sudah |  |  | 2026-06-05 | Sudah | 2026-07-22 | 2026-08-08 | 2026-07-27 | 2026-06-17 | Sudah, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.4 | 1
| 108 | 389 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT056.1JR | PC 056 Jl Pulo Gundul | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 144 | m | Proses MOS | MC-0 | 10.75% | 11.69% | 4.874% | -6.814% | 0 | 0 |  | Jl. Pulo Gundul RT 013 RW 01, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat | 143,518,985 | 143518984 | 129439085 | 9997568 | 99975677 | 18025840 | 1440000 |  | 100% | 7.724% | 77.24% | 13.93% | 1.112% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 4.874% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 2026-01-27 | AJC/2026/01/Q800/51 | 143518985 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-09 | AJCPOV-2602022 | 143518985 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-31 | 2026-02-13 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0222 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-02 | sudah | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-22 | 2026-04-05 | 2026-06-05 | 2026-02-13 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0223 | 12 | 12 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-19 07:00 | 12 | 12 | BPMPO-2600817 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-10 |  | 7 | 7 | 58.33% | 58.33% | Proses MOS > 100% | Belum, OnSchedule |  |  | 2026-05-14 |  | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  | 2026-05-18 | 2026-04-10 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-04-29 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-08 | 2026-04-29 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-05-12 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-29 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-08-07 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-08-08 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.4 | 1
| 108 | 390 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.6JR.1 | PC 078 Jl. Perjuangan (tambahan) | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 738 | m | Proses MOS | Proses Konstruksi | 4.083% | 4.721% | 5.335% | 0.6137% | 561 | 575 |  | JL. Perjuangan RT.001-009/RW.010 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja | 3,781,807,025 | 7892230055 | 7111661131 | 582228236 | 5822282359 | 691570536 | 15580000 |  | 100% | 8.187% | 81.87% | 9.724% | 0.2191% |  | 561 | 22 | 22 | [19 empty] | 575 | 575 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 5.335% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 2025-12-05 | AJC/2025/12/Q800/602 | 3781807025 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-19 | AJCPOV-2512059 | 3781807025 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-31 | 2026-02-09 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0208 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-05 07:00 |  | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-22 | 2026-04-05 | 2026-06-05 | 2026-02-09 | PR/BPM/JTLBarat/2602/0209 | 35 | 35 | Sudah, OnSchedule |  | 33 | 33 |  | 94.29% | 94.29% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 2026-08-02 | 2026-06-17 |  | 32 | 32 | 91.43% | 91.43% | Proses MOS > 100% | Belum, OnSchedule |  |  | 2026-05-14 |  | 2026-06-13 | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  | 2026-05-18 | 2026-04-10 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-08 | 2026-02-11 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-29 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-09-04 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-05 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-22 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.4 | 1
| 108 | 391 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG03JE | TMPSG-03 | 2026-10-01 | MS | Trunk Main |  |  |  | PMO 2 | 2073 | m | Proses Konstruksi | MC-0 | 61.06% | 70.95% | 11.42% | -59.54% | 2085 | 0 |  | Jl Bintaro Permai Raya - Jl M Saidi Raya | 7715694400 | 7715694400 | 6953341401 | 345477337 | 3454773370 | 3130231094 | 22859600 |  | 100% | 4.969% | 49.69% | 45.02% | 0.3288% |  |  | 2085 | [6 empty] | 2085 | [13 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 11.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 880979524.7631 | 880979524.7631 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2025-11-13 | AJC/2025/11/Q800/559 | 7715694398 | Sudah, Delay | 2025-12-09 | AJCPOV-2512033 | 7715694398 | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-01 | 2026-02-02 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/024 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-10 | BPMPO-2601271 | PT Shima Citra Selaras | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-15 | 2025-12-21 | 2026-05-29 | 2026-01-12 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/004 | 56 | 56 | Sudah, Delay |  | 56 | 56 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 2026-06-30 |  | 36 | 36 | 64.29% | 64.29% | Proses MOS > 100% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-08 | 2026-03-29 | 2026-06-07 | 8.Rekomtek Terbit | 8.Rekomtek Terbit |  | 2025-11-28 | Sudah | 2026-02-26 | [6 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-09 | 2026-03-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-03-12 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 2026-08-28 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-08-29 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-15 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.43 | 4
| 108 | 392 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG05JE | TMPSG-05 | 2026-10-01 | MS | Trunk Main |  |  |  | PMO 2 | 2605 | m | Proses Konstruksi | MC-0 | 65.79% | 74.72% | 20.26% | -54.46% | 2605 | 0 |  | Jl. Bintaro Permai - Jl. Ciledug Raya | 14840782090 | 14840782090 | 13375553580 | 274239223 | 5484784459 | 7561235498 | 55294400 |  | 100% | 2.05% | 41.01% | 56.53% | 0.4134% |  |  | 2605 | [8 empty] | 2605 | [11 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 20.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2025-10-24 | AJC/2025/10/Q800/495 | 14840782089 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-09 | AJCPOV-2512031 | 14840782089 | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-01 | 2026-02-02 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/025 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-03 |  | PT Kalirandoe Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-15 | 2025-12-21 | 2026-05-29 | 2025-05-28 | PR/BPM/KRN-HLR/2501/002 | 96 | 96 | Sudah, OnSchedule |  | 95 | 95 |  | 98.96% | 98.96% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 2026-06-30 |  | 43 | 43 | 44.79% | 44.79% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-08 | 2026-03-29 | 2026-06-07 | 8.Rekomtek Terbit | 8.Rekomtek Terbit |  | 2025-11-28 | Sudah | 2026-02-20 | [6 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-09 | 2026-03-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-03-12 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 2026-08-28 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-08-29 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-15 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.43 | 4
| 108 | 393 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.04JE | S006 Pesanggrahan - EZ 4 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 9025 | m | Proses Konstruksi | MC-0 | 50.45% | 63.01% | 20.86% | -42.15% | 9769 | 0 |  | PESANGGRAHAN | 12651074528 | 12651074528 | 11406308133 | 855288224 | 8552882235 | 1907887674 | 90250000 |  | 100% | 7.498% | 74.98% | 16.73% | 0.7912% |  |  | 9769 | 6633 | 2124 | 496 | 510 | 6 | [15 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 20.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638853804.5573 | 2638853804.5573 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2025-10-20 | AJC/2025/10/Q800/442 | 12651074527 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511020 | 12651074527 | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-01 | 2026-02-03 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/034 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-09 | BPMPO-2600488 | PT Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2025-11-03 | 2026-05-22 | 2025-12-21 | 2026-06-05 | 2026-02-03 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/033 | 135 | 135 | Sudah, Delay |  | 135 | 135 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-30 |  | 59 | 59 | 43.7% | 43.7% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-03-29 | 2026-06-10 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-01 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-02-18 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-09 | 2026-02-20 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-02-24 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-11 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.43 | 4
| 108 | 394 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.05JE | S006 Pesanggrahan - EZ 5 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 7481 | m | Proses Konstruksi | MC-0 | 51.08% | 63.48% | 10.19% | -53.28% | 7894 | 0 |  | PESANGGRAHAN | 10857149703 | 10857149703 | 9788629552 | 719438438 | 7194384376 | 1799996738 | 74810000 |  | 100% | 7.35% | 73.5% | 18.39% | 0.7643% |  |  | 7894 | 5471 | 2103 | 90 | 182 | 48 | [15 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 10.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106846318.618 | 1106846318.618 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2025-10-20 | AJC/2025/10/Q800/444 | 10857149702.72 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | AJCPOV-2510035 | 10857149702.72 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-03 | 2026-03-01 | 2026-02-03 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/036 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-09 | BPMPO-2600490 | PT Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2025-11-03 | 2026-05-22 | 2025-12-21 | 2026-06-05 | 2026-02-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/035 | 128 | 128 | Sudah, Delay |  | 128 | 128 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-30 |  | 52 | 52 | 40.62% | 40.62% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-03-29 | 2026-06-10 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-02 | Sudah | [7 empty] | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-02-18 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-09 | 2026-02-20 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-02-25 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-11 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.43 | 4
| 108 | 395 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.06JE | S006 Pesanggrahan - EZ 6 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 13619 | m | Proses Konstruksi | MC-0 | 51.53% | 63.82% | 12.6% | -51.22% | 13728 | 0 |  | PESANGGRAHAN | 20533334817 | 20533334817 | 18511996141 | 1340358075 | 13403580744 | 3631867322 | 136190000 |  | 100% | 7.24% | 72.4% | 19.62% | 0.7357% |  |  | 13746 | 11386 | 1608 | 578 | 168 | 6 | [15 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 12.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587217014.068 | 2587217014.068 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2025-10-20 | AJC/2025/10/Q800/446 | 20533334816.51 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | AJCPOV-2510037 | 20533334816.51 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-03 | 2026-03-01 | 2026-02-03 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/038 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-09 | BPMPO-2600491 | PT Shima Citra Selaras | Sudah, OnSchedule | 2025-11-03 | 2026-05-22 | 2025-12-21 | 2026-06-05 | 2026-02-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/037 | 113 | 113 | Sudah, Delay |  | 113 | 113 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-30 |  | 50 | 50 | 44.25% | 44.25% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-03-29 | 2026-06-10 | 8.Rekomtek Terbit | 8.Rekomtek Terbit |  | 2025-11-25 | Sudah | 2026-01-23 | [6 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-02-18 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-09 | 2026-02-20 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-02-27 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-11 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.43 | 4
| 108 | 396 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.07JE | S006 Pesanggrahan - EZ 7 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 13978 | m | Proses Konstruksi | MC-0 | 49.86% | 62.57% | 5.895% | -56.68% | 14406 | 0 |  | PESANGGRAHAN | 18660886051 | 18660886051 | 16825461127 | 1285348775 | 12853487745 | 2546844607 | 139780000 |  | 100% | 7.639% | 76.39% | 15.14% | 0.8308% |  |  | 13978 | 10731 | 2054 | 398 | 753 | 37 | 5 | [14 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 5.895% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100120410.9446 | 1100120410.9446 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/449 | 18660886050.97 | Sudah, OnSchedule | 2025-10-27 | AJCPOV-2510036 | 18660886050.97 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-03 | 2026-03-01 | 2026-02-02 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/026 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-06 | BPMPO-2601272 | PT INDO REKAELKA SINERGI | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-22 | 2025-12-21 | 2026-06-05 | 2026-02-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/031 | 128 | 128 | Sudah, Delay |  | 128 | 128 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-30 |  | 43 | 43 | 33.59% | 33.59% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-03-29 | 2026-06-10 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-11-25 | Sudah | 2026-01-23 | [6 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-09 | 2026-03-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-03-14 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-11 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.43 | 4
| 108 | 397 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.08JE | S006 Pesanggrahan - EZ 8 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 19700 | m | Proses Konstruksi | Proses Konstruksi | 50.42% | 62.99% | 12.36% | -50.63% | 20086 | 1164 |  | PESANGGRAHAN | 28000944515 | 27995972451 | 25241824911 | 1894862563 | 18948625622 | 4194216726 | 204120000 |  | 100% | 7.507% | 75.07% | 16.62% | 0.8087% |  |  | 20086 | 15993 | 2173 | 1013 | 903 |  | 4 | [14 empty] | 1164 | 1164 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459799140.9957 | 3459799140.9957 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/451 | 28000944514.17 | Sudah, OnSchedule | 2025-05-12 | AJCPOV-2512012 | 28000944514.17 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-03 | 2026-03-01 | 2026-02-02 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/027 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-04 |  | PT Buana Djaya Harapan | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-22 | 2025-12-21 | 2026-06-05 | 2026-02-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/032 | 137 | 137 | Sudah, Delay |  | 137 | 137 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-30 |  | 51 | 51 | 37.23% | 37.23% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-03-29 | 2026-06-10 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-11-24 | Sudah | 2026-01-26 | [6 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-09 | 2026-03-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | Sudah, Delay | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-11 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.43 | 4
| 108 | 398 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.09JE | S006 Pesanggrahan - EZ 9 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 5217 | m | Proses Konstruksi | Proses Konstruksi | 50.72% | 63.21% | 12.75% | -50.47% | 5785 | 267 |  | PESANGGRAHAN | 7278372870 | 7278372869 | 6562262675 | 487941686 | 4879416859 | 1142734130 | 52170000 |  | 100% | 7.436% | 74.36% | 17.41% | 0.795% |  |  | 5785 | 4727 | 645 | 186 | 222 | 5 | [15 empty] | 267 | 267 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 927637079.9206 | 927637079.9206 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/453 | 7278372869.25 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511008 | 7278372869.25 | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-01 | 2026-02-02 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0064 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-10 | BPMPO-2601273 | PT Citramasjaya Teknikmandiri | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-22 | 2025-12-21 | 2026-06-05 | 2026-02-03 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0068 | 104 | 104 | Sudah, Delay | 2026-05-18 | 104 | 104 | BPMPO-2605548 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2025-12-22 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-30 |  | 38 | 38 | 36.54% | 36.54% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-03-29 | 2026-06-10 | 3.Gambar Rekomtek | 3.Gambar Rekomtek |  | 2025-12-19 | Sudah | [7 empty] | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-03-09 | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-03-11 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-11 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.43 | 4
| 108 | 399 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.10JE | S006 Pesanggrahan - EZ 10 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 12279 | m | Proses Konstruksi | Proses Konstruksi | 50.95% | 63.38% | 9.712% | -53.67% | 12646 | 135 |  | PESANGGRAHAN | 17581844675 | 17581844675 | 15851668085 | 1170002272 | 11700022714 | 2858853099 | 122790000 |  | 100% | 7.381% | 73.81% | 18.04% | 0.7746% |  |  | 12646 | 9491 | 2124 | 213 | 661 | 148 | 9 | [14 empty] | 135 | 135 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 9.712% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707551319.3669 | 1707551319.3669 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/460 | 17581844674.35 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511026 | 17581844674.35 | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-01 | 2026-02-02 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0063 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-06 |  | PT Desra Banyu Enjinering | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-22 | 2025-12-21 | 2026-06-05 | 2026-02-04 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0069 | 122 | 122 | Sudah, Delay |  | 121 | 121 |  | 99.18% | 99.18% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-30 |  | 53 | 53 | 43.44% | 43.44% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-03-29 | 2026-06-10 | 3.Gambar Rekomtek | 3.Gambar Rekomtek |  | 2025-12-19 | Sudah | [7 empty] | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-09 | 2026-03-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-03-10 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-11 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.43 | 4
| 108 | 400 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.11JE | S006 Pesanggrahan - EZ 11 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 5751 | m | Proses Konstruksi | Proses Konstruksi | 50.42% | 62.99% | 48.79% | -14.2% | 5754 | 3207 |  | PESANGGRAHAN | 8003246356 | 8003246356 | 7215831041 | 541581782 | 5415817816 | 1200921443 | 57510000 |  | 100% | 7.505% | 75.05% | 16.64% | 0.797% |  |  | 5750 | 4720 | 430 | 117 | 483 | [16 empty] | 3207 | 3065 | 142 | [23 empty] | 0 | [5 empty] | 48.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904571311.1047 | 3904571311.1047 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/462 | 8003246355.51 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511009 | 8003246355.51 | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-01 | 2026-02-03 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/040 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-10 | BPMPO-2601267 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-22 | 2025-12-21 | 2026-06-05 | 2026-02-04 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/039 | 96 | 96 | Sudah, Delay |  | 96 | 96 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-30 |  | 35 | 35 | 36.46% | 36.46% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-03-29 | 2026-06-10 | 8.Rekomtek Terbit | 8.Rekomtek Terbit |  | 2025-11-25 | Sudah | 2026-01-26 | [6 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-09 | 2026-03-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-03-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-11 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.43 | 4
| 108 | 401 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.12JE | S006 Pesanggrahan - EZ 12 | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 3912 | m | Proses Konstruksi | MC-0 | 49.46% | 62.27% | 6.498% | -55.77% | 3945 | 0 |  | PESANGGRAHAN | 5041142676 | 5041142676 | 4545446735 | 351574981 | 3515749803 | 639001951 | 39120000 |  | 100% | 7.735% | 77.35% | 14.06% | 0.8606% |  |  | 3945 | 3144 | 795 | 6 | [17 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 6.498% | 0 | 0 | 0 | 0 | 327559613.0631 | 327559613.0631 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/465 | 5041142675.85 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511040 | 5041142675.85 | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-01 | 2026-02-03 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/042 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-10 | BPMPO-2601268 | PT Karta Jaya Santosa | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-22 | 2025-12-21 | 2026-06-05 | 2026-02-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/041 | 75 | 75 | Sudah, Delay |  | 75 | 75 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-30 |  | 39 | 39 | 52% | 52% | Proses MOS > 100% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-03-29 | 2026-06-10 | 8.Rekomtek Terbit | 8.Rekomtek Terbit |  | 2025-11-25 | Sudah | 2026-01-26 | [6 empty] | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-09 | 2026-03-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-03-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-11 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.43 | 4
| 108 | 402 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006 | S006 Cipulir | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 54519 | m | Proses Konstruksi | Proses Konstruksi | 50.95% | 63.72% | 5.342% | -58.37% | 43800 | 300 |  | NC S006 KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KELURAHAN CIPULIR, PESANGGRAHAN , ULUJAMI, GROGOL | 73432392990 | 73432392989 | 66213555486 | 3085708496 | 51428474921 | 11111612069 | 587760000 |  | 100% | 4.66% | 77.67% | 16.78% | 0.8877% |  |  | 43800 | 35036 | 4762 | 2731 | 1266 |  |  | 5 | [13 empty] | 300 | 300 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 5.342% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3922506886.9225 | 3922506886.9225 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/467 | 73432392989.46 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511022 | 73432392989.46 | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-01 | 2026-02-03 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/028 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-09 | BPMPO-2600459 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-11-03 | 2026-05-22 | 2025-12-21 | 2026-06-05 | 2026-02-04 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/030 | 148 | 148 | Sudah, Delay |  | 147 | 147 |  | 99.32% | 99.32% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-30 |  | 41 | 41 | 27.7% | 27.7% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-03-29 | 2026-06-10 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-29 | Sudah | 2026-02-13 | [6 empty] | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-02-18 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-09 | 2026-02-20 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-03-02 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-11 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.43 | 4
iyas | 108 | 403 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB020.6 | B020 Tahap Pertama | 2026-10-01 | MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 39122 | m | Proses Konstruksi | MC-0 | 51.54% | 63.99% | 4.323% | -59.66% | 39185 | 0 |  | PA B020 KELURAHAN KALIDERES, KECAMATAN KALIDERES | 47316244282 | 47316244281 | 42668097731 | 2535791570 | 31697394624 | 8022691537 | 412220000 |  | 100% | 5.943% | 74.29% | 18.8% | 0.9661% |  |  | 39185 | 28877 | 5804 | 1762 | 2557 | 18 | 167 | [14 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 4.323% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 2025-08-12 | AJC/2025/12/Q800/604 | 47316244281.41 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-23 | AJCPOV-2512064 | 47316244281.41 | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-03-01 | 2026-01-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0050 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-06 |  | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2025-11-03 | 2026-05-22 | 2025-12-21 | 2026-06-05 | 2026-01-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0051 | 107 | 107 | Sudah, Delay |  | 106 | 106 |  | 99.07% | 99.07% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2025-12-22 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-30 |  | 41 | 41 | 38.32% | 38.32% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2025-11-03 | 2026-05-06 | 2026-03-29 | 2026-06-05 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-01-28 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-04-16 | Sudah, Delay | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 2026-09-10 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-11 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-28 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 4.43 | 4
| 108 | 404 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.9JE | B019 Kamal gg H Jibobong | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 672 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 57.32% | -42.68% | 700 | 420 |  | Jl. Kamal gg H Jibobong RT 06/14 Kel. Cengkareng Barat | 1004532495 | 1004532494 | 905650175 | 55858891 | 558588901 | 284482383 | 6720000 |  | 100% | 6.168% | 61.68% | 31.41% | 0.742% |  |  | 700 | 500 |  | 200 | [17 empty] | 420 | 370 |  | 50 | [22 empty] | 0 | [5 empty] | 57.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 575825690.8569 | 575825690.8569 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/469 | 1004532494.25 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511019 | 1004532494.25 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0046 | Sudah, Delay | 2026-03-05 |  | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2026-01-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0047 | 32 | 32 | Sudah, Delay |  | 31 | 31 |  | 96.88% | 96.88% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 20 | 20 | 62.5% | 62.5% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-29 | Sudah | 2026-02-13 | [6 empty] | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-28 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-04-07 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 405 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB020.16JE | B020 Jl. Tanjung Pura | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 2372 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.63% | 100% | 5.129% | -94.87% | 2537 | 0 |  | Jl. Tanjung Pura RT00/RW001, Kel. Pegadungan | 4255561145 | 4255561144 | 3836883193 | 286379964 | 2863799638 | 655983591 | 30720000 |  | 100% | 7.464% | 74.64% | 17.1% | 0.8006% |  |  | 2537 | 1440 | 707 | 6 | 384 | [16 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 5.129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/471 | 4255561144.23 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511039 | 4255561144.23 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0044 | Sudah, Delay | 2026-03-04 |  | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-16 | 2026-01-04 | 2026-05-30 | 2026-01-27 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0045 | 58 | 58 | Sudah, Delay |  | 57 | 57 |  | 98.28% | 98.28% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-05-30 | 2026-04-26 | 2026-06-14 |  | 29 | 29 | 50% | 50% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-11 | 2026-02-22 | 2026-06-10 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-30 | Sudah | 2026-02-13 | [6 empty] | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-28 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-04-17 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-17 | 2026-05-24 | 2026-08-28 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-08-29 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-09-15 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 3.73 | 3
| 108 | 406 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.15JE | B019 Yayasan Tunas Blossom & SPBU BP | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 189 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 6.285% | -93.71% | 200 | 0 |  | Jl. Citra Garden 3 Ext Blok F2 RT 05 RW 13 | 385729318 | 385729318 | 347691187 | 25918177 | 259181767 | 60701243 | 1890000 |  | 100% | 7.454% | 74.54% | 17.46% | 0.5436% |  |  | 200 | 200 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 6.285% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/473 | 380769072.36 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-20 | AJCPOV-2511033 | 380769072.36 | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2026-02-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0079 | Sudah, Delay | 2026-03-06 |  | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2026-02-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0080 | 20 | 20 | Sudah, Delay |  | 19 | 19 |  | 95% | 95% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 12 | 12 | 60% | 60% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek |  | 2025-12-31 | Sudah | 2026-02-13 | [6 empty] | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-28 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-04-14 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 407 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS002.3JE | S002 Dirgantoro Tarmizi | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 45 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 12.84% | -87.16% | 45 | 0 |  | Jl Adiyaksa II gg H Atjoh Buntu No31 Kompleks Kejagung | 71127431 | 71127431 | 64123361 | 3633615 | 36336150 | 23703596 | 450000 |  | 100% | 5.667% | 56.67% | 36.97% | 0.7018% |  |  | 45 | 45 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 12.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/475 | 71127430.71 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511031 | 71127430.71 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2025-12-04 | PR/BPM/KRN-HLR/2512/203 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-04 |  | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2025-12-18 | PR/BPM/KRN-HLR/2512/234 | 19 | 19 | Sudah, OnSchedule |  | 17 | 17 |  | 89.47% | 89.47% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 11 | 11 | 57.89% | 57.89% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit |  | 2025-10-13 | Sudah | 2025-11-05 | 2025-12-01 | [5 empty] | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-28 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-04-17 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 408 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS002.4JE | S002 Haekal Rizky Yulianto | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 38 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 9.709% | -90.29% | 40 | 0 |  | Jl Cempaka Lestari IV No.46 RT 09 RW 07 Lebak Bulus | 67754692 | 67754691 | 61077920 | 4020505 | 40205046 | 16472369 | 380000 |  | 100% | 6.583% | 65.83% | 26.97% | 0.6222% |  |  | 40 | 40 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 9.709% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/477 | 67754691.2 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511021 | 67754691.2 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2025-12-04 | PR/BPM/KRN-HLR/2512/204 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-04 |  | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2025-12-18 | PR/BPM/KRN-HLR/2512/235 | 10 | 10 | Sudah, OnSchedule |  | 9 | 9 |  | 90% | 90% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 6 | 6 | 60% | 60% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit |  | 2025-11-18 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-28 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-04-17 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 409 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB016.1JE | B016 Kompleks Guru Kapuk Muara | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 132 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 6.291% | -93.71% | 125 | 0 |  | Jl SMPN 122 Kauk Muara, Penjaringan | 197739742 | 197739741 | 178274722 | 12877023 | 128770226 | 35307473 | 1320000 |  | 100% | 7.223% | 72.23% | 19.81% | 0.7404% |  |  | 125 | 125 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 6.291% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/480 | 197739741.42 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511011 | 197739741.42 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2025-12-04 | PR/BPM/KRN-HLR/2511/199 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 |  | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2025-12-04 | PR/BPM/KRN-HLR/2512/210 | 17 | 17 | Sudah, OnSchedule |  | 16 | 16 |  | 94.12% | 94.12% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 9 | 9 | 52.94% | 52.94% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit |  | 2025-10-13 | Sudah | [7 empty] | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-28 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-04-08 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 410 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARP009.1JE | P009 Muhammad Daffa Utama | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 24 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 11.33% | -88.67% | 24 | 0 |  | Jl. Muara Angke No 16 RT 002/RW 021 Kel. Pluit | 51917452 | 51917452 | 46796263 | 3161264 | 31612639 | 11782360 | 240000 |  | 100% | 6.755% | 67.55% | 25.18% | 0.5129% |  |  | 24 | 24 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 11.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-10-21 | AJC/2025/10/Q800/481 | 51917451.93 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-11 | AJCPOV-2511030 | 51917451.93 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2025-12-04 | PR/BPM/KRN-HLR/2512/200 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-05 |  | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2025-12-04 | PR/BPM/KRN-HLR/2512/211 | 12 | 12 | Sudah, OnSchedule |  | 11 | 11 |  | 91.67% | 91.67% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 9 | 9 | 75% | 75% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 10.Izin Terbit | 10.Izin Terbit |  | 2025-11-18 | Sudah | [7 empty] | 3.Gambar Rekomtek | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-28 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-02-02 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2026-04-14 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-03-25 | 2026-08-08 | 2026-03-30 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 411 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.19JE | B020 Ruko Citra Business Park | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 936 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 10.82% | -89.18% | 944 | 0 |  | Kompleks Citra Business Park, Jl. Peta Barat, Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat | 1093554684 | 1093554683 | 986111967 | 62330763 | 623307628 | 291113576 | 9360000 |  | 100% | 6.321% | 63.21% | 29.52% | 0.9492% |  |  | 944 | 908 | 36 | [18 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 10.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 2025-11-13 | AJC/2025/11/Q800/561 | 1093554683.37 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-27 | AJCPOV-2512032 | 1093554683.37 | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-03-01 | 2026-02-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0066 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-04 |  | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-05-22 | 2026-02-08 | 2026-06-05 | 2026-02-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0067 | 36 | 36 | Sudah, OnSchedule |  | 34 | 34 |  | 94.44% | 94.44% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-02-09 | 2026-06-05 | 2026-04-19 | 2026-06-10 |  | 22 | 22 | 61.11% | 61.11% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-12-29 | 2026-05-14 | 2026-03-29 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-01-28 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-04-01 | Sudah, Delay | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-04-17 | Sudah, Delay | 2026-03-30 | 2026-06-20 | 2026-04-26 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-04-29 | 2026-08-08 | 2026-05-04 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 412 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS014.1JE | S014 Sapta Taruna | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 120 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 6.872% | -93.13% | 120 | 0 |  | Jl Sapta Taruna IV | 137246829 | 137246828 | 123764710 | 8779844 | 87798434 | 25986432 | 1200000 |  | 100% | 7.094% | 70.94% | 21% | 0.9696% |  |  | 120 | 120 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 6.872% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 2025-12-01 | AJC/2025/12/Q800/591 | 137246828.1 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-10 | AJCPOV-2512037 | 136046828.1 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | 2026-03-01 | 2026-01-21 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/011 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-06 |  | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-05-22 | 2026-02-08 | 2026-06-05 | 2026-01-21 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/012 | 11 | 11 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-17 | 11 | 11 | BPMPO-2604532 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2026-02-09 | 2026-06-05 | 2026-04-19 | 2026-06-10 |  | 6 | 6 | 54.55% | 54.55% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-12-29 | 2026-05-14 | 2026-03-29 | 2026-06-13 | 4.Upload DBM | 4.Upload DBM | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-01-28 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-04-13 | Sudah, Delay | 2026-03-30 | 2026-06-20 | 2026-04-26 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-04-29 | 2026-08-08 | 2026-05-04 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 413 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB014.3JE | B014 Puskesmas Pembantu Kembangan Selatan | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL | BATAL / CANCEL |  |  | PMO 1 | 1037 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | BATAL / CANCEL | 99.72% | 100% | 6.808% | -93.19% | 0 | 0 |  | Jalan Gg. Family, Kembangan Selatan | 3319683131 | 3319683130 | 2992426874 | 166826699 | 1668266990 | 1139963185 | 17370000 |  | 100% | 5.575% | 55.75% | 38.09% | 0.5805% |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 6.808% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 2025-12-01 | AJC/2025/12/Q800/589 | 3319683130.14 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-22 | AJCPOV-2512054 | 3319683130.14 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | 2026-03-01 | 2026-01-21 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/013 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-06 |  | PT Prima Artha Utama | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 0 | 2026-02-08 | 0 | 2026-01-21 18:25 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/013 | 47 | 47 | Sudah, OnSchedule |  | 45 | 45 |  | 95.74% | 95.74% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-02-09 | 0 | 2026-05-10 | 0 |  | 14 | 14 | 29.79% | 29.79% | Proses MOS > 50% | Belum, Delay |  | 2025-12-29 | 0 | 2026-03-29 | 0 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-01-28 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-03-31 | Sudah, Delay | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-04-13 | Sudah, Delay | 2026-03-30 | 0 | 2026-05-24 | 0 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 0 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 2.57 | 2
| 108 | 414 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB016.4JE | B016 Tafsir Munir (Gg. Banjir) | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 571 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 21.44% | -78.56% | 692 | 682 |  | Gg. Banjir RT 04&05 RW 04, Kapuk Muara | 680809147 | 680809146 | 613907429 | 42477312 | 424773115 | 140947002 | 5710000 |  | 100% | 6.919% | 69.19% | 22.96% | 0.9301% |  |  | 692 | 570 | 112 | 10 | [17 empty] | 682 | 570 | 112 | [23 empty] | 0 | [5 empty] | 21.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 145939763.9998 | 145939763.9998 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 2025-11-18 | AJC/2025/11/Q800/570 | 680809145 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-05 | AJCPOV-2512017 | 680809145 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | 2026-03-01 | 2025-12-09 | PR/BPM/KRN-HLR/2512/221 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-11 | BPMPO-2507913 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-12-29 | 2026-05-22 | 2026-02-08 | 2026-06-05 | 2025-12-09 | PR/BPM/KRN-HLR/2512/222 | 29 | 29 | Sudah, OnSchedule |  | 28 | 28 |  | 96.55% | 96.55% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-02-09 | 2026-06-05 | 2026-04-19 | 2026-06-10 |  | 28 | 28 | 96.55% | 96.55% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-12-29 | 2026-05-14 | 2026-03-29 | 2026-06-13 | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | 0.Tidak diperlukan Izin IPPJU | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-01-28 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2025-12-17 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-09 | 2025-12-17 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-04-08 | Sudah, Delay | 2026-03-30 | 2026-06-20 | 2026-04-26 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-04-29 | 2026-08-08 | 2026-05-04 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 415 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.13.1JE | S006.13 Bumi Bintaro Permai | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 1865 | m | Proses Konstruksi | Proses Konstruksi | 100% | 100% | 75.59% | -24.41% | 1882 | 1578 |  | Jl. Bintaro Melati Kec. Pondok Aren Kel. Pondok Betung | 2324343476 | 2324343476 | 2096545023 | 163163036 | 1631630356 | 276101631 | 25650000 |  | 100% | 7.782% | 77.82% | 13.17% | 1.223% |  |  | 1885 | 1229 | 223 | 433 | [17 empty] | 1578 | 1350 | 228 | [23 empty] | 0 | [5 empty] | 75.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756944376.498 | 1756944376.498 | 0 | 0 |  | 2025-12-29 | 2026-01-25 | 2025-12-10 | AJC/2025/12/Q800/621 | 2298693475.53 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-27 | AJCPOV-2512052 | 2298693475.53 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-03-29 | 2026-02-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0077 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-05 |  | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-20 | 2026-03-08 | 2026-06-03 | 2026-02-04 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0075 | 56 | 56 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-20 | 56 | 56 | BPMPO-2600800 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-06-03 | 2026-05-31 | 2026-06-17 |  | 36 | 36 | 64.29% | 64.29% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2026-01-26 | 2026-05-14 | 2026-04-26 | 2026-06-13 | 4.Upload DBM | 4.Upload DBM | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -60 | Delay |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-03-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-06 | 2026-03-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 2026-03-10 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-27 | 2026-06-20 | 2026-06-28 | 2026-09-04 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-01 | 2026-09-05 | 2026-07-06 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-09-22 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 2.8 | 2
| 108 | 416 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.14.1JE | S006.14 Pesanggrahan (Tambahan) | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 384 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.35% | 100% | 15.76% | -84.24% | 453 | 0 |  | Jl. Mufakat RT 001 RW 003 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan | 545631617 | 545631616 | 491940555 | 31867156 | 318671556 | 137561843 | 3840000 |  | 100% | 6.478% | 64.78% | 27.96% | 0.7806% |  |  | 453 | 453 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 15.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 86002683.672 | 86002683.672 | 0 | 0 |  | 2025-12-29 | 2026-01-25 | 2025-12-10 | AJC/2025/12/Q800/619 | 31146904007.05 | Sudah, OnSchedule | 2025-12-22 | AJCPOV-2512056 | 31146904007.05 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-03-29 | 2026-02-03 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0065 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 |  | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-22 | 2026-03-08 | 2026-06-05 | 2026-02-04 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0070 | 23 | 23 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-19 | 23 | 23 | BPMPO-2600803 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-06-05 | 2026-05-17 | 2026-06-10 |  | 14 | 14 | 60.87% | 60.87% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2026-01-26 | 2026-05-14 | 2026-04-26 | 2026-06-13 | 4.Upload DBM | 4.Upload DBM | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -60 | Delay |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-03-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-06 | 2026-03-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 2026-03-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-27 | 2026-06-20 | 2026-05-24 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-08-08 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 417 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.17.1JE | S006.17 Pesanggrahan (Tambahan) | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 418 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.33% | 100% | 14.91% | -85.09% | 373 | 0 |  | Jl. H. Alih RT 06 RW 07 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan | 598104818 | 598104817 | 539247403 | 36078107 | 360781063 | 138208233 | 4180000 |  | 100% | 6.69% | 66.9% | 25.63% | 0.7752% |  |  | 373 | 373 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 14.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 89190916.4991 | 89190916.4991 | 0 | 0 |  | 2025-12-29 | 2026-01-25 | 2026-01-09 | AJC/2026/01/Q800/12 | 8044434896.33 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-10 | AJCPOV-2602018 | 598104817.33 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-03-29 | 2026-02-20 | PR/BPM/KRN-HLR/2602/0104 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 |  | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-22 | 2026-03-08 | 2026-06-05 | 2026-02-20 | PR/BPM/KRN-HLR/2602/0108 | 34 | 34 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-20 | 34 | 34 | BPMPO-2605685 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-06-05 | 2026-05-17 | 2026-06-10 |  | 19 | 19 | 55.88% | 55.88% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2026-01-26 | 2026-05-14 | 2026-04-26 | 2026-06-13 | 4.Upload DBM | 4.Upload DBM | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -60 | Delay |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-03-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-06 | 2026-03-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 2026-03-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-27 | 2026-06-20 | 2026-05-24 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-08-08 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 418 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.18.2JE | S006.18 Pesanggrahan (Tambahan) | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 149 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 99.36% | 100% | 21.86% | -78.14% | 156 | 0 |  | Jl. MKJ 3 RT 002 RW 005 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan | 237561186 | 237561186 | 214166744 | 13765068 | 137650678 | 61260998 | 1490000 |  | 100% | 6.427% | 64.27% | 28.6% | 0.6957% |  |  | 156 | 156 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 21.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51936750.4038 | 51936750.4038 | 0 | 0 |  | 2025-12-29 | 2026-01-25 | 2025-12-10 | AJC/2025/12/Q800/623 | 24858616598.84 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-10 | AJCPOV-2602021 | 237561185.84 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-03-29 | 2026-02-20 | PR/BPM/KRN-HLR/2602/0103 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-06 |  | PT Desra Banyu Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-22 | 2026-03-08 | 2026-06-05 | 2026-02-19 | PR/BPM/KRN-HLR/2602/0101 | 31 | 31 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-20 | 31 | 31 | BPMPO-2600794 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-06-05 | 2026-05-17 | 2026-06-10 |  | 22 | 22 | 70.97% | 70.97% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2026-01-26 | 2026-05-14 | 2026-04-26 | 2026-06-13 | 4.Upload DBM | 4.Upload DBM | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -60 | Delay |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-03-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-06 | 2026-03-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 2026-03-10 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-27 | 2026-06-20 | 2026-05-24 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  | 2026-06-22 | Sudah |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-05-27 | 2026-08-08 | 2026-06-01 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 419 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.18.1JE | S006.18 Griya Seroja | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 1041 | m | Proses Konstruksi | MC-0 | 75.29% | 87.57% | 12.33% | -75.25% | 1046 | 0 |  | Jl. Mawar III RT 04 RW 05 Kec. Pesanggrahan, Kel. Bintaro | 1152177863 | 1152177863 | 1039029696 | 74420470 | 744204692 | 209994534 | 10410000 |  | 100% | 7.162% | 71.62% | 20.21% | 1.002% |  |  | 1046 | 1018 | 28 | [18 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 12.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 142021342.9326 | 142021342.9326 | 0 | 0 |  | 2025-12-29 | 2026-01-25 | 2026-01-09 | AJC/2026/01/Q800/13 | 1152177862.56 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-28 | AJCPOV-2601036 | 1152177862.56 | Sudah, Delay | 2026-01-26 | 2026-03-29 | 2026-02-04 | PR/BPM/TM/2602/0001 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-05 |  | PT Desra Banyu Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2026-05-20 | 2026-03-08 | 2026-06-03 | 2026-02-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0072 | 52 | 52 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-20 | 52 | 52 | BPMPO-2600802 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-06-03 | 2026-05-31 | 2026-06-17 |  | 37 | 37 | 71.15% | 71.15% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2026-01-26 | 2026-05-14 | 2026-04-26 | 2026-06-13 | 4.Upload DBM | 4.Upload DBM | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -60 | Delay |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-30 | 2026-03-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-06 | 2026-03-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 2026-03-10 | Sudah, OnSchedule | 2026-04-27 | 2026-06-20 | 2026-06-28 | 2026-09-04 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-01 | 2026-09-05 | 2026-07-06 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-09-22 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 2.8 | 2
| 108 | 420 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.13.3JE | S006.13 Kelurahan Bintaro | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 706 | m | Proses MOS | Proses Konstruksi | 20.85% | 22.63% | 18.79% | -3.838% | 705 | 48 |  | Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan | 1008009930 | 1008009929 | 908816693 | 58431761 | 584317608 | 259007324 | 7060000 |  | 100% | 6.429% | 64.29% | 28.5% | 0.7768% |  |  | 705 | 705 | [19 empty] | 48 | 48 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 18.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 189392934.4257 | 189392934.4257 | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 2025-12-30 | AJC/2025/12/Q800/646 | 21698050262.23 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-20 | AJCPOV-2601017 | 21698050262.23 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-31 | 2026-02-09 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0082 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-05 |  | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-22 | 2026-04-05 | 2026-06-05 | 2026-02-09 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0081 | 47 | 47 | Sudah, OnSchedule |  | 47 | 47 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-10 |  | 26 | 26 | 55.32% | 55.32% | Proses MOS > 100% | Belum, OnSchedule |  | 2026-02-23 | 2026-05-14 | 2026-06-28 | 2026-06-13 | 4.Upload DBM | 4.Upload DBM | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | On Going | 4 | Delay |  |  | 2026-05-18 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-03-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-08 | 2026-03-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-03-11 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-29 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-08-07 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-08-08 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.4 | 1
| 108 | 421 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.13.4JE | S006.13 Jl. Kp Bulak RT 08 RW 02 | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 772 | m | Proses MOS | MC-0 | 13.18% | 14.32% | 10.72% | -3.601% | 821 | 0 |  | Jl. Kp Bulak Bhakti RT 08 RW 02 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan | 870569306 | 870569306 | 785061717 | 58184492 | 581844912 | 137312313 | 7720000 |  | 100% | 7.411% | 74.11% | 17.49% | 0.9834% |  |  | 818 | 256 | 562 | [18 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 10.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93345808.53 | 93345808.53 | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 2026-01-09 | AJC/2026/01/Q800/14 | 870569305.8 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-27 | AJCPOV-2601031 | 870569305.8 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-31 | 2026-02-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0077 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-05 |  | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-22 | 2026-04-05 | 2026-06-05 | 2025-04-24 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0078 | 40 | 40 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-20 | 40 | 40 | BPMPO-2600799 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-10 |  | 30 | 30 | 75% | 75% | Proses MOS > 100% | Belum, OnSchedule |  | 2026-02-23 | 2026-05-14 | 2026-06-28 | 2026-06-13 | 4.Upload DBM | 4.Upload DBM | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | On Going | 4 | Delay |  |  | 2026-05-18 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-03-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-08 | 2026-03-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-03-11 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-29 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-08-07 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-08-08 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.4 | 1
| 108 | 422 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.15.1JE | S006.15 Pesanggrahan (Tambahan) | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 2 | 1126 | m | Proses MOS | MC-0 | 9.548% | 11.03% | 12.66% | 1.637% | 1201 | 0 |  | Jl. Pendidikan I RW 06 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan | 1378787051 | 1378787051 | 1243266352 | 85690196 | 856901953 | 289414203 | 11260000 |  | 100% | 6.892% | 68.92% | 23.28% | 0.9057% |  |  | 1201 | 1201 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 12.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 174618785.6626 | 174618785.6626 | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 2026-01-09 | AJC/2026/01/Q800/15 | 1378787050.6 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-27 | AJCPOV-2601030 | 1378787050.6 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-31 | 2026-02-06 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0074 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-05 |  | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-20 | 2026-04-05 | 2026-06-03 | 2026-02-07 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0073 | 47 | 47 | Sudah, OnSchedule |  | 47 | 47 |  | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Belum, Delay | 2026-04-06 | 2026-06-03 | 2026-08-02 | 2026-06-17 |  | 18 | 18 | 38.3% | 38.3% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  | 2026-02-23 | 2026-05-14 | 2026-06-28 | 2026-06-13 | 4.Upload DBM | 4.Upload DBM | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | On Going | 4 | Delay |  |  | 2026-05-18 | 2026-02-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-03-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-08 | 2026-03-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-03-11 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-29 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-09-04 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-05 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-22 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.4 | 1
| 108 | 423 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB006.4JE | B006 Thoriq Firdaus | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 185 | m | Proses MOS | MC-0 | 20.99% | 22.78% | 10.21% | -12.57% | 200 | 0 |  | Jalan Pesing Bendungan RT014 RW06, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat | 296736552 | 296736552 | 267513560 | 17146795 | 171467942 | 77048823 | 1850000 |  | 100% | 6.41% | 64.1% | 28.8% | 0.6916% |  |  | 200 | 200 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 10.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 2026-01-08 | AJC/2026/01/Q800/9 | 296736551.6 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-20 | AJCPOV-2601016 | 296736551.6 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-31 | 2026-02-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0048 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-05 |  | PT Prima Artha Utama | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-22 | 2026-04-05 | 2026-06-05 | 2026-02-05 | PR/BPM/KRN-HLR/2601/0049 | 22 | 22 | Sudah, OnSchedule |  | 21 | 21 |  | 95.45% | 95.45% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-10 |  | 13 | 13 | 59.09% | 59.09% | Proses MOS > 100% | Belum, OnSchedule |  | 2026-02-23 | 2026-05-14 | 2026-06-28 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | On Going | 4 | Delay |  |  | 2026-05-18 | 2026-03-16 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-08 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-04-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-29 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-08-07 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-08-08 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.4 | 1
| 108 | 424 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB006.5JE | B006 Joko Martono | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 1245 | m | Proses MOS | MC-0 | 6.795% | 7.837% | 6.708% | -1.129% | 1282 | 0 |  | Jalan Bahagia V s/d Bahagia VIII RT 11, 15, 16 & 17 RW 08 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat | 1408158270 | 1408158269 | 1269844837 | 95967619 | 959676185 | 201751033 | 12450000 |  | 100% | 7.557% | 75.57% | 15.89% | 0.9804% |  |  | 1282 | 66 | 1216 | [18 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 6.708% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 2026-01-27 | AJC/2026/01/Q800/45 | 1408158269 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-30 | AJCPOV-2602007 | 1408158269 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-31 | 2026-02-12 | PR/BPM/KRN-HLR/2602/0087 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-05 |  | PT Prima Artha Utama | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-20 | 2026-04-05 | 2026-06-03 | 2026-02-12 | PR/BPM/KRN-HLR/2602/0088 | 27 | 27 | Sudah, OnSchedule |  | 24 | 24 |  | 88.89% | 88.89% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-04-06 | 2026-06-03 | 2026-08-02 | 2026-06-17 |  | 19 | 19 | 70.37% | 70.37% | Proses MOS > 100% | Belum, OnSchedule |  |  | 2026-05-14 |  | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  | 2026-05-18 | 2026-03-16 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-08 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-04-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-29 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-09-04 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-05 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-22 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.4 | 1
| 108 | 425 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB016.5JE | B016 Gg. Sumur | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 1012 | m | Proses MOS | Proses Konstruksi | 6.795% | 7.836% | 5.297% | -2.539% | 1041 | 131 |  | Gg Sumur RT 06 RW 07 | 1092475342 | 1092475341 | 985214902 | 74500481 | 745004801 | 155589620 | 10120000 |  | 100% | 7.562% | 75.62% | 15.79% | 1.027% |  |  | 1041 | 971 | 51 | 19 | [17 empty] | 131 | 131 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 5.297% | 0 | 0 | 0 | 0 | 57868490.3287 | 57868490.3287 | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 2026-01-27 | AJC/2026/01/Q800/43 | 1092475341 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-09 | AJCPOV-2602019 | 1092475341 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-31 | 2026-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2602/0091 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-05 |  | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-20 | 2026-04-05 | 2026-06-03 | 2026-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2602/0092 | 29 | 29 | Sudah, OnSchedule |  | 27 | 27 |  | 93.1% | 93.1% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-04-06 | 2026-06-03 | 2026-08-02 | 2026-06-17 |  | 10 | 10 | 34.48% | 34.48% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  |  | 2026-05-14 |  | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  | 2026-05-18 | 2026-03-16 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-08 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-04-07 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-29 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-09-04 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-05 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-22 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.4 | 1
| 108 | 426 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB016.5.1JE | B016 Gg. Sumur Reinforcement | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 106 | m | Proses MOS | MC-0 | 23.13% | 25.1% | 17.96% | -7.139% | 106 | 0 |  | Gg Sumur RT 06 RW 07 | 228391200 | 228391199 | 205862882 | 12627619 | 126276182 | 65899081 | 1060000 |  | 100% | 6.134% | 61.34% | 32.01% | 0.5149% |  |  | 106 |  |  | 106 | [17 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 17.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41025265.3441 | 41025265.3441 | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 2026-01-27 | AJC/2026/01/Q800/47 | 228391199 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-30 | AJCPOV-2602008 | 228391199 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-31 | 2026-02-12 | PR/BPM/KRN-HLR/2602/0085 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 |  | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-22 | 2026-04-05 | 2026-06-05 | 2026-02-12 | PR/BPM/KRN-HLR/2602/0086 | 22 | 22 | Sudah, OnSchedule |  | 21 | 21 |  | 95.45% | 95.45% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-10 |  | 14 | 14 | 63.64% | 63.64% | Proses MOS > 100% | Belum, OnSchedule |  |  | 2026-05-14 |  | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  | 2026-05-18 | 2026-03-16 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-08 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-04-07 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-29 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-08-07 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-08-08 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.4 | 1
| 108 | 427 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006.2JE | S006 SPBU BP AKR Joglo | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  |  |  | PMO 1 | 15 | m | Proses MOS | MC-0 | 51.18% | 55.51% | 17.28% | -38.23% | 15 | 0 |  | Jl. Joglo Raya | 188411072 | 188411072 | 169754569 | 4310113 | 43101125 | 122193331 | 150000 |  | 100% | 2.539% | 25.39% | 71.98% | 0.08836% |  |  | 15 | 15 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 17.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 2026-01-27 | AJC/2026/01/Q800/49 | 188411071 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-10 | AJCPOV-2602017 | 188411071 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-31 | 2026-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2602/0089 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-05 |  | PT Prima Artha Utama | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-22 | 2026-04-05 | 2026-06-05 | 2026-02-13 | PR/BPM/KRN-HLR/2602/0090 | 25 | 25 | Sudah, OnSchedule |  | 23 | 23 |  | 92% | 92% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-10 |  | 10 | 10 | 40% | 40% | Proses MOS > 50% | Belum, OnSchedule |  |  | 2026-05-14 |  | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  | 2026-05-18 | 2026-03-16 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-08 | 2026-03-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-04-13 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-29 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-08-07 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-08-08 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.4 | 1
| 108 |  | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.17JE | B020 Sky Terrace Lagon Condo | 2026-10-01 | Non-MS | [5 empty] | 40 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-06-05 | AJC/2026/06/Q800/225 |  | Sudah, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | 2026-05-22 |  | 2026-06-05 |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | 2026-06-05 |  | 2026-06-20 | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | 2026-05-17 |  | 2026-06-16 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | [18 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  | 2026-06-18 | Sudah, Delay |  | 2026-06-18 | Sudah, Delay |  |  | 2026-06-19 | Sudah, Delay |  | 2026-06-23 |  | 2026-07-13 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | 2026-07-14 |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | 2026-07-31 |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 |  | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.11JE | B020 Rusunawa Pesakih Tower 6 & 7 (Rusun Daan Mogot) | 2026-10-01 | Non-MS | [5 empty] | 268 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-06-05 | AJC/2026/06/Q800/230 |  | Sudah, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | 2026-05-22 |  | 2026-06-05 |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | 2026-06-05 |  | 2026-06-20 | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | 2026-05-17 |  | 2026-06-16 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | [18 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  | 2026-06-18 | Sudah, Delay |  | 2026-06-18 | Sudah, Delay |  |  | 2026-06-19 | Sudah, Delay |  | 2026-06-23 |  | 2026-07-13 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | 2026-07-14 |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | 2026-07-31 |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 |  | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.13JE | B020 Paradise Mansion | 2026-10-01 | Non-MS | [5 empty] | 287 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-06-05 | AJC/2026/06/Q800/234 |  | Sudah, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | 2026-05-22 |  | 2026-06-05 |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | 2026-06-05 |  | 2026-06-20 | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | 2026-05-17 |  | 2026-06-16 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | [18 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  | 2026-06-18 | Sudah, Delay |  | 2026-06-18 | Sudah, Delay |  |  | 2026-06-19 | Sudah, Delay |  | 2026-06-23 |  | 2026-07-13 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | 2026-07-14 |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | 2026-07-31 |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 428 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.1JP | PC 162 Hanjuang | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 1723 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 1756.6 | 1941.4 |  | Jl. Hanjuang RT 08, 09, 11, 14 RW 09 | 1900517720 | 1900517719 | 1713885603 | 130682118 | 1306821178 | 259152307 | 17230000 |  | 100% | 7.625% | 76.25% | 15.12% | 1.005% |  | 1756.6 | 1756.6 | 1756.6 | [19 empty] | 1941.4 | 1941.4 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091811493 | 2091811493 | 2091811493 | 2091811493 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-10-29 | AJC/2025/10/Q800/500 | 1883287720 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-17 | AJCPOV-2511044 | 1883287720 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2025-12-15 | PR/BPM/BRN3HLR/2512/605 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-05 | BPMPO-2508453 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | 2026-05-12 | 2026-01-04 | 2026-05-26 | 2025-12-15 | PR/BPM/BRN3HLR/2512/604 | 26 | 26 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-19 | 26 | 26 | BPMPO-2600605 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2026-01-05 | 2026-05-26 | 2026-04-12 | 2026-06-10 |  | 23 | 23 | 88.46% | 88.46% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-07 | 2026-02-22 | 2026-06-06 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | Sudah | 2025-12-04 | Sudah | 2026-02-26 | [6 empty] | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2025-10-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2025-12-12 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-02 | 2025-12-12 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2025-12-16 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-06-13 | 2026-04-26 | 2026-09-04 |  | Belum, Delay |  |  | 2026-02-06 | Sudah |  |  | 2026-02-11 | Sudah |  |  | 2026-02-20 | Sudah | 2026-04-29 | 2026-09-05 | 2026-05-04 | 2026-03-04 | Sudah, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-09-22 |  | 2026-06-03 | Sudah, Delay | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 |  | 2026-06-10 | Sudah, Delay |  |  |  | 2.8 | 2
| 108 | 429 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.9JP | PC 162 Jl. Centex Gg. Jengki | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 499 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | DPPP | 100% | 100% | 100% | 0% | 438.8 | 475 |  | Jl. Centex Gg. Jengki | 566145404 | 566145404 | 510535409 | 35934877 | 359348761 | 110261771 | 4990000 |  | 100% | 7.039% | 70.39% | 21.6% | 0.9774% |  | 438.8 | 438.8 | 438.8 | [19 empty] | 475 | 475 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 530965477 | 530965477 | 530965477 | 530965477 |  | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-10-23 | AJC/2025/10/Q800/490 | 561155403 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-17 | AJCPOV-2511043 | 561155403 | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | 2026-01-25 | 2025-12-15 | PR/BPM/BRN3HLR/2512/607 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-05 | BPMPO-2508454 | PT Cahaya Agung Dirgayasa | Sudah, OnSchedule | 2025-11-24 | 2026-05-22 | 2026-01-04 | 2026-06-05 | 2025-12-15 | PR/BPM/BRN3HLR/2512/606 | 18 | 18 | Sudah, OnSchedule |  | 17 | 17 |  | 94.44% | 94.44% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-01-05 | 2026-06-05 | 2026-03-22 | 2026-06-10 |  | 13 | 13 | 72.22% | 72.22% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-11-24 | 2026-05-14 | 2026-02-22 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | Sudah | 2025-12-04 | Sudah | 2026-02-26 | [6 empty] | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -123 | Delay |  |  | 2026-01-12 | 2025-10-31 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-26 | 2025-12-12 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-02 | 2025-12-12 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2025-12-16 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-06-20 | 2026-03-22 | 2026-09-04 |  | Belum, Delay |  |  | 2026-01-23 | Sudah |  |  | 2026-01-26 | Sudah |  |  | 2026-01-28 | Sudah | 2026-03-25 | 2026-09-05 | 2026-03-30 | 2026-02-02 | Sudah, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-09-22 |  | 2026-05-12 | Sudah, Delay | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 |  | 2026-05-18 | Sudah, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 430 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.5JP | PC 162 Heavenly Residence | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 574 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 | 100% | 100% | 9.948% | -90.05% | 1723 | 0 |  | Jl. Randu No.18 E/F RT. 007/RW. 011, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur | 845547893 | 845547893 | 762323687 | 53597222 | 535972211 | 167014254 | 5740000 |  | 100% | 7.031% | 70.31% | 21.91% | 0.753% |  | 1723 | 1723 | 1723 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 1723 | [5 empty] | 9.948% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | AJC/2026/01/Q800/11 | 839807892.57 | Sudah, Delay | 2026-01-27 | AJCPOV-2601026 | 839807892.57 | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-03-01 | 2026-02-11 | PR/BPM/BRN3HLR/2602/652 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-04 |  | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, Delay | 2025-12-29 | 2026-05-22 | 2026-02-08 | 2026-06-05 | 2026-02-11 | PR/BPM/BRN3HLR/2602/651 | 37 | 37 | Sudah, Delay |  | 36 | 36 |  | 97.3% | 97.3% | Proses PO > 100% | Belum, Delay | 2026-02-09 | 2026-06-05 | 2026-04-19 | 2026-06-10 |  | 28 | 28 | 75.68% | 75.68% | Proses MOS > 100% | Belum, Delay |  | 2025-12-29 | 2026-05-14 | 2026-03-29 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | Terlambat | -88 | Delay |  |  | 2026-02-16 | 2026-01-27 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-02 | 2026-04-08 | Sudah, Delay | 2026-03-09 | 2026-04-08 | Sudah, Delay | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-04-14 | Sudah, Delay | 2026-03-30 | 2026-06-20 | 2026-04-26 | 2026-08-07 |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-04-29 | 2026-08-08 | 2026-05-04 |  | Belum, Delay |  |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-08-25 |  |  | Belum, Delay | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 |  |  | Belum, Delay |  |  |  | 1.63 | 1
| 108 | 431 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.8JP | PC 162 Bapak Sukarno | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 1107 | m | Proses MOS | MC-0 | 8.443% | 9.747% | 7.779% | -1.967% | 574 | 0 |  | Jl. Darussalam RT 004 RW 012 Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur | 1299733190 | 1299733189 | 1172027828 | 83919107 | 839191065 | 237847656 | 11070000 |  | 100% | 7.16% | 71.6% | 20.29% | 0.9445% |  | 574 | 574 | 32 | 282 | 260 | [17 empty] | 0 | [25 empty] | 574 | [5 empty] | 7.779% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 2026-01-13 | AJC/2026/01/Q800/19 | 1288663189.08 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-27 | AJCPOV-2601021 | 1288663189.08 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-31 | 2026-02-11 | PR/BPM/BRN3HLR/2602/650 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-04 |  | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-20 | 2026-04-05 | 2026-06-03 | 2026-02-11 | PR/BPM/BRN3HLR/2602/649 | 36 | 36 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-19 | 36 | 36 | BPMPO-2600846 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2026-04-06 | 2026-06-03 | 2026-08-02 | 2026-06-17 |  | 23 | 23 | 63.89% | 63.89% | Proses MOS > 100% | Belum, OnSchedule |  | 2026-02-23 | 2026-05-14 | 2026-06-28 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | On Going | 4 | Delay |  |  | 2026-05-18 | 2026-02-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-04-08 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-08 | 2026-04-08 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-04-14 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-29 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-09-04 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-09-05 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-22 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.4 | 1
| 108 | 432 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.10JP | PC 162 Jl. Tanah Merdeka RT 007/RW 004 | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 591 | m | Proses MOS | MC-0 | 16.22% | 17.61% | 8.201% | -9.409% | 591 | 0 |  | Jl. Tanah Merdeka RT 007/RW 004 | 743181033 | 743181032 | 670118137 | 47059042 | 470590417 | 146558678 | 5910000 |  | 100% | 7.022% | 70.22% | 21.87% | 0.8819% |  | 591 | 591 | 369 | 222 | [18 empty] | 0 | [25 empty] | 591 | [5 empty] | 8.201% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 2026-01-13 | AJC/2026/01/Q800/20 | 737271032.07 | Sudah, OnSchedule | 2026-01-27 | AJCPOV-2601022 | 737271032.07 | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-31 | 2026-02-11 | PR/BPM/BRN3HLR/2602/654 | Sudah, OnSchedule | 2026-03-04 |  | PT Djatipiring Jaya Abadi | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-22 | 2026-04-05 | 2026-06-05 | 2026-02-11 | PR/BPM/BRN3HLR/2602/653 | 32 | 32 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-20 | 32 | 32 | BPMPO-2605712 | 100% | 100% | Selesai PO = 100% | Sudah, Delay | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 2026-06-10 |  | 20 | 20 | 62.5% | 62.5% | Proses MOS > 100% | Belum, OnSchedule |  | 2026-02-23 | 2026-05-14 | 2026-06-28 | 2026-06-13 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.Persiapan Dokumen | [7 empty] | On Going | 4 | Delay |  |  | 2026-05-18 | 2026-02-06 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-04-08 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-08 | 2026-04-08 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-04-14 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-29 | 2026-06-20 | 2026-07-19 | 2026-08-07 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-08-08 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.4 | 1
| 108 | 433 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR156.1 | PC 156 RT 05 RW 12 | 2026-10-01 | Non-MS | JDU+JDB+JDL |  | Topan S | Pipa | PMO 1 | 136 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi | 0% | 0% | 0% | 0% | 136 | 136 |  | PC 156 RT 05 RW 12 KELURAHAN CAWANG, KECAMATAN KERAMAT JATI | 185939569 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 136 | 136 | 136 | [19 empty] | 136 | 136 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 2026-02-22 | 2026-03-17 | AJC/2026/03/Q800/135 | 184579569 | Sudah, Delay | 2026-04-15 | AJCPOV-2604025 | 184579569 | Sudah, Delay | 2026-02-23 | 2026-05-31 | 2026-04-30 | PR/BPM/BRN3HLR/0605/713 | Sudah, OnSchedule | 2026-05-18 | BPMPO-2605451 | PT Abhinaya Prima Enjinering | Sudah, OnSchedule | 2026-02-23 | 2026-05-22 | 2026-04-05 | 2026-06-05 | 2026-05-07 | PR/BPM/BRN3HLR/0605/714 | 18 | 18 | Sudah, Delay |  | 17 | 17 |  | 94.44% | 94.44% | Proses PO > 100% | Belum, Delay |  | 2026-06-05 |  | 2026-06-20 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | 2026-05-17 |  | 2026-06-16 | 7.Proses Rekomtek | 7.Proses Rekomtek | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  | 2026-05-18 | 2026-04-09 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-01 | 2026-04-08 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-08 | 2026-04-08 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-04-15 | Sudah, OnSchedule | 2026-06-29 | 2026-06-23 | 2026-07-19 | 2026-07-20 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum | 2026-07-22 | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  | Belum, OnSchedule |  |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-07 |  |  | Belum, OnSchedule | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 |  |  | Belum, OnSchedule |  |  |  | 1.4 | 1
| 108 | 435 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001CLW.01JR | PA S001.01 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 21120 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 17 |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 436 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001CLW.02JR | PA S001.02 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 10631 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 437 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001CLW.03JR | PA S001.03 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 33168 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 438 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW012JR | Trunk Main Ciliwung - Tahap 2 | 2027-04-01 | Non-MS | [5 empty] | 0 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 439 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP008.7JR | P008 Kampung Muka | 2027-04-01 | Non-MS | [5 empty] | 0 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi |  |  | 0% | 0% | 0 | 538 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 538 | 253 | 90 | 195 | [22 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 557754636.828 | 557754636.828 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  | 2026-04-29 | Sudah, Delay |  | 2026-04-29 | Sudah, Delay |  |  | 2026-04-30 | Sudah, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 458 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB020 | B020 Tahap Kedua | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 0 | 0 | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 459 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB014 | B014 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 0 | 0 | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 460 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARP009.3JE | P009 Pantai Mutiara | 2027-04-01 | Non-MS | [5 empty] | 29275 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573572235.8831 | 1573572235.8831 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | 2026-04-09 | Sudah, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 461 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.13.2JE | S006 Jl. Bintaro Permai IV | 2027-04-01 | Non-MS | [5 empty] | 1587 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 462 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006.3JE | S006 Permata Regency Tahap IIIB | 2027-04-01 | Non-MS | [5 empty] | 532 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 463 | SPAM Karian Serpong Hilir | 26ABJ.NPPKARP34JE | Hulu DC Semanan (Meruya - Kresek) DN600 | 2027-04-01 | Non-MS | [5 empty] | 0 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 |  | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG07JE.1 | TMPS-7 Tahap 1 | 2027-04-01 | Non-MS | [6 empty] | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A | [20 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 |  | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARP009.2JE | P009 Permukiman Kampung Warga RW 22 (Dermaga Ujung) | 2027-04-01 | Non-MS | [6 empty] | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A | [20 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  | 2026-03-31 | Sudah, Delay |  | 2026-03-31 | Sudah, Delay |  |  | 2026-05-08 | Sudah, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 464 | SPAM Karian Serpong Hilir | 26ABJ.NINKARP009.1JE | P009 Warga Kepanduan II | 2027-04-01 | Non-MS | [5 empty] | 0 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | MC-0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  | 2026-05-19 | Sudah, Delay |  | 2026-05-19 | Sudah, Delay |  |  | 2026-05-21 | Sudah, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 465 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP07 | P7 - Jl Binamarga DN1000 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 2948 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi |  | 100% | 0% | -100% | 2725 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2725 | 2725 | [14 empty] | 2725 | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 2725 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11831038521.042 | 11831038521.042 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  | 2026-05-06 | Sudah, Delay |  |  | 2026-05-13 | Sudah, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 466 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP08 | P8 - Crossing Toll Jagorawi DN1000 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 200 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 467 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURS05 | S5 - Jl Cipayung DN800 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 2658 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Proses Konstruksi |  | 100% | 0% | -100% | 2382 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2382 | 2382 | [12 empty] | 2382 | [7 empty] | 0 | [25 empty] | 2382 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604432719.5044 | 5604432719.5044 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  | 2026-05-06 | Sudah, Delay |  |  | 2026-05-13 | Sudah, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 468 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURS06 | S6 - Jl Cilangkap DN600 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 2900 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 469 | SPAM Buaran 3 Hilir | PNA12BUR005-C01 | IBP TNI AU | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 3000 | lps | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 470 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ9 | PC 161 - EZ 9 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 11954 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 471 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ10 | PC 161 - EZ 10 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 16859 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 472 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR160EZ1 | PC 160 - EZ 1 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 11313 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 473 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR160EZ2 | PC 160 - EZ 2 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 24289 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 474 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR160EZ3 | PC 160 - EZ 3 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 11214 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 475 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR160EZ4 | PC 160 - EZ 4 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 84051 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 476 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR160EZ5 | PC 160 - EZ 5 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 53858 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 477 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR163EZ3 | PC 163 - EZ 3 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 13994 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
| 108 | 478 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR163EZ4 | PC 163 - EZ 4 | 2027-04-01 | MS | [5 empty] | 0 | m | Selesai Fisik dan Dokumen | Persiapan |  | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | Belum PO = 0% | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Belum MOS = 0% | Belum, Delay |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Terlambat | -46198 | Delay |  |  |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum, Delay |  | #N/A |  | #N/A |  | Belum, Delay |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  |  |  | Belum |  | #N/A |  |  | Belum, Delay | [6 empty] | #N/A |  |  | Belum, Delay | [5 empty] | Belum, Delay |  |  |  | 0 | 0
7000000
42000000
57.99%
Formulas:
Aktual Submit DPPP (tanggal) = IF(Table1[[#This Row],[BA MC-100 Aktual (Verifikasi)]]<>"",Table1[[#This Row],[BA MC-100 Aktual (Verifikasi)]]+5,"")
Tanggal Aktual PCM = Table1[[#This Row],[Tanggal Aktual Kick Off]]
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
Note on CE90: HP: Ada perubahan jalur yang menyebabkan pipa berkurang dari survey mc-0
Note on CE102: HP: Ada permasalahan dalam penggalian
Note on CF266: Privat Area Cluster The East Pancoran dan warga perumahan menolak untuk dipasangan jaringan pipa
Note on GT266: Sudah dilakukan Hydrotest 2 segment 26 Feb 26 dari 6 segment
Note on CF268: Terdapat penolakan privat area pipa dia. 63 mm di jalan Raya Rawa Jati Timur 2, Gang Porti RT. 002 RW. 02 sepanjang 72 m
Note on CE274: Warga tidak mengizinkan pemasangan pipa baru dikarenakan ingin membuat pondasi cakar ayam (Pembuatan Rumah)
Note on CE282: Note : Berdasarkan Vol DED bukan MC-0 Warga tidak mengizinkan untuk dilakukan penggalian dan pemasangan pipa baru
Note on GT292: Hydrotest di lakukan 2 Segmen
Note on HG305: Note: 19 Januari 2026 Sudah dilakukan tescom tetapi tidak lolos (1 unit strapot tidak uji fungsikan karena posisi centre valve miring / tidak center) (Area Pemancingan). sudah dilaukan tindak lanjut pada tanggal 23 jan 2026
Note on CE309: Pipa HDPE Ø63mm di Jl. Anggrek Raya III sepanjang 103 m tidak dapat dilakukan pemasangan dikarenakan penolakan oleh warga.
Note on CF309: Pipa HDPE Ø63mm di Jl. Anggrek Raya sepanjang 37 m tidak dapat dilakukan pemasangan dikarenakan adanya rencana pemasangan septic tank oleh warga pada rencana jalur pemasangan pipa. Pipa HDPE Ø63 mm di Jl. Krt Radjiman sepanjang 57 m tidak dapat dilakukan pemasangan karena private area.
Note on DH387: Note : Izin belom PO
Note on DH391: nagaarga@gmail.com:

## Review
| 74 |  | 74 | [6 empty] | 121283 | 87416.45 | [15 empty] | 72.08% | -33866.55
No | Proyek | Kode Program | Nama Program | Jadwal TOK | Schedule | Status Aktual | Target Progres (%) | Progres Aktual (%) | Deviasi (%) | Volume BA MC-0 | Total Panjang Pipa Aktual | Selisih | PR ABJ | PO ABJ | PR Jasa | PO Jasa | PR Material | PO Material | MOS | DPPK | PCM | Kick Off | MC-0 | TC | MC-100 | DPPP | PR ABJ (Day) | PO ABJ (Day) | PR Jasa (Day) | PO Jasa (Day) | PR Material (Day) | PO Material (Day) | MOS (Day) | DPPK (Day) | PCM (Day) | Kick Off (Day) | MC-0 (Day) | TC (Day) | MC-100 (Day) | DPPP (Day)
1 | SPAM Jatiluhur Hilir | NPP23JTA A2.2.1a | A2 - BKT DN1500 (Segmen 1.a BKT - Pondok Kopi) | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 0 | 852.5 | 852.5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 18 | -22 | -75 | -212 | 45277 | Belum | Belum | 0 | 33 | 40 | 23 | -79 | -91 | -98
2 | SPAM Jatiluhur Hilir | NPP23JTAA06 | A6 - Pondok Kopi DN1000 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1083 | 1071.72 | -11.28 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -12 | -22 | 170.289 | -11.2917 | 45277 | Belum | Belum | 0 | 33 | 40 | 23 | -79 | -91 | -98
3 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NRP095 | Dakota DN600 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 593 | 606.9 | 13.9 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 43 | -15 | 2 | -30 | 45235 | Belum | Belum | 0 | 15 | 22 | 219 | -25 | -20 | -369
4 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJNINJT095.C01 | PC 095 Kebon Kosong Paket 1 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1215 | 1215 | 0 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -32 | -128 | 45171 | 45171 | 45171 | Belum | Belum | 0 | -91 | -91 | 733 | -34 | -54 | -426
5 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJNINJT095.C02 | PC 095 Kebon Kosong Paket 2 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 3274 | 3075 | -199 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | 28 | -65 | 45234 | 45234 | 45234 | Belum | Belum | 0 | -91 | -91 | 731 | 21 | 2 | -370
6 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT073.01 | PC 073 Kebon Baru | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 85 | 85 | 0 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -190 | -222 | -255 | -409 | 45270 | Belum | Belum | 0 | 13 | 20 | 13 | -17 | -14 | -369
7 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT076.01 | PC 076 Kalibaru Barat RT005/RW015 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 80 | 80 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 73 | 47 | 45466 | 45466 | 45466 | Belum | Belum | 0 | 78 | 85 | 94 | -10 | -5 | -159
8 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT092.01 | PC 092 Sunter Jaya | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 240 | 175 | -65 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45417 | 45417 | 45466 | 45466 | 45466 | Belum | Belum | 0 | 78 | 85 | 94 | -22 | -17 | -159
9 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINKARB015.1JE | B015 Perumahan BNI | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 108 | 104.4 | -3.6 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | 45417 | 45417 | 36 | 17 | 45466 | Belum | Belum | 0 | 78 | 85 | 95 | 18 | 23 | -159
10 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJTP008.1JE | P008 Pluit Raya | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 9 | 298.7 | 289.7 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | 45417 | 45417 | 45466 | 45466 | 45466 | Belum | Belum | 0 | 78 | 85 | 95 | 18 | 23 | -159
11 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT078.01 | PC 078 Mundari Gg. Mushola | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 63 | 63 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | 45417 | 45417 | 58 | 18 | 45466 | Belum | Belum | 0 | 78 | 85 | 94 | 18 | 23 | -159
12 | SPAM Jatiluhur Hilir | NPP23JTA A2.2.1b | A2 - BKT DN1500 (Segmen 1.b Pondok Kopi- Rd Inten) | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1800 | 1817.13 | 17.13 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45382 | 45382 | 16 | -121 | 45431 | Belum | Belum | 0 | 121 | 128 | -251 | -64 | -54 | -7
13 | SPAM Jatiluhur Hilir | PNA23JT003-C02.1 | CDC | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45382 | 45382 | 61 | 58 | 45431 | Belum | Belum | 0 | -233 | -226 | 305 | -53 | -68 | -237
14 | SPAM Jatiluhur Hilir | PNA23JT003-C02.2 | CDC - C02.2 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45382 | 45382 | 32 | 58 | 45431 | Belum | Belum | 0 | -233 | -226 | 305 | -53 | -54 | -237
15 | SPAM Jatiluhur Hilir | PNA23JT003-C02.3 | CDC - C02.3 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45382 | 45382 | 45536 | 45536 | 45431 | Belum | Belum | 0 | 29 | 36 | 305 | 209 | -6 | -7
16 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJNINJT095.C03 | PC 095 Kebon Kosong Paket 3 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 4661 | 4433 | -228 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45501 | 45501 | 45564 | 45564 | 45543 | Belum | Belum | 0 | 141 | 148 | 96 | -24 | -54 | -64
17 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.1JR | S001 Townhouse Mahoni | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 60 | 58 | -2 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 50 | 6 | 45571 | Belum | Belum | 0 | 25 | 32 | 12 | -57 | -82 | -92
18 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT086.1JR | PC 086 Bakti RT 03 RW 13 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 64 | 63 | -1 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 48 | 6 | 45571 | Belum | Belum | 0 | 25 | 32 | -352 | -57 | -82 | -92
19 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT080.1JR | PC 080 Cipeucang | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 36 | 37 | 1 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 47 | 6 | 45571 | Belum | Belum | 0 | 25 | 32 | 13 | -57 | -82 | -92
20 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTA095.6JR | PC 095 Kebon Kosong (tambahan) | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 83 | 83 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 25 | 4 | 45571 | Belum | Belum | 0 | 25 | 32 | 13 | -54 | -82 | -92
21 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.2JR | S001 Ampera Raya | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 420 | 425 | 5 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45550 | 45550 | -373 | -401 | 45585 | Belum | Belum | 0 | 25 | 32 | 12 | -318 | -301 | -321
22 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ1 | PC 055 EZ 1 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1421 | 939.5 | -481.5 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 28 | -8 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 1 | -96 | -94 | -42
23 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ2 | PC 055 EZ 2 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 933 | 434.9 | -498.1 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 15 | -8 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | -5 | -57 | -94 | -42
24 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ3 | PC 055 EZ 3 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1998 | 1343.4 | -654.6 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 28 | -8 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | -3 | -108 | -111 | -42
25 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ3C | PC 055 EZ 3 Settlement Area | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 6906 | 6730.9 | -175.1 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 27 | -8 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | -1 | -96 | -94 | -42
26 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ4 | PC 055 EZ 4 | 2025-04-01 | MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45466 | 45466 | 16 | -8 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 1 | Belum | Belum | Belum
27 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ5 | PC 055 EZ 5 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 4360 | 2052.4 | -2307.6 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 27 | -36 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | -43 | -110 | -103 | -42
28 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ6 | PC 055 EZ 6 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 3152 | 1595.8 | -1556.2 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 22 | -36 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | -50 | -57 | -94 | -42
29 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ7 | PC 055 EZ 7 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1322 | 491.2 | -830.8 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 14 | -36 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | -50 | -87 | -94 | -42
30 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ8 | PC 055 EZ 8 | 2025-04-01 | MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45466 | 45466 | 22 | -36 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | Belum | Belum | Belum | Belum
31 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ9 | PC 055 EZ 9 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2221 | 1320 | -901 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 10 | -26 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | -47 | -30 | -48 | -42
32 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ10 | PC 055 EZ 10 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 4499 | 1363 | -3136 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 14 | -26 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | -64 | -30 | -48 | -42
33 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ11 | PC 055 EZ 11 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2511 | 1361.3 | -1149.7 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 21 | -26 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | -52 | -59 | -48 | -42
34 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ12 | PC 055 EZ 12 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1541 | 607.7 | -933.3 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 21 | -4 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 3 | -30 | -39 | -39
35 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ13 | PC 055 EZ 13 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 4093 | 3301.9 | -791.1 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 21 | -4 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | -5 | -31 | -48 | -42
36 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ14 | PC 055 EZ 14 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 873 | 285.4 | -587.6 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 13 | -4 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | -4 | -31 | -35 | -39
37 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT055JREZ15 | PC 055 EZ 15 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 704 | 550.9 | -153.1 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 21 | -4 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | -2 | -31 | -48 | -42
38 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA147EZ1 | PC 147 EZ 1 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 670 | 695 | 25 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 66 | 54 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 50 | 57 | 67 | -16 | -31 | -39
39 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA147EZ2 | PC 147 EZ 2 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 3987 | 4212 | 225 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 65 | 54 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 50 | 57 | 66 | -63 | -56 | -42
40 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA147EZ3 | PC 147 EZ 3 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2919 | 2489 | -430 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 61 | 54 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 50 | 57 | 66 | -18 | -35 | -39
41 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA147EZ4 | PC 147 EZ 4 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 4050 | 3486.5 | -563.5 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 58 | 53 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 50 | 57 | 65 | -19 | -31 | -39
42 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA147EZ5 | PC 147 EZ 5 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 3548 | 1995 | -1553 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 58 | 33 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 50 | 57 | 66 | -20 | -35 | -39
43 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA147EZ6 | PC 147 EZ 6 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 3290 | 3005.8 | -284.2 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 60 | 54 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 50 | 57 | 66 | -21 | -31 | -39
44 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT150JREZ1 | PC 150 EZ 1 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 5129 | 1976.5 | -3152.5 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 38 | 9 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 4 | -37 | -108 | -42
45 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT150JREZ2 | PC 150 EZ 2 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 6208 | 4127 | -2081 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 38 | 6 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 34 | -110 | -103 | -42
46 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT150JREZ3 | PC 150 EZ 3 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 500 | 466.9 | -33.1 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 10 | -24 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 34 | -40 | -41 | -42
47 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT150JREZ4 | PC 150 EZ 4 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1447 | 1284.3 | -162.7 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 31 | 6 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 30 | -34 | -56 | -42
48 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT150JREZ5 | PC 150 EZ 5 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1140 | 536.4 | -603.6 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 31 | 9 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 29 | -57 | -56 | -42
49 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT150JREZ6 | PC 150 EZ 6 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 3069 | 1709.5 | -1359.5 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 30 | 9 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 27 | -59 | -56 | -42
50 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA151EZ1 | PC 151 EZ 1 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2197 | 1357.6 | -839.4 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 47 | 13 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 25 | -45 | -37 | -42
51 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA151EZ2 | PC 151 EZ 2 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2304 | 1142 | -1162 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 10 | 6 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 24 | -43 | -37 | -42
52 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA151EZ3 | PC 151 EZ 3 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 4487 | 3206.6 | -1280.4 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 47 | 13 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 26 | -45 | -37 | -42
53 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA151EZ4 | PC 151 EZ 4 | 2025-04-01 | MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45466 | 45466 | 46 | 28 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 39 | Belum | Belum | Belum
54 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA151EZ5 | PC 151 EZ 5 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 3785 | 2718.8 | -1066.2 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 10 | -4 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 22 | -37 | -37 | -42
55 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA151EZ6 | PC 151 EZ 6 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 3794 | 2346.1 | -1447.9 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 45 | 28 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 20 | -36 | -37 | -42
56 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA153EZ1 | PC 153 EZ 1 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 3699 | 3853.7 | 154.7 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 59 | 51 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 50 | 57 | 62 | -45 | -41 | -42
57 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA153EZ2 | PC 153 EZ 2 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 4580 | 2219 | -2361 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 60 | 51 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 50 | 57 | 59 | -45 | -40 | -42
58 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA153EZ3 | PC 153 EZ 3 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2919 | 1261.9 | -1657.1 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 57 | 51 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 50 | 57 | 55 | -25 | -40 | -42
59 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA153EZ4 | PC 153 EZ 4 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1266 | 1136.1 | -129.9 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 54 | 47 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 50 | 57 | 51 | -25 | -40 | -42
60 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA153EZ5 | PC 153 EZ 5 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1975 | 2010 | 35 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 56 | 51 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 50 | 57 | 50 | -45 | -41 | -42
61 | SPAM Jatiluhur Hilir | NIN23JTA153EZ6 | PC 153 EZ 6 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1511 | 603.4 | -907.6 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 56 | 51 | 45508 | Belum | Belum | 0 | 50 | 57 | 49 | -45 | -41 | -42
62 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT051.1JR | PC 051 Kp Warung Jengkol | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 73 | 48 | -25 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 31 | 6 | 45571 | Belum | Belum | 0 | -62 | -55 | 13 | -66 | -104 | -98
63 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT055.1JR | PC 055 Rawa Bebek Gg. H Salim | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 57 | 61 | 4 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 31 | 6 | 45571 | Belum | Belum | 0 | -62 | -55 | 13 | -57 | -82 | -92
64 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT070.2JR | PC 070 Green Garden | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 83 | 316 | 233 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | -48 | -58 | 45571 | Belum | Belum | 0 | -62 | -55 | -37 | -96 | -104 | -98
65 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT070.5JR | PC 070 Al Fallah | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 24 | 26 | 2 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 32 | 6 | 45571 | Belum | Belum | 0 | -62 | -55 | 11 | -57 | -82 | -92
66 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT150.1JR | PC 150 Kampung Bulak Timur 1 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 66 | 68.8 | 2.8 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | -48 | -60 | 45571 | Belum | Belum | 0 | -62 | -55 | -45 | -99 | -104 | -98
67 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTAS001.3 | S001 Redy Ferryanto | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 147 | 145 | -2 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 37 | 6 | 45571 | Belum | Belum | 0 | 25 | 32 | 41 | -54 | -82 | -92
68 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT054.3JR | PC 054 Rawa Badung RT 08 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1373 | 1369 | -4 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45557 | 45557 | 45592 | 45592 | 45599 | Belum | Belum | 0 | -62 | -55 | -52 | -47 | -41 | -42
69 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT054.4JR | PC 054 Rawa Badung RT 11 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 578 | 621.9 | 43.9 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45557 | 45557 | 45592 | 45592 | 45599 | Belum | Belum | 0 | -62 | -55 | -52 | -47 | -41 | -42
70 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT054.2JR | PC 054 Kp Jembatan | 2025-04-01 | MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45543 | 45543 | 45592 | 45592 | 45571 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
71 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT070.1JR | PC 070 Jl. Sungai Kendal + Jl. Sarang Bango + Jl. Malaka | 2025-04-01 | MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45543 | 45543 | -47 | -58 | 45571 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
72 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT070.3JR | PC 070 KAV Barokah | 2025-04-01 | MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45543 | 45543 | -48 | -60 | 45571 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
73 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT147.1JR | PC 147 Kesehatan Gg. Swadaya | 2025-04-01 | MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45543 | 45543 | -48 | -58 | 45571 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT070.4JR | PC 070 Kamp. Gempol Gg. Subur | 2025-04-01 | MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45557 | 45557 | -48 | -58 | 45599 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR145.2JP | PC 145 Kapin | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 145 | 145 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | 45438 | 45438 | 33 | 32 | 45480 | Belum | Belum | -45582 | 46 | 53 | 60 | 19 | 31 | -152
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 23ABJ.NINJT145.1JR | PC 145 Rambutan 3 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 346 | 338 | -8 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | 45438 | 45438 | 33 | 32 | 45480 | Belum | Belum | -45582 | 46 | 53 | 60 | 19 | 31 | -152
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP01 | P1 - Jl. Kalimalang - Jatiwaringin DN1800 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2650 | 2654 | 4 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45354 | 45354 | -135 | -151 | 45403 | Belum | Belum | -45582 | -270 | -262 | -285 | -61 | -55 | -7
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP02 | P2 - Jatiwaringin - Pangkalan Jati DN1200 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 413 | 413.3 | 0.3 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 129 | 107 | -66 | -106 | 45431 | Belum | Belum | -45582 | 18 | 25 | 32 | -61 | -55 | -7
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 23ABJ.NINBUR159.1JP | PC 159 EZ 02 (Jl. Dato Tonggara Rt 04,08,10,13 Kel. Kramat Jati) | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 644 | 599 | -45 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45557 | 45557 | 1 | -8 | 45599 | Belum | Belum | -45582 | 19 | 26 | 34 | 322 | -41 | -39
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161.2JP | PC 161 Masjid Al-Khairot | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 160 | 167 | 7 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45557 | 45557 | 45613 | 45613 | 45599 | Belum | Belum | -45582 | 60 | 67 | 73 | 299 | -69 | -67
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.1JP | PC 162 Bhexman (Cipayung) | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2199 | 2190 | -9 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45557 | 45557 | 45627 | 45627 | 45599 | Belum | Belum | -45582 | 74 | 81 | 87 | -32 | -48 | -7
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 23ABJ.NINBUR162.2JP | PC 162 Manunggal 1A | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 75 | 75 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | 45557 | 45557 | 45613 | 45613 | 45599 | Belum | Belum | -45582 | 5 | 12 | 20 | -88 | 269 | -70
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 23ABJ.NINBUR163.1JP | PC 163 Inti Sari Raya | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 256 | 239.1 | -16.9 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45557 | 45557 | -311 | -316 | 45599 | Belum | Belum | -45582 | 5 | 12 | 20 | -184 | -237 | -301
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | NPP23KAB035 | P35 - Citra 8 & Gombol Paya DN300 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1193.4 | 4324 | 3130.6 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45221 | 45221 | 45291 | 45291 | 45263 | Belum | Belum | 0 | -620 | -613 | 103 | -2 | -152 | -155
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB020.14 | Citra 8 - P35 (Tapping Citra 8) | 2025-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 135 | 135 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45550 | 45550 | 235 | 223 | 45585 | Belum | Belum | 0 | 272 | 279 | 275 | 96 | -61 | -64
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARS006.02 | S006 PT Toyota Housing Indonesia | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 152 | 140 | -12 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 103 | 90 | 45508 | Belum | -361 | 0 | 159 | 166 | 170 | 63 | -87 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB013.02 | B013 Permata Buana - Blok D5, Blok D6, Blok D7, Blok D7A, dan Blok 12 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 473 | 473 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 69 | 61 | 45508 | Belum | 4 | 0 | 95 | 102 | 109 | 63 | -88 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB013.03 | B013 Permata Buana Blok L8 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 122 | 122 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 69 | 61 | 45508 | Belum | 4 | 0 | 95 | 102 | 109 | 63 | -88 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB013.04 | B013 Permata Buana Blok H8 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 103 | 103 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 69 | 61 | 45508 | Belum | -540 | 0 | 95 | 102 | 109 | 63 | -88 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB013.01 | B013 Permata Buana Blok O7 dan O8 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 262 | 262 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 69 | 61 | 45508 | Belum | -540 | 0 | 95 | 102 | 109 | 63 | -88 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.3JE | B006 Pesing Koneng | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 57 | 283 | 226 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45438 | 45438 | -164 | -312 | 45480 | Belum | -352 | 0 | 124 | 131 | 135 | -176 | -178 | -183
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB006.2JE | B006 Pilar 2 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 42 | 44 | 2 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45438 | 45438 | 75 | 62 | 45480 | Belum | -431 | 0 | 124 | 131 | 135 | -17 | -178 | -183
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB016.1JE | B016 Vikamas Tengah 14 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 447 | 533 | 86 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45438 | 45438 | 75 | 62 | 45480 | Belum | 6 | 0 | 124 | 131 | 136 | -16 | -179 | -183
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB019.4JE | B019 Cluster AA8 Residence | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 125 | 125 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45438 | 45438 | 45480 | 45480 | 45480 | Belum | Belum | 0 | 60 | 67 | 74 | -23 | -180 | -183
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB006.1JE | B006 Bahagia | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 397 | 397 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 69 | 61 | 45508 | Belum | 4 | 0 | 95 | 102 | 109 | 57 | -87 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB012.1JE | B012 Klingkit Raya Residence | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 124 | 126 | 2 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45438 | 45438 | 41 | 33 | 45480 | Belum | 2 | 0 | 60 | 67 | 74 | -23 | -179 | -183
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB007.1JE | B007 Green Garden Residence & Andrew Wijaya | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 279 | 316 | 37 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45438 | 45438 | 32 | -193 | 45480 | Belum | Belum | 0 | 93 | 100 | 136 | -23 | -178 | -183
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB017.1JE | B017 Ida Fitriyah | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 134 | 122 | -12 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45438 | 45438 | -73 | 45480 | 45480 | Belum | -178 | 0 | 124 | 131 | 136 | -18 | -179 | -183
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB020.1 | B020 Citra 5 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 15368 | 15669 | 301 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45326 | 45326 | 235 | 205 | 45375 | Belum | -596 | 0 | 202 | 209 | 117 | -52 | -89 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB020.2 | B020 Gombol Paya | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 5152 | 4865 | -287 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45326 | 45326 | 197 | 81 | 45375 | Belum | -303 | 0 | 202 | 209 | 209 | -99 | -89 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB014.1JE | B014 AMD Duri Kosambi | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 70 | 70 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 50 | -1 | 45571 | Belum | -25 | 0 | -16 | -9 | 61 | -36 | -88 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB020.13 | B020 Pergudangan 198 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1222 | 1157 | -65 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 69 | 61 | 45508 | Belum | 4 | 0 | 95 | 102 | 107 | -201 | -89 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB018.1JE | B018 Palmasera | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 101 | 84 | -17 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 50 | 6 | 45571 | Belum | -261 | 0 | -16 | -9 | 60 | -191 | -88 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB009.1JE | B009 Mutiara Kedoya | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2825 | 2825 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | 69 | -165 | 45508 | Belum | -361 | 0 | 95 | 102 | 79 | -202 | -87 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.6JE | B019 RW 13 Tegal Alur | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 634 | 1014 | 380 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45550 | 45550 | 52 | -1 | 45585 | Belum | -52 | 0 | -16 | -9 | 60 | -163 | -54 | -57
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.5JE | B019 Kamal Muara RT 07 RW 11 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 200 | 285 | 85 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 52 | -1 | 45571 | Belum | -60 | 0 | -16 | -9 | 60 | -290 | -283 | -328
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB016.3JE | B016 Sumartini | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 72 | 75 | 3 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 52 | 6 | 45571 | Belum | -59 | 0 | -16 | -9 | 59 | -85 | -88 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.2JE | B006 Pesing Gadog | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 47 | 47 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45466 | 45466 | -34 | -78 | 45508 | Belum | -165 | 0 | -72 | -65 | 3 | -48 | -87 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB013.6JE | B013 Solite Townhouse | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 327 | 302 | -25 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 43 | 6 | 45571 | Belum | -60 | 0 | -16 | -9 | 61 | -37 | -88 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.4JE | B006 PT Multi Amerta Sinergi | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 123 | 123 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 52 | 6 | 45571 | Belum | -166 | 0 | -16 | -9 | 59 | -37 | -87 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB014.5JE | B014 Jl. Raya Duri Kosambi | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 79 | 64 | -15 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 50 | -1 | 45571 | Belum | -194 | 0 | -16 | -9 | 61 | -36 | -88 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006.4JE | S006 Masjid Al-Huda | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 192 | 192 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 50 | 6 | 45571 | Belum | -60 | 0 | -16 | -9 | 60 | -190 | -87 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB014.6JE | B014 Perumahan Aria Puri | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1006 | 1140 | 134 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 50 | -1 | 45571 | Belum | -144 | 0 | -16 | -9 | 61 | -36 | -88 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006.6JE | S006 Green Permata | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 212 | 212 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 50 | -393 | 45571 | Belum | -166 | 0 | -16 | -9 | 60 | -37 | -87 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.11JE | B019 Perumahan Taman Surya 5 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 200 | 127 | -73 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | -326 | 45592 | 45571 | Belum | -62 | 0 | -16 | -9 | 60 | -275 | -89 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB014.71JE | B014 Ruko Duri Kosambi | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 382 | 348 | -34 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 50 | -1 | 45571 | Belum | -144 | 0 | -16 | -9 | 61 | -190 | -88 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NPPKAR037 | P37 - Semanan DN250 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1471 | 1280 | -191 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45487 | 45487 | 6 | -80 | 45515 | Belum | -578 | 0 | 278 | 285 | 291 | -281 | -283 | -328
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.1JE | B006 Arief Setiawan | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 82 | 82 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 52 | 6 | 45571 | Belum | -60 | 0 | -16 | -9 | 59 | -37 | -87 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006.5JE | S006 Komplek Lemigas Blok A | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 477 | 477 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 50 | 6 | 45571 | Belum | -144 | 0 | -16 | -9 | 60 | -37 | -87 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB020.12 | B20.12 Golden Palm | 2025-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 12 | 12 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45550 | 45550 | 235 | 223 | 45585 | Belum | -277 | 0 | 272 | 279 | 275 | 96 | -61 | -64
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB016.6 | B016 Lucky Point 2 | 2025-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1131 | 1128 | -3 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45543 | 45543 | 50 | -144 | 45571 | Belum | -139 | 0 | -16 | -9 | 59 | -85 | -88 | -92
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS002.3JE | S002 SPBU Shell TB Simatupang | 2025-04-01 | MS | MC-0 | 100% | 0% | -100% | 188 | 0 | -188 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45585 | 45585 | 19 | -29 | 45620 | Belum | Belum | 0 | 0 | 7 | 10 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB013.5JE | B013 Kembangan Raya | 2025-04-01 | MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45592 | 45592 | 45641 | 45641 | 45634 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARS002.2 | S002 Gaharu | 2025-04-01 | MS | Kick Off Meeting | 100% | 0% | -100% | 445 | 0 | -445 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45543 | 45543 | 50 | -418 | 45571 | Belum | Belum | 0 | -16 | -9 | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP03 | P3 - Pangkalan Jati - Jatiwaringin DN1600 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1050 | 1008.2 | -41.8 | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -5 | 142 | -325 | -332 | -271 | -365 | -316 | -45582 | 46 | 53 | 60 | -229 | -217 | -248
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP04 | P4 - Jatiwaringin - Halim DN1600 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 5379.5 | 5522 | 142.5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 164 | 142 | -325 | -332 | -477 | -519 | -496 | -45582 | 46 | 53 | 59 | -232 | -217 | -248
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP05 | P5 - Jl. Pondok Gede DN1600 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1275.5 | 1347.4 | 71.9 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 52 | -62 | -325 | -332 | -473 | -495 | -394 | -45582 | 46 | 53 | 59 | -232 | -217 | -248
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURS03 | S3 - HEK DN800 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1085 | 1168.9 | 83.9 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 252 | -114 | -411 | -467 | -310 | -355 | -152 | -45582 | 11 | 18 | 26 | -234 | -217 | -248
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR152EZ1 | PC 152 - EZ 1 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 24731 | 19044.9 | -5686.1 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 26 | 23 | -310 | -326 | -387 | -390 | -403 | -45582 | 32 | 39 | 46 | -233 | -220 | -224
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR152EZ2 | PC 152 - EZ 2 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 20222 | 18046.1 | -2175.9 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 26 | 23 | -214 | -344 | -394 | -396 | -438 | -45582 | 32 | 39 | 45 | -232 | -221 | -225
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR152EZ2.1 | PC 152 - EZ 2.1 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 20 | 42.2 | 22.2 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -25 | -43 | -169 | -207 | -386 | -394 | -445 | -45582 | -241 | -234 | -226 | -227 | -216 | -225
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR154EZ1 | PC 154 - EZ 1 | 2025-10-01 | MS | Tes Com | 100% | 62.96% | -37.04% | 6209 | 2571 | -3638 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 26 | 19 | 22 | 11 | -391 | -394 | Belum | -45582 | 32 | 39 | 44 | -365 | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR154EZ2 | PC 154 - EZ 2 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 4014 | 2323.4 | -1690.6 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 26 | 19 | -319 | -337 | -394 | -396 | -340 | -45582 | 32 | 39 | 39 | -211 | -216 | -224
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR154EZ3 | PC 154 - EZ 3 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 6415 | 5544.1 | -870.9 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 26 | 23 | -319 | -338 | -347 | -381 | -390 | -45582 | -6 | 1 | -15 | -138 | -140 | -134
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR154EZ4 | PC 154 - EZ 4 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 11861 | 11088.6 | -772.4 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 26 | 19 | 9 | -10 | -393 | -396 | -390 | -45582 | -6 | 1 | -16 | -234 | -222 | -224
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR154EZ5 | PC 154 - EZ 5 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 18170 | 16501 | -1669 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 26 | 23 | -319 | -337 | -374 | -394 | -437 | -45582 | -6 | 1 | 2 | -208 | -213 | -225
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NIN23BUR154EZ6 | PC 154 - EZ 6 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 11233 | 8788.7 | -2444.3 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 26 | 23 | 2 | -8 | -226 | -366 | -437 | -45582 | -6 | 1 | 5 | -185 | -189 | -224
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ1 | PC 159 - EZ 1 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 14011 | 6139.2 | -7871.8 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 4 | -9 | 1 | -8 | -102 | -214 | -222 | -45582 | -6 | 1 | -1 | -148 | -140 | -134
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ2 | PC 159 - EZ 2 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 9781 | 7185.6 | -2595.4 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 4 | -9 | 1 | -8 | -318 | -338 | -253 | -45582 | -6 | 1 | -2 | -148 | -140 | -134
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ3 | PC 159 - EZ 3 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 12262 | 7078.4 | -5183.6 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 4 | -9 | 10 | -8 | -400 | -403 | -319 | -45582 | -6 | 1 | -8 | -152 | -140 | -134
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ4 | PC 159 - EZ 4 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 20459 | 14657 | -5802 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 4 | -9 | 1 | -8 | -373 | -374 | -208 | -45582 | -6 | 1 | -9 | -145 | -140 | -134
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ5 | PC 159 - EZ 5 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 10012 | 8562.5 | -1449.5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 4 | -9 | 6 | -9 | -380 | -393 | -449 | -45582 | -6 | 1 | -12 | -233 | -217 | -224
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ6 | PC 159 - EZ 6 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 11607 | 8772 | -2835 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 4 | -9 | -297 | -339 | -391 | -395 | -384 | -45582 | -6 | 1 | 4 | -234 | -222 | -224
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ7 | PC 159 - EZ 7 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 44782 | 37737.2 | -7044.8 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 4 | -8 | 9 | -18 | -394 | -381 | -382 | -45582 | -6 | 1 | -23 | -199 | -193 | -224
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ8 | PC 159 - EZ 8 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 14433 | 14560 | 127 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 4 | -8 | 6 | -9 | -312 | -327 | -234 | -45582 | -6 | 1 | -71 | -152 | -140 | -134
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ5 | PC 161 - EZ 5 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 16592 | 8710 | -7882 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 26 | 17 | 34 | 23 | -390 | -402 | Belum | -45582 | 32 | 39 | 41 | -324 | -383 | -381
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ13 | PC 161 - EZ 13 | 2025-10-01 | MS | Tes Com | 100% | 78.92% | -21.08% | 22219 | 12914 | -9305 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 26 | 17 | -312 | -326 | -393 | -402 | Belum | -45582 | 32 | 39 | 40 | -337 | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.4JP | PC 162 Lilis Rahayu | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 171 | 171.8 | 0.8 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -15 | -19 | 5 | -12 | -282 | -290 | -249 | -45582 | -213 | -206 | 33 | -142 | -213 | -215
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.5JP | PC 162 Ukar | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 94 | 93 | -1 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 275 | 34 | 68 | 41 | -41 | -136 | -184 | -45582 | 85 | 92 | -269 | -89 | -157 | -159
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.6JP | PC 162 Aziz Zulkarnain | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 93 | 80 | -13 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 18 | 3 | 32 | -10 | 4 | -47 | -201 | -45884 | 4 | 11 | 18 | -5 | -10 | -7
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.2JP | PC 162 Nurhadi | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 210 | 210 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 18 | -1 | 33 | -10 | 5 | -47 | -201 | -45884 | 4 | 11 | 19 | -5 | -10 | -7
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.3JP | PC 162 Andi | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 254 | 263.2 | 9.2 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 18 | -1 | 32 | -10 | 4 | -47 | -136 | -45884 | 4 | 11 | 16 | -31 | -39 | -52
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.4JP | PC 162 H Muhammad Thamrin | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 338 | 343 | 5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 18 | 3 | 32 | -10 | 4 | -46 | -138 | -45884 | 4 | 11 | 384 | -31 | -39 | -52
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR159JPEZ4.1 | PC 159 EZ 4 RT 007 RW 04 | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 669 | 667.6 | -1.4 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 17 | 11 | 52 | -10 | 31 | -115 | -157 | -45884 | -31 | -24 | -16 | -89 | -82 | -95
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | NPP23JTA A2.2.2 | A2 - BKT DN1500 (Segmen 2 Pondok Kopi - DI Panjaitan) | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 5440 | 5649.03 | 209.03 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 142 | 132 | 16 | -121 | -543 | -571 | -529 | 0 | 124 | 131 | -8 | -242 | -227 | -249
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | NPP23JTA B01 | B1 - Pegangsaan Dua DN1000 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2200 | 2315.455 | 115.455 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 359 | 349 | 331 | 328 | -263 | -255 | -314 | 0 | 107 | 86 | 96 | -56 | -45 | -54
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | NPP23JTA B03 | B3 - Rawamangun DN1200 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 3064.7 | 3213.5 | 148.8 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 325 | 318 | 331 | 328 | 374 | -289 | -319 | 0 | 107 | 86 | 96 | -34 | -24 | -8
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT70JR9 | Jl Rorotan 1 (Al-Wathoniyah) DN500 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 260 | 255 | -5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 51 | 17 | 18 | -44 | -192 | -198 | -234 | 0 | -17 | -8 | -31 | -75 | -65 | -88
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | PNA23JT0003 - C01.1 | IBP Halim - Pekerjaan Mekanikal & Pekerjaan Elektrikal | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 0 | 1 | 1 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 137 | 128 | 82 | 93 | -415 | -442 | -520 | 0 | 151 | -8 | -180 | -163 | -169 | -162
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | PNA23JT0003 - C01.2 | IBP Halim - Pekerjaan Sipil | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 0 | 1 | 1 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 108 | 101 | -386 | -422 | -278 | -290 | -446 | 0 | 151 | -8 | -180 | -163 | -169 | -162
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | PNA23JT0003 - C01.3 | IBP Halim - Tambahan Pompa IBP Halim | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 0 | 1 | 1 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -197 | -206 | -298 | -346 | -499 | -540 | -411 | 0 | 151 | -8 | 185 | -171 | -169 | -162
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | PNA23JT0003 - C01.4 | IBP Halim - Pembangunan Ruang Trafo & Infrastruktur | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 0 | 1 | 1 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -227 | -235 | -130 | -141 | -235 | -246 | -411 | 0 | 151 | -8 | -180 | -171 | -169 | -162
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA01 | Lodan DN400 | 2025-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 0.707% | -99.29% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 65 | 4 | 23 | -16 | -159 | -179 | Belum | 0 | -5 | -19 | -11 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA02 | Kp Bandan DN400 | 2025-10-01 | MS | BATAL / CANCEL | 100% | 6.972% | -93.03% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA07 | Kwitang 2 DN900 | 2025-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 7.215% | -92.78% | 0 | 1 | 1 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 62 | 40 | 43 | -16 | -159 | -177 | Belum | 0 | -5 | -19 | -11 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA08 | Diponegoro DN500 | 2025-10-01 | MS | Tes Com | 100% | 39.78% | -60.22% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 62 | 4 | 19 | -15 | -159 | Belum | Belum | 0 | -5 | -19 | -11 | -257 | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA09 | Matraman DN600 | 2025-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 5.871% | -94.13% | 0 | 1 | 1 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 62 | 40 | 43 | -16 | -234 | Belum | Belum | 0 | -5 | -19 | -11 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA10 | Slamet Riyadi DN400 | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 62 | 4 | 22 | -16 | 23 | 94 | -235 | 0 | -5 | -19 | -11 | -113 | -103 | -98
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA12 | MT Haryono DN1000 | 2025-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 16.53% | -83.47% | 0 | 1 | 1 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 62 | 39 | 44 | -16 | -234 | Belum | Belum | 0 | -5 | -19 | -11 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT146.1JR | PC 146 Kav. Marinir (Bu Silvy) | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 3219 | 3221.6 | 2.6 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -12 | -24 | -13 | -50 | -41 | -193 | -429 | 0 | -392 | 29 | 276 | -54 | -35 | -158
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP011.1JR | P011 Bank Mas | 2025-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP002.1JR | P002 Dedy Cahyadi | 2025-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP010.1JR | P010 Lilis Surjani (Warung Mie Aceh) | 2025-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP003.1JR | P003 ⁠Lie Lindra Riady (Kopi Kenangan) | 2025-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.1JR | PC 068 Adi Ono | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 7 | 2 | -5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 5 | -10 | 18 | -18 | -3 | -283 | -457 | 0 | -27 | -20 | -2 | -61 | -49 | -237
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS013.1JR | S013 Arief Kurniawan | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 586 | 571 | -15 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | 76 | 74 | 115 | 107 | 185 | -277 | -282 | 0 | 92 | 99 | 167 | 88 | 100 | -123
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.10JR | P008 Nurhayati | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 52 | 50 | -2 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 13 | -4 | 23 | 10 | -30 | -342 | -345 | 0 | Belum | Belum | 44 | -45 | -33 | -151
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT095.C04 | PC 095 Kebon Kosong - Paket 4 | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% |  | 5859 | 5720 | -139 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 495 | 489 | -59 | -143 | -60 | -285 | -286 | 0 | 15 | -8 | 27 | -10 | -5 | -7
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.NINJT054.1JR | PC 054 Petukangan | 2025-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 70 | 0 | -70 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 23ABJ.PNAJT095 | Reservoir Kebon Kosong 200 m3 | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 72 | 59 | -33 | -61 | -33 | -373 | -274 | 0 | -43 | -48 | -29 | -108 | -94 | -98
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT095.1JR | PC 095 Kebon Kosong RT 07 & 08 RW06 | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 265 | 214 | -51 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | 29 | 20 | 17 | 12 | 17 | -249 | -340 | 0 | Belum | Belum | 69 | 30 | 35 | -88
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.2JR | PC 054 H. Syahroni (DPRD DKI Jakarta) | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 97 | 92 | -5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | 27 | 20 | -36 | -88 | 51 | -220 | -228 | 0 | Belum | Belum | 66 | 30 | 35 | -89
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT066.1JR | Master Meter Supadi | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 91 | 76.1 | -14.9 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 19 | 11 | 32 | -60 | 32 | -344 | -226 | 0 | -8 | #VALUE! | 5 | -66 | -59 | -82
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT087.2JR | Master Meter Basri | 2025-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 6.406% | -93.59% | 472 | 0 | -472 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | FALSE | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT088.3JR | Master Meter Eddy | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 584 | 438 | -146 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | FALSE | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | 13 | 3 | 32 | -15 | 33 | -344 | -226 | 0 | -8 | #VALUE! | 0 | 40 | 49 | -5
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT065.1JR | Master Meter Usman | 2025-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 815 | 0 | -815 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT088.2JR | Master Meter Supriyanto dan Wargono | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1096 | 1075.4 | -20.6 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | FALSE | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | 17 | -9 | 19 | -15 | 19 | -222 | -286 | 0 | -8 | #VALUE! | 0 | 16 | 25 | -5
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT088.1JR | Master Meter Anas | 2025-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 18 | 0 | -18 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.8JR | Master Meter Misyanto | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 978 | 889 | -89 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 16 | 3 | 24 | -9 | 24 | -296 | -286 | 0 | -8 | #VALUE! | -1 | -100 | -96 | -98
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP011.2JR | Master Meter Jembatan Besi | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 284.8 | 273.7 | -11.1 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 13 | 3 | 32 | -9 | 32 | -344 | -196 | 0 | -8 | #VALUE! | -1 | -12 | -3 | -33
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.2JR | Master Meter CBO (Rawa Bebek) | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 112 | 149.7 | 37.7 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | FALSE | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 17 | -18 | 6 | -60 | 6 | -344 | -226 | 0 | -8 | #VALUE! | 0 | -42 | -38 | -36
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT051.1JR | Master Meter Binton Silaen | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 333 | 456 | 123 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 17 | 3 | 24 | -51 | 24 | -344 | -226 | 0 | -8 | #VALUE! | 5 | -98 | -117 | -126
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJNINJT095.1JR | Kebon Kosong RW 04 RT 04 | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 130 | 123.9 | -6.1 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 23 | 12 | 61 | 38 | 33 | -163 | -256 | 0 | 34 | #VALUE! | 48 | -8 | -7 | -7
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJNINJT095.2JR | Kebon Kosong (Gg Sejahtera) | 2025-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT095.3JR | Kebon Kosong (Kandang Kambing) | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 32 | 26 | -6 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 20 | 4 | 44 | -4 | 16 | -163 | -191 | 0 | 34 | #VALUE! | 48 | -8 | -7 | -7
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT095.4JR | Kebon Kosong (Bend Jago) | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 152 | 128 | -24 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 20 | 3 | 50 | -4 | 23 | -316 | -191 | 0 | 34 | #VALUE! | 48 | -8 | -7 | -7
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS013.2JR | S013 Isyana Sarasvati | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 84 | 84 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 23 | 3 | 34 | -23 | 13 | -194 | -198 | 0 | 27 | #VALUE! | 45 | -3 | -8 | -7
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT070.1JR | PC 070 Dian Darusalam | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 51 | 48 | -3 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 19 | 3 | 41 | -4 | 13 | -195 | -191 | 0 | 34 | #VALUE! | 51 | -13 | -11 | -7
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG01JE | Trunk Main Pesanggrahan - TMPS-1 (DN1000) | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 3460 | 3738.5 | 278.5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 110 | 95 | -48 | -85 | -248 | -260 | -262 | 0 | -78 | -89 | -99 | -219 | -203 | -203
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG02JE | Trunk Main Pesanggrahan - TMPS-2 (DN800) | 2025-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 88.42% | -11.58% | 2000 | 1868.7 | -131.3 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 110 | -115 | -304 | -346 | -297 | -324 | Belum | 0 | -101 | -110 | -113 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG02AJE | Trunk Main Pesanggrahan - TMPS-2A (DN300) | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 764 | 780 | 16 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 110 | 97 | -47 | -285 | -47 | -436 | -176 | 0 | -57 | -82 | -92 | -113 | -96 | -96
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG04JE | Trunk Main Pesanggrahan - TMPS-4 (DN300) | 2025-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 71.09% | -28.91% | 4922 | 3874.1 | -1047.9 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 110 | -115 | -75 | -107 | -297 | Belum | Belum | 0 | -101 | -110 | -114 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG08JE | Trunk Main Pesanggrahan - TMPS-8 (DN800) | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2150 | 2162.7 | 12.7 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 110 | -115 | -304 | -346 | -317 | -312 | -335 | 0 | -101 | -110 | -113 | -229 | -215 | -215
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB020.3 | B020 Citra 8 | 2025-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 65.12% | -34.88% | 12190 | 7422 | -4768 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 144 | 31 | -60 | -66 | -510 | -506 | Belum | 0 | 231 | 238 | 93 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB020.4 | B020 Citra 2 Ext | 2025-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 85.56% | -14.44% | 18591 | 18446 | -145 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 404 | 397 | 78 | -50 | -417 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 24 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB020.5 | B020 Citra 2 | 2025-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 90.33% | -9.672% | 28242 | 28540 | 298 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 404 | 395 | 78 | -3 | -428 | Belum | Belum | 0 | 19 | 26 | 27 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB014.1 | B014 Green Royale | 2025-10-01 | MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARS002.1 | S002 Bonavista Residence | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2867 | 2259 | -608 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 6 | -7 | -18 | -31 | -39 | -177 | -405 | 0 | 138 | 145 | -1 | -148 | -164 | -174
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARS006.1JE | S006 PT Talanoa Oase Mulia | 2025-10-01 | MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB020.15JE | B020 Puri Permata Mediterania | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1608 | 1608 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 17 | 9 | 23 | -16 | 12 | -178 | -213 | 0 | 0 | 7 | 12 | -78 | -161 | -162
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB020.6JE | B020 Premier Pavilion | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2409 | 2499 | 90 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 5 | -4 | -46 | -64 | -67 | -526 | -440 | 0 | 110 | 117 | -31 | -180 | -173 | -208
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB020.17JE | B020 Kumbang | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 3458 | 3364 | -94 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 0 | -8 | -18 | -29 | -39 | -121 | -342 | 0 | 138 | 145 | -2 | -80 | -73 | -71
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.7JE | B019 Kayu Besar | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 375 | 387 | 12 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 6 | -5 | -5 | -36 | -26 | -190 | -405 | 0 | 138 | 145 | -2 | -150 | -136 | -134
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.8JE | B019 Perumahan Taman Surya 6 PALM CLUSTER BLOSSOM | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1595 | 1647 | 52 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 17 | 9 | 25 | -29 | 18 | -269 | -277 | 0 | 0 | 7 | 12 | -79 | -161 | -162
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB004.1JE | B004 SPBU BP AKR | 2025-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 90.12% | -9.883% | 220 | 220 | 0 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -46 | -57 | -46 | -79 | -67 | -106 | Belum | 0 | 110 | 117 | -29 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.10JE | B019 Perumahan SUTASA | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 541 | 540 | -1 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 6 | -5 | -18 | -38 | -39 | -47 | -405 | 0 | 138 | 145 | -2 | -50 | -133 | -134
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB016.5JE | B016 PT Trans Elektric | 2025-10-01 | MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 200 | 0 | -200 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NINKARB019.2JE | B019 Mutiara Taman Palem Blok A | 2025-10-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 6849 | 6830 | -19 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 27 | -141 | 25 | -64 | 18 | -269 | -408 | 0 | 0 | 7 | 12 | -173 | -161 | -162
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.13JE | S006 Pesanggrahan - EZ 13 | 2025-10-01 | MS | Flushing | 100% | 94.21% | -5.794% | 15593 | 14577 | -1016 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 108 | 96 | 10 | -15 | -284 | Belum | Belum | 0 | -54 | -61 | -72 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.14JE | S006 Pesanggrahan - EZ 14 | 2025-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 93.05% | -6.952% | 20298 | 21356 | 1058 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 108 | 96 | 18 | -44 | 20 | -226 | Belum | 0 | -54 | -61 | -73 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.15JE | S006 Pesanggrahan - EZ 15 | 2025-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 89.78% | -10.22% | 23500 | 22072 | -1428 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 108 | 96 | 18 | -15 | -104 | -218 | Belum | 0 | -54 | -61 | -67 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.16JE | S006 Pesanggrahan - EZ 16 | 2025-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 63.85% | -36.15% | 11490 | 7537 | -3953 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 105 | 95 | 17 | -11 | -104 | -127 | Belum | 0 | -54 | -61 | -71 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.17JE | S006 Pesanggrahan - EZ 17 | 2025-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 92.09% | -7.906% | 5343 | 4866 | -477 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 105 | 87 | 16 | -11 | 16 | 9 | -145 | 0 | -54 | -61 | -65 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.18JE | S006 Pesanggrahan - EZ 18 | 2025-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 68.79% | -31.21% | 14965 | 11448 | -3517 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 105 | 81 | 13 | -11 | -284 | Belum | Belum | 0 | -54 | -61 | -65 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB007.3JE | B007 Kampung Basmol | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 600 | 600 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 24 | 16 | 53 | -1 | 32 | -92 | -163 | 0 | 28 | 35 | 40 | -128 | -225 | -225
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.8JE | B006 PT Pesta Pora | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 12 | 12 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 10 | 2 | 25 | -29 | 4 | -283 | -158 | 0 | 0 | 7 | 10 | -156 | -253 | -253
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB020.20JE | B020 Gombol Paya (tambahan) | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2526 | 2061 | -465 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -1 | -5 | 435 | 319 | 452 | -66 | -121 | 0 | 138 | 145 | -3 | -100 | -101 | -99
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.14JE | B019 Pergudangan Ecopark | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 196 | 196 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 58 | 47 | 73 | 55 | 52 | -30 | 5 | 0 | 229 | 236 | 89 | -1 | -99 | -99
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB012.1JE | Master Meter Telaga Bojong | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 208 | 208 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 19 | 11 | 51 | -45 | 30 | -190 | -226 | 0 | -41 | -34 | -58 | -43 | -40 | -70
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.16JE | B019 Seafood Bakaran | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 100 | 100 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 9 | 3 | 48 | 19 | 20 | 122 | -191 | 0 | -6 | 1 | 11 | 6 | -8 | -8
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS002.2JE | S002 Sekda DKI Jakarta | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 791 | 783 | -8 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 13 | -4 | 20 | 13 | 13 | -305 | -281 | 0 | 13 | 18 | 26 | -17 | -10 | -8
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARSN01.2JE | SN01 Rumah Gubernur | 2025-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 395 | 360 | -35 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 19 | -2 | 44 | 19 | 30 | -181 | -188 | 0 | 48 | 53 | 61 | 5 | -10 | -8
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP01A | P1A - Jl Pahlawan Revolusi DN600 | 2026-04-01 | MS | MC-100 | 100% | 100% | 0% | 2363 | 2107.5 | -255.5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 54 | 23 | 26 | 6 | -164 | Belum | Belum | -45911 | -95 | -61 | -49 | -96 | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP06 | P6 - Jl Taman Mini I DN1600 | 2026-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2248 | 2183.7 | -64.3 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 465 | 25 | 75 | -24 | -40 | -208 | -88 | -45947 | 82 | -88 | 89 | -33 | -15 | -8
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP11 | P11 - Jl Raya Mabes Hankam DN1200 | 2026-04-01 | MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 484 | 539 | 55 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 60 | 32 | 151 | 132 | -43 | -241 | -122 | -45947 | 173 | 3 | 180 | -30 | -15 | -8
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP12 | P12 - Ps Rebo DN1000 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 81.77% | -18.23% | 4335 | 3046.4 | -1288.6 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 60 | 48 | 75 | 41 | -50 | Belum | Belum | -45947 | 82 | -88 | 88 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURS02 | S2 - Jl Mabes Hankam DN500 | 2026-04-01 | MS | Tes Com | 100% | 94.81% | -5.19% | 2066 | 2066 | 0 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -45 | -54 | -10 | -44 | -38 | Belum | Belum | -45903 | -15 | -3 | -1 | -96 | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR145 | PC 145 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 42.55% | -57.45% | 7889.7 | 4871.5 | -3018.2 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 54 | 45 | 13 | -22.2917 | -4 | -220 | Belum | -45903 | 20 | 32 | 11 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR156 | PC 156 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 34.47% | -65.53% | 1177 | 548 | -629 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 12 | 3 | 41 | 23 | 19 | -71 | Belum | -45911 | 48 | 60 | 40 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ1 | PC 161 - EZ 1 | 2026-04-01 | MS | MC-100 | 100% | 47.55% | -52.45% | 4323.3 | 1841.4 | -2481.9 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -10 | -18 | -38 | -68 | -66 | -162 | Belum | -45903 | -43 | -31 | -47 | -54 | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ2 | PC 161 - EZ 2 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 63.66% | -36.34% | 15186 | 11269 | -3917 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -68 | -93 | -38 | -106 | -66 | -235 | -100 | -45903 | -43 | -31 | -30 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ3 | PC 161 - EZ 3 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 52.55% | -47.45% | 23511.5 | 14204 | -9307.5 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -23 | -36 | -50 | -57 | -74 | -270 | -72 | -45903 | -43 | -31 | -80 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ4 | PC 161 - EZ 4 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 72.43% | -27.57% | 24336.3 | 19167 | -5169.3 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -71 | -82 | -55 | -59 | -85 | -276 | -101 | -45903 | -43 | -31 | -58 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ6 | PC 161 - EZ 6 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 70.41% | -29.59% | 22700.06 | 19069 | -3631.06 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -53 | -60 | -52 | -85 | -71 | -241 | -76 | -45903 | -43 | -31 | -65 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ7 | PC 161 - EZ 7 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 41.7% | -58.3% | 10300 | 6819 | -3481 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -71 | -82 | -50 | -51 | -73 | -270 | -72 | -45903 | -43 | -31 | -73 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ8 | PC 161 - EZ 8 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 66.51% | -33.49% | 18935.2 | 16945 | -1990.2 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -23 | -36 | -37 | -57 | -66 | -283 | -102 | -45903 | -43 | -31 | -85 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ11 | PC 161 - EZ 11 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 45.62% | -54.38% | 8957.9 | 5835 | -3122.9 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -18 | -29 | -50 | -64 | -73 | -283 | -100 | -45903 | -43 | -31 | -86 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ12 | PC 161 - EZ 12 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 59.76% | -40.24% | 14464.3 | 10600 | -3864.3 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -71 | -82 | -37 | -51 | -107 | -283 | -102 | -45903 | -43 | -31 | -94 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NPPBUR161JP | PC 161 - JDU | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 35.42% | -64.58% | 8749 | 4653 | -4096 | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -89 | 104 | -73 | -88 | -90 | -281 | -102 | -45903 | -43 | -31 | -50 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.11JP | PC 162 The Riscon Hills | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 640 | 634.5 | -5.5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | 26 | 13 | 73 | 68 | 52 | -32 | -65 | -45911 | 76 | 88 | 97 | 103 | 112 | 17
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.2JP | PC 162 Jl. Mustika Ratu | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 533 | 546 | 13 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 18 | 4 | 17 | -8 | -11 | -162 | -251 | -45884 | 209 | 216 | 16 | -24 | -26 | -102
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.3JP | PC 162 Jl. Pendidikan | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1084 | 978.9 | -105.1 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -121 | -138 | 6 | -8 | -23 | -162 | -193 | -45884 | 209 | 216 | 16 | -50 | -119 | -124
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR163.1JR | PC 163 Mulyanto (RT 01/RW 09) | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 575 | 484.8 | -90.2 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 18 | 3 | 6 | -8 | -18 | -194 | -221 | -45884 | 209 | 216 | 18 | -36 | -46 | -102
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 23ABJ.NINBUR163.2JP | PC 163 Kalisari (Pak Endriartono) | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 61.66% | -38.34% | 14682 | 9898 | -4784 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 18 | 4 | 12 | -8 | -15 | -283 | -150 | -45903 | 209 | 216 | 9 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR163.3JP | PC 163 Muhammad Al Fatih | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 851 | 823 | -28 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 12 | 4 | 39 | 34 | 11 | -226 | -165 | -45911 | 48 | 60 | 69 | 53 | -68 | -62
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR161.1JP | PC 161 Anwar Burhanudin | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 115 | 102 | -13 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 13 | 195 | 27 | 23 | 1 | -73 | -100 | -45946 | 48 | 60 | 69 | -38 | -56 | -61
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT069R1 | CDC Cilincing (DN800) | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 43.8 | 33.8 | -10 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 34 | 26 | 81 | 48 | 59 | -51 | -24 | 0 | 49 | 56 | 26 | -107 | -104 | -98
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW010JR | TMCL-10 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 67.67% | -32.33% | 3780 | 3954 | 174 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 52 | 40 | 45 | -68 | 45 | -307 | -187 | 0 | -35 | -28 | -24 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW011JR | TMCL-11 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 57.36% | -42.64% | 1162 | 590 | -572 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 52 | 40 | 44 | -29 | 44 | -282 | -191 | 0 | -35 | -28 | -26 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW010.1JR | TMCL-10.1 (Interkoneksi Pipa SPAM Ciliwung Hilir - Pipa Eksisting) | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 25.5% | -74.5% | 0 | 1 | 1 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 68 | 62 | 86 | 44 | 87 | -197 | -129 | -46051 | 56 | 63 | -110 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW010.2JR | TMCL-10.2 (Pipa Input PA S001.04) | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 40.63% | -59.37% | 0 | 1 | 1 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 47 | 40 | 82 | 32 | 83 | -186 | -105 | -46051 | 56 | 63 | -110 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.01JR | PA S011.01 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 63.96% | -36.04% | 6146 | 5983 | -163 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 20 | 13 | 23 | -60 | 24 | Belum | Belum | 0 | -63 | -56 | -52 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.02JR | PA S011.02 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 81.53% | -18.47% | 11420 | 10078 | -1342 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 20 | 12 | 24 | 9 | 24 | Belum | Belum | 0 | -63 | -56 | -54 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.03JR | PA S011.03 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 85.87% | -14.13% | 6338 | 6670.2 | 332.2 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 20 | 13 | 23 | -50 | 23 | Belum | Belum | 0 | -63 | -56 | -52 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.04JR | PA S011.04 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 71.94% | -28.06% | 14274 | 12358 | -1916 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 19 | 12 | 24 | -52 | 23 | Belum | Belum | 0 | -63 | -56 | -52 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001CLW.04JR | PA S001.04 | 2026-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 77.77% | -22.23% | 4643 | 3672 | -971 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 19 | 12 | 23 | -50 | 23 | -211 | Belum | 0 | -63 | -56 | -81 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT087.1JR | Master Meter Lis | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Sudah, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.5JR | S001 PT. Pesta Pora Abadi (Ampera) | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 54 | 53.8 | -0.2 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 48 | 31 | 75 | 55 | 48 | -121 | -65 | 0 | -59 | -52 | -52 | -152 | -166 | -160
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.4JR | S001 Perumahan Tanjung Mas Raya | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 11510.2 | 11159 | -351.2 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 20 | 3 | 15 | 6 | 15 | -195 | -186 | 0 | 46 | 53 | 62 | 110 | -75 | -61
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.3JR | PC 068 Kramayudha Gg Hj Kentur | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 128.3 | 0 | -128.3 | Sudah, OnSchedule | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.4JR | PC 068 Swadaya IV | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 184.4 | 94.7 | -89.7 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 48 | 32 | 71 | 55 | 44 | -167 | -211 | 0 | -59 | -52 | -52 | -123 | -151 | -145
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS012.1JR | S012 Tebet Utara 1 RW 10 | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 48.66% | -51.34% | 268.2 | 251 | -17.2 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 48 | 47 | 61 | 12 | 33 | Belum | Belum | 0 | -59 | -52 | -52 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.8JR | S001 McD Jati Padang (PT Resko National Food) | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 44.3% | -55.7% | 687.5 | 719 | 31.5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 110 | 90 | 120 | -33 | 99 | Belum | Belum | 0 | 36 | 43 | 25 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP002.2JR | P002 Jl. Anyer RT 06 RW 09 | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP001.1JR | P001 Ruswandi | 2026-04-01 | Non-MS | Tes Com | 100% | 100% | 0% | 245.3 | 207 | -38.3 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 83 | 66 | 103 | 52 | 82 | -99 | Belum | 0 | -31 | -24 | -26 | -185 | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT076.01JR | PC 076 Kalibaru Barat RT 11 RW 7 | 2026-04-01 | Non-MS | Tes Com | 100% | 100% | 0% | 495 | 480 | -15 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 83 | 62 | 96 | 52 | 75 | Belum | Belum | 0 | 34 | 41 | 40 | -164 | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.5JR | PC 068 Sukapura Barat | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 435 | 427 | -8 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 83 | 66 | 103 | 48 | 82 | -99 | -96 | 0 | 8 | 15 | 46 | -37 | -88 | -82
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT069.1JR | PC 069 Gg Salon | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 66.4 | 0 | -66.4 | Sudah, OnSchedule | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.6JR | PC 068 GOR Cakung Barat | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 8.043% | -91.96% | 217 | 0 | -217 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 110 | 94 | 131 | 80 | 110 | Belum | Belum | 0 | -3 | 4 | 2 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.11JR | P008 PT Honor Decoration International | 2026-04-01 | Non-MS | Tes Com | 100% | 100% | 0% | 55 | 71 | 16 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 110 | 90 | 124 | 80 | 103 | Belum | Belum | 0 | -1 | 6 | 12 | -124 | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT049.1JR | PC 049 Cluster Amare Living | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 98.4 | 90 | -8.4 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 110 | 94 | 120 | 80 | 99 | -104 | -107 | 0 | -1 | 6 | 12 | -1 | -47 | -47
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.1JR | PC 054 H.Sutiyo | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 70 | 114 | 44 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 110 | 94 | 120 | 80 | 45 | -104 | -107 | 0 | 36 | 43 | 27 | -36 | -96 | -90
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTB003.1JE | B003 Dedy Rahyansyah | 2026-04-01 | Non-MS | Tes Com | 100% | 100% | 0% | 61.3 | 35 | -26.3 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 110 | 94 | 132 | 80 | 111 | Belum | Belum | 0 | -1 | 6 | 13 | -150 | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT073.1JR | PC 073 Kampung Beting | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 525 | 489 | -36 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45 | 40 | 86 | 48 | 65 | -215 | -192 | 0 | 34 | 41 | 46 | -98 | -102 | -97
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT096.1JR | Master Meter Syamsudin | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 44.44% | -55.56% | 888.5 | 574.2 | -314.3 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45 | 40 | 81 | 11 | 60 | Belum | Belum | 0 | 34 | 41 | 41 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT096.1.1JR | Master Meter Syamsudin - Reinforcement | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 37.46% | -62.54% | 390 | 282 | -108 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45 | 40 | 81 | 11 | 61 | Belum | Belum | 0 | 34 | 41 | 41 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT095.5JR | Master Meter Sardi KSM Pesanggrahan | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT076.02JR | Master Meter Hasnawati, Kalo, dan Sudirman | 2026-04-01 | Non-MS | Tes Com | 100% | 6.864% | -93.14% | 4051 | 3705.66 | -345.34 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45 | 34 | 32 | -22 | 11 | -99 | Belum | 0 | 8 | 15 | 9 | -82 | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT076.02.1JR | Master Meter Hasnawati, Kalo, dan Sudirman - Reinforcement | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 314 | 314 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 45 | 34 | 86 | 48 | 65 | -99 | -200 | 0 | 8 | 15 | 41 | -67 | -96 | -91
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.4JR | P008 Toilet Disabilitas | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 60 | 0 | -60 | Sudah, OnSchedule | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.2JR | PC 068 Tipar Cakung | 2026-04-01 | Non-MS | Flushing | 100% | 14.64% | -85.36% | 125 | 120 | -5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 34 | 27 | 13 | 4 | -8 | Belum | Belum | 0 | -1 | 6 | 13 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.14JR | P008 HokBen | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS010.1JR | S010 Pancoran Barat VIB | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 112.4 | 101.7 | -10.7 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 34 | 30 | 13 | 3 | -8 | -73 | -80 | 0 | -1 | 6 | 11 | -78 | -85 | -82
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT076.1JR | PC 076 Gg Batagor | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 50 | 50 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 33 | 26 | 13 | 6 | -8 | -71 | -67 | 0 | 49 | 56 | 26 | -30 | -85 | -81
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.1JR | PC 078 Gg Bougenville RT.05 (Tanah Merah),Gg Mawar 3, Gg Anggrek, Gg Teratai, Gg Dahlia | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 217 | 171 | -46 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 26 | 9 | 46 | 10 | 25 | -192 | -164 | 0 | 49 | 56 | 65 | -31 | -82 | -81
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT068.1JR | PC 068 RT 03/RW04 Sukapura | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 401.5 | 0 | -401.5 | Sudah, OnSchedule | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT069.1JR | PC 069 RT 04/RW 03 Sukapura | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 115 | 0 | -115 | Sudah, OnSchedule | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT049.1JR | PC 049 Cluster Alexandria | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 96.5 | 83 | -13.5 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -50 | -64 | -8 | -12 | -29 | -73 | -107 | 0 | -20 | -13 | -5 | -36 | -85 | -81
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.3JR | PC 054 Cahya | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 268.5 | 263 | -5.5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 28 | 9 | 22 | 17 | 1 | -67 | -107 | 0 | 36 | 43 | 27 | -30 | -61 | -61
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.4JR | PC 054 Perumahan Jatinegara Indah | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 232.7 | 0 | -232.7 | Sudah, OnSchedule | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.5JR | PC 054 Rawa Badung RW 07 | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 238 | 230 | -8 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 28 | -33 | 20 | 17 | -8 | -71 | -100 | 0 | 43 | 50 | 34 | -15 | -60 | -54
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.6JR | PC 054 Oran Danarsio | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 120 | 94.5 | -25.5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 28 | 4 | 59 | 10 | 38 | -67 | -107 | 0 | 36 | 43 | 27 | -30 | -82 | -81
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT067.1JR | PC 067 CPT Angkasa Panca Bersaudara | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 304.4 | 0 | -304.4 | Sudah, OnSchedule | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT070.6JR | PC 070 Kawasan JGC | 2026-04-01 | Non-MS | Tes Com | 100% | 100% | 0% | 274 | 262 | -12 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 28 | -33 | 20 | -3 | -8 | Belum | Belum | 0 | 43 | 50 | 33 | -136 | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.14JR | PC 054 Solikhun | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1668.7 | 1570 | -98.7 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -50 | -64 | -2 | -10 | -30 | -74 | -136 | 0 | 43 | 50 | 255 | -11 | -42 | -40
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT070.2JR | PC 070 Jl. Inspeksi Kirana | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 90 | 90 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 26 | 4 | 16 | 6 | -5 | -71 | -77 | 0 | -1 | 6 | 13 | -78 | -88 | -82
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT068.2JR | PC 068 Jl. Rawa Indah | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 87 | 89 | 2 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 26 | 4 | 16 | 6 | -5 | -192 | -164 | 0 | -1 | 6 | 13 | -30 | -96 | -91
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT071.1JR | PC 071 Gereja Tugu Raya | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 80 | 80 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 26 | 4 | 16 | 6 | -5 | -192 | -164 | 0 | 49 | 56 | 26 | -30 | -47 | -47
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS010.2JR | S010 Kos Yanti | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 305 | 305 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | 6 | -4 | 57 | 48 | 36 | -186 | -176 | 0 | 62 | 69 | 75 | 88 | 81 | -38
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.9JR | P008 Kebon Bawang | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 60 | 0 | -60 | Sudah, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT080.2JR | PC 080 Henny Lasmaida Simbolon | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 57.5 | 0 | -57.5 | Sudah, OnSchedule | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT089.1JR | PC 089 Ningsih | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 35.1 | 0 | -35.1 | Sudah, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP004.1JR | P004 Jl Tomang Pulo RT 002 RW 05 | 2026-04-01 | Non-MS | Tes Com | 100% | 45.6% | -54.4% | 271.7 | 160 | -111.7 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 17 | 10 | 109 | 93 | 88 | Belum | Belum | 0 | 99 | 106 | 103 | -132 | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.6JR | PC 078 Jl. Perjuangan | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1701 | 1699 | -2 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -6 | -3 | 102 | 82 | 81 | -137 | -92 | 0 | 99 | 106 | 103 | 53 | -13 | -7
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB016.JE | B016 PT Lucky Point Asaba | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 75 | 0 | -75 | Sudah, OnSchedule | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS002.1JE | S002 Terogong Raya | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 81 | 0 | -81 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.10JE | B006 Ibu Elly | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 78.47% | -21.53% | 598 | 431 | -167 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 33 | 27 | 32 | -37 | 3 | -255 | -163 | 0 | -48 | -41 | -33 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS017.1JR | S017 Cluster Taman Aries | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARBN00.1JE | BN00 PT Lumas Jaya Industri & PT Honda Mugen | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 95.01% | -4.989% | 369 | 715 | 346 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 33 | 27 | 60 | 11 | 32 | Belum | Belum | 0 | -49 | -42 | -43 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARBN02.1JE | BN02 PT Artha Citra Hutama | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 11652 | 10434 | -1218 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 33 | 27 | 60 | 11 | 32 | Belum | Belum | 0 | -49 | -42 | -38 | -120 | -117 | -119
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NPPKAR036JE | P36 Daan Mogot (DN500) | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 91.02% | -8.984% | 6459 | 6393 | -66 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -5 | -31 | 10 | -10 | -12 | -235 | -131 | 0 | -41 | -34 | -24 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.4JE | B020 Citra 5 Tambahan | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 275 | 275 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 47 | 34 | 65 | 45 | 44 | -215 | -204 | 0 | 42 | 49 | 55 | -103 | -111 | -110
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.1JE | B020 Bitz Park | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.2JE | B020 Distribusi Daan Mogot | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 27.75% | -72.25% | 5219 | 3769 | -1450 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 44 | 34 | 60 | -9 | 44 | Belum | Belum | 0 | -7 | -13 | -5 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.3JE | B020 Tanjung Pura | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 87.38% | -12.62% | 1206 | 1189 | -17 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 44 | 34 | 60 | 11 | 44 | Belum | Belum | 0 | -7 | -14 | -10 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.6JE | B006 CV Jakarta Mall Expressindo | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 81.68% | -18.32% | 360 | 300 | -60 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -8 | -22 | 26 | 17 | -2 | Belum | Belum | 0 | 15 | 22 | 30 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB016.7JE | B016 PT Porto Indonesia | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 200 | 200 | 0 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -8 | -22 | 19 | -4 | -2 | -192 | -165 | 0 | -7 | 14 | 18 | -5 | -34 | -39
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB020.19JE | B020 Perumahan Kalideres Permai | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Sudah, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.17JE | B019 Satpol PP Jakarta | 2026-04-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 0% | -100% | 100 | 0 | -100 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | [7 empty] | 0
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB006.1JE | B006 Charles Kurniawan | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 93.26% | -6.738% | 332 | 174 | -158 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -9 | -22 | 19 | 12 | -2 | -32 | -57 | 0 | -7 | 15 | 23 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006.1JE | S006 Jiban | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 52 | 54 | 2 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | -9 | -26 | 18 | -10 | -3 | -71 | -55 | 0 | -7 | 1 | 9 | -86 | -83 | -82
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARSN01.1JE | SN01 Benda Raya & Kemang Fight Gym | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 40.54% | -59.46% | 739 | 569 | -170 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -8 | -22 | 26 | 17 | -2 | Belum | Belum | 0 | -7 | 8 | 16 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NPPKAR036JE.1 | P36 Daan Mogot (DN500) Pemasangan EFM dan RTU | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 0% | -100% | 1 | 1 | 0 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -96 | -23 | 129 | 109 | 45 | -116 | -75 | 0 | 78 | 85 | 95 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARSN02.3JE | SN02 Rumah Wagub DKJ | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 2426 | 2396 | -30 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 10 | -23 | 37 | 19 | 9 | -39 | 34 | 0 | 15 | 22 | 32 | -30 | -27 | -26
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS017.1JE | S017 Copylast Blok K Cluster Lavender | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 546 | 527 | -19 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 27 | 13 | 61 | 47 | 40 | 3 | -65 | 0 | 32 | 39 | 48 | -26 | -27 | -26
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS002.1JE | S002 PT Eka Boga Inti | 2026-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 27.07% | -72.93% | 100 | 1 | -99 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 27 | 13 | 55 | 23 | 34 | -36 | -96 | 0 | 29 | 36 | 44 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.18JE | B020 Jl.Cendrawasih 7 | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 981 | 856 | -125 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 42 | 13 | 72 | 65 | 51 | -36 | -130 | 0 | 43 | 50 | 60 | -37 | -27 | -26
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB018.1JE | B018 Jl. Puspa 5 | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 310 | 310 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 42 | 13 | 73 | 65 | 52 | -38 | -65 | 0 | 42 | 49 | 48 | 23 | -6 | -14
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS017.3JE | S017 Arman Setiawan Tanudjaja | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 39 | 39 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 26 | 13 | 73 | 65 | 52 | -38 | -38 | 0 | 42 | 49 | 48 | 23 | -6 | -14
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB014.1JE | Infil B014 PT Pacific Ixintraco | 2026-04-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 403 | 403 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | 40 | 12 | 102 | 79 | 80 | -10 | -13 | 0 | 71 | 78 | 88 | 88 | 57 | 51
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | NPP23JTA B02 | B2 - Ancol DN800 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 67.51% | 6.181% | -61.33% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 723 | 713 | 804 | 60 | 723 | Belum | Belum | 48 | 61 | 68 | 72 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.PNAJT151JR1 | IBP Basura | 2026-10-01 | MS | Kick Off Meeting | 57.74% | 0% | -57.74% | 0 | 0 | 0 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | -1 | -36 | 53 | -45 | -44 | Belum | Belum | 0 | -51 | -44 | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA03 | Mangga Dua DN400 | 2026-10-01 | MS | Proses MOS | 65.94% | 7.028% | -58.91% | 0 | 0 | 0 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | -113 | -123 | -14 | -54 | -81 | Belum | Belum | #VALUE! | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA04 | Mangga Besar DN300 | 2026-10-01 | MS | Proses MOS | 63.1% | 4.658% | -58.44% | 0 | 0 | 0 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | -113 | -128 | -11 | -54 | -109 | Belum | Belum | #VALUE! | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA05 | Samanhudi DN400 | 2026-10-01 | MS | Proses MOS | 69.18% | 6.97% | -62.21% | 0 | 0 | 0 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | -113 | -128 | -15 | -54 | -113 | Belum | Belum | #VALUE! | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA06 | Kwitang 1 DN400 | 2026-10-01 | MS | Proses MOS | 66.4% | 4.581% | -61.82% | 0 | 0 | 0 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | -113 | -128 | -15 | -54 | -113 | Belum | Belum | #VALUE! | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NBVJTA11 | Kp Melayu Besar DN400 | 2026-10-01 | MS | Proses MOS | 70.46% | 5.261% | -65.2% | 0 | 0 | 0 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | -113 | -128 | -30.7663 | -54 | -128 | Belum | Belum | #VALUE! | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT051 | PC 051 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 99.33% | 6.569% | -92.76% | 1074 | 0 | -1074 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 101 | 90 | 60 | 23 | 39 | Belum | Belum | 0 | -7 | 0 | 6 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT054 | PC 054 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 3.769% | -96.23% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | 6 | -16 | -11 | -94 | -4 | Belum | Belum | 54 | -126 | -119 | -121 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT069 | PC 069 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 4.568% | -95.43% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | 6 | -1 | -22 | -67.2917 | -43 | Belum | Belum | 39 | -98 | -91 | -93 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT070 | PC 070 Paket Pertama | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 5.784% | -94.22% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | 6 | -1 | -26 | -67.2917 | -47 | Belum | Belum | 39 | -92 | -85 | -78 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT070.1 | PC 070 Paket Kedua | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 5.425% | -94.57% | 0 | 0 | 0 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | -43 | -57 | -30 | -67.2917 | -66 | Belum | Belum | -44 | -92 | -85 | -87 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJT70JR.1 | Jl. Malaka 1, Jl. Malaka 2, Jl. Malaka 3, & Jl. Rorotan 11 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 7.363% | -92.64% | 1681.3 | 0 | -1681.3 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | -43 | -57 | -31 | -66 | -52 | Belum | Belum | -44 | -93 | -86 | -79 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJT70JR4 | Jl. Rorotan 9 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 4.874% | -95.13% | 659.5 | 0 | -659.5 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | -43 | -72 | -43 | -66 | -64 | Belum | Belum | -44 | -93 | -86 | -79 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJT70JR6 | Menteng Metropolitan - Tambun Rengas | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 5.332% | -94.67% | 1800 | 0 | -1800 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | -64 | -93 | -44 | -67.2917 | -65 | Belum | Belum | -44 | -92 | -85 | -79 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT073 | PC 073 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 8.448% | -91.55% | 758.5 | 0 | -758.5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | 69 | -30 | 23 | -5 | 2 | Belum | Belum | -56 | -30 | -23 | -24 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT074 | PC 074 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 9.859% | -90.14% | 801.5 | 0 | -801.5 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | 68 | 47 | 32 | -11 | 11 | Belum | Belum | -56 | -29 | -22 | -17 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT075 | PC 075 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 5.314% | -94.69% | 479 | 0 | -479 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | 31 | -17 | -3 | -40 | -25 | Belum | Belum | -15 | -65 | -58 | -53 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT077 | PC 077 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 5.196% | -94.8% | 5239.3 | 0 | -5239.3 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | 31 | 12 | -4 | -40 | -25 | Belum | Belum | -15 | -65 | -58 | -54 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT146 | PC 146 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 3.076% | -96.92% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | 3 | -16 | -31 | -66.2917 | -52 | Belum | Belum | 39 | -98 | -91 | -92 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT148 | PC 148 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 2.337% | -97.66% | 3607 | 0 | -3607 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | 20 | -2 | -3 | -40 | -24 | Belum | Belum | -15 | -70 | -63 | -57 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT149 | PC 149 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 3.433% | -96.57% | 1751 | 0 | -1751 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | 20 | 315 | -3 | -40 | -25 | Belum | Belum | -15 | -70 | -63 | -57 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011 | S011 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 7.319% | -92.68% | 24266.7 | 0 | -24266.7 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | -8 | -36 | -30 | -68 | -51 | Belum | Belum | 39 | -93 | -86 | -85 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS012 | S012 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 100% | 5.834% | -94.17% | 22594.8 | 0 | -22594.8 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | -9 | -30 | -33 | -65 | -54 | Belum | Belum | 39 | -93 | -86 | -86 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT081.1JR | PC 081 Kalibaru Barat 13 A Gg Sadar | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 6.439% | -93.56% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 18 | -3 | 5 | -44 | -16 | Belum | Belum | -15 | -93 | -86 | -82 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP006.1JR | P006 Jl. Bakti | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 5.162% | -94.84% | 920 | 0 | -920 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 18 | -2 | 1 | -44 | -20 | Belum | Belum | -15 | -64 | -57 | -59 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.12JR | P008 Sri Devvi Heni Naomi | 2026-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 7.082% | -92.92% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 18 | -3 | 5 | -44 | -16 | Belum | Belum | -15 | -93 | -86 | -78 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS010.1JR | S010 PT. Falah Inovasi Teknologi | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 7.9% | -92.1% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 17 | -3 | 5 | -40 | -16 | Belum | Belum | -15 | -93 | -86 | -80 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.2JR | PC 078 Aprilliana Picauly | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 8.818% | -91.18% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 17 | -3 | 0 | -46 | -21 | Belum | Belum | -15 | -93 | -86 | -79 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.3JR | PC 078 Sungkun Sianturi | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 11.54% | -88.46% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 17 | -15 | 0 | -46 | -21 | Belum | Belum | -15 | -93 | -86 | -79 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.5JR | PC 078 Sutarno | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 7.497% | -92.5% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 17 | -3 | -1 | -46 | -22 | Belum | Belum | -15 | -93 | -86 | -79 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT082.1JR | PC 082 Asmawi | 2026-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 7.901% | -92.1% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 13 | -3 | -1 | -46 | -22 | Belum | Belum | -15 | -93 | -86 | -82 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP003.2JR | P003 M Andi Bharta | 2026-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 10.05% | -89.95% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 13 | -65 | -12 | -36 | -33 | Belum | Belum | -15 | -93 | -86 | -78 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.3JR | P008 PT Phrada | 2026-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 7.62% | -92.38% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 13 | -15 | -1 | -67 | -22 | Belum | Belum | -15 | -93 | -86 | -78 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.5JR | P008 Pergudangan Jembatan III, Lin Chi Chen, Lie Sie Tiat, PT Total Bangun Persada | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 8.448% | -91.55% | 1657.2 | 0 | -1657.2 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 11 | -71 | -15 | -44 | -36 | Belum | Belum | -15 | -64 | -57 | -52 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS008.1JR | S008 Puskesmas Mampang Prapatan | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 10.45% | -89.55% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 11 | -5 | -2 | -40 | -23 | Belum | Belum | -15 | -93 | -86 | -80 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS010.3JR | S010 Puskesmas Pembantu Mampang Prapatan | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 7.601% | -92.4% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 11 | -15 | -2 | -40 | -23 | Belum | Belum | -15 | -93 | -86 | -80 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS013.1JR | S013 Puskesmas Pembantu Bangka | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 9.064% | -90.94% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 11 | -15 | -2 | -40 | -23 | Belum | Belum | -15 | -93 | -86 | -80 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT060.1JR | PC 060 Jl. Kalibaru Timur 7 | 2026-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 12.69% | -87.31% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 32 | 20 | 33 | -32 | 12 | Belum | Belum | -53 | -58 | -51 | -51 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS001.3JR | S001 RW 06 Pejaten Timur | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 91.59% | 6.354% | -85.24% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 33 | 20 | 33 | -3 | 12 | Belum | Belum | -53 | -30 | -23 | -23 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP002.4JR | P002 Kantin Koperasi KEMENDAGRI | 2026-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | 33 | 20 | 33 | -1 | 12 | Belum | Belum | -53 | 17 | 26 | 37 | 52 | 55 | 53
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP008.4JR | P008 Irsan Widjaja | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 6.821% | -93.18% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 30 | 6 | 33 | -1 | 12 | Belum | Belum | -53 | -58 | -51 | -43 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS001.2JR | S001 Perumahan Rawa Bambu | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 29.38% | 7.457% | -21.92% | 3221 | 0 | -3221 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 44 | 19 | 82 | 52 | 26 | Belum | Belum | 81 | 34 | 41 | 53 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP004.2JR | P004 Jl Kota Bambu Utara IV | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 75.87% | 16.59% | -59.28% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 20 | 5 | 89 | 62 | 33 | Belum | Belum | 10 | 5 | 12 | 12 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.8JR.1 | Master Meter Misyanto (tambahan) | 2026-10-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 31.48% | 7.022% | -24.46% | 904 | 878 | -26 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 19 | 13 | 89 | 58 | 33 | -75 | Belum | 10 | 33 | 40 | 45 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS009.1JR | S009 PT Grha Provisioner Bersama | 2026-10-01 | Non-MS | DPPP | 72.82% | 100% | 27.18% | 125.7 | 125.7 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | 19 | 5 | 89 | 83 | 33 | Belum | Belum | 81 | 80 | 89 | 100 | 115 | 120 | 114
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.4JR.1 | S001 Perumahan Tanjung Mas Raya (tambahan) | 2026-10-01 | Non-MS | Tes Com | 72% | 80.54% | 8.543% | 561 | 424 | -137 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 12 | -3 | 86 | 62 | 30 | Belum | Belum | 10 | 34 | 41 | 53 | 76 | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.7JR | PC 054 Dinda Ariestia (Cluster Griya Kintamani 2) | 2026-10-01 | Non-MS | Tes Com | 20.23% | 64.17% | 43.94% | 687.8 | 400 | -287.8 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 26 | 12 | 107 | 86 | 51 | Belum | Belum | 38 | 61 | 68 | 67 | 40 | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT056.1JR | PC 056 Jl Pulo Gundul | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 11.69% | 4.874% | -6.814% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 26 | 13 | 107 | 59 | 51 | -44.2917 | Belum | 38 | 33 | 40 | 40 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.6JR.1 | PC 078 Jl. Perjuangan (tambahan) | 2026-10-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 4.721% | 5.335% | 0.6137% | 561 | 575 | 14 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 79 | 65 | 111 | 86.7083 | 55 | Belum | Belum | 38 | 62 | 117 | 128 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG03JE | TMPSG-03 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 70.95% | 11.42% | -59.54% | 2085 | 0 | -2085 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | -11 | -37 | 27 | -9 | -22 | Belum | Belum | 3 | 0 | 3 | 10 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG05JE | TMPSG-05 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 74.72% | 20.26% | -54.46% | 2605 | 0 | -2605 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 9 | -37 | 27 | -2 | 207 | Belum | Belum | 3 | 0 | 3 | 10 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.04JE | S006 Pesanggrahan - EZ 4 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 63.01% | 20.86% | -42.15% | 9769 | 0 | -9769 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 13 | -9 | 26 | 20 | -44 | Belum | Belum | 3 | 12 | 17 | 26 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.05JE | S006 Pesanggrahan - EZ 5 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 63.48% | 10.19% | -53.28% | 7894 | 0 | -7894 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 13 | 6 | 26 | 20 | -46 | Belum | Belum | 3 | 12 | 17 | 25 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.06JE | S006 Pesanggrahan - EZ 6 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 63.82% | 12.6% | -51.22% | 13728 | 0 | -13728 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 13 | 6 | 26 | 20 | -47 | Belum | Belum | 3 | 12 | 17 | 23 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.07JE | S006 Pesanggrahan - EZ 7 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 62.57% | 5.895% | -56.68% | 14406 | 0 | -14406 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 12 | 6 | 27 | -5 | -46 | Belum | Belum | 3 | 0 | 3 | 8 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.08JE | S006 Pesanggrahan - EZ 8 | 2026-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 62.99% | 12.36% | -50.63% | 20086 | 1164 | -18922 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 12 | 174 | 27 | -3 | -47 | Belum | Belum | 3 | 0 | 3 | -5 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.09JE | S006 Pesanggrahan - EZ 9 | 2026-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 63.21% | 12.75% | -50.47% | 5785 | 267 | -5518 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 12 | -9 | 27 | -9 | -44 | -148 | Belum | 3 | -7 | 0 | 11 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.10JE | S006 Pesanggrahan - EZ 10 | 2026-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 63.38% | 9.712% | -53.67% | 12646 | 135 | -12511 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 12 | -9 | 27 | -5 | -45 | Belum | Belum | 3 | 0 | 3 | 12 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.11JE | S006 Pesanggrahan - EZ 11 | 2026-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 62.99% | 48.79% | -14.2% | 5754 | 3207 | -2547 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 12 | -9 | 26 | -9 | -45 | Belum | Belum | 3 | 0 | 3 | 9 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006PSG.12JE | S006 Pesanggrahan - EZ 12 | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 62.27% | 6.498% | -55.77% | 3945 | 0 | -3945 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 12 | -9 | 26 | -9 | -46 | Belum | Belum | 3 | 0 | 3 | 9 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS006 | S006 Cipulir | 2026-10-01 | MS | Proses Konstruksi | 63.72% | 5.342% | -58.37% | 43800 | 300 | -43500 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 12 | -9 | 26 | 20 | -45 | Belum | Belum | 3 | 12 | 17 | 20 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB020.6 | B020 Tahap Pertama | 2026-10-01 | MS | MC-0 | 63.99% | 4.323% | -59.66% | 39185 | 0 | -39185 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 82 | -51 | 33 | -5 | -37 | Belum | Belum | 19 | -29 | -22 | -25 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.9JE | B019 Kamal gg H Jibobong | 2026-10-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 57.32% | -42.68% | 700 | 420 | -280 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 33 | 12 | -2 | -39 | -23 | Belum | Belum | -16 | -64 | -57 | -51 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB020.16JE | B020 Jl. Tanjung Pura | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 5.129% | -94.87% | 2537 | 0 | -2537 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | 33 | 12 | -2 | -38 | -23 | Belum | Belum | -16 | -65 | -58 | -61 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.15JE | B019 Yayasan Tunas Blossom & SPBU BP | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 6.285% | -93.71% | 200 | 0 | -200 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 33 | -58 | -12 | -40 | -33 | Belum | Belum | -16 | -64 | -57 | -58 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS002.3JE | S002 Dirgantoro Tarmizi | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 12.84% | -87.16% | 45 | 0 | -45 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 33 | 12 | 52 | -38 | 17 | Belum | Belum | -16 | -65 | -58 | -61 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS002.4JE | S002 Haekal Rizky Yulianto | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 9.709% | -90.29% | 40 | 0 | -40 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 33 | 12 | 52 | -38 | 17 | Belum | Belum | -16 | -65 | -58 | -61 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB016.1JE | B016 Kompleks Guru Kapuk Muara | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 6.291% | -93.71% | 125 | 0 | -125 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 33 | 12 | 52 | -36 | 31 | Belum | Belum | -16 | -64 | -57 | -52 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARP009.1JE | P009 Muhammad Daffa Utama | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 11.33% | -88.67% | 24 | 0 | -24 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 33 | 12 | 52 | -39 | 31 | Belum | Belum | -16 | -64 | -57 | -58 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.19JE | B020 Ruko Citra Business Park | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 10.82% | -89.18% | 944 | 0 | -944 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 45 | -30 | 24 | -3 | 2 | Belum | Belum | 19 | -30 | -23 | -26 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS014.1JE | S014 Sapta Taruna | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 6.872% | -93.13% | 120 | 0 | -120 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 27 | 18 | 39 | -5 | 18 | -68 | Belum | 19 | -29 | -22 | -22 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB014.3JE | B014 Puskesmas Pembantu Kembangan Selatan | 2026-10-01 | Non-MS | BATAL / CANCEL | 100% | 6.808% | -93.19% | 0 | 0 | 0 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | [7 empty] | 19
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB016.4JE | B016 Tafsir Munir (Gg. Banjir) | 2026-10-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 21.44% | -78.56% | 692 | 682 | -10 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 40 | 23 | 82 | 80 | 61 | Belum | Belum | 19 | 75 | 82 | -17 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.13.1JE | S006.13 Bumi Bintaro Permai | 2026-10-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 100% | 75.59% | -24.41% | 1882 | 1578 | -304 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 46 | -2 | 52 | 24 | 32 | -73 | Belum | 31 | 24 | 28 | 40 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.14.1JE | S006.14 Pesanggrahan (Tambahan) | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 15.76% | -84.24% | 453 | 0 | -453 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | 46 | 34 | 54 | 27 | 32 | -72 | Belum | 31 | 24 | 28 | 41 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.17.1JE | S006.17 Pesanggrahan (Tambahan) | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 14.91% | -85.09% | 373 | 0 | -373 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | 16 | -16 | 37 | 27 | 16 | -73 | Belum | 31 | 21 | 28 | 41 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.18.2JE | S006.18 Pesanggrahan (Tambahan) | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 21.86% | -78.14% | 156 | 0 | -156 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | 46 | -16 | 37 | 23 | 17 | -73 | Belum | 31 | 24 | 31 | 40 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.18.1JE | S006.18 Griya Seroja | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 87.57% | 12.33% | -75.25% | 1046 | 0 | -1046 | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 16 | -3 | 53 | 24 | 30 | -73 | Belum | 31 | 24 | 31 | 40 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.13.3JE | S006.13 Kelurahan Bintaro | 2026-10-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 22.63% | 18.79% | -3.838% | 705 | 48 | -657 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 54 | 33 | 111 | 87 | 55 | Belum | Belum | 94 | 84 | 91 | 102 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.13.4JE | S006.13 Jl. Kp Bulak RT 08 RW 02 | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 14.32% | 10.72% | -3.601% | 821 | 0 | -821 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 44 | 26 | 115 | 87 | 346 | -45 | Belum | 94 | 84 | 91 | 102 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.15.1JE | S006.15 Pesanggrahan (Tambahan) | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 11.03% | 12.66% | 1.637% | 1201 | 0 | -1201 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 44 | 26 | 114 | 87 | 57 | Belum | Belum | 94 | 84 | 91 | 102 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB006.4JE | B006 Thoriq Firdaus | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 22.78% | 10.21% | -12.57% | 200 | 0 | -200 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 45 | 33 | 115 | 87 | 59 | Belum | Belum | 63 | 62 | 69 | 69 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB006.5JE | B006 Joko Martono | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 7.837% | 6.708% | -1.129% | 1282 | 0 | -1282 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 26 | 23 | 108 | 87 | 52 | Belum | Belum | 63 | 62 | 69 | 69 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB016.5JE | B016 Gg. Sumur | 2026-10-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 7.836% | 5.297% | -2.539% | 1041 | 131 | -910 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 26 | 13 | 107 | 87 | 51 | Belum | Belum | 63 | 62 | 69 | 75 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB016.5.1JE | B016 Gg. Sumur Reinforcement | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 25.1% | 17.96% | -7.139% | 106 | 0 | -106 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 26 | 23 | 108 | 90 | 52 | Belum | Belum | 63 | 62 | 69 | 75 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006.2JE | S006 SPBU BP AKR Joglo | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 55.51% | 17.28% | -38.23% | 15 | 0 | -15 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 26 | 12 | 107 | 87 | 51 | Belum | Belum | 63 | 62 | 69 | 69 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.17JE | B020 Sky Terrace Lagon Condo | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -46178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | -46191 | -46191 | -46192 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.11JE | B020 Rusunawa Pesakih Tower 6 & 7 (Rusun Daan Mogot) | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -46178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | -46191 | -46191 | -46192 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.13JE | B020 Paradise Mansion | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -46178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | -46191 | -46191 | -46192 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.1JP | PC 162 Hanjuang | 2026-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 1756.6 | 1941.4 | 184.8 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 25 | 6 | 41 | 20 | 20 | -46 | Belum | 73 | 45 | 52 | 61 | 61 | -13 | -12
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.9JP | PC 162 Jl. Centex Gg. Jengki | 2026-10-01 | Non-MS | DPPP | 100% | 100% | 0% | 438.8 | 475 | 36.2 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | 31 | 6 | 41 | 20 | 20 | Belum | Belum | 73 | 45 | 52 | 61 | 56 | -26 | -24
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.5JP | PC 162 Heavenly Residence | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 100% | 9.948% | -90.05% | 1723 | 0 | -1723 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | -12 | -30 | 18 | -3 | -3 | Belum | Belum | 20 | -37 | -30 | -23 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.8JP | PC 162 Bapak Sukarno | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 9.747% | 7.779% | -1.967% | 574 | 0 | -574 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 40 | 26 | 109 | 88 | 53 | -44 | Belum | 101 | 54 | 61 | 68 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.10JP | PC 162 Jl. Tanah Merdeka RT 007/RW 004 | 2026-10-01 | Non-MS | MC-0 | 17.61% | 8.201% | -9.409% | 591 | 0 | -591 | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | 40 | 26 | 109 | 88 | 53 | -45 | Belum | 101 | 54 | 61 | 68 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR156.1 | PC 156 RT 05 RW 12 | 2026-10-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 0% | 0% | 0% | 136 | 136 | 0 | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Sudah, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | Belum, OnSchedule | -23 | -52 | 31 | 13 | -32 | Belum | Belum | 39 | 54 | 61 | 67 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001CLW.01JR | PA S001.01 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001CLW.02JR | PA S001.02 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001CLW.03JR | PA S001.03 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW012JR | Trunk Main Ciliwung - Tahap 2 | 2027-04-01 | Non-MS | Persiapan | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP008.7JR | P008 Kampung Muka | 2027-04-01 | Non-MS | Proses Konstruksi | 0% | 0% | 0% | 0 | 538 | 538 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | -46141 | -46141 | -46142 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB020 | B020 Tahap Kedua | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | NIN23KABB014 | B014 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARP009.3JE | P009 Pantai Mutiara | 2027-04-01 | Non-MS | MC-0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | -46121 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006PSG.13.2JE | S006 Jl. Bintaro Permai IV | 2027-04-01 | Non-MS | Persiapan | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006.3JE | S006 Permata Regency Tahap IIIB | 2027-04-01 | Non-MS | Persiapan | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 26ABJ.NPPKARP34JE | Hulu DC Semanan (Meruya - Kresek) DN600 | 2027-04-01 | Non-MS | Persiapan | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NPPKARPSG07JE.1 | TMPS-7 Tahap 1 | 2027-04-01 | Non-MS | Persiapan | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARP009.2JE | P009 Permukiman Kampung Warga RW 22 (Dermaga Ujung) | 2027-04-01 | Non-MS | MC-0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | -46112 | -46112 | -46150 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 26ABJ.NINKARP009.1JE | P009 Warga Kepanduan II | 2027-04-01 | Non-MS | MC-0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | -46161 | -46161 | -46163 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP07 | P7 - Jl Binamarga DN1000 | 2027-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 0% | -100% | 2725 | 0 | -2725 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | -46148 | -46155 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP08 | P8 - Crossing Toll Jagorawi DN1000 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURS05 | S5 - Jl Cipayung DN800 | 2027-04-01 | MS | Proses Konstruksi | 100% | 0% | -100% | 2382 | 0 | -2382 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Sudah, Delay | Sudah, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | -46148 | -46155 | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURS06 | S6 - Jl Cilangkap DN600 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | PNA12BUR005-C01 | IBP TNI AU | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ9 | PC 161 - EZ 9 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ10 | PC 161 - EZ 10 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR160EZ1 | PC 160 - EZ 1 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR160EZ2 | PC 160 - EZ 2 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR160EZ3 | PC 160 - EZ 3 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR160EZ4 | PC 160 - EZ 4 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR160EZ5 | PC 160 - EZ 5 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR163EZ3 | PC 163 - EZ 3 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
74 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR163EZ4 | PC 163 - EZ 4 | 2027-04-01 | MS | Persiapan | 100% | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | Belum, Delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum | 0 | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum
Keterangan
: Terlambat 1 - 30 hari
: Terlambat 31 - 100 hari
: Terlambat 101 - 200 hari
: Terlambat 201 - 300 hari
: Terlambat 301 - 1.000 hari
Belum |  |  | : Belum selesai tahap tersebut

## Summary PR PO GR
| TOK April 2026 |  |  |  | PR ABJ | [5 empty] | PO ABJ | [5 empty] | PR Jasa BPM | [5 empty] | PO Jasa BPM | [5 empty] | PR Material BPM | [5 empty] | PO Material BPM | [5 empty] | MOS | [5 empty] | TOK April 2026
| SPAM | Schedule | Jumlah Program | Progam Batal / Cancel | Sudah | On Schedule | Delay | Belum | On Schedule | Delay | Sudah | On Schedule | Delay | Belum | On Schedule | Delay | Sudah | On Schedule | Delay | Belum | On Schedule | Delay | Sudah | On Schedule | Delay | Belum | On Schedule | Delay | Sudah | On Schedule | Delay | Belum | On Schedule | Delay | Selesai PO = 100% | Proses PO > 100% | Proses PO > 50% | Belum PO = 0% | Min | Max | Selesai MOS = 100% | Proses MOS > 100% | Proses MOS > 50% | Belum MOS = 0% | Min | Max | SPAM | Schedule | Jumlah Line | Line PR Material | Line PO Material BPM | % Line PO Material BPM | Line MOS | % Line MOS
[5 empty] | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (%) | (%) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (%) | (%)
| SPAM Jatiluhur Hilir | Dikeluarkan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SPAM Jatiluhur Hilir | Dikeluarkan | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Jatiluhur - MS | SPAM Jatiluhur Hilir | Bisa TOK | 22 | 15 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 88.89% | 100% | 0 | 22 | 0 | 0 | 0% | 0% | SPAM Jatiluhur Hilir | Bisa TOK | 828 | 828 | 762 | 92.03% | 747 | 90.22%
Jatiluhur - Non MS | SPAM Jatiluhur Hilir | TOK +90 Hari | 22 | 15 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 75% | 100% | 1 | 21 | 0 | 0 | 0% | 0% | SPAM Jatiluhur Hilir | TOK +90 Hari | 1142 | 1142 | 1044 | 91.42% | 1032 | 90.37%
Karian - MS | SPAM Karian Serpong Hilir | Bisa TOK | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0% | SPAM Karian Serpong Hilir | Bisa TOK | 262 | 262 | 245 | 93.51% | 242 | 92.37%
Karian - Non MS | SPAM Karian Serpong Hilir | TOK +90 Hari | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 79.37% | 100% | 2 | 8 | 1 | 0 | 0% | 0% | SPAM Karian Serpong Hilir | TOK +90 Hari | 539 | 539 | 471 | 87.38% | 438 | 81.26%
Buaran 3 - MS | SPAM Buaran 3 Hilir | Bisa TOK | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 92.31% | 100% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0% | SPAM Buaran 3 Hilir | Bisa TOK | 457 | 457 | 382 | 83.59% | 377 | 82.49%
Buaran 3 - Non MS | SPAM Buaran 3 Hilir | TOK +90 Hari | 16 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 72.29% | 100% | 2 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0% | SPAM Buaran 3 Hilir | TOK +90 Hari | 2343 | 2343 | 2151 | 91.81% | 2122 | 90.57%
| TOTAL |  | 88 | 42 | 88 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88 | 63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88 | 55 | 33 | 0 | 0 | 0 | 88 | 52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | 0 | 0 |  |  | 6 | 81 | 1 | 0 |  |  | TOTAL |  | 5571 | 5571 | 5055 |  | 4958
[51 empty] | 516 |  |  |  | 300 | 516
133
| TOK Oktober 2026 |  |  |  | PR ABJ | [5 empty] | PO ABJ | [5 empty] | PR Jasa BPM | [5 empty] | PO Jasa BPM | [5 empty] | PR Material BPM | [5 empty] | PO Material BPM | [5 empty] | MOS | [5 empty] | TOK Oktober 2026 | [7 empty] | 71
| SPAM | Schedule | Jumlah Program | Progam Batal / Cancel | Sudah | On Schedule | Delay | Belum | On Schedule | Delay | Sudah | On Schedule | Delay | Belum | On Schedule | Delay | Sudah | On Schedule | Delay | Belum | On Schedule | Delay | Sudah | On Schedule | Delay | Belum | On Schedule | Delay | Sudah | On Schedule | Delay | Belum | On Schedule | Delay | Selesai PO = 100% | Proses PO > 100% | Proses PO > 50% | Belum PO = 0% | Min | Max | Selesai MOS = 100% | Proses MOS > 100% | Proses MOS > 50% | Belum MOS = 0% | Min | Max | SPAM | Schedule | Jumlah Line | Line PR Material | Line PO Material BPM | % Line PO Material BPM | Line MOS | % Line MOS | 12
[5 empty] | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (%) | (%) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (Prog) | (%) | (%)
Jatiluhur - MS | SPAM Jatiluhur Hilir | MS | 24 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 87.84% | 100% | 0 | 3 | 21 | 0 | 4.054% | 76.92% | SPAM Jatiluhur Hilir | MS | 24 | 2496 | 2392 | 95.83% | 813 | 32.57%
Jatiluhur - Non MS | SPAM Jatiluhur Hilir | Non-MS | 26 | 5 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 81.25% | 100% | 0 | 24 | 2 | 0 | 33.33% | 91.43% | SPAM Jatiluhur Hilir | Non-MS | 26 | 720 | 661 | 91.81% | 425 | 59.03%
Karian - MS | SPAM Karian Serpong Hilir | MS | 13 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 98.96% | 100% | 0 | 2 | 11 | 0 | 27.7% | 64.29% | SPAM Karian Serpong Hilir | MS | 13 | 1445 | 1441 | 99.72% | 581 | 40.21%
Karian - Non MS | SPAM Karian Serpong Hilir | Non-MS | 27 | 1 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 3 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 | 3 | 88.89% | 100% | 0 | 20 | 4 | 3 | 29.79% | 96.55% | SPAM Karian Serpong Hilir | Non-MS | 27 | 746 | 724 | 97.05% | 434 | 58.18%
Buaran 3 - MS | SPAM Buaran 3 Hilir | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SPAM Buaran 3 Hilir | MS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Buaran 3 - Non MS | SPAM Buaran 3 Hilir | Non-MS | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94.44% | 100% | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 88.46% | SPAM Buaran 3 Hilir | Non-MS | 6 | 167 | 164 | 98.2% | 107 | 64.07%
| TOTAL |  | 96 | 6 | 96 | 78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93 | 42 | 51 | 3 | 0 | 3 | 93 | 63 | 30 | 3 | 0 | 3 | 93 | 33 | 60 | 3 | 0 | 3 | 93 | 42 | 51 | 3 | 0 | 3 | 24 | 69 | 0 | 3 |  |  | 0 | 54 | 38 | 4 |  |  | TOTAL |  | 96 | 5574 | 5382 | 96.56% | 2360 | 42.34%

## Exsum Apr 26
2026-04-01 | Full Prog | SPAM | Total | Batal | Belum Konstruksi | Proses Konstruksi | Selesai Konstruksi
TOK +90 Hari | 58 | SPAM Jatiluhur Hilir | 22 | 1 | 0 | 13 | 8
BATAL / CANCEL | 26 | SPAM Karian Serpong Hilir | 11 | 0 | 0 | 10 | 1
| 24 | SPAM Buaran 3 Hilir | 16 | 0 | 0 | 13 | 3
| 108 | TOTAL | 49 | 1 | 0 | 36 | 12
|  | Dokumen | Belum Ada | Sebagian/Partial | Draft Lengkap | Final/Approved | Tidak Perlu | Total | %
TOK April 2026 - Terlambat 90 hari |  | Umum : K3, dll. | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | 33.33%
|  | Perijinan | 18 | 1 | 0 | 29 | 0 | 48 | 60.42%
|  | BA MC-0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 48 | 93.75%
|  | BA Test Pit & Foto | 21 | 1 | 0 | 26 | 0 | 48 | 54.17%
|  | Uji Lab/ Kualitas | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 8.333%
|  | Data Logger | 35 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 | 27.08%
|  | BA Hydro | 22 | 0 | 0 | 26 | 0 | 48 | 54.17%
|  | BA Flushing | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 | 20.83%
|  | BA Singgem | 35 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 | 27.08%
|  | BATC | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 | 20.83%
|  | BA Test Fungsi | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 | 20.83%
|  | Persetujuan KPI Lulus Kom | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 6.25%
|  | LH, LM, LB | 6 | 26 | 0 | 16 | 0 | 48 | 33.33%
|  | ABD | 42 | 2 | 3 | 1 | 0 | 48 | 2.083%
|  | BAPL | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 10.42%
|  | BA MC-100 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 2.083%
|  | Justek | 42 | 1 | 0 | 5 | 0 | 48 | 10.42%
|  | Justfin | 44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 48 | 4.167%
|  | RNA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0%
|  | RDA | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0%
|  | Proposal Modifikasi | 24 | 5 | 5 | 2 | 12 | 36 | 5.556%

## Monitoring BIM April 2026
SUMMARY PROGRAM UPLOADED BIM |  |  |  | Due Date : | 4619700%
Target penyelesaian program-program TOK April 2026
3 Program
72 Dokumen Selesai |  | 44% Upload CDE
45 Dokumen Upload BIM |  | 36% Submit for Review |  |  | 4619700% | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
No | Nama SPAM | Kode Project | Sub Project | Nama Project | Kategori | Detail Kategori | Status Proyek | Aktual Progres | Kelengkapan | Status Upload | Surat DPPK |  | Persetujuan KPI Lulus Komisioning |  | ABD |  | Dokumen Pelatihan |  | Perijinan |  | RDA |  | RAB Final |  | RNA |  | BATC |  | BA MC-0 |  | BA MC-100 |  | BAPL |  | BA Test Fungsi |  | BA Hydro |  | BA Flushing |  | BA Singgem |  | Justek |  | Justfin |  | BA Test Pit & Foto |  | Uji Lab/ Kualitas |  | Data Logger |  | Umum : K3, Bedeng, Info Proyek, JSEA dan HIRADC |  | LH, LM, LB |  | Proposal Modifikasi |  | BOQ |  | BOM |  | PIC Admin BIM | Status 16.20 WIB | Upload Google Drive | Review Tim Magang | PIC Perbaikan | Target Perbaikan | Tindak Lanjut atas Review Tim Magang | Status | TestComm | MC-100 |  | Nama SPAM | Kode Project | Surat DPPK | Persetujuan KPI lulus Komisioning | ABD | Dokumen Pelatihan | Perizinan | RDA | RAB Final | RNA (BOQ + BOM) | BATC | BA MC-0 |  | BAPL | BA Test Fungsi | BA Hydro | BA Flushing | BA Singgem | Justek | Justfin | BA Test Pit & Foto | Uji Lab/ Kualitas | Data Logger | Umum : K3, Bedeng, Info Proyek | LH, LM, LB | Submit DP3
[11 empty] | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM | Mon | BIM
1 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW010JR | Trunk Main | Trunk Main Ciliwung - 10 (DN600, DN400, DN300, DN200) | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 64.77% | 4/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW010JR | 1: Selesai; 7: Selesai | Terlambat
2 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW011JR | Trunk Main | Trunk Main Ciliwung - 11 (DN500, DN300) | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 27.68% | 3/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0
3 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW010.1JR | Trunk Main | Trunk Main Ciliwung - 10.1 (Interkoneksi Pipa SPAM Ciliwung Hilir - Pipa Eksisting) | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Sudah MC-0 | 25.5% | 2/20 | Belum upload BIM | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah PCM
4 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW010.2JR | Trunk Main | Trunk Main Ciliwung - 10.2 (Pipa Input PA S001.04) | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Sudah MC-0 | 29.02% | 2/20 | Belum upload BIM | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah PCM
5 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.01JR | JDU+JDB+JDL | SPAM Ciliwung PA S011.01 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 63.96% | 5/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Ada | Belum Ada | Ada | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Tidak Perlu | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Auryn | [9 empty] | Sudah MC-0
6 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.02JR | JDU+JDB+JDL | SPAM Ciliwung PA S011.02 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 78.71% | 5/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0
7 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.03JR | JDU+JDB+JDL | SPAM Ciliwung PA S011.03 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 56.28% | 6/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0
8 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.04JR | JDU+JDB+JDL | SPAM Ciliwung PA S011.04 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 71.94% | 4/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0
9 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001CLW.04JR | JDU+JDB+JDL | SPAM Ciliwung PA S001.04 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 62.44% | 3/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0
10 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT087.1JR | JDU+JDB+JDL | Master Meter Lis | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 48.66% | 1/20 | 0 | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Sudah PCM
11 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.5JR | JDU+JDB+JDL | S001 PT. Pesta Pora Abadi (Ampera) | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 44.3% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | Sudah MC-0
12 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.4JR | JDU+JDB+JDL | S001 Perumahan Tanjung Mas Raya | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 72.49% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | Sudah TC
13 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.3JR | JDU+JDB+JDL | PC 068 Kramayudha Gg Hj Kentur | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 78.62% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Sudah MC-0
14 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.4JR | JDU+JDB+JDL | PC 068 Swadaya IV | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | On Going Konstruksi
15 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS012.1JR | JDU+JDB+JDL | S012 Tebet Utara 1 RW 10 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 47.24% | 3/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0
16 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.8JR | JDU+JDB+JDL | S001 McD Jati PAdang (PT Resko National Food) | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 44.3% | 5/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0
17 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP002.2JR | JDU+JDB+JDL | P002 Jl. Anyer RT 06 RW 09 | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 14% | 1/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Batal
18 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP001.1JR | JDU+JDB+JDL | P001 Ruswandi | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Sudah TC | 72.49% | 15/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Ada | Sebagian/Partial | Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Sebagian/Partial | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Perlu | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Auryn | [9 empty] | Sudah MC-0
19 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT076.01JR | JDU+JDB+JDL | PC 076 Kalibaru Barat RT 11 RW 7 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Sudah TC | 78.62% | 10/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Auryn | [9 empty] | Sudah MC-0
20 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.5JR | JDU+JDB+JDL | PC 068 Sukapura Barat | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | Sudah TC
21 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT069.1JR | JDU+JDB+JDL | PC 069 Gg Salon | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 16% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Batal
22 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.6JR | JDU+JDB+JDL | PC 068 GOR Cakung Barat | TOK April 2026 - Batal | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Batal | 8.04% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0
23 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.11JR | JDU+JDB+JDL | P008 PT Honor Decoration International | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Sudah TC | 80.7% | 15/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Belum Ada | Ada | Sebagian/Partial |  | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved |  | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Sebagian/Partial |  | Sebagian/Partial |  | Shafiya | [9 empty] | Sudah MC-0
24 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT049.1JR | JDU+JDB+JDL | PC 049 Cluster Amare Living | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 37.31% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Lengkap | [9 empty] | Submit BIM
25 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.1JR | JDU+JDB+JDL | PC 054 H.Sutiyo | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 44.44% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | Sudah TC
26 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTB003.1JE | JDU+JDB+JDL | B003 Dedy Rahyansyah | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Sudah TC | 37.31% | 8/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Sebagian/Partial |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Shafiya | [9 empty] | Sudah MC-0
27 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT073.1JR | JDU+JDB+JDL | PC 073 Kampung Beting | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 6.86% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | On Going Konstruksi
28 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT096.1JR | JDU+JDB+JDL | Master Meter Syamsudin | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 44.44% | 4/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Ada | Belum Ada | Ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Sebagian/Partial |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0
29 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT096.1.1JR | JDU+JDB+JDL | Master Meter Syamsudin - Reinforcement | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 28.64% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Ada | Belum Ada | Ada | Belum Ada | Ada | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Sebagian/Partial |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0
30 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT095.5JR | JDU+JDB+JDL | Master Meter Sardi KSM Pesanggrahan | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 45.6% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Sudah MC-0
31 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT076.02JR | JDU+JDB+JDL | Master Meter Hasnawati, Kalo, dan Sudirman | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | Sudah TC | 6.864% | 10/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Sebagian/Partial | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Auryn | [9 empty] | Sudah MC-0
32 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT076.02.1JR | JDU+JDB+JDL | Master Meter Hasnawati, Kalo, dan Sudirman - Reinforcement | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | Sudah MC-0
33 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.4JR | JDU+JDB+JDL | P008 Toilet Disabilitas | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 15% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Potensi Batal
34 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.2JR | JDU+JDB+JDL | PC 068 Tipar Cakung | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 14.64% | 3/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0
35 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.14JR | JDU+JDB+JDL | P008 HokBen | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 0% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Batal
36 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS010.1JR | JDU+JDB+JDL | S010 Pancoran Barat VIB | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | Sudah MC-0
37 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT076.1JR | JDU+JDB+JDL | PC 076 Gg Batagor | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | Sudah TC
38 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.1JR | JDU+JDB+JDL | PC 078 Gg Bougenville RT.05 (Tanah Merah),Gg Mawar 3, Gg Anggrek, Gg Teratai, Gg Dahlia | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | Sudah TC
39 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT068.1JR | JDU+JDB+JDL | PC 068 RT 03/RW04 Sukapura dan RT 05/ RW 10 Sukapura | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 8% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Batal
40 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT069.1JR | JDU+JDB+JDL | PC 069 RT 04/RW 03 Sukapura | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 12% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Potensi Batal
41 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT049.1JR | JDU+JDB+JDL | PC 049 Cluster Alexandria | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | Sudah TC
42 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.3JR | JDU+JDB+JDL | PC 054 Cahya | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Lengkap | [9 empty] | Sudah TC
43 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.4JR | JDU+JDB+JDL | PC 054 Perumahan Jatinegara Indah | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 7% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Batal
44 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.5JR | JDU+JDB+JDL | PC 054 Rawa Badung RW 07 | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | Sudah TC
45 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.6JR | JDU+JDB+JDL | PC 054 Oran Danarsio | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | Sudah TC
46 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT067.1JR | JDU+JDB+JDL | PC 067 CPT Angkasa Panca Bersaudara | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 10% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Batal
47 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT070.6JR | JDU+JDB+JDL | PC 070 Kawasan JGC | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Sudah TC | 80.72% | 9/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Sebagian/Partial |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Auryn | [9 empty] | On Going Konstruksi
48 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT054.14JR | JDU+JDB+JDL | PC 054 Solikhun | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | On Going Konstruksi
49 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT070.2JR | JDU+JDB+JDL | PC 070 Jl. Inspeksi Kirana | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | On Going Konstruksi
50 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT068.2JR | JDU+JDB+JDL | PC 068 Jl. Rawa Indah | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | Sudah TC
51 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT071.1JR | JDU+JDB+JDL | PC 071 Gereja Tugu Raya | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Lengkap | [9 empty] | Submit BIM
52 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT069R1 | Trunk Main | CDC Cilincing (DN800) | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | On Going Konstruksi
53 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTS010.2JR | JDU+JDB+JDL | S010 Kos Yanti | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Lengkap | [9 empty] | Submit BIM
54 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.9JR | JDU+JDB+JDL | P008 Kebon Bawang | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 11% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Potensi Batal
55 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT080.2JR | JDU+JDB+JDL | PC 080 Henny Lasmaida Simbolon | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 5% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Lengkap | RDA ; RAB Final ; Justek ; Justfin ; LH, LM, LB ; Submit DPPP | [8 empty] | Potensi Batal | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT080.2JR | 1: Selesai; 4: Terlambat; 7: Selesai
56 | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT089.1JR | JDU+JDB+JDL | PC 089 Ningsih | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 17% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Potensi Batal | SPAM Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT089.1JR | 1: Selesai; 4: Terlambat; 7: Selesai
57 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP004.1JR | JDU+JDB+JDL | P004 Jl Tomang Pulo RT 002 RW 05 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 45.6% | 5/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved |  | Final/Approved | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Perlu | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada | Perlu | Sebagian/Partial | Perlu | Belum Ada | Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP004.1JR | 1: Selesai; 4: Terlambat; 7: Selesai; 10: Selesai; 14: Selesai; 16: Selesai | Terlambat
58 | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.6JR | JDU+JDB+JDL | PC 078 Jl Perjuangan | TOK April 2026 | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | Sudah TC | SPAM Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJT078.6JR | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai
59 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB016.JE | JDU+JDB+JDL | Lucky Point Asaba | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 0% | 0/20 | 0 | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Sudah MC-0 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB016.JE | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
60 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS002.1JE | JDU+JDB+JDL | Terogong Raya | TOK April 2026 - Batal | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Batal | 0% | 1/20 | 0 | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS002.1JE | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
61 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.10JE | JDU+JDB+JDL | Ibu Elly | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 77% | 7/20 | Belum upload BIM | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Draft Lengkap |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.10JE | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
62 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS017.1JR | JDU+JDB+JDL | Cluster Taman Aries | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 0% | 0/20 | 0 | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Batal | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS017.1JR | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
63 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARBN00.1JE | JDU+JDB+JDL | PT Lumas Jaya Industri & PT Honda Mugen | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 91% | 7/20 | Belum upload BIM | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Draft Lengkap |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARBN00.1JE | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
64 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARBN02.1JE | JDU+JDB+JDL | BN02 PT Artha Citra Hutama | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Sudah MC-100 | 88% | 18/20 | Belum upload BIM | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Draft Lengkap |  | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Draft Lengkap |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Draft Lengkap |  | Final/Approved |  | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved |  | Final/Approved | Ada | Draft Lengkap |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Shafiya | [9 empty] | On going konstruksi | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARBN02.1JE | Selesai | Selesai | Terlambat | Selesai | Selesai | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Selesai | Terlambat | Selesai
65 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.4JE | JDU+JDB+JDL | Citra 5 tambahan | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 17/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada | ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Widya | [9 empty] | On going konstruksi | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.4JE | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai
66 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NPPKAR036JE | JDU+JDB+JDL | P36 Daan Mogot (DN500) | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 90% | 4/20 | Belum upload BIM | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | On going konstruksi | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NPPKAR036JE | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
67 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.1JE | JDU+JDB+JDL | B020 Bitz Park | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 0% | 0/20 | 0 | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Belum Lengkap | [9 empty] | Batal | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.1JE | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
68 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.2JE | JDU+JDB+JDL | B020 Distribusi Daan Mogot | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 25% | 6/20 | Belum upload BIM | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Draft Lengkap |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.2JE | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
69 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.3JE | JDU+JDB+JDL | B020 Tanjung Pura | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 86% | 6/20 | Belum upload BIM | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | On going konstruksi | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.3JE | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
70 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.6JE | JDU+JDB+JDL | B006 CV Jakarta Mall Expressindo | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 9% | 5/20 | Belum upload BIM | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.6JE | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
71 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB016.7JE | JDU+JDB+JDL | B016 PT Porto Indonesia | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Lengkap |  | Draft ABD, Justek, RDA, BOQ, BOM, Jusfin | 1. BOQ: Belum tertera deskripsi item berisi pekerjaan biaya perizinan untuk jalur pipa dia. 63 mm pada dokumen BOQ Final BOQ: Penulisan pekerjaan pengeboran atau selongsong, pemotongan pipa, pemasangan pipa, dudukan beton (jika diperlukan), perkuatan pipa, dan turap pelindung galian dalam manual boring dan HDD & jacking terpotong 2. ABD : Item Bend 45 HDPE Segmented PN 16 dengan ujung bevelled PN 10 Dia. 63 mm tertera pada ABD sebanyak 2 unit sedangkan pada RAB Final 0 unit Item Tee HDPE Segmented PN 16 dengan ujung bevelled PN 10 Dia. 110x63 mm tertera 1 unit pada ABD namun tidak ter list kan pada RAB Final Item Coupling DCI for HDPE with Grip PN10 Dia. 110 mm tercantumkan 2 unit pada ABD namun tidak terlistkan pada RAB Final Item Coupling DCI for HDPE with Grip PN10 Dia. 63 mm tercantumkan 2 unit pada ABD namun 0 unit pada RAB Final Item Bend HDPE 45 Segmented PN16 Dia. 63 mm tercantumkan pada ABD sebanyak 3 unit namun belum terlist kan pada RAB Final Coupling DCI for HDPE with Grip PN10 Dia. 63 mm tercantumkan 1 unit pada ABD namun 0 unit pada RAB Final Item pipa HDPE PN10 SDR17 Dia. 63 mm tercantumkan sebesar 171 m pada ABD sedangkan pada RAB Final 263,2 m Kode VA.11a perubahan QTY nya berbeda dengan RAB kode VR.11 tidak ada Justek Kode BMA. 9a tidak ada justek Kode PTH.01 perubahan QTY berbeda Kode PTE.01 perubahan QTY berbeda Kode PA.1 Perubahan QTY nya berbeda Kode S.01 tidak ada justek Kode PPL.01 (diameter 75mm) tidak ada justek Kode PH 12 tidak ada justek Kode RG24 tidak ada justek Kode BN02 tidak ada justek | Wardiman |  |  | Close |  |  | Submit BIM | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB016.7JE | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai
72 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB020.19JE | JDU+JDB+JDL | B020 Perumahan Kalideres Permai | TOK April 2026 - Batal | Batal | Batal | 0% | 0/20 | 0 | Final/Approved |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Tidak Perlu |  | Belum Lengkap |  | BOM, BOQ, Justek, ABD, RDA, Jusfin | Justifikasi Teknis "- Pipa HDPE PN 10 (Hotmix) berbeda QTY nya dgn di RAB - Pipa HDPE PN 10 (Berm) tidak ada Justek nya - Kode PA.1 tidak ada justek - Kode S.03 Tidak ada justek - Kode PH10 tidak ada justek - Kode PST 10 tidak ada justek - Kode BP4511 tidak ada justek - Pekerjaan Lain-lain tidak ada justek " BOQ Belum ada biaya perizinan pada BOQ | Wardiman |  |  | Close |  |  | Batal | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB020.19JE | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
73 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.17JE | JDU+JDB+JDL | B019 Satpol PP Jakarta | TOK April 2026 - Batal | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Batal | 9% | 1/20 | 0 | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB019.17JE | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
74 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB006.1JE | JDU+JDB+JDL | B006 Charles Kurniawan | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 93% | 6/20 | Belum upload BIM | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  |  |  | Draft RDA, BOM, BOQ, RAB |  | Febe |  |  | Open |  |  | Sudah MC-0 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB006.1JE | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
75 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006.1JE | JDU+JDB+JDL | S006 Jiban | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 15/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | ada | Belum Ada | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | Ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Widya |  | Draft BOM, BOQ, Justek, Jusfin, RAB | BOQ: F10 STUB FLANGE HDPE Terdapat perbedaan ukuran antara RAB Final (OD 315 mm) dengan BOQ (OD 300mm) 3. jUSTEK: Terdapat banyak inkonsistensi antara RAB Final dan Justek - Banyak perbedaan Quantity dan harga satuan pada Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Bersih - Banyak perbedaan quantity dan harga satuan pada pekerjaan pemasangan aksesoris - Banyak perbedaan quantity dan harga satuan pada pekerjaan supply material pekerjaan persiapan | Febe |  |  | Open |  |  | Sudah MC-0 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS006.1JE | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai
76 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARSN01.1JE | JDU+JDB+JDL | SN01 Benda Raya & Kemang Fight Gym | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 37% | 5/20 | Belum upload BIM | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Draft Lengkap | 2026-03-11 | Belum Ada |  | Belum Ada |  |  | Bisa Submit Review | Draft RAB, BOQ, BOM, Justek, Jusfin ABD | Tandatangan pada BOQ dan BOM masih memiliki 7 section tanda tangan Detail pekerjaan "Kegiatan Umum" tidak terdapat pada MC100 namun quantity sudah sesuai | Wardiman |  | TTD sudah dihapus Format sudah sesuai dari awal bahwa satuan Kegiatan Umum tidak dijelaskan secara rinci (Ls) | Close |  |  | Sudah MC-0 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARSN01.1JE | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
77 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARSN02.3JE | JDU+JDB+JDL | SN02 Rumah Wagub DKJ | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 15/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada | ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada | Ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Widya | [9 empty] | On going konstruksi | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARSN02.3JE | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai
78 | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS017.1JE | JDU+JDB+JDL | S017 Copylast Blok K Cluster Lavender | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 18/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Widya | [9 empty] | On going konstruksi | SPAM Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARS017.1JE | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai
79 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS002.1JE | JDU+JDB+JDL | S002 PT Eka Boga Inti | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 27% | 3/20 | Belum upload BIM | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | Sudah MC-0 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS002.1JE | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
80 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.18JE | JDU+JDB+JDL | B020 Jl.Cendrawasih 7 | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Draft Lengkap | Ada | Draft Lengkap | Ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Final/Approved | ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Widya | [9 empty] | On going konstruksi | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.18JE | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai
81 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB018.1JE | JDU+JDB+JDL | B018 Jl. Puspa 5 | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 17/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Ada | Belum Ada | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Lengkap | [9 empty] | Submit BIM | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB018.1JE | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai
82 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS017.3JE | JDU+JDB+JDL | S017 Arman Setiawan Tanudjaja | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 18/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Lengkap | Bisa Submit Review | [8 empty] | Submit BIM | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS017.3JE | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai
83 | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB014.1JE | JDU+JDB+JDL | Infil B014 PT Pacific Ixintraco | TOK April 2026 | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 18/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Belum Ada | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Lengkap | [9 empty] | Submit BIM | SPAM Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB014.1JE | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai
84 | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NPPKAR036JE.1 | JDU+JDB+JDL | P36 Daan Mogot - Pemasangan EFM dan RTU | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2027 | Sudah MC-0 | 0% | 0/20 | Belum upload BIM | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Tidak Perlu |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [12 empty] | SPAM Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NPPKAR036JE.1 | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
85 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP01A | Trunk Main | P1A - Jl Pahlawan Revolusi DN600 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | Sudah TC | 80.45% | 14/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Sebagian/Partial |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Sebagian/Partial |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Auryn | [9 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP01A | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
86 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP06 | Trunk Main | P6 - Jl Taman Mini I DN1600 | TOK April 2026 | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 18/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn |  | Justek Draft BOM, BOQ, Justek, Jusfin, RAB, ABD | 1. Pada ABD item stub flange with backing ring dia.63 mm ada 3 namun pada RAB ituliskan quantitynya 2 2. Pipa HDPE PN 10 SDR 17 Dia. 63 mm (45,66 m) ada pada RAB tidak terdapat pada RDA 3. Pipa Steel PN 10 Dia. 100 mm (12 m) ada pada RAB tidak ada pada RDA (perpipaan lain ada dan aksesoris di include di pekerjaan tiap perpipaan) | Wardiman |  | 1. Cek lagi total keseluruhan Stub flange 63mm ada 4 unit (ABD dan RAB) 2. Ada 3 baris Pipa dia. 63mm dengan panjang masing2, kalo ditotal jumlahnya 45,66 mtr 3. Pipa steel tidak masuk dalam RDA | Close |  |  | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP06 | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai
87 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP11 | Trunk Main | P11 - Jl Raya Mabes Hankam DN1200 | TOK April 2026 | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 18/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | Bisa Submit Review | [8 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP11 | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai
88 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP12 | Trunk Main | P12 - Ps Rebo DN1000 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 78.93% | 7/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Sebagian/Partial |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  |  | Bisa Submit Review | [8 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURP12 | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
89 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.2JP | JDU+JDB+JDL | PC 162 Jl. Mustika Ratu | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | [10 empty] | Submit BIM | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.2JP | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Terlambat
90 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.3JP | JDU+JDB+JDL | PC 162 Jl. Pendidikan | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | [10 empty] | Sudah TC | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR162.3JP | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Terlambat
91 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR163.1JR | JDU+JDB+JDL | PC 163 Mulyanto (RT 01/RW 09) | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | [10 empty] | Submit BIM | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR163.1JR | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Terlambat
92 | SPAM Buaran 3 Hilir | 23ABJ.NINBUR163.2JP | JDU+JDB+JDL | PC 163 Kalisari (Pak Endriartono) | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 61.66% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Sebagian/Partial |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | 23ABJ.NINBUR163.2JP | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
93 | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURS02 | Trunk Main | S2 - Jl Mabes Hankam DN500 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | Sudah TC | 95% | 12/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Draft Lengkap |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Sebagian/Partial | Ada | Belum Ada | Tidak Perlu | Draft Lengkap |  | Draft Lengkap |  | Shafiya | [9 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | NPP23BURS02 | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai
94 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ1 | JDU+JDB+JDL | PC 161 - EZ 1 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | Sudah TC | 46.92% | 12/20 | Upload CDE | Final/Approved | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Draft Lengkap |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Final/Approved |  | Sebagian/Partial | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Shafiya | [9 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ1 | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai
95 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ2 | JDU+JDB+JDL | PC 161 - EZ 2 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 63% | 5/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Sebagian/Partial |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ2 | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
96 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ3 | JDU+JDB+JDL | PC 161 - EZ 3 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 52.55% | 1/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ3 | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
97 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ4 | JDU+JDB+JDL | PC 161 - EZ 4 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 72% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ4 | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
98 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ6 | JDU+JDB+JDL | PC 161 - EZ 6 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | Segera TC | 70% | 3/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Sebagian/Partial |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [8 empty] | Upload belum lengkap |  |  | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ6 | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
99 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ7 | JDU+JDB+JDL | PC 161 - EZ 7 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 42% | 3/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Sebagian/Partial |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ7 | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
100 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ8 | JDU+JDB+JDL | PC 161 - EZ 8 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 66% | 1/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ8 | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
101 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ11 | JDU+JDB+JDL | PC 161 - EZ 11 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 46% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ11 | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
102 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ12 | JDU+JDB+JDL | PC 161 - EZ 12 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 59.76% | 5/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Sebagian/Partial |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ12 | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
103 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NPPBUR161JP | JDU+JDB+JDL | PC 161 - JDU | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 35% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Sebagian/Partial |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NPPBUR161JP | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
104 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR156 | JDU+JDB+JDL | PC 156 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | Segera TC | 34% | 2/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Sebagian/Partial |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR156 | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
105 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR145 | JDU+JDB+JDL | PC 145 | TOK April 2026 - Terlambat 90 hari | Rencana MC-100 setelah 19/02/2026 | On Going Konstruksi | 42.55% | 3/20 | Upload CDE | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | Tidak Perlu | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved | Ada | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Final/Approved |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Sebagian/Partial |  | Belum Ada |  | Belum Ada |  | Belum Ada | [11 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR145 | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Selesai | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat | Terlambat
106 | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR163.3JP | JDU+JDB+JDL | PC 163 Muhammad Al Fatih | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Auryn | [9 empty] | On Going Konstruksi | SPAM Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR163.3JP | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai
107 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR161.1JP | JDU+JDB+JDL | PC 161 Anwar Burhanudin | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | [10 empty] | Sudah TC
108 | SPAM Buaran 3 Hilir | 25ABJ.NINBUR162.11JP | JDU+JDB+JDL | PC 162 The Riscon Hills | TOK April 2026 | Rencana MC-100 sebelum 19/02/2026 | Submit BIM | 100% | 19/20 | Submit for Review | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | Tidak Perlu | Tidak Perlu | Final/Approved | Ada | Final/Approved | Ada | [10 empty] | Submit BIM
[5 empty] | Nama SPAM |  | Status |  |  | Surat DPPK |  | Persetujuan KPI lulus Komisioning |  | ABD |  | Dokumen Pelatihan |  | Perizinan |  | RDA |  | RAB Final |  | RNA (BOQ + BOM) |  | BATC |  | BA MC-0 |  | BA MC-100 |  | BAPL |  | BA Test Fungsi |  | BA Hydro |  | BA Flushing |  | BA Singgem |  | Justek |  | Justfin |  | BA Test Pit & Foto |  | Uji Lab/ Kualitas |  | Data Logger |  | Umum : K3, Bedeng, Info Proyek |  | LH, LM, LB |  | Submit DP3 | [18 empty] | Surat DPPK | Persetujuan KPI lulus Komisioning | ABD | Dokumen Pelatihan | Perizinan | RDA | RAB Final | RNA (BOQ + BOM) | BATC | BA MC-0 | BA MC-100 | BAPL | BA Test Fungsi | BA Hydro | BA Flushing | BA Singgem | Justek | Justfin | BA Test Pit & Foto | Uji Lab/ Kualitas | Data Logger | Umum : K3, Bedeng, Info Proyek | LH, LM, LB | Submit DP3
| Target dokumen hingga hari ini |  |  |  | SPAM Buaran 3 Hilir |  | Target Dokumen |  |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 1900-01-21 |  | 1900-01-21 |  | 1900-01-21 |  | 1900-01-21 |  | 1900-01-21 |  | 22 |  | 22 |  | 1900-01-21 |  | 1900-01-21 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 1900-01-21 |  | 1900-01-21 |  | 1900-01-21 |  | 22 |  | 22 |  |  |  | 1900-01-15 | [16 empty] | SPAM Buaran 3 Hilir | Selesai | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 6 | 6 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0
| Dokumen yang sudah selesai | [5 empty] | Aktual Dokumen |  |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 1900-01-05 |  | 1900-01-21 |  | 1900-01-05 |  | 1900-01-05 |  | 1900-01-21 |  | 6 |  | 6 |  | 1900-01-05 |  | 1900-01-05 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 1900-01-05 |  | 1900-01-05 |  | 1900-01-05 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | [17 empty] | Terlambat | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16
| Outstanding dokumen | [5 empty] | Deviasi |  |  | 15 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 1900-01-15 |  | 0 |  | 1900-01-15 |  | 1900-01-15 |  | 0 |  | 16 |  | 16 |  | 1900-01-15 |  | 1900-01-15 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 1900-01-15 |  | 1900-01-15 |  | 1900-01-15 |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 1900-01-15 | [17 empty] | Belum Jatuh Tempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SPAM Jatiluhur Hilir |  | Target Dokumen |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1899-12-31 |  | 1900-01-04 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1900-01-01 |  | 1 |  | 1 |  | 1899-12-31 |  | 1900-01-01 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1900-01-01 | [16 empty] | SPAM Jatiluhur Hilir | Selesai | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[7 empty] | Aktual Dokumen |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1899-12-31 |  | 0 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1900-01-01 |  | 1 |  | 1 |  | 1899-12-31 |  | 1900-01-01 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [17 empty] | Terlambat | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[7 empty] | Deviasi |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-01-04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1900-01-01 | [17 empty] | Belum Jatuh Tempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SPAM Karian Serpong |  | Target Dokumen |  |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 1900-01-25 |  | 1900-01-25 |  | 1900-01-25 |  | 1900-01-25 |  | 1900-01-25 |  | 26 |  | 26 |  | 1900-01-25 |  | 1900-01-25 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 1900-01-25 |  | 1900-01-25 |  | 1900-01-25 |  | 26 |  | 26 |  |  |  | 1900-01-11 | [16 empty] | SPAM Karian Serpong Hilir | Selesai | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 26 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0
[7 empty] | Aktual Dokumen |  |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 1900-01-08 |  | 1900-01-25 |  | 1900-01-08 |  |  |  | 1900-01-09 |  | 10 |  | 10 |  | 1900-01-09 |  | 1900-01-09 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 1900-01-08 |  | 1900-01-08 |  | 1900-01-09 |  | 10 |  | 9 |  |  |  | 0 | [17 empty] | Terlambat | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 0 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 12
[7 empty] | Deviasi |  |  | 16 |  | 16 |  | 17 |  | 16 |  | 16 |  | 1900-01-16 |  | 0 |  | 1900-01-16 |  | #VALUE! |  | 1900-01-15 |  | 16 |  | 16 |  | 1900-01-15 |  | 1900-01-15 |  | 16 |  | 16 |  | 17 |  | 1900-01-16 |  | 1900-01-16 |  | 1900-01-15 |  | 16 |  | 17 |  |  |  | 1900-01-11 | [17 empty] | Belum Jatuh Tempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Done |  |  |  |  | 22 |  | 17 |  | 16 |  | 17 |  | 17 |  | 1900-01-15 |  | 1900-02-16 |  | 1900-01-15 |  | #VALUE! |  | 1900-02-02 |  | 17 |  | 17 |  | 1900-01-16 |  | 1900-01-17 |  | 17 |  | 18 |  | 16 |  | 1900-01-15 |  | 1900-01-15 |  | 1900-01-16 |  | 17 |  | 16 |  |  |  | 0
[5 empty] | Outstanding |  |  |  |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 35 |  | 32 |  | 1900-02-01 |  | 1900-01-04 |  | 1900-02-01 |  | #VALUE! |  | 1900-01-15 |  | 32 |  | 32 |  | 1900-01-31 |  | 1900-01-31 |  | 32 |  | 32 |  | 33 |  | 1900-02-01 |  | 1900-02-01 |  | 1900-01-31 |  | 32 |  | 33 |  |  |  | 1900-01-29
Formulas:
BIM = [Perizinan, row below]+[Perizinan]
BIM = [RDA, row below]+[RDA]
Note on AK97: Andre Alfaroji: Reschedule

## Tree Apr 26
|  | TOK Apr 26 | Selesai Konstruksi |  | Sudah Flushing |  | Sudah Test Comm |  | Sdh Pengukuran MC-100 |  | Sudah Verifikasi MC-100 |  | Sudah DPPP
|  | 39 | Minggu lalu | Minggu Ini | Minggu lalu | Minggu Ini | Minggu lalu | Minggu Ini | Minggu lalu | Minggu Ini | Minggu lalu | Minggu Ini | Minggu lalu | Minggu Ini
|  |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Program Konstruksi
| 88 |  | Selesai Konstruksi |  | Sudah Flushing |  | Sudah Test Comm |  | Sdh Pengukuran MC-100 |  | Sudah Verifikasi MC-100 |  | Sudah DPPP
|  |  | Minggu lalu | Minggu Ini | Minggu lalu | Minggu Ini | Minggu lalu | Minggu Ini | Minggu lalu | Minggu Ini | Minggu lalu | Minggu Ini | Minggu lalu | Minggu Ini
|  |  | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | TOK + 90 Hari | Proses Konstruksi
|  | 49 | Minggu lalu | Minggu Ini
Jumlah Program TOK Apr 26 |  |  | 37 | 36
108 |  |  | Belum Konstruksi
|  |  | Minggu lalu | Minggu Ini
|  |  | 0 | 0
Cancel
|  |  | Minggu lalu | Minggu Ini
|  |  | 1 | 1
Penolakan Warga
6
|  | Izin | Izin pemilik Master Meter
8
1
| Program Cancel | Dikerjakan PAM Jaya
| 20 | 1 | Izin PPKK
1
Sudah terpasang pipa jaringan & SR
11

## Tree Okt 26
SPAM | Total | BATAL / CANCEL | Persiapan | PR ABJ | PO ABJ | PR Material BPM | PO Material BPM | PR Jasa BPM | PO Jasa BPM | Proses MOS | PCM | Kick Off Meeting | MC-0 | Proses Konstruksi | Flushing | Tes Com | MC-100 | DPPP
Jatiluhur Hilir | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | Summary Project TOK Oktober 2026
Karian Serpong Hilir | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Buaran 3 Hilir | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Total Program | Program Berjalan | DPPK |  | PCM & KOM |  | MC-0 |  | Proses Konstruksi |  | Tes Comm |  | MC-100 |  | DPPP
[19 empty] | 96 | 90 | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum
[21 empty] | 87 | 3 | 85 | 5 | 84 | 6 | 19 | 71 | 6 | 84 | 4 | 86 | 4 | 86
[20 empty] | Program Batal | On Schedule | On Schedule | On Schedule | On Schedule | On Schedule | On Schedule | On Schedule | On Schedule | On Schedule | On Schedule | On Schedule | On Schedule | On Schedule | On Schedule
[21 empty] | 52 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 4 | 1 | 6 | 39 | 2 | 42 | 2 | 62
[20 empty] | 6 | Delay | Delay | Delay | Delay | Delay | Delay | Delay | Delay | Delay | Delay | Delay | Delay | Delay | Delay
[21 empty] | 35 | 3 | 45 | 5 | 44 | 6 | 15 | 70 | 0 | 45 | 2 | 44 | 2 | 24
SPAM | Total | BATAL / CANCEL | Belum Konstruksi | Proses Konstruksi | Selesai Konstruksi
Jatiluhur Hilir | 50 | 5 | 39 | 2 | 4
Karian Serpong Hilir | 40 | 1 | 29 | 10 | 0
Buaran 3 Hilir | 6 | 0 | 3 | 1 | 2
TOTAL | 96 | 6 | 71 | 13 | 6
Milestone | Total | Belum | Proses | Selesai
PO | 96 | 3 | 69 | 24
MOS | 96 | 4 | 92 | 0
Perizinan | 96 | 0 | 84 | 12
Konstruksi | 96 | 77 | 13 | 6
MC-100 | 96 | 90 | 2 | 4
DPPP | 96 | 92 | 0 | 4