## Okt-26
9
No | SPAM | Sub- Proyek | Kode Program | Nama Program | RAB | Pipa DED (m) | Aktual Pipa (m) | Sisa Pekerjaan | Progress | Kategori Keterlambatan | Status Pekerjaan Saat ini | Kronologis Keterlambatan | Kondisi Saat Ini | Recovery Plan | Project Manager
1 | Buaran 3 Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINBUR162.1JP | PC 162 Hanjuang | 1900517720 | 1723 | 1941 | -218 | 100% |  | DPPP |  | Sudah DPPP | PO: 26 May 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 6 Jun 2026 Konstruksi: 4 Sep 2026 TC dan MC-100: 22 Sep 2026 (Done TC 4 Mar 26 dan Done MC-100 3 Jun 26) DPPP: 27 Sep 2026 (Done 10 Jun 26) | Topan Suwendi
2 | Buaran 3 Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINBUR162.9JP | PC 162 Jl. Centex Gg. Jengki | 566145404 | 499 | 475 | 24 | 100% |  | DPPP |  | Sudah DPPP | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 4 Sep 2026 TC dan MC-100: 22 Sep 2026 DPPP: 27 Sep 2026 | Topan Suwendi
3 | Buaran 3 Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINBUR162.5JP | PC 162 Heavenly Residence | 845547893 | 574 | 0 | 574 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Topan Suwendi
4 | Buaran 3 Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINBUR162.8JP | PC 162 Bapak Sukarno | 1299733190 | 1107 | 0 | 1107 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 3 Jun 2026 MOS: 17 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 4 Sep 2026 TC dan MC-100: 22 Sep 2026 DPPP: 27 Sep 2026 | Topan Suwendi
5 | Buaran 3 Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINBUR162.10JP | PC 162 Jl. Tanah Merdeka RT 007/RW 004 | 743181033 | 591 | 0 | 591 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Topan Suwendi
6 | Buaran 3 Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINBUR156.1 | PC 156 RT 05 RW 12 | 185939569 | 136 | 136 | 0 | 100% |  | Proses Konstruksi |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 20 Jun 2026 Perizinan: 16 Jun 2026 Konstruksi: 20 Jul 2026 TC dan MC-100: 7 Aug 2026 DPPP: 12 Aug 2026 | Khansan
7 | Jatiluhur Hilir | Trunk Main | NPP23JTA B02 | B2 - Ancol DN800 | 116190335817 | 3250 | 0 | 3250 | 0% |  | MC-0 |  | 1. IPPJU sudah terbit tanggal 3 Juni 2026. Saat ini dalam proses STLAK. 2. Perizinan Sungai belum terbit. Saat ini dalam proses pengiriman IPPJU ke PT CMNP 3. Perizinan crossing KAI belum terbit. Survey sudah dilakukan bersama DJKA, saat ini dalam proses revisi gambar sesuai dengan hasil survey. | PO: 30 May 2026 MOS: 14 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 (Done 3 Jun 26) Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Muhrojin
8 | Jatiluhur Hilir | Pumping Station | 24ABJ.PNAJT151JR1 | IBP Basura | 73854573626 | 2000 | 0 | 2000 | 0% |  | Kick Off Meeting |  | Dalam tahap permohonan izin Tol dari KKDM. Saat ini menunggu jadwal expose | PO: 30 May 2026 MOS: 14 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Achmad Yudi Kurnia
9 | Jatiluhur Hilir | Koneksi BV | 24ABJ.NBVJTA03 | Mangga Dua DN400 | 4190030534 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Proses MOS |  |  | PO: 30 May 2026 MOS: 14 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Yodi Ade Putra
10 | Jatiluhur Hilir | Koneksi BV | 24ABJ.NBVJTA04 | Mangga Besar DN300 | 3505797266 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Proses MOS |  |  | PO: 30 May 2026 MOS: 14 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Yodi Ade Putra
11 | Jatiluhur Hilir | Koneksi BV | 24ABJ.NBVJTA05 | Samanhudi DN400 | 2701873397 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Proses MOS |  |  | PO: 30 May 2026 MOS: 14 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Yodi Ade Putra
12 | Jatiluhur Hilir | Koneksi BV | 24ABJ.NBVJTA06 | Kwitang 1 DN400 | 3727915906 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Proses MOS |  |  | PO: 30 May 2026 MOS: 14 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Yodi Ade Putra
13 | Jatiluhur Hilir | Koneksi BV | 24ABJ.NBVJTA11 | Kp Melayu Besar DN400 | 7763044097 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | PO Jasa BPM |  |  | PO: 30 May 2026 MOS: 14 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Yodi Ade Putra
14 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJT051 | PC 051 | 1611907405 | 1020 | 0 | 1020 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 3 Jun 2026 MOS: 15 Jul 2026 Perizinan: 11 Jul 2026 Konstruksi: 4 Sep 2026 TC dan MC-100: 22 Sep 2026 DPPP: 27 Sep 2026 | Ervin Yanuar
15 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJT054 | PC 054 | 108263184306 | 59661 | 0 | 59661 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 26 Jun 2026 (Done 9 Jun 26) Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Khansan
16 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJT069 | PC 069 | 41835326266 | 12891 | 0 | 12891 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 5 Jun 2026 (Done 4 Jun 26) Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Ervin Yanuar
17 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJT070 | PC 070 Paket Pertama | 16449980828 | 10122 | 0 | 10122 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 5 Jun 2026 (Done 4 Jun 26) Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Khansan
18 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJT070.1 | PC 070 Paket Kedua | 31758437828 | 18612 | 0 | 18612 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 5 Jun 2026 (Done 4 Jun 26) Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Khansan
19 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NPPJT70JR.1 | Jl. Malaka 1, Jl. Malaka 2, Jl. Malaka 3, & Jl. Rorotan 11 | 26670132107 | 1818 | 0 | 1818 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 7 Jun 2026 Konstruksi: 28 Aug 2026 TC dan MC-100: 15 Sep 2026 DPPP: 20 Sep 2026 | Khansan
20 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NPPJT70JR4 | Jl. Rorotan 9 | 3196946622 | 660 | 0 | 660 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 7 Jun 2026 Konstruksi: 28 Aug 2026 TC dan MC-100: 15 Sep 2026 DPPP: 20 Sep 2026 | Khansan
21 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NPPJT70JR6 | Menteng Metropolitan - Tambun Rengas (Connect dgn JGC) | 6927006818 | 1813 | 0 | 1813 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 7 Jun 2026 (Done 8 Jun 26) Konstruksi: 28 Aug 2026 TC dan MC-100: 15 Sep 2026 DPPP: 20 Sep 2026 | Khansan
22 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJT073 | PC 073 | 4118143290 | 1953 | 0 | 1953 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 3 Jun 2026 MOS: 17 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 4 Sep 2026 TC dan MC-100: 22 Sep 2026 DPPP: 27 Sep 2026 | Khansan
23 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJT074 | PC 074 | 3704638539 | 2201 | 0 | 2201 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 3 Jun 2026 MOS: 17 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 4 Sep 2026 TC dan MC-100: 22 Sep 2026 DPPP: 27 Sep 2026 | Khansan
24 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJT075 | PC 075 | 11957112422 | 7443 | 0 | 7443 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 30 May 2026 MOS: 14 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 28 Aug 2026 TC dan MC-100: 15 Sep 2026 DPPP: 20 Sep 2026 | Khansan
25 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJT077 | PC 077 | 27440000151 | 5686 | 0 | 5686 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 5 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Khansan
26 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJT146 | PC 146 | 55903447227 | 32683 | 0 | 32683 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 5 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Khansan
27 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJT148 | PC 148 | 4170299451 | 3332 | 0 | 3332 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 30 May 2026 MOS: 14 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 28 Aug 2026 TC dan MC-100: 15 Sep 2026 DPPP: 20 Sep 2026 | Ervin Yanuar
28 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJT149 | PC 149 | 3277940339 | 1592 | 0 | 1592 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 30 May 2026 MOS: 14 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 28 Aug 2026 TC dan MC-100: 15 Sep 2026 DPPP: 20 Sep 2026 | Ervin Yanuar
29 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJTS011 | S011 | 48103364397 | 24864 | 0 | 24864 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 5 Jun 2026 (Done 10 Jun 26) Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Khansan
30 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJTS012 | S012 | 71310108897 | 23765 | 0 | 23765 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 5 Jun 2026 (Done 4 Jun 26) Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Khansan
31 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJT081.1JR | PC 081 Kalibaru Barat 13 A Gg Sadar | 149392990 | 88 | 0 | 88 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Yodi Ade Putra
32 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJTP006.1JR | P006 Jl. Bakti | 1722020292 | 904 | 0 | 904 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 30 May 2026 MOS: 14 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 8 Sep 2026 TC dan MC-100: 26 Sep 2026 DPPP: 1 Oct 2026 | Yodi Ade Putra
33 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJTP008.12JR | P008 Sri Devvi Heni Naomi | 57696121 | 29 | 0 | 29 | 0% |  | BATAL / CANCEL |  |  | PO: 0 Jan 1900 MOS: 0 Jan 1900 Perizinan: 0 Jan 1900 Konstruksi: 0 Jan 1900 TC dan MC-100: 0 Jan 1900 DPPP: 0 Jan 1900
34 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJTS010.1JR | S010 PT. Falah Inovasi Teknologi | 134399396 | 55 | 0 | 55 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Yodi Ade Putra
35 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJT078.2JR | PC 078 Aprilliana Picauly | 161289261 | 87 | 0 | 87 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Yodi Ade Putra
36 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJT078.3JR | PC 078 Sungkun Sianturi | 53491610 | 22 | 0 | 22 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Yodi Ade Putra
37 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJT078.5JR | PC 078 Sutarno | 139276257 | 85 | 0 | 85 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Yodi Ade Putra
38 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJT082.1JR | PC 082 Asmawi | 74085744 | 38 | 0 | 38 | 0% |  | Kick Off Meeting |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Yodi Ade Putra
39 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJTP003.2JR | P003 M Andi Bharta | 109944292 | 45 | 0 | 45 | 0% |  | BATAL / CANCEL |  |  | PO: 0 Jan 1900 MOS: 0 Jan 1900 Perizinan: 0 Jan 1900 Konstruksi: 0 Jan 1900 TC dan MC-100: 0 Jan 1900 DPPP: 0 Jan 1900
40 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJTP008.3JR | P008 PT Phrada | 370414688 | 178 | 0 | 178 | 0% |  | BATAL / CANCEL |  |  | PO: 0 Jan 1900 MOS: 0 Jan 1900 Perizinan: 0 Jan 1900 Konstruksi: 0 Jan 1900 TC dan MC-100: 0 Jan 1900 DPPP: 0 Jan 1900
41 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJTP008.5JR | P008 Pergudangan Jembatan III, Lin Chi Chen, Lie Sie Tiat, PT Total Bangun Persada | 4385993618 | 1886 | 0 | 1886 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 21 Jun 2026 Konstruksi: 8 Sep 2026 TC dan MC-100: 26 Sep 2026 DPPP: 1 Oct 2026 | Yodi Ade Putra
42 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJTS008.1JR | S008 Puskesmas Mampang Prapatan | 144117900 | 76 | 0 | 76 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Yodi Ade Putra
43 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJTS010.3JR | S010 Puskesmas Pembantu Mampang Prapatan | 397410146 | 299 | 0 | 299 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Yodi Ade Putra
44 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJTS013.1JR | S013 Puskesmas Pembantu Bangka | 439784117 | 308 | 0 | 308 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Yodi Ade Putra
45 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJT060.1JR | PC 060 Jl. Kalibaru Timur 7 | 92727468 | 50 | 0 | 50 | 0% |  | Kick Off Meeting |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Yodi Ade Putra
46 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJTS001.3JR | S001 RW 06 Pejaten Timur | 3977952179 | 2739 | 0 | 2739 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 30 May 2026 MOS: 14 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 21 Aug 2026 TC dan MC-100: 8 Sep 2026 DPPP: 13 Sep 2026 | Yodi Ade Putra
47 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJTP002.4JR | P002 Kantin Koperasi KEMENDAGRI | 83966978 | 40 | 40 | 0 | 100% |  | DPPP |  | Sudah DPPP | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 21 Jun 2026 Konstruksi: 15 Aug 2026 TC dan MC-100: 2 Sep 2026 DPPP: 7 Sep 2026 | Yodi Ade Putra
48 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJTP008.4JR | P008 Irsan Widjaja | 175616747 | 139 | 0 | 139 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Yodi Ade Putra
49 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJTS001.2JR | S001 Perumahan Rawa Bambu | 5348596655 | 3239 | 0 | 3239 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 30 May 2026 MOS: 14 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 21 Aug 2026 TC dan MC-100: 8 Sep 2026 DPPP: 13 Sep 2026 | Khansan
50 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJTP004.2JR | P004 Jl Kota Bambu Utara IV | 52865951 | 21 | 0 | 21 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 (Done 9 Jun 26) Konstruksi: 31 Jul 2026 TC dan MC-100: 18 Aug 2026 DPPP: 23 Aug 2026 | Yodi Ade Putra
51 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJTP008.8JR.1 | Master Meter Misyanto (tambahan) | 813837557 | 906 | 878 | 28 | 96.91% |  | Proses Konstruksi |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 17 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 4 Sep 2026 TC dan MC-100: 22 Sep 2026 DPPP: 27 Sep 2026 | Yodi Ade Putra
52 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJTS009.1JR | S009 PT Grha Provisioner Bersama | 197913041 | 131 | 125.7 | 5.3 | 100% |  | DPPP |  | Sudah DPPP | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 21 Jun 2026 Konstruksi: 8 Aug 2026 TC dan MC-100: 26 Aug 2026 DPPP: 31 Aug 2026 | Yodi Ade Putra
53 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINJTS001.4JR.1 | S001 Perumahan Tanjung Mas Raya (tambahan) | 1008199980 | 726 | 424 | 302 | 100% |  | Test Comm |  | 1. Uji Komisioning sudah selesai dilaksanakan. 2. Pengukuran MC-100 sudah dilaksanakan 3. Saat ini proses verifikasi dokumen MC-100 | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 31 Jul 2026 TC dan MC-100: 18 Aug 2026 (Done TC 21 Apr 26) DPPP: 23 Aug 2026 | Khansan
54 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJT054.7JR | PC 054 Dinda Ariestia (Cluster Griya Kintamani 2) | 1011338357 | 692 | 400 | 292 | 57.8% |  | Test Comm |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Khansan
55 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJT056.1JR | PC 056 Jl Pulo Gundul | 143518985 | 144 | 0 | 144 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Khansan
56 | Jatiluhur Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINJT078.6JR.1 | PC 078 Jl. Perjuangan (tambahan) | 3781807025 | 738 | 575 | 163 | 77.91% |  | Proses Konstruksi |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 17 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 4 Sep 2026 TC dan MC-100: 22 Sep 2026 DPPP: 27 Sep 2026 | Khansan
57 | Karian Serpong Hilir | Trunk Main | 24ABJ.NPPKARPSG03JE | TMPSG-03 | 7715694400 | 2073 | 0 | 2073 | 0% |  | MC-0 |  | 1. IPPJU sudah terbit tanggal 23 April 2026. 2. | PO: 29 May 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 7 Jun 2026 (Done 3 Jun 26) Konstruksi: 28 Aug 2026 TC dan MC-100: 15 Sep 2026 DPPP: 20 Sep 2026 | Fabianus Wangu
58 | Karian Serpong Hilir | Trunk Main | 24ABJ.NPPKARPSG05JE | TMPSG-05 | 14840782090 | 2605 | 0 | 2605 | 0% |  | MC-0 |  | 2. Perizinan crossing KAI belum terbit. Survey sudah dilakukan bersama DJKA, saat ini dalam proses revisi gambar sesuai dengan hasil survey. | PO: 29 May 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 7 Jun 2026 (Done 9 Jun 26) Konstruksi: 28 Aug 2026 TC dan MC-100: 15 Sep 2026 DPPP: 20 Sep 2026 | Fabianus Wangu
59 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINKARS006PSG.04JE | S006 Pesanggrahan - EZ 4 | 12651074528 | 9025 | 0 | 9025 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Fabianus Wangu
60 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINKARS006PSG.05JE | S006 Pesanggrahan - EZ 5 | 10857149703 | 7481 | 0 | 7481 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Fabianus Wangu
61 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINKARS006PSG.06JE | S006 Pesanggrahan - EZ 6 | 20533334817 | 13619 | 0 | 13619 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Fabianus Wangu
62 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINKARS006PSG.07JE | S006 Pesanggrahan - EZ 7 | 18660886051 | 13978 | 0 | 13978 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Fabianus Wangu
63 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINKARS006PSG.08JE | S006 Pesanggrahan - EZ 8 | 28000944515 | 19712 | 1164 | 18548 | 5.905% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Fabianus Wangu
64 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINKARS006PSG.09JE | S006 Pesanggrahan - EZ 9 | 7278372870 | 5217 | 267 | 4950 | 5.118% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Fabianus Wangu
65 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINKARS006PSG.10JE | S006 Pesanggrahan - EZ 10 | 17581844675 | 12279 | 135 | 12144 | 1.099% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Fabianus Wangu
66 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINKARS006PSG.11JE | S006 Pesanggrahan - EZ 11 | 8003246356 | 5751 | 3207 | 2544 | 55.76% |  | Proses Konstruksi |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 (Done 11 Jun 26) Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Fabianus Wangu
67 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINKARS006PSG.12JE | S006 Pesanggrahan - EZ 12 | 5041142676 | 3912 | 0 | 3912 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 (Done 11 Jun 26) Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Fabianus Wangu
68 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINKARS006 | S006 | 73432392990 | 54576 | 300 | 54276 | 0.5497% |  | Proses Konstruksi |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Fabianus Wangu
69 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | NIN23KABB020.6 | B020 Tahap Pertama | 47316244282 | 39122 | 0 | 39122 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 30 Jun 2026 Perizinan: 5 Jun 2026 Konstruksi: 10 Sep 2026 TC dan MC-100: 28 Sep 2026 DPPP: 3 Oct 2026 | Khansan
70 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINKARB019.9JE | B019 Kamal gg H Jibobong | 1004532495 | 672 | 420 | 252 | 62.5% |  | Proses Konstruksi |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Ervin Yanuar
71 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINKARB020.16JE | B020 Jl. Tanjung Pura | 4255561145 | 2372 | 0 | 2372 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 30 May 2026 MOS: 14 Jun 2026 Perizinan: 10 Jun 2026 Konstruksi: 28 Aug 2026 TC dan MC-100: 15 Sep 2026 DPPP: 20 Sep 2026 | Ervin Yanuar
72 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 24ABJ.NINKARB019.15JE | B019 Yayasan Tunas Blossom & SPBU BP | 385729318 | 189 | 0 | 189 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Ervin Yanuar
73 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARS002.3JE | S002 Dirgantoro Tarmizi | 71127431 | 45 | 0 | 45 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 (Done 4 Feb 26) Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Ervin Yanuar
74 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARS002.4JE | S002 Haekal Rizky Yulianto | 67754692 | 38 | 0 | 38 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 (Done 11 Feb 26) Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Ervin Yanuar
75 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARB016.1JE | B016 Kompleks Guru Kapuk Muara | 197739742 | 132 | 0 | 132 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 (Done 17 Mar 26) Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Ervin Yanuar
76 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARP009.1JE | P009 Muhammad Daffa Utama | 51917452 | 24 | 0 | 24 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 (Done 4 Feb 26) Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Ervin Yanuar
77 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARB020.19JE | B020 Ruko Citra Business Park | 1093554684 | 936 | 0 | 936 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Ervin Yanuar
78 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARS014.1JE | S014 Sapta Taruna | 137246829 | 120 | 0 | 120 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Ervin Yanuar
79 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARB014.3JE | B014 Puskesmas Pembantu Kembangan Selatan | 3319683131 | 1037 | 0 | 1037 | 0% |  | BATAL / CANCEL |  |  | PO: 0 Jan 1900 MOS: 0 Jan 1900 Perizinan: 0 Jan 1900 Konstruksi: 0 Jan 1900 TC dan MC-100: 0 Jan 1900 DPPP: 0 Jan 1900
80 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARB016.4JE | B016 Tafsir Munir (Gg. Banjir) | 680809147 | 571 | 682 | -111 | 119.4% |  | Proses Konstruksi |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Khansan
81 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARS006PSG.13.1JE | S006.13 Bumi Bintaro Permai | 2324343476 | 1865 | 1578 | 287 | 84.61% |  | Proses Konstruksi |  |  | PO: 3 Jun 2026 MOS: 17 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 4 Sep 2026 TC dan MC-100: 22 Sep 2026 DPPP: 27 Sep 2026 | Fabianus Wangu
82 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARS006PSG.14.1JE | S006.14 Pesanggrahan (Tambahan) | 545631617 | 384 | 0 | 384 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Fabianus Wangu
83 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARS006PSG.17.1JE | S006.17 Pesanggrahan (Tambahan) | 598104818 | 418 | 0 | 418 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Fabianus Wangu
84 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARS006PSG.18.2JE | S006.18 Griya Seroja | 237561186 | 149 | 0 | 149 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Fabianus Wangu
85 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARS006PSG.18.1JE | S006.18 Pesanggrahan (Tambahan) | 1152177863 | 1041 | 0 | 1041 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 3 Jun 2026 MOS: 17 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 4 Sep 2026 TC dan MC-100: 22 Sep 2026 DPPP: 27 Sep 2026 | Fabianus Wangu
86 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARS006PSG.13.3JE | S006.13 Kelurahan Bintaro | 1008009930 | 706 | 48 | 658 | 6.799% |  | Proses Konstruksi |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Fabianus Wangu
87 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARS006PSG.13.4JE | S006.13 Jl. Kp Bulak RT 08 RW 02 | 870569306 | 772 | 0 | 772 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Fabianus Wangu
88 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARS006PSG.15.1JE | S006.15 Pesanggrahan (Tambahan) | 1378787051 | 1126 | 0 | 1126 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 3 Jun 2026 MOS: 17 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 4 Sep 2026 TC dan MC-100: 22 Sep 2026 DPPP: 27 Sep 2026 | Fabianus Wangu
89 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARB006.4JE | B006 Thoriq Firdaus | 296736552 | 185 | 0 | 185 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Ervin Yanuar
90 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARB006.5JE | B006 Joko Martono | 1408158270 | 1245 | 0 | 1245 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 3 Jun 2026 MOS: 17 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 4 Sep 2026 TC dan MC-100: 22 Sep 2026 DPPP: 27 Sep 2026 | Khansan
91 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARB016.5JE | B016 Gg. Sumur | 1092475342 | 1012 | 131 | 881 | 12.94% |  | MC-0 |  |  | PO: 3 Jun 2026 MOS: 17 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 4 Sep 2026 TC dan MC-100: 22 Sep 2026 DPPP: 27 Sep 2026 | Khansan
92 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARB016.5.1JE | B016 Gg. Sumur Reinforcement | 228391200 | 106 | 0 | 106 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Khansan
93 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARS006.2JE | S006 SPBU BP AKR Joglo | 188411072 | 15 | 0 | 15 | 0% |  | MC-0 |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 10 Jun 2026 Perizinan: 13 Jun 2026 Konstruksi: 7 Aug 2026 TC dan MC-100: 25 Aug 2026 DPPP: 30 Aug 2026 | Ervin Yanuar
94 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARB020.17JE | B020 Sky Terrace Lagon Condo | 63183291 | 40 | 0 | 40 | 0% |  | PR ABJ |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 20 Jun 2026 Perizinan: 16 Jun 2026 Konstruksi: 13 Jul 2026 TC dan MC-100: 31 Jul 2026 DPPP: 5 Aug 2026 | Ervin Yanuar
95 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARB020.11JE | B020 Rusunawa Pesakih Tower 6 & 7 (Rusun Daan Mogot) | 346756313 | 268 | 0 | 268 | 0% |  | PR ABJ |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 20 Jun 2026 Perizinan: 16 Jun 2026 Konstruksi: 13 Jul 2026 TC dan MC-100: 31 Jul 2026 DPPP: 5 Aug 2026 | Ervin Yanuar
96 | Karian Serpong Hilir | JDU+JDB+JDL | 25ABJ.NINKARB020.13JE | B020 Paradise Mansion | 432594476 | 287 | 0 | 287 | 0% |  | PR ABJ |  |  | PO: 5 Jun 2026 MOS: 20 Jun 2026 Perizinan: 16 Jun 2026 Konstruksi: 13 Jul 2026 TC dan MC-100: 31 Jul 2026 DPPP: 5 Aug 2026 | Ervin Yanuar
TOTAL |  |  |  |  | 91234918545 | 65921 | 7824 | 58097 | 11.87%

## Okt 25
| 3 |  |  |  |  | 31630 | 25988.1 | 5641.9 | 82.16%
No | SPAM | Directorat | Kode Program | Nama Program | RAB Jaringan | Pipa DED (m) | Aktual Pipa (m) | Sisa Pekerjaan | Progress | Kategori Keterlambatan | Status Pekerjaan Saat ini | Kronologis Keterlambatan | Kondisi Saat Ini | Recovery Plan | Tanggal IPPJU terbit | Target | Deviasi
1 | SPAM Buaran 3 Hilir | PMO 1 | NIN23BUR154EZ1 | PC 154 - EZ 1 | 12052931314 | 6200 | 2571 |  | 100% | Izin & Teknis | Verifikasi MC-100 | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 30 Des 24. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 23 Des 24, IPPJU terbit tanggal 10 Des 25. Terlambat 346 Hkal dari target 2. Terdapat pipa sepanjang 258 m dengan metoda HDD yang belum mendapat ijin terkait crossing jalan raya 3. PT Abinaya sebagai subkon tidak mau mengerjakan HDD, sehingga dari SCM melakukan proses PO ulang dan pekerjaan sempat terhenti ± 1 bulan. | Verifikasi dokumen masih berlanjut karena ada revisi Justifikasi Teknis, Justifikasi Finansial, dan RDA | Verifikasi Dokumen MC-100: 26 Juni 2026 DPPP : 3 Juli 2026 | 2025-12-10 | 2024-12-29 | -346 |  | 0
1 | SPAM Buaran 3 Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NINBUR161JPEZ5 | PC 161 - EZ 5 | 30619040271 | 16606 | 8710 |  | 100% | Izin & Teknis | DPPP | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 30 Des 24. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 26 Des 24, IPPJU terbit tanggal 7 Apr 26. Terlambat 446 Hkal dari target 2. Terdapat beberapa area yang ditolak oleh warga 3. Selain itu, ada penggantian kontraktor dari Dasveda ke KJS | Sudah DPPP | Verifikasi Dokumen MC-100: 22 Mei 2026 (5 Juni 2026) DPPP : 12 Juni 2026 (Done 12 Juni 2026) | 2026-04-07 | 2024-12-29 | -464 |  | 0
2 | SPAM Buaran 3 Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NINBUR161JPEZ13 | PC 161 - EZ 13 | 43012410077 | 22228 | 12914 |  | 100% | Izin & Teknis | Verifikasi MC-100 | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 5 Des 24. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 23 Des 24, IPPJU terbit tanggal 12 Mar 26. Terlambat 438 Hkal dari target 2. Perizinan 1 titik crossing sungai belum terbit. Sudah submit dokumen pada tanggal 4 Sep 2025 tetapi sampai saat ini perizinan belum terbit. 3. HT terlambat karena pipa sudah dipasang SR 4. Subkon BDH tidak mau mengerjakan jembatan | Verifikasi dokumen masih berlanjut karena ada revisi Justifikasi Teknis, Justifikasi Finansial, dan RDA | Verifikasi Dokumen MC-100: 26 Juni 2026 DPPP : 3 Juli 2026 | 2026-03-12 | 2024-12-29 | -438 |  | 0
1 | SPAM Karian Serpong Hilir | PMO 2 | 24ABJ.NPPKARPSG01JE | TMPSG-01 | 257573804579 | 3460 | 3738.5 |  | 100% | Izin | DPPP | 1. Perizinan IPPJU upload ke Jakevo pada tanggal 28 Feb 2025 sesuai schedule harusnya mulai pengurusan izin di tanggal 10 Feb 2025, sehingga terjadi keterlambatan selama 18 hari 2. Izin IPPJU terbit tanggal 28 Jul 2025, sesuai dengan SK Dinas Penanaman Modal dan PTSP nomor e-0034 tahun 2022, SLA IPPJU adalah 29 hari Kerja sehingga terjadi keterlambatan selama 4 bulan 3. Selain itu ada kendala pada perizinan corssing jalan tol dari Hutama Karya, dimana perizinan baru diterbitkan tanggal 12 Des 2025, dimana dokumen sudah disubmit tanggal 25 Apr 2025. 4. Setelah itu ada proses perizinan pemanfaatan lahan parkir MRT yang sudah mulai diproses bulan Sep 2025. karena ada penolakan rencana kerja awal dari pihak MRT, sehingga harus dilaksanakan joint survety ke 2 tgl 9 Okt 2025 dan surat kompensasi dari PT Centerpark baru terbit tgl 11 Okt 2025. | Sudah DPPP | Sudah DPPP | 2025-12-10 | 2025-04-27 | -227 |  | 0
0 | SPAM Karian Serpong Hilir | PMO 2 | 24ABJ.NPPKARPSG02JE | TMPSG-02 | 108549343103 | 2000 | 1868.7 | 131.3 | 93.44% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Submit Jakevo pada tanggal 5 Maret 2025 yang seharusnya sudah mulai pengurusan izin di tanggal 10 Feb 2025, sehingga terjadi keterlambatan selama 1 bulan 2. Izin IPPJU baru terbit di tanggal 28 Jul 2025. Sesuai dengan SK Dinas Penanaman Modal dan PTSP nomor e-0034 tahun 2022, SLA IPPJU adalah 29 hari Kerja sehingga terjadi keterlambatan selama 4 bulan 3. Dari IPPJU terbit, masih ada proses STLAK. Perizinan STLAK baru dikeluarkan 30 Sept 2025. Keterlambatan terbit terjadi karena adanya kekhawatiran dari DBM akan terjadinya tumpukan kemacetan di area lokasi sehingga diarahkan untuk pelaksanaan proyek ini dimulai saat TMPSG-01 sudah selesai. 4. Kemudian, karena area lokasi berada di jalan sempit sehingga pelaksanaan konstruksi baru dapat dimulai pukul 22.00 s.d 04.00 sehingga membutuhkan waktu penyelesaian lebih lama. | 1. Pekerjaan DJ STA 0+00 dan STA 0+070 ditargetkan selesai paling lambat 30 Juli 2026 dilanjut proses Hydrotest awal Juli 2. Hydrotest STA 1+000 sd 1+100 ditargetkan 30 Juni 2026 3. Chamber BV STA 0+070 ditargetkan selesai paling lambat 15 Juli 2026 4. Chamber BV STA 2+000 Ditargetkan selesai paling lambat 15 Juli 2026 | Flushing: 31 Juli 2026 Tes Com: 4 Aug 2026 MC-100: 7 Aug 2026 DPPP: 14 Aug 2026 | 2025-07-28 | 2025-04-27 | -92 | Aug | 0
1 | SPAM Karian Serpong Hilir | PMO 2 | 24ABJ.NPPKARPSG04JE | TMPSG-04 | 256222695433 | 4922 | 3874.1 | 1047.9 | 78.71% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Izin IPPJU baru terbit di tanggal 5 Agustus 2025. Sesuai dengan SK Dinas Penanaman Modal dan PTSP nomor e-0034 tahun 2022, SLA IPPJU adalah 29 hari Kerja sehingga terjadi keterlambatan selama 6 bulan 2. Dari IPPJU terbit, masih ada proses izin untuk crossing KAI. Sudah submit dokumen tgl 17 Mar 2025. Pelaksanaan Survey baru dilaksanakan 12 Nov 2025 dan sampai dengan saat ini perizinan dari KAI belum terbit 3. Proses MOS baru selesai dilaksanakan 15 Maret 2026, dari rencana 8 Juni 2025 4. Dari IPPJU terbit, masih ada proses STALAK. Perizinan STALAK baru dikeluarkan 30 Sept 2025. 5. Selain itu, adanya perizinan crossing SDA yang belum terbit. 6. Kemudian, karena area lokasi berada di jalan sempit sehingga pelaksanaan konstruksi baru dapat dimulai pukul 22.00 s.d 04.00 sehingga membutuhkan waktu penyelesaian lebih lama. | 1. Jacking Crossing Rel on Progress target selesai jacking 30 Juni 2026 2. Pekerjaan PIt STA 4+500 sd 4+600 layer 3. Open Cut 4+100 ongoing 4. Press release belum terbit 5. Pipa 500 mm HDPE Jalan Ciledug Raya, masih proses asistensi ke Dishub | Flushing: 17 Aug 2026 Tes Com: 28 Aug 2026 MC-100: 4 Sept 2026 DPPP: 11 Sept 2026 | 2025-08-05 | 2025-04-27 | -100 | Sep | 256222705277.7871
2 | SPAM Karian Serpong Hilir | PMO 2 | 24ABJ.NPPKARPSG08JE | TMPSG-08 | 24912861367 | 2150 | 2162.7 |  | 100% | Izin | DPPP | 1. Submit Jakevo pada tanggal 5 Maret 2025 yang seharusnya sudah mulai pengurusan izin di tanggal 10 Feb 2025, sehingga terjadi keterlambatan selama 1 bulan 2. Izin IPPJU baru terbit di tanggal 28 Jul 2025. Sesuai dengan SK Dinas Penanaman Modal dan PTSP nomor e-0034 tahun 2022, SLA IPPJU adalah 29 hari Kerja sehingga terjadi keterlambatan selama 4 bulan 3. Dai IPPJU, masih ada perizinan untuk crossing Toll - Jasamarga. 4. Dari IPPJU terbit, masih ada proses STALAK. Perizinan STALAK baru dikeluarkan 11 Nov 2025. Keterlambatan terbit terjadi karena adanya kekhawatiran dari DBM akan terjadinya tumpukan kemacetan di area lokasi sehingga diarahkan untuk pelaksanaan proyek ini dimulai saat TMPSG-01 sudah selesai. | Sudah DPPP | Sudah DPPP | 2025-12-10 | 2025-04-27 | -227 |  | 0
1 | SPAM Karian Serpong Hilir | PMO 1 | NIN23KABB020.3 | B020 Citra 8 | 13743779767 | 14805 | 7422 | 7383 | 50.13% | Teknis | Proses Konstruksi | 1. Adanya perubahan metode dari manual boring ke HDD, sehingga adanya perubahan subkon dari FUJ ke BDH 2. Adanya kerusakan alat karena medan yang ekstrim (mata bor patah). 3. Terkait adanya audit pada Citra, sehingga alat konstruksi tidak bisa ditinggalkan di lokasi, sehingga efektifitas pekerjaan menurun | 1. Pemasangan pipa area Blok M dan N masih proses konstruksi 2. Setelah kedua area selesai akan mulai konstruksi di area Blok O | Hydrotest: 15 Juli 2026 Interkoneksi: 18 Juli 2026 Flushing: 22 Juli 2026 Tescom: 27 Juli 2026 MC-100: 12 Aug 2026 DPPP: 17 Aug 2026 | 2024-09-02 | 2024-05-26 | -99 | Aug | 0
1 | SPAM Karian Serpong Hilir | PMO 1 | NIN23KABB020.4 | B020 Citra 2 Ext | 15754484146 | 18447 | 18446 |  | 98% | Izin & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Sudah submit Jakevo pada tanggal 8 Nov 2023 tetapi baru terbit izinnya pada tanggal 7 Des 2025. 2. Selain itu terkendala perizinan dari RW setempat karena permintaan kompensasi dan CSR yang masih dalam tahap negosiasi. 3. Penentuan titik interkoneksi pada outlet WTP CItra. | 1. Pemasangan pipa diameter 500 masih berlangsung. Dalam minggu ini ditargetkan selesai. 1. Pemasangan pipa sudah selesai. Saat ini dalam proses pemasangan aksesoris, jembatan, dan chamber 2. Proses hydrotest sedang berjalan untuk pipa 500. | Hydrotest: 25 Juni 2026 Interkoneksi: 27 Juni 2026 Flushing: 30 Juni 2026 Tescom: 5 Juli 2026 MC-100: 10 Juli 2026 DPPP: 15 Juli 2026 | 2025-10-06 | 2024-12-29 | -281 | Jul | 0
1 | SPAM Karian Serpong Hilir | PMO 1 | NIN23KABB020.5 | B020 Citra 2 | 24006962850 | 27576 | 28540 | -964 | 98% | Izin & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Adanya penolakan warga, RW meminta kompensasi. 2. Terdapat sisa pekerjaan pemasangan pipa di Jl. 01 Maret tetapi masih menunggu citra 2 ext selesai konstruksi | 1. Proses persiapan hydrotest (filling water). Dalam proses filling water karena sebelumnya ada perbaikan pipa yang bocor. | Hydrotest: 24 Juni 2026 Interkoneksi: 27 Juni 2026 Flushing: 30 Juni 2026 Tescom: 2 Juli 2026 MC-100: 6 Juli 2026 DPPP: 11 Juli 2026 | 2025-10-06 | 2024-12-29 | -281 | Jul | 0
2 | SPAM Karian Serpong Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NINKARS006PSG.13JE | S006 Pesanggrahan - EZ 13 | 20690040334 | 15593 | 14577 | 1016 | 93.48% | Izin & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Perizinan IPPJU belum terbit sampai dengan Des 2025,sedangkan upload dokumen ke Jakevo sudah dilakukan dari 13 Mei 2025. 2. Terdapat penambahan 2 titik input pemasangan pipa dia 160mm sekitar 300m mengikuti pit jacking TMPSG-04, sehingga kegiatan konstruksi masih berlangsung. | Pekerjaan konstruksi akan dimulai bulan Sept 2026 karena TMPSG-04 baru selesai di bulan Sept 26. | Tes Com: 11 Sep 2026 MC-100: 17 Sep 2026 DPPP: 22 Sep 2026 | 2026-01-12 | 2025-04-27 | -260 | Sep | 20690071520.9348
2 | SPAM Karian Serpong Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NINKARS006PSG.14JE | S006 Pesanggrahan - EZ 14 | 30601272392 | 20735 | 21356 | -621 | 100% | Izin & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Perizinan IPPJU belum terbit, sedangkan upload dokumen ke Jakevo sudah dilakukan dari 13 Mei 2025. 2. Perizinan crossing sungai SDA belum terbit 3. Terdapat pekerjaan yang beririsan dengan TMPSG-02 sehingga harus menunggu pekerjaan jacking TMPSG-02 selesai. | Masih tersisa Pekerjaan HDD menunggu TMPSG-02 selesai. pekerjaan jacking pada TMPSG-02 masih dalam tahap konstruksi sehingga pekerjaan interkoneksi belum dilaksanakan. | Flushing: 5 Aug 2026 Tes Com: 10 Aug 2026 MC-100: 18 Aug 2026 DPPP: 23 Aug 2026 | 2025-12-31 | 2025-04-27 | -248 | Aug | 0
2 | SPAM Karian Serpong Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NINKARS006PSG.15JE | S006 Pesanggrahan - EZ 15 | 36201016557 | 23924 | 22072 | 1852 | 92.26% | Izin & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Perizinan IPPJU belum terbit sampai dengan bulan April 2026 2. Terkendala juga karena menunggu pekerjaan yang beririsan dengan jalur TMPSG-02 | 1. Crossing saluran menunggu perizinan lingkungan. Saat ini dalam koordinasi dengan RT RW. 2. Pekerjaan menunggu TMPSG-02 selesai dilaksanakan. 3. Saat ini pelaksanaan flushing paralel dilakukan. Sudah dilakukan 2 segmen dari 6 segmen | Flushing: 5 Aug 2026 Tes Com: 10 Aug 2026 MC-100: 18 Aug 2026 DPPP: 23 Aug 2026 | 2026-05-11 | 2025-04-27 | -379 | Aug | 0
3 | SPAM Karian Serpong Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NINKARS006PSG.16JE | S006 Pesanggrahan - EZ 16 | 17451066715 | 11115 | 7537 | 3578 | 67.81% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Perizinan IPPJU belum terbit sejak rekomtek terbit pada tanggal 27 Nov 2025 2. Selain itu, ada proses perizinan untuk wilayah PUPR. Sudah dilakukan koordinasi dan terdapat permintaan di luar cakupan pekerjaan (pemasangan pipa casing fiber optik) | Pekerjaan baru akan dimulai minggu depan karena koordinasi dengan lingkungan sudah diizinkan berkaitan dengan reinstatement. Ditargetkan pekerjaan akan dimulai dalam minggu ini karena masih dalam tahap koordinasi dengan pihak RT dan RW. | Hydrotest: 22 Juni 2026 Interkoneksi : 29 Juni 2026 Flushing: 13 Juli 2026 Tes Com: 18 Juli 2026 MC-100: 2 Sep 2026 DPPP: 7 Sep 2026 | 2026-01-07 | 2025-04-27 | -255 | Sep | 17451088945.6781
3 | SPAM Karian Serpong Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NINKARS006PSG.17JE | S006 Pesanggrahan - EZ 17 | 7446330080 | 5175 | 4866 | 309 | 94.03% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Perizinan IPPJU belum terbit sejak rekomtek terbit pada tanggal 24 Nov 2025 2. Selain itu, terdapat proyek SDA yang terkena dampak dari pemasangan pipa. | 1. Pelakasanaan flushing masih berlangsung Pelaksanaan flushing masih berlangsung. Sudah dilaksanakan 2 segmen dari 3 segmen. | Flushing: 26 Juni 2026 Tescom: 2 Juli 2026 MC-100: 7 Juli 2026 DPPP: 12 Juli 2026 | 2026-01-19 | 2025-04-27 | -267 | Jul | 0
3 | SPAM Karian Serpong Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NINKARS006PSG.18JE | S006 Pesanggrahan - EZ 18 | 24621055414 | 15118 | 11448 | 3670 | 75.72% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Perizinan IPPJU belum terbit sejak rekomtek terbit pada tanggal 24 Nov 2025 2. Selain itu adanya kendala perizinan lingkungan untuk pemasangan pipa di Bukit Mas. | Proses pemasangan pipa masih berlangsung. | Hydrotest: 05 Juli 2026 Interkoneksi : 20 Juli 2026 Flushing: 27 Juli 2026 Tes Com: 5 Aug 2026 MC-100: 15 Aug 2026 DPPP: 20 Aug 2026 | 2026-01-19 | 2025-04-27 | -267 | Aug | 0
3 | SPAM Jatiluhur Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NBVJTA01 | Lodan DN400 | 1195589587 | 1 | 0 | 1 | 0% | Izin, Teknis, & Material | Proses Konstruksi | 1. Perizinan belum terbit 2. Adanya perubahan material dari DCI ke steel karena eksisting yang digunakan adalah steel. 3. Meeting 2 September 2025, PAM dan KPI meminta harus dilaksanakan brinell test untuk memastikan kondisi eksisting jembatan, sebelum dimulai konstruksi. Pelaksanaan brinell test terkendala saat penunjukkan vendor dan hasil brinell test baru keluar 2 sd 3 bulan setelah test selesai dilaksanakan. 4. Pemasangan EFM tidak boleh dipasang dibadan jembatan. | 1. Pelaksaan interkoneksi tidak jadi dilaksanakan karena berdasarkan hasil survey bersama PAM dan KPI tanggal 19 Juni untuk Gate Valve eksisting tidak perlu diganti karena masih dapat dioperasikan dengan baik. 2. Akan dilaksanaan koordinasi verifikasi item pekerjaan di jembatan bersama PAM dan KPI, sehingga pekerjaan di lapangan menunggu hasil dari koordinasi. | Test Com: 20 Jul 2026 MC-100: 27 Jul 2026 DPPP: 30 Jul 2026 | 2026-04-01 | 2025-06-29 | -276 | Jul | 0
1 | SPAM Jatiluhur Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NBVJTA02 | Kp Bandan DN400 | 972118820 | 1 | 0 | 1 | 0% | Izin, Teknis, & Material | Cancel | 1. Pekerjaan pondasi jembatan pipa direlokasi karena terdampak pondasi pembangunan proyek tol harbour II dan belum ada keputusan dari pihak tol (CMNP) terkait lokasi penempatan jembatan pipa. | ABJ sudah bersurat ke PAM dengan no surat ABJ26-0173 terkait belum ada keputusan dari pihak tol (CMNP) untuk relokasi penempatan jembatan pipa, dimana ABJ meminta program ini dibatalkan dan dikeluarkan dari TOK Okt 2025 dan telah disepakati dalam weekly meeting bersama PAM JAYA dan KPI tanggal 26 Feb 2026. | Cancel | 2026-04-01 | 2025-06-29 | -276 |  | 0
3 | SPAM Jatiluhur Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NBVJTA07 | Kwitang 2 DN900 | 4768013341 | 1 | 1 | 0 | 100% | Izin, Teknis, & Material | Proses Konstruksi | 1. Perizinan belum terbit 2. Adanya perubahan material dari DCI ke steel karena eksisting yang digunakan adalah steel. 3. Meeting 2 September 2025, PAM dan KPI meminta harus dilaksanakan brinell test untuk memastikan kondisi eksisting jembatan, sebelum dimulai konstruksi. Pelaksanaan brinell test terkendala saat penunjukkan vendor dan hasil brinell test yang baru keluar 2 sd 3 bulan setelah test selesai dilaksanakan. 4. Pemasangan EFM tidak boleh dipasang dibadan jembatan. | Penggalian chamber 1 sudah selesai. Tanggal 23 Juni akan dilanjut dengan proses penggalaian chamber ke dua. | Test Com: 20 Jul 2026 MC-100: 27 Jul 2026 DPPP: 30 Jul 2026 | 2026-04-30 | 2025-06-29 | -305 | Jul | 0
1 | SPAM Jatiluhur Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NBVJTA08 | Diponegoro DN500 | 2595445749 | 1 | 0 | 1 | 100% | Izin, Teknis, & Material | Verifikasi MC-100 | 1. Perizinan belum terbit 2. Adanya perubahan material dari DCI ke steel karena eksisting yang digunakan adalah steel. 3. Meeting 2 September 2025, PAM dan KPI meminta harus dilaksanakan brinell test untuk memastikan kondisi eksisting jembatan, sebelum dimulai konstruksi. Pelaksanaan brinell test terkendala saat penunjukkan vendor dan hasil brinell test yang baru keluar 2 sd 3 bulan setelah test selesai dilaksanakan. 4. Pemasangan EFM tidak boleh dipasang dibadan jembatan. | 1. Pengukuran MC-100 di lapangan sudah selesai dilaksanakan tanggal 17 Juni 2026. 2. Saat ini proses persiapan dokumen untuk verifikasi MC-100 | Test Com: 22 Mei 2026 (Done 22 Mei 2026) MC-100: 17 Juni 2026 (Done 17 Juni 2026) DPPP: 30 Juni 2026 | 2026-04-30 | 2025-06-29 | -305 |  | 0
3 | SPAM Jatiluhur Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NBVJTA09 | Matraman DN600 | 3921389066 | 1 | 1 | 0 | 100% | Izin, Teknis, & Material | Proses Konstruksi | 1. Perizinan belum terbit 2. Adanya perubahan material dari DCI ke steel karena eksisting yang digunakan adalah steel. 3. Meeting 2 September 2025, PAM dan KPI meminta harus dilaksanakan brinell test untuk memastikan kondisi eksisting jembatan, sebelum dimulai konstruksi. Pelaksanaan brinell test terkendala saat penunjukkan vendor dan hasil brinell test yang baru keluar 2 sd 3 bulan setelah test selesai dilaksanakan. 4. Pemasangan EFM tidak boleh dipasang dibadan jembatan. | 1. Sisi Selatan - pekerjaan terdampak dari pekerjaan LRT sudah selesai. Saat ini pemasangan aksesoris sudah dapat dimulai kembali 2. Sisi Barat - pelaksanaan singgem masih menunggu izin dari lingkungan karena akan menutup akses jalan. Rencana minggu ke empat Juni sudah bisa dilakukan.1 1. Sisi Selatan - pemasangan aksesoris belum dimulai karena belum dilaksanakan inspeksi QC material. Direncanakan tanggal 25 Juni 2026. 2. Sisi Barat - pelaksanaan singgem masih menunggu izin dari lingkungan karena akan menutup akses jalan. Rencana minggu ke empat Juni sudah bisa dilakukan | Test Com: 20 Jul 2026 MC-100: 27 Jul 2026 DPPP: 30 Jul 2026 | 2026-03-31 | 2025-06-29 | -275 | Jul
3 | SPAM Jatiluhur Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NBVJTA12 | MT Haryono DN1000 | 3393020513 | 1 | 1 | 0 | 100% | Izin, Teknis, & Material | Proses Konstruksi | 1. Perizinan belum terbit 2. Adanya perubahan material dari DCI ke steel karena eksisting yang digunakan adalah steel. 3. Meeting 2 September 2025, PAM dan KPI meminta harus dilaksanakan brinell test untuk memastikan kondisi eksisting jembatan, sebelum dimulai konstruksi. Pelaksanaan brinell test terkendala saat penunjukkan vendor dan hasil brinell test yang baru keluar 2 sd 3 bulan setelah test selesai dilaksanakan. 4. PAM JAYA menyatakan untuk pemasangan EFM tidak boleh dipasang dibadan jembatan. | 1. Proses penggalian chamber. 2. Mobilisasi alat dan pemasangan PPDU sudah selesai. 1. Akan dilakukan inspeksi QC yang akan dilaksanakan tanggal 25 Juni 2026 2. Rencana interkoneksi akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli. Menunggu konfirmasi dari PAM terkait dampak pematian aliran | Test Com: 20 Jul 2026 MC-100: 27 Jul 2026 DPPP: 30 Jul 2026 | 2026-03-31 | 2025-06-29 | -275 | Jul
2 | SPAM Jatiluhur Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NINJT087.2JR | Master Meter Basri | 1243463102 | 465 | 0 | 465 | 0% | Izin | Cancel | 1. Status kepemilikan area tidak jelas, sehingga perlu koordinasi dengan Walikota Jakarta Utara. Dari hasil koordinasi, diputuskan bahwa diminta mempertimbangkan kembali pemasangan pipa di area tsb. | 1. Sudah berkoordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, dan Walikota terkait kepemilikan tanah. Informasi dari Walikota tidak ada yang mempunyai sertifikat tanah. 2. Potensi cancel karena belum ada kepastian kapan perizinan dapat terbit | Cancel | 2026-04-01 | 2025-07-27 | -248
3 | SPAM Jatiluhur Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NINJT065.1JR | Master Meter Usman | 1682806890 | 856 | 0 | 856 | 0% | Izin | Cancel | 1. Status kepemilikan area tidak jelas, sehingga perlu koordinasi dengan Walikota Jakarta Utara. Dari hasil koordinasi, diputuskan bahwa diminta mempertimbangkan kembali pemasangan pipa di area tsb. | 1. Sudah berkoordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, dan Walikota terkait kepemilikan tanah. Informasi dari Walikota tidak ada yang mempunyai sertifikat tanah. 2. Potensi cancel karena belum ada kepastian kapan perizinan dapat terbit | Cancel | 2026-04-01 | 2025-07-27 | -248
3 | SPAM Karian Serpong Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NINKARB004.1JE | B004 SPBU BP AKR | 482167758 | 220 | 220 | 0 | 100% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Sampai dengan Apr 2026, perizinan IPPJU masih belum terbit. 2. ABJ sudah bersurat untuk program ini dikeluarkan dari Okt 2025 | Pemasangan pipa sudah selesai. Menunggu survey dengan PAM JAYA untuk interkoneksi pipa eksisting. | Hydrotest: 26 Juni 2026 Flushing: 2 Juli 2026 Tescom: 7 Juli 2026 MC-100: 12 Juli 2026 DPPP: 19 Juli 2026 | 2026-05-05 | 2025-01-26 | -464 | Jul
Total |  |  |  |  | 294363802482 | 31630 | 25988.1 | 5641.9 | 100%

## Apr 26
0
No | SPAM | Directorate | Kode Program | Nama Program | RAB Jaringan | Pipa DED (m) | Aktual Pipa (m) | Sisa Pekerjaan | Progress | Kategori Keterlambatan | Status Pekerjaan Saat ini | Kronologis Keterlambatan | Kondisi Saat Ini | Recovery Plan | Tanggal Terbit IPPJU | Target IPPJU | Deviasi IPPJU |  | Delay PR ABJ | Review PR ABJ | Delay PO ABJ | Review PO ABJ | Delay PR Material | Review PR Material BPM | Delay PR Jasa BPM | Review PR Jasa BPM | Delay PO Jasa BPM | Review PO Jasa BPM | Delay Izin | Review Izin | Delay PCM | Review PCM | Delay Kick Off | Review Kick Off | Delay MC-0 | Review MC-0 | Delay Konstruksi | Review Konstruksi | Delay TC | Status TC | Delay MC-100 | Review MC-100 | Delay DPPP | Review DPPP | Status PO Material
0 | Buaran 3 Hilir |  | NPP23BURP01A | P1A - Jl Pahlawan Revolusi DN600 | 50227463541 | 2363 | 2107.5 |  | 100% | Izin | Verifikasi MC-100 | Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 29 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 19 Jul 25, IPPJU terbit tanggal 13 Feb 26. Terlambat 166 Hkal dari target | 1. Proses Verifikasi Dokumen MC-100 sudah selesai 2. Saat ini proses DPPP | Flushing: 19 Mei 2026 (Done 19 Mei 2026) Tescom: 3 Juni 2026 (Done 5 Juni 26) MC-100: 12 Juni 2026 (Done 12 Juni 20260 Verifikasi Dokumen MC-100: 19 Juni 2026 (Done 19 Juni 2026) DPPP: 26 Juni 2026 | 2026-03-13 | 2025-09-28 | -166 |  | 54 | Sudah, OnSchedule | 23 | Sudah, OnSchedule | -164 | Sudah, Delay | 26 | Sudah, OnSchedule | 6 | Sudah, OnSchedule | -136 | Sudah, Delay | -95 | Sudah, Delay | -61 | Sudah, Delay | -49 | Sudah, Delay | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Belum
0 | Buaran 3 Hilir |  | NPP23BURP12 | P12 - Ps Rebo DN1000 | 201942465302.9 | 4450 | 3046.4 | 1403.6 | 68.46% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Izin crossing toll dari Jasa Marga belum keluar karena perpanjangan MoU antara PAM Jaya & Jasa Marga belum release. | 1. IKL belum terbit tetapi pekerjaan bisa dilakukan paralel. DJ 5 sd DJ 8 dalam tahap reinstatement. 2. Saat ini pembuatan pit DJ 19 masih dalam tahap konstruksi. Masih kurang 1 layer 3. Hydrotest DJ 5 sd DJ 8 sudah selesai dilaksanakan. 4. DJ 18 dan DJ 24 akan dilaksanakan interkoneksi tanggal 26 Juni 2026. 5. ABJ telah bersurat ke PAM JAYA dengan nomor surat ABJ26 0574, atas adanya potensi keterlambatan karena izin crossing tol yang baru diterbitkan di akhir Mei 2026. | Hydrotest DJ 5 sd DJ 8: 17 Juni 2026 (Done 18 Juni 2026) Hydrotest DJ 18 sd DJ 20: 14 Juli 2026 Flushing: 24 Juli 2026 Tescom: 25 Juli 2026 MC-100: 29 Juli 2026 DPPP: 7 Aug 2026 | 2024-10-08 | 2025-09-28 | 355 | Jul | 60 | Sudah, OnSchedule | 48 | Sudah, OnSchedule | -50 | Sudah, Delay | 75 | Sudah, OnSchedule | 41 | Sudah, OnSchedule | 355 | Sudah, OnSchedule | 82 | Sudah, OnSchedule | -88 | Sudah, Delay | 88 | Sudah, OnSchedule | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Sudah
0 | Buaran 3 Hilir |  | NPP23BURS02 | S2 - Jl Mabes Hankam DN500 | 30274805397 | 2084 | 2066 |  | 100% | Izin | Verifikasi MC-100 | Mulai pekerjaan terlambat. IPPJU belum terbit saat jadwal pelaksanaan konstruksi tanggal 29 Sep 25. Upload JakEvo 4 Aug 25, IPPJU terbit 9 Feb 26. Terlambat 135 hari dari target | 1. Proses Verifikasi Dokumen MC-100 sudah selesai 2. Saat ini proses DPPP | Tescom: 5 Juni 2026 (Done 5 Juni 26) MC-100: 12 Juni 2026 (Done 10 Juni 2026) Verifikasi dokumen MC-100: 17 Juni 2026 (Done 17 Juni 2026) DPPP: 25 Juni 2026 | 2026-02-09 | 2025-09-28 | -134 |  | -45 | Sudah, Delay | -54 | Sudah, Delay | -38 | Sudah, Delay | -10 | Sudah, Delay | -44 | Sudah, Delay | -136 | Sudah, Delay | -15 | Sudah, Delay | -3 | Sudah, Delay | -1 | Sudah, Delay | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Belum
0 | Buaran 3 Hilir |  | 24ABJ.NINBUR145 | PC 145 | 26619887845 | 8172 | 4871.5 | 3300.5 | 59.61% | Izin, Material & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 3 Nov 25. Upload JAKEVO tanggal 22 Aug 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 190 Hkal dari target. 2. Adanya penambahan Jalur akibat perubahan desain dari crossing sungai kalimalang. Saat ini proses pengurusan izin penambahan jalur tersebut. 4. Material terlambat MOS (terutama material Tee DCI), material tersebut sudah MOS semua per tgl 16 Maret 2026. | 1. Total 6 titik interkoneksi. 3 titik akan dikerjakan tanggal 19 Juni. Interkoneksi 3 titik belum ditemukan pipa eksisting. 2. Hydrotest masih tersisa 2 segmen karena masih proses pemasangan pipa. 1. Interkoneksi 3 titik akan dilaksanakan tanggal 26 Juni 2026 2. Masih ada pemasangan pipa dia 110. 3. Hydrotest masih tersisa 1 segmen. | Hydrotest: 22 Juni 2026 Interkoneksi: 25 Juni 2026 Flushing: 26 Juni 2026 Tescom: 29 Juni 2026 MC-100: 2 Juli 2026 DPPP: 4 Juli 2026 | 2026-05-11 | 2025-11-02 | -190 | Jul | 54 | Sudah, OnSchedule | 45 | Sudah, OnSchedule | -4 | Sudah, Delay | 13 | Sudah, OnSchedule | -22.2917 | Sudah, Delay | -123 | Belum, Delay | 20 | Sudah, OnSchedule | 32 | Sudah, OnSchedule | 11 | Sudah, OnSchedule | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Belum
0 | Buaran 3 Hilir |  | 24ABJ.NINBUR156 | PC 156 | 2211882788 | 611 | 548 | 63 | 89.69% | Izin & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Des 25. Upload JAKEVO tanggal 22 Aug 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 162 Hkal dari target. 2. Pada saat pengurusan izin lingkungan pertama ke RW, pihak RW belum mengizinkan karena ada area yang belum tercakup pada DED. 3. Penambahan scope sudah dibuatkan DED baru dan masuk program TOK Oct 26. 4. Pihak RW sudah mengijinkan untuk dikerjakan setelah lebaran | 1. Interkoneksi sudah selesai tanggal 12 Juni 2026 2. Proses persiapan flushing. Direncanakan tgl 17 Juni 2026 1. Flushing sudah selesai dilaksanakan tanggal 22 Juni 2026 2. Saat ini persiapan tes com. Rencana dilaksanakan tanggal 25 Juni 2026 | Hydrotest: 5 Juni 2026 (Done 25 Mei 2026) Interkoneksi: 11 Juni 2026 (Done 12 Juni 2026) Flushing: 17 Juni 2026 (Done 22 Juni 2026) Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-05-11 | 2025-11-30 | -162 | Jun | 12 | Sudah, OnSchedule | 3 | Sudah, OnSchedule | 19 | Sudah, OnSchedule | 41 | Sudah, OnSchedule | 23 | Sudah, OnSchedule | -95 | Belum, Delay | 48 | Sudah, OnSchedule | 60 | Sudah, OnSchedule | 40 | Sudah, OnSchedule | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Sudah
0 | Buaran 3 Hilir |  | 24ABJ.NINBUR161JPEZ1 | PC 161 - EZ 1 | 8907307436 | 5094 | 1841.4 |  | 100% | Izin & Teknis | Verifikasi MC-100 | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal 14 Aug 25, IPPJU terbit tanggal 17 Mar 26. Terlambat 198 Hkal dari target. 2. Terdapat 1 titik interkoneksi pipa existing belum ditemukan. Sudah dilakukan Test Pit dan survey bersama antara ABJ, PAM Jaya & KPI dan s/d saat ini pipa belum juga ditemukan. AKhirnya diputuskan untuk di dop dan dibuatkan justifikasi teknis. 3. Pemberhentian pekerjaan oleh DBM karena menurut DBM aspek K3 belum terpenuhi | 1. Masih menunggu jadwal verifikasi dokumen MC-100 oleh PAM Verifikasi MC-100 sudah dilaksanakan tanggal 23 Juni 2026. Hasilnya masih ada revisi Justek dan Jusfin, saat ini proses sirkuler tanda tangan. Ditargetkan pertemuan kembali tanggal 26 Juni 2026. | Verifikasi MC-100: 19 Juni 2026 (terlambat) DPPP : 24 Juni 2026 (terlambat) | 2026-03-17 | 2025-08-31 | -198 |  | -10 | Sudah, Delay | -18 | Sudah, Delay | -66 | Sudah, Delay | -38 | Sudah, Delay | -68 | Sudah, Delay | -186 | Sudah, Delay | -43 | Sudah, Delay | -31 | Sudah, Delay | -47 | Sudah, Delay | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Belum
0 | Buaran 3 Hilir |  | 24ABJ.NINBUR161JPEZ2 | PC 161 - EZ 2 | 29028372403 | 17923 | 11269 | 6654 | 62.87% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal 14 Aug 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 253 Hkal dari target. 2. Selain itu, perizinan lingkungan baru mengizinkan pekerjaan dimulai dipertengahan bulan Januari 2026 3. Material yang belum MOS : Bend, Coupling, Tee & Surface box | 1. Interkoneksi masih tersisa 1 titik. Pipa eksisting belum ditemukan. 1. Saat ini proses persiapan Tes Comm yang akan dilaksanakan tanggal 24 Juni 2026. | Hydrotest: 5 Juni 2026 (Done) Interkoneksi: 10 Juni 2026 (Done) Flushing: 17 Juni 2026 (Done 17 Juni 2026) Tescom: 22 Juni 2026 (terlambat) MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-05-11 | 2025-08-31 | -253 | Jun | -68 | Sudah, Delay | -93 | Sudah, Delay | -66 | Sudah, Delay | -38 | Sudah, Delay | -106 | Sudah, Delay | -186 | Belum, Delay | -43 | Sudah, Delay | -31 | Sudah, Delay | -30 | Sudah, Delay | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Sudah
0 | Buaran 3 Hilir |  | 24ABJ.NINBUR161JPEZ3 | PC 161 - EZ 3 | 45174997846 | 27532 | 14204 | 13328 | 51.59% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 9 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 253 Hkal dari target. 2. Selain itu, ada perizinan crossing sungai belum terbit sampai konstruksi dimulai. 3. Sebagian material aksesoris material belum MOS (terkhusus material DCI perlu dilakukan percepatan) | 1. Pemasangan pipa tersisa 15m. Dalam minggu ini pemasangan pipa selesai 2. Hydrotest masih proses pelaksanaan. Target selesai 19 Juni 2026 1. Rencana akan dilaksanakan flushing tanggal 25 Juni 2026 2. Pemasangan pipa sudah selesai. 3. Hydrotest dan Interkoneksi sudah selesai dilaksanakan tanggal 22 Juni 2026 | Hydrotest: 19 juni 2026 (Done 22 Juni 2026) Interkoneksi: 23 Juni 2026 (Done 22 Juni 2026) Flushing: 25 Juni 2026 Tescom: 29 Juni 2026 MC-100: 2 Juli 2026 DPPP: 4 Juli 2026 | 2026-05-11 | 2025-08-31 | -253 | Jul | -23 | Sudah, Delay | -36 | Sudah, Delay | -74 | Sudah, Delay | -50 | Sudah, Delay | -57 | Sudah, Delay | -186 | Belum, Delay | -43 | Sudah, Delay | -31 | Sudah, Delay | -80 | Sudah, Delay | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Belum
0 | Buaran 3 Hilir |  | 24ABJ.NINBUR161JPEZ4 | PC 161 - EZ 4 | 37542785600 | 24088 | 19167 | 4921 | 79.57% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 18 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 7 Apr 26. Terlambat 219 Hkal dari target. 2. Sebagian material aksesoris material belum MOS (terkhusus material DCI perlu dilakukan percepatan) | 1. Masih dalam persiapan Tes Comm (dalam pembuatan surat). Target undangan tanggal 19 Juni 2026 Akan dilaksanakan tes com parsial tanggal 26 Juni 2026. | Hydrotest: 15 Juni 2026 (Done) Interkoneksi: 16 Juni 2026 (Done) Flushing: 17 Juni 2026 (Done) Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-04-07 | 2025-08-31 | -219 | Jun | -71 | Sudah, Delay | -82 | Sudah, Delay | -85 | Sudah, Delay | -55 | Sudah, Delay | -59 | Sudah, Delay | -186 | Belum, Delay | -43 | Sudah, Delay | -31 | Sudah, Delay | -58 | Sudah, Delay | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Belum
0 | Buaran 3 Hilir |  | 24ABJ.NINBUR161JPEZ6 | PC 161 - EZ 6 | 35732085802 | 23680 | 19069 | 4611 | 80.53% | Izin, Material & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 18 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 7 Mei 26. Terlambat 249 Hkal dari target. 2. Sebagian material aksesoris material belum terbit (terkhusus material DCI perlu dilakukan percepatan) 3. Terdapat septic tank warga pada jalur pipa yang direncanakan | 1. Proses hydrotest dan interkoneksi masih dilakukan secara parsial. 2. Pemasangan pipa sudah selesai. 1. Sudah dilaksanakan Tes Comm 2. Direncanakan akan dilaksanakan MC-100 tanggal 26 Juni 2026 | Hydrotest: 5 Juni 2026 (Done 29 Mei 26 utk EZ 6A) Interkoneksi: 8 Juni 2026 (Done 13 Mei utk 6B) Flushing: 15 Juni 2026 (Done 20 Mei 26 utk EZ 6B) Tescom: 22 Juni 2026 (Done 22 Juni 2026) MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-05-07 | 2025-08-31 | -249 | Jun | -53 | Sudah, Delay | -60 | Sudah, Delay | -71 | Sudah, Delay | -52 | Sudah, Delay | -85 | Sudah, Delay | -186 | Belum, Delay | -43 | Sudah, Delay | -31 | Sudah, Delay | -65 | Sudah, Delay | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Sudah
0 | Buaran 3 Hilir |  | 24ABJ.NINBUR161JPEZ7 | PC 161 - EZ 7 | 26163678274 | 13581 | 6819 | 6762 | 50.21% | Izin & Material | Proses Konstruksi | Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25, baru dimulai tanggal 5 Jan 26 (test pit). Upload JAKEVO tanggal IPPJU 18 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 8 Mei 26. Terlambat 250 Hkal dari target. | 1. Interkoneksi tersisa 1 titik. 2. Saat ini proses persiapan flushing parsial. 1. Pelaksanaan hydrotest direncanakan akan dilakukan tanggal 26 Juni 2026. 2. Rencana tanggal 30 Juni akan dilaksanakan flushing | Hydrotest: 23 Juni 2026 (terlambat) Interkoneksi: 26 Juni 2026 Flushing: 28 Juni 2026 Tescom: 30 Juni 2026 MC-100: 2 Juli 2026 DPPP: 4 Juli 2026 | 2026-05-08 | 2025-08-31 | -250 | Jul | -71 | Sudah, Delay | -82 | Sudah, Delay | -73 | Sudah, Delay | -50 | Sudah, Delay | -51 | Sudah, Delay | -186 | Belum, Delay | -43 | Sudah, Delay | -31 | Sudah, Delay | -73 | Sudah, Delay | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Sudah
0 | Buaran 3 Hilir |  | 24ABJ.NINBUR161JPEZ8 | PC 161 - EZ 8 | 39965885717 | 22917 | 16945 | 5972 | 73.94% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 9 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 253 Hkal dari target. 2. Sebagian material pipa & aksesoris belum MOS | 1. Interkoneksi masih tersisa 2 titik. Target selesai dalam minggu ini. 1. Interkoneksi tersisa 1 titik. Rencana akan dilaksanakan tanggal 26 Juni 2026 | Interkoneksi: 19 Juni 2026 (terlambat) Flushing parsial: 22 Juni 2026 Tescom: 25 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-05-11 | 2025-08-31 | -253 | Jun | -23 | Sudah, Delay | -36 | Sudah, Delay | -66 | Sudah, Delay | -37 | Sudah, Delay | -57 | Sudah, Delay | -186 | Belum, Delay | -43 | Sudah, Delay | -31 | Sudah, Delay | -85 | Sudah, Delay | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Belum
0 | Buaran 3 Hilir |  | 24ABJ.NINBUR161JPEZ11 | PC 161 - EZ 11 | 20859354660 | 12786 | 5835 | 6951 | 45.64% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25, baru dimulai tanggal 5 Des 25 (test pit). Upload JAKEVO tanggal IPPJU 8 Aug 25, IPPJU terbit tanggal 26 Mar 26. Terlambat 207 Hkal dari target. 2. Material belum MOS: Surface Box (estimasi MOS tgl 30 Apr 26) | 1. Interkoneksi sudah selesai. 2. Saat ini dalam proses persiapan flushing parsial. 3. Pemasangan pipa sudah selesai. 1. Rencana flushing akan dilaksanakan tanggal 26 Juni 2026 2. Direncanakan tanggal 30 Juni akan dilaksanakan Tes Comm | Interkoneksi: 19 Juni 2026 (Done 12 Juni 2026) Flushing: 24 Juni 2026 (terlambat) Tescom: 26 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-03-26 | 2025-08-31 | -207 | Jun | -18 | Sudah, Delay | -29 | Sudah, Delay | -73 | Sudah, Delay | -50 | Sudah, Delay | -64 | Sudah, Delay | -186 | Belum, Delay | -43 | Sudah, Delay | -31 | Sudah, Delay | -86 | Sudah, Delay | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Sudah
0 | Buaran 3 Hilir |  | 24ABJ.NINBUR161JPEZ12 | PC 161 - EZ 12 | 32722678567 | 18889 | 10600 | 8289 | 56.12% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25, baru dimulai tanggal 2 Feb 26 (test pit). Upload JAKEVO tanggal IPPJU 18 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 4 Mei 26. Terlambat 246 Hkal dari target. 2. Material belum MOS: Surface Box (estimasi MOS tgl 30 Apr 26) | 1. Saat ini proses persiapan Tes Com yang akan dilaksanakan tanggal 24 Juni 2026. | Hydrotest: 1 Juni 2026 (Done 4 Mei 2026) Interkoneksi: 12 Juni 2026 (Done 12 Juni 2026) Flushing: 19 Juni 2026 (Done 19 Juni 2026) Tescom: 24 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-05-04 | 2025-08-31 | -246 | Jun | -71 | Sudah, Delay | -82 | Sudah, Delay | -107 | Sudah, Delay | -37 | Sudah, Delay | -51 | Sudah, Delay | -186 | Belum, Delay | -43 | Sudah, Delay | -31 | Sudah, Delay | -94 | Sudah, Delay | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Sudah
0 | Buaran 3 Hilir |  | 24ABJ.NPPBUR161JP | PC 161 - JDU | 110942814797 | 8837 | 4653 | 4184 | 52.65% | Izin, Material & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 18 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 13 Feb 26. Terlambat 166 Hkal dari target. 2. Selain itu, ada perijinan crossing sungai yang belum terbit. Masih dalam proses rekomtek | 1. Hydrotest masih tahap pelaksanaan, sudah selesai dilaksanakan 4 segmen. 3. Pemasangan pipa untuk metode manual jacking masih dalam proses penggalian pit. | Hydrotest: 15 Juli 2026 Flushing: 18 Juli 2026 Tescom: 22 Juli 2026 MC-100: 30 Juli 2026 DPPP: 4 Aug 2026 | 2026-02-13 | 2025-08-31 | -166 | Jul | -89 | Sudah, Delay | 104 | Sudah, OnSchedule | -90.0268 | Sudah, Delay | -73 | Sudah, Delay | -88 | Sudah, Delay | -186 | Sudah, Delay | -43 | Sudah, Delay | -31 | Sudah, Delay | -50 | Sudah, Delay | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -17 | Belum, Delay | Belum
0 | Buaran 3 Hilir |  | 23ABJ.NINBUR163.2JP | PC 163 Kalisari (Pak Endriartono) | 21199168948 | 14692 | 9898 | 4794 | 67.37% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 1 Jul 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 253 Hkal dari target 2. Material belum MOS: Coupling DCI & Loose Flange Steel (Estimasi MOS 15 Mei 26) | 1. Masih berlangsung konstruksi pemasangan pipa 2. Hydrotest paralel sudah dilaksanakan. 1. Hydrotest sudah selesai dilaksanakan. 2. Interkoneksi akan dilaksanakan tanggal 26 Juni 2026. | Hydrotest: 17 Juni 2026 Interkoneksi: 22 Juni 2026 (terlambat) Flushing: 25 Juni 2026 Tescom: 29 Juni 2026 MC-100: 3 Juli 2026 DPPP: 4 Juli 2026 | 2026-05-11 | 2025-08-31 | -253 | Jul | 18 | Sudah, OnSchedule | 4 | Sudah, OnSchedule | -15 | Sudah, Delay | 12 | Sudah, OnSchedule | -8 | Sudah, Delay | -186 | Belum, Delay | 209 | Sudah, OnSchedule | 216 | Sudah, OnSchedule | 9 | Sudah, OnSchedule | -64 | Belum, Delay | -78 | Belum, Delay | -59 | Belum, Delay | -52 | Belum, Delay | Belum
1 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NPPJTCLW010JR | TMCL-10 | 47547203012 | 3780 | 3954 | -174 | 104.6% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Perijinan masih dalam proses penerbitan oleh IPPJU, Perijinan Crossing Rel KAI belum terbit. Tambahan terdapat jalur pipa yang melewati area kantor BIN dan perlu surat permohonan yang saat ini sirkuler di pihak PAM Jaya 2. Sebagian material pipa & aksesoris belum MOS (terkhusus material DCI perlu dilakukan percepatan). Terdapat material tambahan reducer dan bend DCI dia. 600x400 untuk interkoneksi ke pipa eksisting | 1. Masih berlangsung konstruksi pemasangan pipa 2. Hydrotest paralel sudah dilaksanakan. 1. Pemasangan pipa dengan metode HDD sudah selesai. 2. Pemasangan pipa untuk metode open cut sudah masuk ke segmen 3 dan crossing KAI. Perizinan crossing KAI belum terbit. 3. Pelaksanaan hydrotest paralel masih berlangsung. | Hydrotest: 2 Agustus 2026 Flushing: 16 Agustus 2026 Test Comm: 18 Agustus 2026 MC-100: 23 Agustus 2026 DPPP: 28 Agustus 2026 | 2026-03-17 | 2025-07-27 | -233 | Aug | 52 | Sudah, OnSchedule | 40 | Sudah, OnSchedule | 45 | Sudah, OnSchedule | 45 | Sudah, OnSchedule | -68 | Sudah, Delay | -221 | Belum, Delay | -35 | Sudah, Delay | -28 | Sudah, Delay | -24 | Sudah, Delay | -120 | Belum, Delay | -134 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -99 | Belum, Delay | Belum
2 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NPPJTCLW011JR | TMCL-11 | 17702853748 | 1162 | 590 | 572 | 50.77% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 28 Juli 25. Upload JAKEVO tanggal 19 Mei 25, IPPJU terbit tanggal 1 Apr 26. Terlambat 248 Hkal dari target. 2. Sebagian material aksesoris belum MOS | Pemasangan pipa dengan metode HDD dan Open Cut masih berlangsung. | Hydrotest: 2 Agustus 2026 Flushing: 16 Agustus 2026 Test Comm: 18 Agustus 2026 MC-100: 23 Agustus 2026 DPPP: 28 Agustus 2026 | 2026-04-01 | 2025-07-27 | -248 | Aug | 52 | Sudah, OnSchedule | 40 | Sudah, OnSchedule | 44 | Sudah, OnSchedule | 44 | Sudah, OnSchedule | -29 | Sudah, Delay | -221 | Belum, Delay | -35 | Sudah, Delay | -28 | Sudah, Delay | -26 | Sudah, Delay | -120 | Belum, Delay | -134 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -99 | Belum, Delay | Sudah
3 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NPPJTCLW010.1JR | TMCL-10.1 (Interkoneksi Pipa SPAM Ciliwung Hilir - Pipa Eksisting) | 983838843 | 18 | 1 | 17 | 5.556% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Perijinan masih dalam proses penerbitan oleh IPPJU, Perijinan Crossing Rel KAI belum realease. Tambahan terdapat jalur pipa yang melewati area kantor BIN dan perlu surat permohonan yang saat ini sirkuler di pihak PAM Jaya 2. Sebagian material pipa & aksesoris belum MOS (terkhusus material DCI perlu dilakukan percepatan). Terdapat material tambahan reducer dan bend DCI dia. 600x400 untuk interkoneksi ke pipa eksisting | Sudah dilaksanakan test pit pipa eksisting diameter 200 pada tanggal 13 Juni 2026. akan diinterkoneksi dengan TMCL-10 setelah pekerjaan konstruksi selesai. | Hydrotest: 28 Juli 2026 Flushing: 7 Agustus 2026 Test Comm: 14 Agustus 2026 MC-100: 21 Agustus 2026 DPPP: 26 Agustus 2026 | 2026-03-17 | 2025-10-26 | -142 | Aug | 68 | Sudah, OnSchedule | 62 | Sudah, OnSchedule | 86.3061 | Sudah, OnSchedule | 85.9889 | Sudah, OnSchedule | 43.7083 | Sudah, OnSchedule | -130 | Belum, Delay | 56 | Sudah, OnSchedule | 63 | Sudah, OnSchedule | -110 | Sudah, Delay | -120 | Belum, Delay | -127 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -108 | Belum, Delay | Belum
4 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NPPJTCLW010.2JR | TMCL-10.2 (Pipa Input PA S001.04) | 224679205 | 1 | 1 | 0 | 100% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Perijinan masih dalam proses penerbitan oleh IPPJU, Perijinan Crossil Rel KAI belum realease. Tambahan terdapat jalur pipa yang melewati area kantor BIN dan perlu surat permohonan yang saat ini sirkuler di pihak PAM Jaya 2. Sebagian material pipa & aksesoris belum MOS (terkhusus material DCI perlu dilakukan percepatan). Terdapat material tambahan reducer dan bend DCI dia. 600x400 untuk interkoneksi ke pipa eksisting | Pekerjaan akan dimulai setelah TMCL-10 selesai konstruksi | Hydrotest: 28 Juli 2026 Flushing: 7 Agustus 2026 Test Comm: 14 Agustus 2026 MC-100: 21 Agustus 2026 DPPP: 26 Agustus 2026 | 2026-03-17 | 2025-10-26 | -142 | Aug | 47 | Sudah, OnSchedule | 40 | Sudah, OnSchedule | 83 | Sudah, OnSchedule | 82 | Sudah, OnSchedule | 32 | Sudah, OnSchedule | -130 | Belum, Delay | 56 | Sudah, OnSchedule | 63 | Sudah, OnSchedule | -110 | Sudah, Delay | -120 | Belum, Delay | -127 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -108 | Belum, Delay | Sudah
4 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJTS011CLW.01JR | PA S011.01 | 9781028172 | 6146 | 5983 | 163 | 97.35% | Izin | Proses Konstruksi | Dampak dari perizinan TMCL yg belum selesai sehingga project tidak bisa diselesaikan | Saat ini sudah dilakukan pelaksanaan pekerjaan Syphon untuk jembatan crossing sungai 1. Pelaksanaan syphon masih berlangsung 2. Pemasangan pipa dan aksesoris sudah selesai. | Flushing: 28 Juni 2026 Test Comm: 9 Juli 2026 MC-100: 22 Juli 2026 DPPP: 27 Juli 2026 | 2026-04-10 | 2025-06-29 | -285 | Jul | 20 | Sudah, OnSchedule | 13 | Sudah, OnSchedule | 24 | Sudah, OnSchedule | 23 | Sudah, OnSchedule | -60 | Sudah, Delay | -249 | Belum, Delay | -63 | Sudah, Delay | -56 | Sudah, Delay | -52 | Sudah, Delay | -120 | Belum, Delay | -134 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -99 | Belum, Delay | Belum
4 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJTS011CLW.02JR | PA S011.02 | 17649963246 | 11420 | 10078 | 1342 | 88.25% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Izin lingkungan baru didapatkan pada bulan Januari setelah dari kelurahan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan S011.1 2. Dampak dari perizinan TMCL yg belum selesai sehingga project tidak bisa diselesaikan | 1. Saat ini pemasangan aksesoris pipa 2. Pemasangan syphon dalam pelaksanaan. Sudah selesai 1 dari 4 | Flushing: 7 Juli 2026 Test Comm: 14 Juli 2026 MC-100: 21 Juli 2026 DPPP: 26 Juli 2026 | 2026-04-10 | 2025-06-29 | -285 | Jul | 20 | Sudah, OnSchedule | 12 | Sudah, OnSchedule | 24 | Sudah, OnSchedule | 24 | Sudah, OnSchedule | 9 | Sudah, OnSchedule | -249 | Belum, Delay | -63 | Sudah, Delay | -56 | Sudah, Delay | -54 | Sudah, Delay | -120 | Belum, Delay | -134 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -99 | Belum, Delay | Sudah
4 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJTS011CLW.03JR | PA S011.03 | 10125135685 | 6338 | 6670.2 | -332.2 | 105.2% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Izin lingkungan baru didapatkan pada bulan Januari setelah dari kelurahan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan S011.1 2. Dampak dari perizinan TMCL yg belum selesai sehingga project tidak bisa diselesaikan | 1. Penambahan pipa untuk 450m, sudah terpasang 318m 2. Hydrotest masih akan dilaksanakan untuk penambahan pipa 450m 1. Pemasangan pipa untuk penambahan pipa 450m, tersisa 20m. Dalam minggu ini direncakan selesai pemasangan pipa dan aksesoris 2. Hydrotest untuk 450m masih menunggu pipa dan aksesoris selesai dipasang. | Flushing: 15 Juli 2026 Test Comm: 22 Juli 2026 MC-100: 29 Juli 2026 DPPP: 3 Agustus 2026 | 2026-04-28 | 2025-06-29 | -303 | Jul | 20 | Sudah, OnSchedule | 13 | Sudah, OnSchedule | 23 | Sudah, OnSchedule | 23 | Sudah, OnSchedule | -50 | Sudah, Delay | -249 | Belum, Delay | -63 | Sudah, Delay | -56 | Sudah, Delay | -52 | Sudah, Delay | -120 | Belum, Delay | -134 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -99 | Belum, Delay | Sudah
4 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJTS011CLW.04JR | PA S011.04 | 22251292018 | 14274 | 12358 | 1916 | 86.58% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Izin lingkungan baru didapatkan pada bulan Januari setelah dari kelurahan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan S011.1 2. Dampak dari perizinan TMCL yg belum selesai sehingga project tidak bisa diselesaikan | Saat ini masih dalam tahap pemasangan pipa dan aksesoris | Flushing: 16 Juli 2026 Test Comm: 23 Juli 2026 MC-100: 30 Juli 2026 DPPP: 4 Agustus 2026 | 2026-04-28 | 2025-06-29 | -303 | Jul | 19 | Sudah, OnSchedule | 12 | Sudah, OnSchedule | 23 | Sudah, OnSchedule | 24 | Sudah, OnSchedule | -52 | Sudah, Delay | -249 | Belum, Delay | -63 | Sudah, Delay | -56 | Sudah, Delay | -52 | Sudah, Delay | -120 | Belum, Delay | -134 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -99 | Belum, Delay | Sudah
5 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJTS001CLW.04JR | PA S001.04 | 7463167245 | 4643 | 3672 | 971 | 79.09% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Izin lingkungan baru didapatkan pada bulan Januari setelah dari kelurahan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan S011.1 2. Dampak dari perizinan TMCL yg belum selesai sehingga project tidak bisa diselesaikan | 1. Hydrotest sudah dilaksanakan 1 segmen dari 4 segmen. 2. Saat ini pemasangan pipa masih berlanjut 1. Pelaksanaan hydrotest segmen 2 direncakan akan dilaksanakan tanggal 23 Juni 2026. 2. Pemasangan pipa sudah selesai. Saat ini berlangsung pemasangan aksesoris. | Flushing: 30 Juli 2026 Test Comm: 6 Agustus 2026 MC-100: 13 Agustus 2026 DPPP: 18 Agustus 2026 | 2026-03-17 | 2025-06-29 | -261 | Aug | 19 | Sudah, OnSchedule | 12 | Sudah, OnSchedule | 23 | Sudah, OnSchedule | 23 | Sudah, OnSchedule | -50 | Sudah, Delay | -249 | Belum, Delay | -63 | Sudah, Delay | -56 | Sudah, Delay | -81 | Sudah, Delay | -120 | Belum, Delay | -134 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -99 | Belum, Delay | Sudah
5 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJTS012.1JR | S012 Tebet Utara 1 RW 10 | 562633602 | 265 | 251 | 14 | 94.72% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Terdapat kendala izin dengan kelurahan pada satu ruas jalur pipa sepanjang 265 m | 1. 2 titik interkoneksi belum ditemukan pipa eksisting. Berdasarkan survey tanggal 13 Juni, titik interkoneksi dipindah tetapi harus dilakukan penambahan panjang pipa sepanjang 50m dan harus dilakukan analisa hydrolis. 1. Dilaksanakan test pit lanjutan dan hasilnya ditemukan pipa eksisting tetapi tidak ada aliran dan akan di follow up kembali ke tim transmisi PAM. | Hydrotest: 20 Mei 2026 (Done 21 Mei 2026) Interkoneksi: 24 Juni 2026 Flushing: 24 Juni 2026 Tescom: 26 Juni 2026 MC-100: 30 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-05-04 | 2025-09-28 | -218 | Jun | 48 | Sudah, OnSchedule | 47 | Sudah, OnSchedule | 33 | Sudah, OnSchedule | 61 | Sudah, OnSchedule | 12 | Sudah, OnSchedule | -158 | Belum, Delay | -59 | Sudah, Delay | -52 | Sudah, Delay | -52 | Sudah, Delay | -183 | Belum, Delay | -183 | Belum, Delay | -178 | Belum, Delay | -171 | Belum, Delay | Sudah
5 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJTS001.8JR | S001 McD Jati Padang (PT Resko National Food) | 2899780730 | 697 | 719 | -22 | 103.2% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 24 Nov 25. Upload JAKEVO tanggal 6 Aug 25, IPPJU terbit tanggal 4 Mei 26. Terlambat 162 Hkal dari target. 2. Selain itu, ada perizinan crossing sungai yang belum terbit | 1. Saat ini masih dalam proses pullback. Total yang sudah pullback 180m 1. Perizinan crossing sungai masih dalam proses rekomtek dengan SDA. 2. Pullback sudah selesai. 3. Saat ini dalam proses persiapan pelaksanaan flushing | Hydrotest: 17 Juni 2026 (Done 19 Juni 2026) Interkoneksi: 20 Juni 2026 (Done 11 Maret 2026) Flushing: 23 Juni 2026 Tescom: 26 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-05-04 | 2025-11-23 | -162 | Jun | 110 | Sudah, OnSchedule | 90 | Sudah, OnSchedule | 99 | Sudah, OnSchedule | 120 | Sudah, OnSchedule | -33 | Sudah, Delay | -102 | Belum, Delay | 36 | Sudah, OnSchedule | 43 | Sudah, OnSchedule | 25 | Sudah, OnSchedule | -120 | Belum, Delay | -120 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -108 | Belum, Delay | Sudah
5 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJTP001.1JR | P001 Ruswandi | 216162043 | 163 | 207 |  | 100% | Subkon | Verifikasi MC-100 | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 1 Juli 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 197 Hkal dari target. 2. Kemudian, adanya penolakan dari lingkungan karena izin resmi belum terbit. 3. Subkon diganti dari PT BDH ke PT CAD karena subkon BDH mengundurkan diri. | Verifikasi dokumen MC-100 masih berlangsung. Dokumen dalam tahap pemeriksaan oleh KPI | Tescom: 20 Mei 2026 (Done 20 Mei 2026) Pengukuran MC-100: 1 Juni 2026 (Done 29 Mei 2026) Verifikasi Dokumen MC-100: 26 Juni 2026 DPPP: 1 Juli 2026 | 2026-05-11 | 2025-10-26 | -197 |  | 83 | Sudah, OnSchedule | 66 | Sudah, OnSchedule | 82 | Sudah, OnSchedule | 103 | Sudah, OnSchedule | 52 | Sudah, OnSchedule | -130 | Belum, Delay | -31 | Sudah, Delay | -24 | Sudah, Delay | -26 | Sudah, Delay | -148 | Belum, Delay | -148 | Belum, Delay | -143 | Belum, Delay | -136 | Belum, Delay | Sudah
5 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJT076.01JR | PC 076 Kalibaru Barat RT 11 RW 7 | 636530022 | 446 | 480 |  | 100% | Subkon | Verifikasi MC-100 | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 1 Juli 25, IPPJU terbit tanggal 22 Apr 26. Terlambat 178 Hkal dari target. 2. Kemudian, adanya penolakan dari lingkungan karena izin resmi belum terbit. 3. Subkon diganti dari PT BDH ke Spectra karena subkon BDH mengundurkan diri. | Verifikasi dokumen MC-100 masih berlangsung. Dokumen dalam tahap pemeriksaan oleh KPI | Tescom: 20 Mei 2026 (Done 20 Mei 2026) MC-100: 3 Juni 2026 (Done 29 Mei 2026) Verifikasi Dokumen MC-100: 26 Juni 2026 DPPP: 1 Juli 2026 | 2026-04-22 | 2025-10-26 | -178 |  | 83 | Sudah, OnSchedule | 62 | Sudah, OnSchedule | 75 | Sudah, OnSchedule | 96 | Sudah, OnSchedule | 52 | Sudah, OnSchedule | -130 | Belum, Delay | 34 | Sudah, OnSchedule | 41 | Sudah, OnSchedule | 40 | Sudah, OnSchedule | -120 | Belum, Delay | -127 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -108 | Belum, Delay | Belum
5 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJT068.6JR | PC 068 GOR Cakung Barat | 347707099 | 218 | 0 | 218 | 0% | Subkon | Cancel | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 24 Nov 25. Upload JAKEVO tanggal 2 Juli 25, IPPJU terbit tanggal 31 Mar 26. Terlambat 128 Hkal dari target. 2. Pihak RT & RW tidak mengizinkan pekerjaan pemasangan pipa karena terkait janji pemilik GOR belum ditepati. 3. Adanya penggantian subkon dari BDH ke CAD karena subkon sebelumnya mengundurkan diri. | Berdasarkan surat no. ABJ26 0585 ABJ telah menyampaikan kepada PAM terkait pembatalan proyek karena adanya penolakan dari warga setempat sebelum penyelesaian permasalahan antara warga dan GOR Cakung diselesaikan. | Cancel | 2026-03-31 | 2025-11-23 | -128 |  | 110 | Sudah, OnSchedule | 94 | Sudah, OnSchedule | 110 | Sudah, OnSchedule | 131 | Sudah, OnSchedule | 80 | Sudah, OnSchedule | -102 | Belum, Delay | -3 | Sudah, Delay | 4 | Sudah, OnSchedule | 2 | Sudah, OnSchedule | -120 | Belum, Delay | -120 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -108 | Belum, Delay | Sudah
5 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJTP008.11JR | P008 PT Honor Decoration International | 190642074 | 52 | 71 |  | 100% | Subkon | Verifikasi MC-100 | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 24 Nov 25. Upload JAKEVO tanggal 30 Juni 25, IPPJU terbit tanggal 12 Mar 26. Terlambat 109 Hkal dari target. 1. Subkon mundur dari pekerjaan | Verifikasi dokumen MC-100 masih berlangsung. Dokumen dalam tahap pemeriksaan oleh KPI | Verifikasi Dokumen MC-100: 26 Juni 2026 DPPP: 1 Juli 2026 | 2026-03-12 | 2025-11-23 | -109 |  | 110 | Sudah, OnSchedule | 90 | Sudah, OnSchedule | 103 | Sudah, OnSchedule | 124 | Sudah, OnSchedule | 80 | Sudah, OnSchedule | -102 | Belum, Delay | -1 | Sudah, Delay | 6 | Sudah, OnSchedule | 12 | Sudah, OnSchedule | -120 | Belum, Delay | -120 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -108 | Belum, Delay | Sudah
5 | Jatiluhur Hilir |  | 25ABJ.NINJTB003.1JE | B003 Dedy Rahyansyah | 106576466 | 59 | 35 |  | 100% | Subkon | Verifikasi MC-100 | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 1 Juli 25, IPPJU terbit tanggal 22 Apr 26. Terlambat 178 Hkal dari target. 2. Kemudian, adanya penolakan dari lingkungan karena izin resmi belum terbit. 3. Subkon diganti dari PT BDH ke PT CAD karena subkon BDH mengundurkan diri. | Verifikasi dokumen MC-100 masih berlangsung. Dokumen dalam tahap pemeriksaan oleh KPI | MC-100: 22 Mei 2026 (Done 22 Mei 2026) Verifikasi Dokumen MC-100: 26 Juni 2026 DPPP: 1 Juli 2026 | 2026-03-12 | 2025-11-23 | -109 |  | 110 | Sudah, OnSchedule | 94 | Sudah, OnSchedule | 111 | Sudah, OnSchedule | 132 | Sudah, OnSchedule | 80 | Sudah, OnSchedule | -102 | Belum, Delay | -1 | Sudah, Delay | 6 | Sudah, OnSchedule | 13 | Sudah, OnSchedule | -120 | Belum, Delay | -120 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -108 | Belum, Delay | Sudah
5 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJT096.1JR | Master Meter Syamsudin | 1117663079 | 667 | 574.2 | 92.8 | 86.09% | Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 16 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 23 Apr 26. Terlambat 179 Hkal dari target. 1. Dari hasil test pit yang diperoleh, direncanakan untuk perubahan metode pekerjaan. Saat ini dalam proses penyusunan Proposal Modifikasi dan akan bersurat terkait perubahan 2. Subkon menolak untuk bekerja dengan PO yang belum disesuaikan terhadap perubahan. Subkon sudah diganti menjadi CAD. | Saat ini proses persiapan interkoneksi dan singgem yang akan dilaksanakan tanggal 24 Juni 2026. | Hydrotest: 2 Juni 2026 (Done 22 Mei 2026) Interkoneksi: 24 Juni 2026 Flushing: 24 Juni 2026 Tescom: 26 Juni 2026 MC-100: 30 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-04-23 | 2025-10-26 | -179 | Jun | 45 | Sudah, OnSchedule | 40 | Sudah, OnSchedule | 60 | Sudah, OnSchedule | 81 | Sudah, OnSchedule | 11 | Sudah, OnSchedule | -141 | Belum, Delay | 34 | Sudah, OnSchedule | 41 | Sudah, OnSchedule | 41 | Sudah, OnSchedule | -120 | Belum, Delay | -127 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -108 | Belum, Delay | Belum
5 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJT096.1.1JR | Master Meter Syamsudin - Reinforcement | 2140671314 | 375 | 282 | 93 | 75.2% | Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 16 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 23 Apr 26. Terlambat 179 Hkal dari target. 2. Dari hasil test pit yang diperoleh, direncanakan untuk perubahan metoda pekerjaan. Saat ini dalam proses penyusunan Proposal Modifikasi dan akan bersurat terkait perubahan 3. Subkon menolak untuk bekerja dengan PO yang belum disesuaikan terhadap perubahan | 1. Pemasangan pipa masih berlangsung 2. Pekerjaan syphon sudah selesai. Justek masih proses karena pekerjaan bisa dilakukan paralel. 3. Saat ini proses persiapan hydrotest untuk pipa yang sudah selesai dipasang. 1. Pemasangan pipa sudah selesai 2. Justek untuk syphon masih dalam proses sirkuler tanda tangan 3. Saat ini proses persiapan interkoneksi dan singgem yang akan dilaksanakan tanggal 24 Juni 2026. | Hydrotest: 17Juni 2026 (Done 15 Juni 2026) Interkoneksi: 24 Juni 2026 Flushing: 24 Juni 2026 Tescom: 26 Juni 2026 MC-100: 30 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-04-23 | 2025-10-26 | -179 | Jun | 45 | Sudah, OnSchedule | 40 | Sudah, OnSchedule | 61 | Sudah, OnSchedule | 81 | Sudah, OnSchedule | 11 | Sudah, OnSchedule | -141 | Belum, Delay | 34 | Sudah, OnSchedule | 41 | Sudah, OnSchedule | 41 | Sudah, OnSchedule | -120 | Belum, Delay | -127 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -108 | Belum, Delay | Sudah
5 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJT076.02JR | Master Meter Hasnawati, Kalo, dan Sudirman | 6653875358 | 4259 | 3705.66 |  | 100% | Teknis | Verifikasi MC-100 | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 9 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 2 Apr 26. Terlambat 158 Hkal dari target. 2. Pipa existing untuk interkoneksi tidak ditemukan. | Verifikasi dokumen MC-100 masih berlangsung. Dokumen dalam tahap pemeriksaan oleh KPI | Tescom: 22 Mei 2026 (Done 22 Mei 2026) MC-100: 3 Juni 2026 (Done 2 Juni 2026) Verifikasi Dokumen MC-100: 26 Juni 2026 DPPP: 1 Juli 2026 | 2026-04-02 | 2025-10-26 | -158 |  | 45 | Sudah, OnSchedule | 34 | Sudah, OnSchedule | 11 | Sudah, OnSchedule | 32 | Sudah, OnSchedule | -22 | Sudah, Delay | -141 | Belum, Delay | 8 | Sudah, OnSchedule | 15 | Sudah, OnSchedule | 9 | Sudah, OnSchedule | -29 | Belum, Delay | -43 | Belum, Delay | -24 | Belum, Delay | -8 | Belum, Delay | Sudah
5 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJT068.2JR | PC 068 Tipar Cakung | 263884511 | 116 | 120 |  | 100% | Izin | Flushing | Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 24 Nov 25. Upload JAKEVO tanggal 13 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 5 Mei 26. Terlambat 163 Hkal dari target. | 1. Flushing sudah selesai dilaksanakan. 2. Saat ini proses persiapan Tes Comm | Hydrotest: 10 Juni 2026 (Done 8 Juni 2026) Interkoneksi: 22 Juni 2026 (Done 18 Juni 2026) Flushing: 24 Juni 2026 (Done 22 Juni 2026) Tescom: 26 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-05-05 | 2025-11-23 | -163 | Jun | 34 | Sudah, OnSchedule | 27 | Sudah, OnSchedule | -8 | Sudah, Delay | 13 | Sudah, OnSchedule | 4 | Sudah, OnSchedule | -113 | Belum, Delay | -1 | Sudah, Delay | 6 | Sudah, OnSchedule | 13 | Sudah, OnSchedule | -120 | Belum, Delay | -120 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -108 | Belum, Delay | Sudah
5 | Jatiluhur Hilir |  | 24ABJ.NINJT070.6JR | PC 070 Kawasan JGC | 431444798 | 317 | 262 |  | 100% | Izin | Verifikasi MC-100 | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Des 25. Upload JAKEVO tanggal 13 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 2 Apr 26. Terlambat 123 Hkal dari target. 2. Terkendala masalah retribusi, pada paket Rorotan sudah diberikan retribusi & jaminan sebesar 50 jt, namun jaminan tersebut tidak dikembalikan. Saat ini BPM keberetan untuk memberikan jaminan & retribusi sebesar 15 jt berkaitan dengan hal tersebut. | Verifikasi dokumen MC-100 masih berlangsung. Dokumen dalam tahap pemeriksaan oleh KPI | Tescom: 20 Mei 2026 (Done 20 Mei 2026) MC-100: 27 Mei 2026 (Done 29 Mei 2026) Verifikasi Dokumen MC-100: 26 Juni 2026 DPPP: 1 Juli 2026 | 2026-04-02 | 2025-11-30 | -123 |  | 28 | Sudah, OnSchedule | -33 | Sudah, Delay | -8 | Sudah, Delay | 20 | Sudah, OnSchedule | -3 | Sudah, Delay | -106 | Belum, Delay | 43 | Sudah, OnSchedule | 50 | Sudah, OnSchedule | 33 | Sudah, OnSchedule | -92 | Belum, Delay | -99 | Belum, Delay | -87 | Belum, Delay | -80 | Belum, Delay | Sudah
5 | Jatiluhur Hilir |  | 25ABJ.NINJTP004.1JR | P004 Jl Tomang Pulo RT 002 RW 05 | 422044898 | 234 | 160 | 74 | 68.38% | Izin | Tes Comm | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 26 Jan 26. Upload JAKEVO tanggal 10 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 4 Mei 26. Terlambat 99 Hkal dari target. 2. Terkendala perijinan jalur pipa pada Area Dinas Perkim. PAM Jaya perlu menyampaikan permohonan | 1. Pelaksanaan Tes Comm sudah selesai dilaksanakan. 2. Saat ini proses persiapan MC-100 | Hydrotest: 13 Juni 2026 (Done 5 Juni 2026) Interkoneksi: 16 Juni 2026 (Done 5 Juni 2026) Flushing: 19 Juni 2026 (Done 12 Juni 2026) Tescom: 23 Juni 2026 (Done 20 Juni 2026) MC-100: 26 Juni 2026 DPPP: 1 Juli 2026 | 2026-05-04 | 2026-01-25 | -99 |  | 17 | Sudah, OnSchedule | 10 | Sudah, OnSchedule | 88 | Sudah, OnSchedule | 109 | Sudah, OnSchedule | 93 | Sudah, OnSchedule | -50 | Belum, Delay | 99 | Sudah, OnSchedule | 106 | Sudah, OnSchedule | 103 | Sudah, OnSchedule | -57 | Belum, Delay | -64 | Belum, Delay | -59 | Belum, Delay | -52 | Belum, Delay | Sudah
5 | Karian Serpong Hilir |  | 24ABJ.NINKARB006.10JE | B006 Ibu Elly | 574183224 | 318 | 431 | -113 | 135.5% | Izin, Material & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 29 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal 30 Juni 25, IPPJU terbit tanggal 13 Mar 26. Terlambat 166 Hkal dari target. 2. Sebagian material aksesoris belum MOS 3. GIS PAM Jaya tidak sesuai dengan kondisi eksisting. Perlu penambahan tarikan pipa | 1. Interkoneksi sudah dilaksanakan tanggal 12 Juni 2026 2. Saat ini pelaksanaan flushing sedang berlangsung. 1. Flushing sudah selesai dilaksanakan. 2. Saat ini proses persiapan Tes Comm. Rencana akan dilaksanakan tanggal 26 Juni 2026 | Hydrotest: 12 Juni 2026 (Done 5 Juni 26) Flushing: 17 Juni 2026 (Done) Tescom: 24 Juni 2026 MC-100: 30 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-03-13 | 2025-09-28 | -166 | Jun | 33 | Sudah, OnSchedule | 27 | Sudah, OnSchedule | 3 | Sudah, OnSchedule | 32 | Sudah, OnSchedule | -37 | Sudah, Delay | -160 | Belum, Delay | -48 | Sudah, Delay | -41 | Sudah, Delay | -33 | Sudah, Delay | -183 | Belum, Delay | -183 | Belum, Delay | -178 | Belum, Delay | -171 | Belum, Delay | Sudah
5 | Karian Serpong Hilir |  | 24ABJ.NINKARBN00.1JE | BN00 PT Lumas Jaya Industri & PT Honda Mugen | 451317929 | 365 | 715 | -350 | 195.9% | Izin | Proses Konstruksi | Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 29 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal 30 Juni 25, IPPJU terbit tanggal 13 Mar 26. Terlambat 166 Hkal dari target. | 1. Hydrotest sudah selesai 2. Perlu rapat koordinasi lanjutan mengenai jadwal interkoneksi. Rencana dalam minggu ini 1. Flushing dan Interkoneksi sudah selesai dilaksanakan. 2. Saat ini proses persiapan Tes Com. Rencana akan dilaksanakan tanggal 26 Juni 2026 | Hydrotest: 12 Juni 2026 (Done 9 Juni 2026) Flushing: 17 Juni 2026 Tescom: 24 Juni 2026 MC-100: 30 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-03-13 | 2025-09-28 | -166 | Jun | 33 | Sudah, OnSchedule | 27 | Sudah, OnSchedule | 32 | Sudah, OnSchedule | 60 | Sudah, OnSchedule | 11 | Sudah, OnSchedule | -162 | Belum, Delay | -49 | Sudah, Delay | -42 | Sudah, Delay | -43 | Sudah, Delay | -183 | Belum, Delay | -183 | Belum, Delay | -178 | Belum, Delay | -171 | Belum, Delay | Sudah
5 | Karian Serpong Hilir |  | 24ABJ.NINKARBN02.1JE | BN02 PT Artha Citra Hutama | 20589661159 | 10695 | 10434 |  | 100% | Izin & Teknis | DPPP | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 29 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal 26 Mei 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 225 Hkal dari target. 2. Perizinan developer baru didapatkan pada minggu pertama bulan Desember 3. Ada perubahan titik inlet karena titik inlet sesuai DED tidak dizinkan oleh developer sehingga secara sistem harus di remodelling | Sudah DPPP | Tescom: 25 Mei 2026 (Done 25 Mei 2026 Pengukuran MC-100: 4 Juni 2026 (Done 3 Juni 2026) DPPP: 19 Juni 2026 (Done 19 Juni 2026) | 2026-05-11 | 2025-09-28 | -225 |  | 33 | Sudah, OnSchedule | 27 | Sudah, OnSchedule | 32 | Sudah, OnSchedule | 60 | Sudah, OnSchedule | 11 | Sudah, OnSchedule | -163 | Belum, Delay | -49 | Sudah, Delay | -42 | Sudah, Delay | -38 | Sudah, Delay | -64 | Belum, Delay | -78 | Belum, Delay | -59 | Belum, Delay | -52 | Belum, Delay | Sudah
5 | Karian Serpong Hilir |  | 23ABJ.NPPKAR036JE | P36 Daan Mogot (DN500) | 90555389652 | 6155 | 6393 | -238 | 103.9% | Izin, Material & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 28 Juli 25. Upload JAKEVO tanggal 5 Juli 2023, IPPJU terbit tanggal 27 Feb 24. Terlambat 237 Hkal dari target. 2. IPPJU yang sudah terbit pada tahun 2024 harus dilakukan pengurusan ulang karena masa izin konstruksinya sudah habis. 3. Sebagian material pipa & aksesoris belum MOS (terkhusus material DCI perlu dilakukan percepatan) 4. Terdapat jalur pipa pada satu area yang meminta kompensasi sebesar 25 Jt.Saat ini PAM Jaya sedang dalam proses koordinasi dengan RW Setempat | 1. Menunggu izin dari PAM JAYA untuk melakukan interkoneksi dan penggantian flowmeter. Dari ABJ sudah memberikan rencana akan dilaksanakan tanggal 25 Juni 2026, tetapi dari PAM JAYA belum memberikan feedback | Hydrotest: 10 Juni 2026 (Done 10 Juni 2026) Flushing: 7 Juli 2026 Tescom: 14 Juli 2026 MC-100: 17 Juli 2026 DPPP: 22 Juli 2026 |  | 2025-07-27 | 45865 | Jul | -5 | Sudah, Delay | -31 | Sudah, Delay | -12 | Sudah, Delay | 10 | Sudah, OnSchedule | -10 | Sudah, Delay | -232 | Belum, Delay | -41 | Sudah, Delay | -34 | Sudah, Delay | -24 | Sudah, Delay | -120 | Belum, Delay | -134 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -107 | Belum, Delay | Belum
5 | Karian Serpong Hilir |  | 25ABJ.NINKARB020.2JE | B020 Distribusi Daan Mogot | 18074312563 | 4940 | 3769 | 1171 | 76.3% | Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 13 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 27 Apr 26. Terlambat 177 Hkal dari target. 2. Metode pemasangan pipa yang direncanakan tidak dapat digunakan (manual boring) pada jalur-jalur tertentu. Alhasil diperlukan perubahan metode pemasangan pipa sebagian menjadi HDD 3. Terdapat kendala mengenai penentuan titik HDD dan Manual Boring | 1. Pekerjaan pemasangan pipa sudah berlangsung. 2. Saat ini sudah berjalan dengan 4 mesin untuk pemasangan pipa. Estimasi pemasangan pipa minggu ini selesai. 1. Pemasangan pipa ditargetkan akan selesai dalam minggu ini 2. Selain itu, dalam persiapan pelaksanaan hydrotest parsial. | Hydrotest: 10 Juli 2026 Flushing: 17 Juli 2026 Tescom: 20 Juli 2026 MC-100: 23 Juli 2026 DPPP: 28 Juli 2026 | 2026-04-21 | 2025-10-26 | -177 | Jul | 44 | Sudah, OnSchedule | 34 | Sudah, OnSchedule | 44 | Sudah, OnSchedule | 60 | Sudah, OnSchedule | -9 | Sudah, Delay | -141 | Belum, Delay | -7 | Sudah, Delay | -13 | Sudah, Delay | -5 | Sudah, Delay | -92 | Belum, Delay | -106 | Belum, Delay | -87 | Belum, Delay | -80 | Belum, Delay | Belum
5 | Karian Serpong Hilir |  | 25ABJ.NINKARB020.3JE | B020 Tanjung Pura | 2502693494 | 1242 | 1189 | 53 | 95.73% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 13 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 27 Apr 26. Terlambat 177 Hkal dari target. 2. Adanya kendala izin dari RW terkait kompensasi pekerjaan yang menyisakan pekerjaan pipa sepanjang 417 m. | 1. Saat ini untuk flushing dan interkoneksi menunggu program P36 selesai. 1. Pemasangan pipa sudah selesai 2. Dalam minggu ini akan dilaksanakan flushing dan interkoneksi. Rencana akan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2026. | Hydrotest: 8 Juni 2026 (Done 25 mei 2026) Flushing: 22 Juni 2026 (terlambat) Tescom: 24 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-04-21 | 2025-10-26 | -177 | Jun | 44 | Sudah, OnSchedule | 34 | Sudah, OnSchedule | 44 | Sudah, OnSchedule | 60 | Sudah, OnSchedule | 11 | Sudah, OnSchedule | -141 | Belum, Delay | -7 | Sudah, Delay | -14 | Sudah, Delay | -10 | Sudah, Delay | -120 | Belum, Delay | -127 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -108 | Belum, Delay | Sudah
5 | Karian Serpong Hilir |  | 24ABJ.NINKARB006.6JE | B006 CV Jakarta Mall Expressindo | 494384995 | 350 | 300 | 50 | 85.71% | Izin | Proses Konstruksi | Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Des 25. Upload JAKEVO tanggal 15 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 27 Apr 26. Terlambat 151 Hkal dari target. | Pekerjaan konstruksi pemasangan pipa masih berlangsung 1. Hydrotest sudah selesai dilaksanan tanggal 22 Juni 2026 2. Saat ini proses persiapan interkoneksi. Rencana akan dilaksanakan tanggal 25 Juni 2026 | Hydrotest: 19 Juni 2026 (Done 22 Juni 2026) Flushing: 23 Juni 2026 Tescom: 25 Juni 2026 MC-100: 30 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-04-30 | 2025-11-30 | -151 | Jun | -8 | Sudah, Delay | -22 | Sudah, Delay | -2 | Sudah, Delay | 26 | Sudah, OnSchedule | 17 | Sudah, OnSchedule | -106 | Belum, Delay | 15 | Sudah, OnSchedule | 22 | Sudah, OnSchedule | 30 | Sudah, OnSchedule | -92 | Belum, Delay | -99 | Belum, Delay | -87 | Belum, Delay | -80 | Belum, Delay | Sudah
5 | Karian Serpong Hilir |  | 25ABJ.NINKARB006.1JE | B006 Charles Kurniawan | 235332171 | 183 | 174 | 9 | 95.08% | Izin, Material & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 24 Nov 25. Upload JAKEVO tanggal 15 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 27 Apr 26. Terlambat 151 Hkal dari target. 2. Sebagian material aksesoris belum MOS 3. GIS PAM Jaya tidak sesuai dengan kondisi eksisting. Perlu penambahan tarikan pipa | Saat ini persiapan Tes Comm. Rencana akan dilaksanakan tanggal 26 Juni 2026 | Hydrotest: 12 Juni 2026 (15 Mei 2026) Flushing: 17 Juni 2026 (Done 15 Mei 26) Tescom: 26 Juni 2026 MC-100: 1 Juli 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-04-30 | 2025-11-23 | -158 | Jul | -9 | Sudah, Delay | -22 | Sudah, Delay | -2 | Sudah, Delay | 19 | Sudah, OnSchedule | 12 | Sudah, OnSchedule | -113 | Belum, Delay | -7 | Sudah, Delay | 15 | Sudah, OnSchedule | 23 | Sudah, OnSchedule | -120 | Belum, Delay | -120 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -108 | Belum, Delay | Sudah
5 | Karian Serpong Hilir |  | 25ABJ.NINKARSN01.1JE | SN01 Benda Raya & Kemang Fight Gym | 1960724806 | 739 | 569 | 170 | 77% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Des 25. Upload JAKEVO tanggal 13 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 6 Apr 26. Terlambat 127 Hkal dari target. 2. Perijinan crossing sungai belum terbit | Saat ini proses konstruksi pemasangan pipa masih berlangsung 1. Saat ini proses pemasangan pipa di crossing sungai 2. Menunggu izin dari PAM JAYA untuk pelaksanaan interkoneksi. Dari ABJ sudah memberikan rencana akan dilaksanakan tanggal 25 Juni 2026, tetapi dari PAM JAYA belum memberikan feedback | Hydrotest: 3 Juli 2026 Interkoneksi: 6 Juli 2026 Flushing: 9 Juli 2026 Tescom: 13 Juli 2026 MC-100: 16 Juli 2026 DPPP: 21 Juli 2026 | 2026-04-06 | 2025-11-30 | -127 | Jul | -8 | Sudah, Delay | -22 | Sudah, Delay | -2 | Sudah, Delay | 26 | Sudah, OnSchedule | 17 | Sudah, OnSchedule | -106 | Belum, Delay | -7 | Sudah, Delay | 8 | Sudah, OnSchedule | 16 | Sudah, OnSchedule | -92 | Belum, Delay | -99 | Belum, Delay | -87 | Belum, Delay | -80 | Belum, Delay | Sudah
5 | Karian Serpong Hilir |  | 23ABJ.NPPKAR036JE.1 | P36 Daan Mogot (DN500) Pemasangan EFM dan RTU | 126204245 | 1 | 1 | 0 | 100% | Izin, Material & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Pekerjaan pada program ini dapat dilaksanakan setelah program P36 Daan Mogot selesai | 1. Perpanjangan IPPJU sudah terbit tanggal 4 Juni 2026 2. Saat ini menunggu surat kuasa dari PLN keluar untuk dapat dilakukan pemasangan. | Flushing: 22 Juni 2026 (terlambat) Tescom: 14 Juli 2026 MC-100: 17 Juli 2026 DPPP: 22 Juli 2026 |  | 2025-11-23 | 45984 | Jul | -96 | Sudah, Delay | -23 | Sudah, Delay | 45 | Sudah, OnSchedule | 129 | Sudah, OnSchedule | 109 | Sudah, OnSchedule | -113 | Belum, Delay | 78 | Sudah, OnSchedule | 85 | Sudah, OnSchedule | 95 | Sudah, OnSchedule | -120 | Belum, Delay | -120 | Belum, Delay | -115 | Belum, Delay | -108 | Belum, Delay | Belum
5 | Karian Serpong Hilir |  | 25ABJ.NINKARS002.1JE | S002 PT Eka Boga Inti | 216965733 | 78 | 1 | 77 | 1.282% | Izin, Material & Teknis | Hold | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 29 Des 25. Upload JAKEVO tanggal 13 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 6 Apr 26. Terlambat 99 Hkal dari target. 2. Sebagian material aksesoris belum MOS 3. GIS PAM Jaya tidak sesuai dengan kondisi eksisting. Perlu penambahan tarikan pipa | Program ini di hold oleh PAM JAYA | Hydrotest: 12 Juni 2026 Flushing: 15 Juni 2026 Tescom: 19 Juni 2026 MC-100: 26 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026 | 2026-04-06 | 2025-12-28 | -99 | Jun | 27 | Sudah, OnSchedule | 13 | Sudah, OnSchedule | 34 | Sudah, OnSchedule | 55 | Sudah, OnSchedule | 23 | Sudah, OnSchedule | -78 | Belum, Delay | 29 | Sudah, OnSchedule | 36 | Sudah, OnSchedule | 44 | Sudah, OnSchedule | -85 | Belum, Delay | -92 | Belum, Delay | -87 | Belum, Delay | -80 | Belum, Delay | Sudah
Total |  |  |  |  | 73921742053 | 9604 | 8218 | 1386 | 85.57%
Note on P5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Buat sebagai target dan aktual pelaksanaan: Hydrotest: xx Mei 2026 (done xxx/05) Flushing: 19 Mei 2026 (done xxx/o5) Tescom: 25 Mei 2026 MC-100: 1 Juni 2026 DPPP: 8 Juni 2026

## Kar Apr 26 (hidden)
No | SPAM | Kode Program | Nama Program | RAB Jaringan | Pipa DED (m) | Aktual Pipa (m) | Sisa Pekerjaan | Progress | Kategori Keterlambatan | Status Pekerjaan Saat ini | Kronologis Keterlambatan | Kondisi saat ini | Recovery Plan
1 | Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.10JE | B006 Ibu Elly | 574183224 | 318 | 250 | 68 | 78.62% | Izin, Material & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 29 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal 30 Juni 25, IPPJU terbit tanggal 13 Mar 26. Terlambat 166 Hkal dari target. 2. Sebagian material aksesoris belum MOS 3. GIS PAM Jaya tidak sesuai dengan kondisi eksisting. Perlu penambahan tarikan pipa | 1. Upload JAKEVO 30 Juni 2025. IPPJU terbit tanggal 13 Maret 2026. Terlambat 166 Hkal dari target. 2. GIS tidak sesuai dan saat ini titik interkoneksi dipindah menyesuaikan pipa existing di lapangan. 2. Sudah dilaksanakan test pit tanggal 19 April 2026 2. Material surface box sudah MOS 3. Pemasangan pipa berdasarkan volume pada DED sudah selesai. 4. Ada material tambahan untuk tapping 200. Material tambahan untuk tapping 200 masih dalam proses pembuatan PR. 1. Material tambahan tapping 200 PR sudah selesai, dalam tahap proses PO 2. Akan dibuat proposal modifikasi terkait penambahan panjang pipa karena adanya penyesuaian titik interkoneksi di lapangan. | Hydrotest: 2 Juni 2026 Flushing: 9 Juni 2026 Tescom: 15 Juni 2026 MC-100: 22 Juni 2026 DPPP: 29 Juni 2026
2 | Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARBN00.1JE | BN00 PT Lumas Jaya Industri & PT Honda Mugen | 451317929 | 365 | 280 | 85 | 76.71% | Izin | Proses Konstruksi | Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 29 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal 30 Juni 25, IPPJU terbit tanggal 13 Mar 26. Terlambat 166 Hkal dari target. | 1. Saat ini proses pembuatan prodmod utk pemasangan pipa tambahan dikarenakan pipa eksisting sesuai DED tidak ditemukan, sehingga diperlukan penambahan pipa 2. Pemasangan pipa yang sudah sesuai DED sudah selesai dipasang. Sekarang proses hydrotest 1. Proposal modifikasi untuk tambahan pemasangan pipa masih dalam proses pembuatan | Hydrotest: 2 Juni 2026 Flushing: 9 Juni 2026 Tescom: 15 Juni 2026 MC-100: 22 Juni 2026 DPPP: 29 Juni 2026
1 | Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARBN02.1JE | BN02 PT Artha Citra Hutama | 20589661159 | 10695 | 10057.35 | 637.65 | 94.04% | Izin & Teknis | Tes Com | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 29 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal 26 Mei 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 225 Hkal dari target. 2. Perizinan developer baru didapatkan pada minggu pertama bulan Desember 3. Ada perubahan titik inlet karena titik inlet sesuai DED tidak dizinkan oleh developer sehingga secara sistem harus di remodelling | 1. Sudah dilaksanakan test pit tanggal 5 Des 2025. 2. Hydrotest dan Interkoneksi sudah selesai dilaksanakan. 3. Dilakukan koordinasi untuk metode pelaksanaan flushing bersama PAM dan KPI. Flushing sudah selesai dilaksanakan. 4. Saat ini dalam persiapan untuk Tes Com 1. Tes Com sudah selesai dilaksanakan tanggal 25 Mei 2026 2. Saat ini dalam proses persiapan MC-100 | Tescom: 25 Mei 2026 (Done 25 Mei 2026 MC-100: 4 Juni 2026 DPPP: 11 Juni 2026
3 | Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NPPKAR036JE | P36 Daan Mogot (DN500) | 90555389652 | 6155 | 6258 | -103 | 101.7% | Izin, Material & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 28 Juli 25. Upload JAKEVO tanggal 5 Juli 2023, IPPJU terbit tanggal 27 Feb 24. Terlambat 237 Hkal dari target. 2. IPPJU yang sudah terbit pada tahun 2024 harus dilakukan pengurusan ulang karena masa izin konstruksinya sudah habis. 3. Sebagian material pipa & aksesoris belum MOS (terkhusus material DCI perlu dilakukan percepatan) 4. Terdapat jalur pipa pada satu area yang meminta kompensasi sebesar 25 Jt.Saat ini PAM Jaya sedang dalam proses koordinasi dengan RW Setempat | 1. Proses pemasangan pipa di Jl. Peta Barat sedang berlangsung 2. Proses Interkoneksi di Jl. Warung Gantung sedang berlangsung | Hydrotest: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Junii 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
4 | Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.2JE | B020 Distribusi Daan Mogot | 18074312563 | 4940 | 440 | 4500 | 8.907% | Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 13 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 27 Apr 26. Terlambat 177 Hkal dari target. 2. Metode pemasangan pipa yang direncanakan tidak dapat digunakan (manual boring) pada jalur-jalur tertentu. Alhasil diperlukan perubahan metode pemasangan pipa sebagian menjadi HDD 3. Terdapat kendala mengenai penentuan titik HDD dan Manual Boring | 1. Perizinan crossing sungai belum terbit (proses rekomtek) 2. Pemasangan pipa sudah dilakukan di Jl Daan Mogot Baru dan Komplek Masjid Hasyim Asy'ari. 3. Minggu ini akan dilakukan pekerjaan HDD dan pemasangan pipa di Inspeksi Kali Mookervart 1. Perizinan crossing sungai masih dalam proses rekomtek | Hydrotest: 5 Juni 2026 Flushing: 9 Juni 2026 Tescom: 14 Juni 2026 MC-100: 27 Juni 2026 DPPP: 29 Juni 2026
5 | Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB020.3JE | B020 Tanjung Pura | 2502693494 | 1242 | 989 | 253 | 79.63% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 13 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 27 Apr 26. Terlambat 177 Hkal dari target. 2. Adanya kendala izin dari RW terkait kompensasi pekerjaan yang menyisakan pekerjaan pipa sepanjang 417 m. | 1. Kesepatan biaya kompensiasi sudah selesai. Pemasangan pipa sudah bisa dilanjutkan 2. Pekerjaan interkoneksi ke pipa 500 daan mogot akan dikerjakan setelah pekerjaan distribusi daan mogot selesai. 1. Proses konstruksi akan dilakukan bersamaan dengan pembukaan pit P36 Daan Mogot di depan Family Mart 2. Telah dilaksanakan Hydrotest segmen 2 pada tanggal 25 Mei 2026. | Hydrotest: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Junii 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
1 | Karian Serpong Hilir | 24ABJ.NINKARB006.6JE | B006 CV Jakarta Mall Expressindo | 494384995 | 350 | 0 | 350 | 0% | Izin | MC-0 | Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Des 25. Upload JAKEVO tanggal 15 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 27 Apr 26. Terlambat 151 Hkal dari target. | 1. Pekerjaan akan dimulai maksimal tanggal 21 Mei 2026 1. Konstruksi akan dimulai tanggal 29 Mei 2026 karena material yang sebelumnya digunakan untuk program lain. Estimasi MOS material pengganti dalam minggu ini | Hydrotest: 30 Mei 2026 Flushing: 12 Juni 2026 Tescom: 17 Juni 2026 MC-100: 30 Juni 2026 DPPP: 1 Juli 2026
6 | Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARB006.1JE | B006 Charles Kurniawan | 235332171 | 183 | 174 | 9 | 95.08% | Izin, Material & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 24 Nov 25. Upload JAKEVO tanggal 15 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 27 Apr 26. Terlambat 151 Hkal dari target. 2. Sebagian material aksesoris belum MOS 3. GIS PAM Jaya tidak sesuai dengan kondisi eksisting. Perlu penambahan tarikan pipa | 1. Hydrotest dan Interkoneksi sudah selesai 2. Proses Flsuhing | Flushing : 22 Mei 2026 Tescom: 25 Mei 2026 MC-100: 4 Juni 2026 DPPP: 11 Juni 2026
7 | Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARSN01.1JE | SN01 Benda Raya & Kemang Fight Gym | 1960724806 | 739 | 300 | 439 | 40.6% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Des 25. Upload JAKEVO tanggal 13 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 6 Apr 26. Terlambat 127 Hkal dari target. 2. Perijinan crossing sungai belum terbit | 1. Telah dilaksanakan Paparan Metode Kerja Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih ke Dinas Bina Marga pada tanggal 5 Mei 2026. Perizinan Crossing Sungai dalam proses rekomtek 2. Sudah dilaksanakan test pit tanggal 3 Mei 2025. saat ini proses pemasangan pipa 3. Material Surface Box sudah MOS tanggal 7 Mei 2026. 1. Perizinan crossing sungai dalam proses rekomtek di BBWS 2. Pekerjaan test pit direncanakan akan dimulai minggu depan setelah libur idul adha | Hydrotest: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Junii 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
2 | Karian Serpong Hilir | 23ABJ.NPPKAR036JE.1 | P36 Daan Mogot (DN500) Pemasangan EFM dan RTU | 104448245 | 1 | 0 | 1 | 0% | Izin, Material & Teknis | MC-0 | 1. Pekerjaan pada program ini dapat dilaksanakan setelah program P36 Daan Mogot selesai | 1. Perpanjangan IPPJU masih dalam proses penerbitan izin. 2. Pekerjaan dapat dilaksanakan setelah P36 Daan Mogot selesai 3. Sambungan PLN untuk Flowmeter masih dalam proses (Surat Pengantar/Kuasa masih berproses di PAM JAYA). 1. Perpanjgan IPPJU masih dalam proses penerbitan izin (saat ini proses penerbitan SKRD) 2. Pekerjaan dapat dilaksanakan setelah P36 Daan Mogot selesai 3. ABJ dan PAM JAYA akan berkoordinasi terkait kebutuhan listrik. | Hydrotest: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Junii 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
3 | Karian Serpong Hilir | 25ABJ.NINKARS002.1JE | S002 PT Eka Boga Inti | 216965733 | 78 | 0 | 78 | 0% | Izin, Material & Teknis | MC-0 | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 29 Des 25. Upload JAKEVO tanggal 13 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 6 Apr 26. Terlambat 99 Hkal dari target. 2. Sebagian material aksesoris belum MOS 3. GIS PAM Jaya tidak sesuai dengan kondisi eksisting. Perlu penambahan tarikan pipa | 1. Upload JAKEVO tanggal 13 Okt 25. IPPJU terbit tanggal 6 Apr 2026. Terlambat 99 Hkal dari target. 2. Material sudah MOS semua. 3. Sudah disepakarti bersama PAM, ABJ & KPI dikerjakan sesuai dengan DED. 4. Submit Jadwal & squence pekerjaan tanggal 12 Mei 2026 ke DBM sesuai dengan permintaan pada saat STLAK. Submit Jadwal & squence diminta update rekayasa lalu lintas sehingga masih dalam proses STLAK. Rencana tanggal 20 Mei 2026 akan ke Kasatpel bersama dengan DBM. 5. Sudah berkoordinasi dengan Kasatpel dan DBM bahwa pengejaan akan dilakukan di trase trotoar. 1. Kegiatan expose sudah dilaksanakan bersama dengan DBM. Saat ini dalam proses penerbitan STLAK | Hydrotest: 30 Mei 2026 Flushing: 17 juni 2026 Tescom: 22 juni 2026 MC-100: 28 Juni 2026 DPPP: 01 Juli 2026
Total |  |  |  | 135759413971 | 25066 | 18748.35 | 6317.65 | 74.8%

## B3 (hidden)
No | SPAM | Kode Program | Nama Program | RAB Jaringan | Pipa DED (m) | Aktual Pipa (m) | Sisa Pekerjaan | Progress | Kategori Keterlambatan | Status Pekerjaan Saat ini | Kronologis Keterlambatan | Kondisi saat ini | Recovery Plan
1 | Buaran 3 Hilir | NPP23BURP01A | P1A - Jl Pahlawan Revolusi DN600 | 50277463541 | 2363 | 2128.5 | 234.5 | 90.08% | Izin | Flushing | Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 29 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 19 Jul 25, IPPJU terbit tanggal 13 Feb 26. Terlambat 166 Hkal dari target | 1. Pemasangan aksesoris 4 DJ dari 15 DJ sudah selesai dipasang. 2. Dalam tahap diskusi bersama PAM JAYA untuk rencana flushing. Flushing dalam proses diskusi dengan PAM JAYA. Diusulkan tanggal 18 Mei 2026 pekerjaan injeksi klorin dan tanggal 19 Mei adalah kegiatan flushing 3. Material Flange Adaptor 600 belum MOS estimasi MOS tgl 18 Mei 2026. Material sudah MOS tgl 18 Mei 2026. 4. Pekerjaan pipa yang belum selesai masih menunggu pemasangan flange adaptor. 5. Pembuatan chamber air valve masih dalam proses konstruksi. 1. Flushing sudah selesai dilaksanakan tanggal 19 Mei dari rencana tanggal 19 Mei 2. Flange Adaptor 600 sudah MOS tanggal 18 Mei 3. Pemasangan flange adaptor masih berlangsung karena pipa sebelumnya sudah dipasang stub flange untuk bisa dilakukan hydrotest dan flushing. baru diganti flange adaptor 4. Pembuatan chamber air valve sudah selesai 11 chamber dari 12 chamber. Untuk 1 chamber masih menunggu pemasangan flange adaptor selesai dipasang. | Flushing: 19 Mei 2026 (Done 19 Mei 2026) Tescom: 3 Juni 2026 MC-100: 10 Juni 2026 DPPP: 17 Juni 2026
1 | Buaran 3 Hilir | NPP23BURP12 | P12 - Ps Rebo DN1000 | 201942465303 | 4450 | 3877.3 | 572.7 | 87.13% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Izin crossing toll dari Jasa Marga belum keluar karena perpanjangan MoU antara PAM Jaya & Jasa Marga belum release. | 1. Upload JAKEVO tanggal 28 Mar 2023. IPPJU terbit tanggal 8 Okt 2024 2. Izin Crossing toll s.d saat ini belum keluar karena perpanjangan MoU antara PAM Jaya & Jasa Marga masih dalam proses tanda tangan di PAM JAYA, sehingga DJ 5 sd DJ 7 dan DJ 18 sd DJ 20 belum bisa dikerjakan. Ditargetkan tanggal 20 Mei 2026 sudah keluar dari PAM JAYA 3. Hydrotest untuk DJ 8 sd 12 dan DJ 22 sd 26 sudah selesai 4. Saat ini sedang pekerjaan jacking dari DJ 8 ke DJ 7. 1. Izin Crossing Toll belum terbit. Masih proses tanga tangan MoU di Jasa Marga, sehingga DJ 5 sd DJ 7 2. Izin Crossing Toll HK belum terbit, dalam proses tanda tangan izin di DJBH, sehingga DJ 18 sd DJ 20 belum bisa dikerjakan. 3. Pemasangan pipa sampai dengan Hydrotest area toll belum bisa dikerjakan. 4. Pekerjaan jacking dari DJ 8 ke SJ 7 sudah selesai dilaksanakan. 5. Saat ini pembuatan pit di DJ 6 dan dalam proses Interkoneksi di DJ 24. | Hydrotest: 2 Juni 2026 Interkoneksi: 9 Juni 2026 Flushing: 16 Juni 2026 Tescom: 23 Juni 2026 MC-100: 30 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
2 | Buaran 3 Hilir | NPP23BURS02 | S2 - Jl Mabes Hankam DN500 | 30274805397 | 2084 | 2070 | 14 | 99.33% | Izin | Flushing | Mulai pekerjaan terlambat. IPPJU belum terbit saat jadwal pelaksanaan konstruksi tanggal 29 Sep 25. Upload JakEvo 4 Aug 25, IPPJU terbit 9 Feb 26. Terlambat 135 hari dari target | 1. Hydrotes sudah selesai dilaksanakan 2. Pemasangan aksesoris 6 DJ dari 11 DJ sudah selesai dipasang. 3. Dalam tahap diskusi bersama PAM JAYA untuk rencana flushing. Flushing sudah selesai. target 6 juni 26, selesai 13 Mei 26. 4. Saat ini sedang konstruksi pembuatan chamber air valve. Target tanggal 20 Mei 2026 selesai konstruksi 1. Pemasangan aksesoris 11 DJ dari 11 DJ sudah selesai dipasang 2. Flushing sudah selesai dilaksanakan tanggal 13 Mei 2026 dari target 6 Juni 2026 3. Chamber air valve sudah selesai 5 chamber dari 12 chamber. 4. Saat ini sedang dilakukan reinstatement | Tescom: 2 Juni 2026 MC-100: 9 Mei 2026 DPPP: 16 Juni 2026
2 | Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR145 | PC 145 | 26619887845 | 8172 | 4871.5 | 3300.5 | 59.61% | Izin, Material & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 3 Nov 25. Upload JAKEVO tanggal 22 Aug 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 190 Hkal dari target. 2. Adanya penambahan Jalur akibat perubahan desain dari crossing sungai kalimalang. Saat ini proses pengurusan izin penambahan jalur tersebut. 4. Material terlambat MOS (terutama material Tee DCI), material tersebut sudah MOS semua per tgl 16 Maret 2026. | 1. Mulai konstruksi tanggal 19 Januari 26 dari target 3 Nov 25 2. Proses perizinan dengan KKDM terkait perubahan metode pemasangan pipa menjadi HDD. Perizinan dari KKDM terkait HDD dalam proses tanda tangan dan pekerjaan di lapangan sedang berlangsung 2. Saat ini sedang berlangsung pekerjaan Hydrotest. 1. Dalam proses pemasangan pipa 2. Hydrotest juga dilaksanakan secara parsial parsial | Hydrotest: 1 Juni 2026 Interkoneksi: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Juni 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
3 | Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR156 | PC 156 | 2211882788 | 611 | 548 | 63 | 89.69% | Izin & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Des 25. Upload JAKEVO tanggal 22 Aug 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 162 Hkal dari target. 2. Pada saat pengurusan izin lingkungan pertama ke RW, pihak RW belum mengizinkan karena ada area yang belum tercakup pada DED. 3. Penambahan scope sudah dibuatkan DED baru dan masuk program TOK Oct 26. 4. Pihak RW sudah mengijinkan untuk dikerjakan setelah lebaran | 1. Pemasangan pipa sudah selesai sepanjang 548m dari target 611m. Saat ini dalam pemasangan aksesoris 2. Dalam proses Hydrotest 1. Pemasangan aksesoris sudah selesai 2. Dalam tahap pelaksanaan hydrotest parsial. | Hydrotest: 1 Juni 2026 Interkoneksi: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Juni 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
1 | Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ1 | PC 161 - EZ 1 | 8907307436 | 5094 | 1841.4 | 3252.6 | 36.15% | Izin & Teknis | DPPP | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal 14 Aug 25, IPPJU terbit tanggal 17 Mar 26. Terlambat 198 Hkal dari target. 2. Terdapat 1 titik interkoneksi pipa existing belum ditemukan. Sudah dilakukan Test Pit dan survey bersama antara ABJ, PAM Jaya & KPI dan s/d saat ini pipa belum juga ditemukan. AKhirnya diputuskan untuk di dop dan dibuatkan justifikasi teknis. 3. Pemberhentian pekerjaan oleh DBM karena menurut DBM aspek K3 belum terpenuhi | 1. Selesai Interkoneksi dan Flushing 2. Selesai Tescom. Dalam persiapan MC-100 3. Material Surface BOX sudah MOS tanggal 6 Mei 2026. 4. Sudah Upload DPPP ke BIM | sudah DPPP
4 | Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ2 | PC 161 - EZ 2 | 31637031965 | 17923 | 10277 | 7646 | 57.34% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal 14 Aug 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 253 Hkal dari target. 2. Selain itu, perizinan lingkungan baru mengizinkan pekerjaan dimulai dipertengahan bulan Januari 2026 3. Material yang belum MOS : Bend, Coupling, Tee & Surface box | 1. Saat ini dalam pemasangan aksesoris 2. Proses pelaksanaan hydrotest 1. Pemasangan pipa dan aksesoris sudah selesai 2. Saat ini dalam tahap pelaksanaan hydrotest parsial | Hydrotest: 1 Juni 2026 Interkoneksi: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Juni 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
5 | Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ3 | PC 161 - EZ 3 | 45174997846 | 27532 | 11833 | 15699 | 42.98% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 9 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 253 Hkal dari target. 2. Selain itu, ada perizinan crossing sungai belum terbit sampai konstruksi dimulai. 3. Sebagian material aksesoris material belum MOS (terkhusus material DCI perlu dilakukan percepatan) | 1. Izin Crossing sungai belum terbit 2. Saat ini proses hydrotest parsial, masih ada pemasangan pipa dan aksesoris 1. Pemasangan pipa sudah selesai. 2. Saat ini dalam tahap pemasangan aksesoris. 3. Pelaksanaan hydrotest menyisakan 3 segmen. | Hydrotest: 1 Juni 2026 Interkoneksi: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Juni 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
6 | Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ4 | PC 161 - EZ 4 | 37542682765 | 24088 | 18138 | 5950 | 75.3% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 18 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 7 Apr 26. Terlambat 219 Hkal dari target. 2. Sebagian material aksesoris material belum MOS (terkhusus material DCI perlu dilakukan percepatan) | 1. Material Coupling DCI sudah MOS tanggal 15 Mei 2026 2. Material Loose Flange estimasi MOS 22 Mei 2026 3. Saat ini proses pemasangan pipa, pemasangan aksesoris, dan hydrotest parsial 1. Saat ini proses pemasangan pipa, pemasangan aksesoris, dan hydrotest parsial 2. Material Loose Flange estimasi MOS 27 Mei 2026 | Hydrotest: 1 Juni 2026 Interkoneksi: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Juni 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
7 | Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ6 | PC 161 - EZ 6 | 35732085802 | 23680 | 19089.5 | 4590.5 | 80.61% | Izin, Material & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 18 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 7 Mei 26. Terlambat 249 Hkal dari target. 2. Sebagian material aksesoris material belum terbit (terkhusus material DCI perlu dilakukan percepatan) 3. Terdapat septic tank warga pada jalur pipa yang direncanakan | 1. Hydrotest sudah selesai, interkoneksi masih berjalan 2. Saat ini dalam tahap persiapan flushing parsial 1. Pekerjaan interkoneksi sudah selesai 2. Saat ini masih dalam tahap fushing parsial | Hydrotest: 1 Juni 2026 Interkoneksi: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Juni 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
8 | Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ7 | PC 161 - EZ 7 | 26163678274 | 13581 | 6819 | 6762 | 50.21% | Izin & Material | Proses Konstruksi | Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25, baru dimulai tanggal 5 Jan 26 (test pit). Upload JAKEVO tanggal IPPJU 18 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 8 Mei 26. Terlambat 250 Hkal dari target. | 1. Dalam proses pemasangan pipa dan aksesoris. 2. Adanya penggantian subkon dari Abhinaya menjadi CRCC karena kinerja subkon sebelumnya tidak optimal. 1. Masih dalam proses pemasangan pipa dan aksesoris. 2. Dalam tahap persiapan hydrotest | Hydrotest: 1 Juni 2026 Interkoneksi: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Juni 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
9 | Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ8 | PC 161 - EZ 8 | 39965885717 | 22917 | 16272 | 6645 | 71% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 9 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 253 Hkal dari target. 2. Sebagian material pipa & aksesoris belum MOS | 1. Material Coupling DCI, Surface Box dan Gate Valve sudah MOS tanggal 16 Mei 2026 2. Hydrotest sudah selesai. Saat ini proses pelaksanaan interkoneksi. 1. Saat ini masih berlangsung pelaksanaan interkoneksi 2. Proses persiapan flushing | Interkoneksi: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Juni 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
1 | Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ11 | PC 161 - EZ 11 | 20859354660 | 12786 | 5835 | 6951 | 45.64% | Izin & Material | Hydrotest | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25, baru dimulai tanggal 5 Des 25 (test pit). Upload JAKEVO tanggal IPPJU 8 Aug 25, IPPJU terbit tanggal 26 Mar 26. Terlambat 207 Hkal dari target. 2. Material belum MOS: Surface Box (estimasi MOS tgl 30 Apr 26) | 1. Dalam tahap pelaksanaan hydrotest dan interkoneksi. Hydrotest sudah selesai. 2. Material Surface BOX sudah MOS tanggal 6 Mei 2026. 3. Saat ini proses interkoneksi 1. Proses pelaksanaan interkoneksi dan persiapan flushing. | Interkoneksi: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Juni 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
2 | Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NINBUR161JPEZ12 | PC 161 - EZ 12 | 32722678567 | 18889 | 10600 | 8289 | 56.12% | Izin & Material | Hydrotest | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25, baru dimulai tanggal 2 Feb 26 (test pit). Upload JAKEVO tanggal IPPJU 18 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 4 Mei 26. Terlambat 246 Hkal dari target. 2. Material belum MOS: Surface Box (estimasi MOS tgl 30 Apr 26) | 1. Hydrotest sudah selesai 2. Proses interkoneksi dan persiapan flushing parsial. 3. Material Surface BOX sudah MOS tanggal 6 Mei 2026. 1. Persiapan flushing. Target flushing 5 Juni 2026 | Hydrotest: 1 Juni 2026 Interkoneksi: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Juni 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
10 | Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NPPBUR161JP | PC 161 - JDU | 110907608174 | 8837 | 3703 | 5134 | 41.9% | Izin, Material & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 18 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 13 Feb 26. Terlambat 166 Hkal dari target. 2. Selain itu, ada perijinan crossing sungai yang belum terbit. Masih dalam proses rekomtek | 1. Material belum MOS: ada 28 Item material belum MOS (estimasi MOS 16 Mei 26) 2. Melanjutkan pemasangan pipa HDD dan aksesoris. 1. Melanjutkan pemasangan pipa HDD dan aksesoris. 2. Dalam proses pekerjaan jembatan | Hydrotest: 1 Juni 2026 Interkoneksi: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Juni 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
11 | Buaran 3 Hilir | 23ABJ.NINBUR163.2JP | PC 163 Kalisari (Pak Endriartono) | 21199168948 | 14692 | 9898 | 4794 | 67.37% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 1 Jul 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 253 Hkal dari target 2. Material belum MOS: Coupling DCI & Loose Flange Steel (Estimasi MOS 15 Mei 26) | 1. Saat ini proses reinstatement untuk pipa yang sudah terpasang dan proses pemasangan pipa 2. Material Coupling DCI sudah MOS tanggal 13 Mei 2026 dan untuk material Loose Flange sudah MOS tanggal 18 Mei 2026 3. Saat ini proses pemasangan pipa sepanjang 642m 1. Saat ini proses pemasangan pipa sepanjang 642m 2. Proses reinstatement untuk pipa yang sudah terpasang masih berjalan 3. Pemasangan pipa dan aksesoris masih berjalan | Hydrotest: 1 Juni 2026 Interkoneksi: 8 Juni 2026 Flushing: 15 Juni 2026 Tescom: 22 Juni 2026 MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 2 Juli 2026
Total |  |  |  | 722138985028 | 207699 | 127801.2 | 79897.8 | 61.53%
Note on N2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Buat sebagai target dan aktual pelaksanaan: Hydrotest: xx Mei 2026 (done xxx/05) Flushing: 19 Mei 2026 (done xxx/o5) Tescom: 25 Mei 2026 MC-100: 1 Juni 2026 DPPP: 8 Juni 2026

## Jahi Apr 26 (hidden)
No | SPAM | Kode Program | Nama Program | RAB Jaringan | Pipa DED (m) | Aktual Pipa (m) | Sisa Pekerjaan | Progress | Kategori Keterlambatan | Status Pekerjaan Saat ini | Kronologis Keterlambatan | Kondisi saat ini | Recovery Plan
1 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW010JR | TMCL-10 | 47547203012 | 3780 | 2857 | 923 | 75.58% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Perijinan masih dalam proses penerbitan oleh IPPJU, Perijinan Crossing Rel KAI belum terbit. Tambahan terdapat jalur pipa yang melewati area kantor BIN dan perlu surat permohonan yang saat ini sirkuler di pihak PAM Jaya 2. Sebagian material pipa & aksesoris belum MOS (terkhusus material DCI perlu dilakukan percepatan). Terdapat material tambahan reducer dan bend DCI dia. 600x400 untuk interkoneksi ke pipa eksisting | 1. Upload JAKEVO 19 Mei 2025. IPPJU terbit tanggal 1 Apr 26. Terlambat 233 Hkal dari target. 2. Izin melewati area kantor BIN sudah terbit 3. Izin Crossing KAI belum terbit, saat ini PAM Jaya sedang koordinasi dengan KAI terkait tandatangan MoU antara PAM Jaya & KAI. 4. Ada beberapa material belum MOS: Material Aksesoris (estimasi MOS maks. 30 Apr 26) 5. Saat ini proses konstruksi pemasangan pipa 1. Izin Crossing KAI belum terbit. Saat ini dalam proses penerbitan di DJKA 2. Beberapa material belum MOS. Estimasi MOS 29 Mei 2026 3. Saat ini proses konstruksi pemasangan pipa | Hydrotest: 30 Aug 2026 Flushing dilakukan bersamaan dengan Tes Com IPA Ciliwung
2 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW011JR | TMCL-11 | 17702853748 | 1162 | 0 | 1162 | 0% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 28 Juli 25. Upload JAKEVO tanggal 19 Mei 25, IPPJU terbit tanggal 1 Apr 26. Terlambat 248 Hkal dari target. 2. Sebagian material aksesoris belum MOS | 1. Izin lingkungan sudah dilaksanakan dan sudah mendapat izin kerja. 2. Material belum MOS: Flange Adaptor. MOS 18 Mei 2026 3. Saat ini proses pekerjaan test Pit & Open cut 1. Flange Adaptor sudah MOS tanggal 18 Mei 2026 2. Pekerjaan test pir & open cut masih berlangsung 3. Saat ini pekerjaan HDD sedang berlangsung | Hydrotest: 30 Aug 2026 Flushing dilakukan bersamaan dengan Tes Com IPA Ciliwung
1 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW010.1JR | TMCL-10.1 (Interkoneksi Pipa SPAM Ciliwung Hilir - Pipa Eksisting) | 983838843 | 18 | 0 | 18 | 0% | Izin & Material | MC-0 | 1. Perijinan masih dalam proses penerbitan oleh IPPJU, Perijinan Crossing Rel KAI belum realease. Tambahan terdapat jalur pipa yang melewati area kantor BIN dan perlu surat permohonan yang saat ini sirkuler di pihak PAM Jaya 2. Sebagian material pipa & aksesoris belum MOS (terkhusus material DCI perlu dilakukan percepatan). Terdapat material tambahan reducer dan bend DCI dia. 600x400 untuk interkoneksi ke pipa eksisting | 1. Upload JAKEVO 19 Mei 2025. IPPJU terbit tanggal 1 Apr 26. Terlambat 142 Hkal dari target 2. Izin melewati area kantor BIN sudah terbit 3. Izin Crossing KAI belum terbit, saat ini PAM Jaya sedang koordinasi dengan KAI terkait tanda tangan MoU antara PAM Jaya & KAI. 4. Ada beberapa material belum MOS: Material Flange adaptor & Coupling DCI estimasi MOS tanggal 16 Mei 2026. sudah MOS 18 Mei 2026 5. Pekerjaan dimulai setelah TMCL-10 selesai | Hydrotest: 30 Aug 2026 Flushing dilakukan bersamaan dengan Tes Com IPA Ciliwung
2 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NPPJTCLW010.2JR | TMCL-10.2 (Pipa Input PA S001.04) | 224679205 | 1 | 0 | 1 | 0% | Izin & Material | MC-0 | 1. Perijinan masih dalam proses penerbitan oleh IPPJU, Perijinan Crossil Rel KAI belum realease. Tambahan terdapat jalur pipa yang melewati area kantor BIN dan perlu surat permohonan yang saat ini sirkuler di pihak PAM Jaya 2. Sebagian material pipa & aksesoris belum MOS (terkhusus material DCI perlu dilakukan percepatan). Terdapat material tambahan reducer dan bend DCI dia. 600x400 untuk interkoneksi ke pipa eksisting | 1. Upload JAKEVO 19 Mei 2025. IPPJU terbit tanggal 1 Apr 26. Terlambat 142 Hkal dari target. 2. Izin melewati area kantor BIN sudah terbit. 3. Izin Crossing KAI belum terbit, saat ini PAM Jaya sedang koordinsi dengan KAI terkait tandatangan MoU antara PAM Jaya & KAI. Survey Lapangan titik krosing rel. 4. Material flange adaptor belum MOS, estimasi tanggal 15 Mei 2026. MOS 18 Mei 2026 5. Pekerjaan dimulai setelah TMCL-10 selesai | Hydrotest: 30 Aug 2026 Flushing dilakukan bersamaan dengan Tes Com IPA Ciliwung
3 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.01JR | PA S011.01 | 9781028172 | 6146 | 5983 | 163 | 97.35% | Izin | Proses Konstruksi | Dampak dari perizinan TMCL yg belum selesai sehingga project tidak bisa diselesaikan | 1. Upload JAKEVO 23 Mei 2025. IPPJU terbit tanggal 10 Apr 26. Terlambat 285 Hkal dari target. 2. Material belum MOS: Loose Flange steel 3. Sudah proses konstruksi. untuk crossing sungai ada perubahan metode dari jembatan ke Syphon. Modeling sudah di submit team Planing ke PAM. Menunggu reviewa dari PAM dan KPI. udah dilaksanakan survey bersama PAM dan KPI. Saat ini sedang dalam proses negosiasi di SCM untuk harga Syphon 2. Hydrotest dan Interkoneksi sudah selesai dilaksanakan. 1. Material loose flange tidak jadi diperlukan karena tidak ada pekerjaan jembatan 2. Perubahan metode untuk crossing sungai masih menunggu proses negosiasi di SCM untuk harga Syphon | Flushing dilakukan bersamaan dengan Tes Com IPA Ciliwung
4 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.02JR | PA S011.02 | 17649963246 | 11420 | 10078 | 1342 | 88.25% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Izin lingkungan baru didapatkan pada bulan Januari setelah dari kelurahan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan S011.1 2. Dampak dari perizinan TMCL yg belum selesai sehingga project tidak bisa diselesaikan | 1. Upload JAKEVO 23 Mei 2025. IPPJU terbit tanggal 10 Apr 26. Terlambat 285 Hkal dari target. 2. Material belum MOS: Pipa steel (ada stock di logistik), Coupling DCI (Estimasi MOS 16 Mei 26) 3. Pekerjaan bisa dilaksanakan paralel dengan pengurusan IPPJU karena dari lingkungan sudah mengizinkan kerja di bulan januari 2026. Pekerjaan saat ini pemasangan aksesoris dan proses persiapan HT. Pekerjaan flushing menunggu pekerjaan IPA Ciliwung selesai dan proses pengajuan justifikasi terkait metode flushing ke PAM JAYA. 1. Pemasangan pipa sudah selesai, tersisa pekerjaan crossing sungai, 2. Proses pelaksanaan Hydrotest parsial. Sisa 4 segmen | Hydrotest: 11 Juni 2026 Flushing dilakukan bersamaan dengan Tes Com IPA Ciliwung
5 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.03JR | PA S011.03 | 10125135685 | 6338 | 6220.2 | 117.8 | 98.14% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Izin lingkungan baru didapatkan pada bulan Januari setelah dari kelurahan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan S011.1 2. Dampak dari perizinan TMCL yg belum selesai sehingga project tidak bisa diselesaikan | 1. Upload JAKEVO 23 Mei 2025. IPPJU terbit tanggal 28 Apr 26. Terlambat 303 Hkal dari target. 2. material belum MOS: Coupling DCI (estimasi MOS maks. 16 Mei 2026), sudah MOS 12 Mei 2026 3. Pekerjaan bisa dilaksanakan paralel dengan pengurusan IPPJU karena dari lingkungan sudah mengizinkan kerja di bulan januari 2026. Pekerjaan saat ini pemasangan aksesoris dan proses persiapan HT. Pekerjaan flushing menunggu pekerjaan IPA Ciliwung selesai dan proses pengajuan justifikasi terkait metode flushing 4. Sudah dilaksanakan Hydrotest 4 segmen. 5. Sisa pemasangan pipa 400 m 1. Tersisa 1 segmen untuk kegiatan hydrotest. 2. Pemasangan pipa 400m belum dikerjakan karena masih persiapan K3. Akan dikerjakan setelah libur Idul Adha. | Hydrotest: 30 Juni 2026 Flushing dilakukan bersamaan dengan Tes Com IPA Ciliwung
6 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS011CLW.04JR | PA S011.04 | 22251292018 | 14274 | 11397 | 2877 | 79.84% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Izin lingkungan baru didapatkan pada bulan Januari setelah dari kelurahan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan S011.1 2. Dampak dari perizinan TMCL yg belum selesai sehingga project tidak bisa diselesaikan | 1. Upload JAKEVO 23 Mei 2025. IPPJU terbit tanggal 28 Apr 26. Terlambat 303 Hkal dari target. 2. Material Surface Box sudah MOS tanggal 21 April 2026 3. Pekerjaan bisa dilaksanakan paralel dengan pengurusan IPPJU karena dari lingkungan sudah mengizinkan kerja di bulan januari 2026. Pekerjaan saat ini pemasangan aksesoris dan proses persiapan HT. Pekerjaan flushing menunggu pekerjaan IPA Ciliwung selesai dan proses pengajuan justifikasi terkait metode flushing 1. Dalam pelaksanaan hydrotest parsial. Selesai 1 segmen dari 10 segmen. | Hydrotest: 30 Juni 2026 Flushing dilakukan bersamaan dengan Tes Com IPA Ciliwung
7 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001CLW.04JR | PA S001.04 | 7463167245 | 4643 | 2908 | 1735 | 62.63% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Izin lingkungan baru didapatkan pada bulan Januari setelah dari kelurahan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan S011.1 2. Dampak dari perizinan TMCL yg belum selesai sehingga project tidak bisa diselesaikan | 1. Upload JAKEVO 26 Juni 2025. IPPJU terbit tanggal 17 Mar 26. Terlambat 261 Hkal dari target. 2. Material belum MOS: Coupling DCI (estimasi MOS maks. 16 Mei 2026) 3. Pekerjaan bisa dilaksanakan paralel dengan pengurusan IPPJU karena dari lingkungan sudah mengizinkan kerja di bulan januari 2026. 4. Pekerjaan flushing menunggu pekerjaan IPA Ciliwung selesai dan proses pengajuan justifikasi terkait metode flushing 1. Saat ini dalam proses pemasangan pipa | Hydrotest: 30 Juni 2026 Flushing dilakukan bersamaan dengan Tes Com IPA Ciliwung
8 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS012.1JR | S012 Tebet Utara 1 RW 10 | 562633602 | 265 | 251 | 14 | 94.72% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Terdapat kendala izin dengan kelurahan pada satu ruas jalur pipa sepanjang 265 m | 1. Upload JAKEVO tanggal 6 Aug 2025. IPPJU terbit tanggal 4 Mei 2026. Terlambat 218 Hkal dari target. 2. Pihak lingkungan sudah memberikan izin kerja untuk jalur pipa sepanjang 265 m. 3.Pemasangan pipa sudah selesai sepanjang 248m. 4. Saat ini proses persiapan Hydrotest. 1. Pelaksanaan hydrotest sudah selesai. 2. Saat ini proses pelaksanaan interkoneksi | Hydrotest: 20 Mei 2026 (Done 21 Mei 2026) Interkoneksi: 1 Juni 2026 Flushing: 4 Juni 2026 Tescom: 9 Juni 2026 MC-100: 12 Juni 2026 DPPP: 22 Juni 2026
9 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTS001.8JR | S001 McD Jati Padang (PT Resko National Food) | 2899780730 | 697 | 534 | 163 | 76.61% | Izin | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 24 Nov 25. Upload JAKEVO tanggal 6 Aug 25, IPPJU terbit tanggal 4 Mei 26. Terlambat 162 Hkal dari target. 2. Selain itu, ada perizinan crossing sungai yang belum terbit | 1. Proses perizinan crossing sungai menunggu jadwal survey. 2. Proses perizinan dengan DBM untuk penempatan pit HDD. Dishub tidak mengizinkan pekerjaan HDD untuk crossing sungai dilaksanakan karena kondisi jalan lalu lintas padat. 3. Saat ini paralel proses pemasangan pipa di area yg sudah ada izinnya. Pemasangan pipa yang sudah memiliki izin sudah selesai dilaksanakan sepanjang 534m. 1. Saat ini masih dalam proses perizinan dengan DBM untuk penempatan pit HDD Crossing Sungai | Hydrotest: 17 Juni 2026 Interkoneksi: 20 Juni 2026 Flushing: 22 Juni 2026 Tescom: 25 Juni 2026 MC-100: 28 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
1 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP001.1JR | P001 Ruswandi | 216162043 | 163 | 207 |  | 100% | Subkon | Tes Com | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 1 Juli 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 197 Hkal dari target. 2. Kemudian, adanya penolakan dari lingkungan karena izin resmi belum terbit. 3. Subkon diganti dari PT BDH ke PT CAD karena subkon BDH mengundurkan diri. | 1. Setelah dilakukan koordinasi beberapa kali, Pihak lingkungan mengizinkan pekerjaan dilakukan paralel dengan pengurusan izin. 2. Pemasangan pipa sudah selesai sepanjang 207m. 3. Proses Hydrotest, Flushing, dan Interkoneksi sudah selesai 4. Proses persiapan TC 1. Tes Com sudah selesai dilaksanakan tanggal 20 Mei 2026 2. Saat ini persiapan Pengukuran MC-100 | Tescom: 20 Mei 2026 (Done 20 Mei 2026) MC-100: 1 Juni 2026 DPPP: 12 Juni 2026
2 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT076.01JR | PC 076 Kalibaru Barat RT 11 RW 7 | 636530022 | 446 | 480 | -34 | 100% | Subkon | Tes Com | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 1 Juli 25, IPPJU terbit tanggal 22 Apr 26. Terlambat 178 Hkal dari target. 2. Kemudian, adanya penolakan dari lingkungan karena izin resmi belum terbit. 3. Subkon diganti dari PT BDH ke Spectra karena subkon BDH mengundurkan diri. | 1. Setelah dilakukan beberapa kali koordinasi dengan pihak lingkungan, diperbolehkan mulai kerja paralel dengan pengurusan IPPJU. 2. Pemasangan pipa sudah selesai sepanjang 480m. 3. Sudah dilaksanakan Hydrotest, Flushing, dan Interkoneksi 4. Pekerjaan reinstatement sudah selesai dan saat ini persiapan untuk test com 1. Tes Com sudah selesai dilaksanakan tanggal 20 Mei 2026 2. Saat ini persiapan Pengukuran MC-100 | Tescom: 20 Mei 2026 (Done 20 Mei 2026) MC-100: 3 Juni 2026 DPPP: 10 Juni 2026
3 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.6JR | PC 068 GOR Cakung Barat | 347707099 | 218 | 0 | 218 | 0% | Subkon | MC-0 | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 24 Nov 25. Upload JAKEVO tanggal 2 Juli 25, IPPJU terbit tanggal 31 Mar 26. Terlambat 128 Hkal dari target. 2. Pihak RT & RW tidak mengizinkan pekerjaan pemasangan pipa karena terkait janji pemilik GOR belum ditepati. 3. Adanya penggantian subkon dari BDH ke CAD karena subkon sebelumnya mengundurkan diri. | 1. Sudah dilakukan koordinasi dengan RT RW dan belum memberikan izin untuk mulai kerja tetapi belum ada koordinasi lanjutan dengan pemilik GOR Cakung. Belum ada kepastian dari PAM JAYA untuk jadwal koordinasi kembali dengan pemilik GOR Cakung. 1. Tanggal 21 Mei 2026 dilakukan koordinasi bersama antara ABJ, PAM JAYA, Pihak GOR, dan RT RW setempat dengan hasil untuk pekerjaan di GOR tidak diperbolehkan bekerja sampai pihak GOR melakukan sosialisasi atas kesepakatan antara pihak GOR dengan lingkungan. | Hydrotest: 13 Juni 2026 Interkoneksi: 16 Juni 2026 Flushing: 19 Juni 2026 Tescom: 23 Juni 2026 MC-100: 26 Juni 2026 DPPP: 29 Juni 2026
1 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJTP008.11JR | P008 PT Honor Decoration International | 190642074 | 52 | 71 |  | 100% | Subkon | Verifikasi MC-100 | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 24 Nov 25. Upload JAKEVO tanggal 30 Juni 25, IPPJU terbit tanggal 12 Mar 26. Terlambat 109 Hkal dari target. 1. Subkon mundur dari pekerjaan | 1. Pemasangan pipa sudah selesai sepanjang 71m 2. Saat ini dalam proses verifikasi MC100 1. Saat ini masih dalam proses persiapan verifikasi MC-100 | Verifikasi MC-100: 27 Mei 2026 DPPP: 1 Juni 2026
3 | Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTB003.1JE | B003 Dedy Rahyansyah | 106576466 | 59 | 35 |  | 100% | Subkon | Tes Com | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 1 Juli 25, IPPJU terbit tanggal 22 Apr 26. Terlambat 178 Hkal dari target. 2. Kemudian, adanya penolakan dari lingkungan karena izin resmi belum terbit. 3. Subkon diganti dari PT BDH ke PT CAD karena subkon BDH mengundurkan diri. | 1. Upload JAKEVO 30 Juni 2025. IPPJU terbit tanggal 12 Mar 2026. Terlambat 109 Hkal dari target. 2. Setelah dilakukan koordinasi beberapa kali, Pihak lingkungan mengizinkan pekerjaan dilakukan paralel dengan pengurusan izin. 3. Pemasangan pipa sudah selesai sepanjang 35m. 4. Proses Hydrotest, Flushing, dan Interkoneksi. HT, Interkoneksi, dan Flushing sudah selesai dilaksanakan. 5. Teskom sudah selesai dilaksanakan tanggal 13 Mei 2026. 6. Saat ini tahap persiapan MC-100. Direncanakan tanggal 22 Mei 2026 1. Pwngukuran MC-100 sudah selesai dilaksanakan tanggal 22 Mei 2026 2. Saat ini proses persiapan verifikasi dokumen MC-100 | MC-100: 22 Mei 2026 (Done 22 Mei 2026) Verifikasi MC-100: 7 Juni 2026 DPPP: 12 Juni 2026
10 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT096.1JR | Master Meter Syamsudin | 1117663079 | 667 | 574.2 | 92.8 | 86.09% | Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 16 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 23 Apr 26. Terlambat 179 Hkal dari target. 1. Dari hasil test pit yang diperoleh, direncanakan untuk perubahan metode pekerjaan. Saat ini dalam proses penyusunan Proposal Modifikasi dan akan bersurat terkait perubahan 2. Subkon menolak untuk bekerja dengan PO yang belum disesuaikan terhadap perubahan. Subkon sudah diganti menjadi CAD. | 1. Metode pekerjaan sudah disepakati antara PAM, ABJ & KPI menggunakan metode open cut. 2. Pemasangan pipa sudah selesai sepanjang 574m. 3. Saat ini proses Hydrotest 1. Hydrotes sudah selesai dilaksanakan tanggal 22 Mei 2026 2. Saat ini persiapan pekerjaan jembatan pipa ke Master Meter Syamsudin Reinforcement | Hydrotest: 2 Juni 2026 (Done 22 Mei 2026) Interkoneksi: 5 Juni 2026 Flushing: 8 Juni 2026 Tescom: 12 Juni 2026 MC-100: 19 Juni 2026 DPPP: 30 Juni 2026
11 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT096.1.1JR | Master Meter Syamsudin - Reinforcement | 2140671314 | 375 | 222 | 153 | 59.2% | Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 16 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 23 Apr 26. Terlambat 179 Hkal dari target. 2. Dari hasil test pit yang diperoleh, direncanakan untuk perubahan metoda pekerjaan. Saat ini dalam proses penyusunan Proposal Modifikasi dan akan bersurat terkait perubahan 3. Subkon menolak untuk bekerja dengan PO yang belum disesuaikan terhadap perubahan | 1. Metode pekerjaan sudah disepakati antara PAM, ABJ & KPI menggunakan metode open cut. 2. Pekerjaan akan dimulai setelah program master meter syamsudin selesai 3. Saat ini sudah mulai proses pemasangan pipa 1. Saat ini masih dalam tahap pemasangan pipa | Hydrotest: 2 Juni 2026 Interkoneksi: 5 Juni 2026 Flushing: 8 Juni 2026 Tescom: 12 Juni 2026 MC-100: 19 Juni 2026 DPPP: 30 Juni 2026
4 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT076.02JR | Master Meter Hasnawati, Kalo, dan Sudirman | 6653875358 | 4259 | 3705.66 | 553.34 | 87.01% | Teknis | Tes Com | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 27 Okt 25. Upload JAKEVO tanggal 9 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 2 Apr 26. Terlambat 158 Hkal dari target. 2. Pipa existing untuk interkoneksi tidak ditemukan. | 1. Flushing sudah dilakukan. 2. interkoneksi sudah selesai 3. Saat ini persiapan Proses TC 1. Tes Com sudah selesai dilaksanakan tanggal 22 Mei 2026 2. Saat ini dalam proses reinstatement dan persiapan pengukuran MC-100 | Tescom: 22 Mei 2026 (Done 22 Mei 2026) MC-100: 3 Juni 2026 DPPP: 10 Juni 2026
12 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT068.2JR | PC 068 Tipar Cakung | 263884511 | 116 | 120 | -4 | 103.4% | Izin | Proses Konstruksi | Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 24 Nov 25. Upload JAKEVO tanggal 13 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 5 Mei 26. Terlambat 163 Hkal dari target. | Saat ini dalam tahap proses pemasangan pipa Pemasangan pipa dilanjutkan setelah libur idhul adha. Target dimulai lagi tanggal 2 Juni 2026 | Hydrotest: 10 Juni 2026 Interkoneksi: 13 Juni 2026 Flushing: 16 Juni 2026 Tescom: 20 Juni 2026 MC-100: 23 Juni 2026 Verifikasi MC-100: 28 Juni 2026 DPPP: 2 Juli 2026
5 | Jatiluhur Hilir | 24ABJ.NINJT070.6JR | PC 070 Kawasan JGC | 436559818 | 317 | 262 | 55 | 82.65% | Izin | Tes Com | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Des 25. Upload JAKEVO tanggal 13 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 2 Apr 26. Terlambat 123 Hkal dari target. 2. Terkendala masalah retribusi, pada paket Rorotan sudah diberikan retribusi & jaminan sebesar 50 jt, namun jaminan tersebut tidak dikembalikan. Saat ini BPM keberetan untuk memberikan jaminan & retribusi sebesar 15 jt berkaitan dengan hal tersebut. | 1. Kompensasi sudah dibayarkan. 2. Sudah dilaksanakan Hydrotest dan Flushing 3. Proses interkoneksi sudah selesai dan persiapan test comm 1. Tes Com sudah selesai dilaksanakan tanggal 20 Mei 2026 2. Saat ini persiapan pengukuran MC-100 | Tescom: 20 Mei 2026 (Done 20 Mei 2026) MC-100: 27 Mei 2026 Verifikasi MC-100: 3 Juni 2026 DPPP: 7 Juni 2026
4 | Jatiluhur Hilir | 25ABJ.NINJTP004.1JR | P004 Jl Tomang Pulo RT 002 RW 05 | 422044898 | 234 | 126.2 | 107.8 | 53.93% | Izin | MC-0 | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 26 Jan 26. Upload JAKEVO tanggal 10 Okt 25, IPPJU terbit tanggal 4 Mei 26. Terlambat 99 Hkal dari target. 2. Terkendala perijinan jalur pipa pada Area Dinas Perkim. PAM Jaya perlu menyampaikan permohonan | 1. Vendornya sama dengan Master Meter Hasnawati, sehingga kegiatan konstruksi akan dikerjakan setelah interkoneksi di Master Meter Hasnawati selesai dilaksanakan. 2. Sudin Jakarta Barat sudah memberikan izin terkait pekerjaan di area dinas Perkim. 1. Dalam proses mobilisasi material. Tanggal 27 Mei 2026 mulai konstruksi pemasangan pipa di area dinas Perkim | Hydrotest: 13 Juni 2026 Interkoneksi: 16 Juni 2026 Flushing: 19 Juni 2026 Tescom: 23 Juni 2026 MC-100: 26 Juni 2026 Verifikasi MC-100: 29 Juni 2026 DPPP: 3 Juli 2026
Total |  |  |  | 149723892188 | 55650 | 46031.26 | 9657.74 | 82.72%

## Sheet2 (hidden)
No | SPAM | Kode Program | Nama Program | RAB Jaringan | Pipa DED (m) | Aktual Pipa (m) | Sisa Pekerjaan | Progress | Kategori Keterlambatan | Status Pekerjaan Saat ini | Kronologis Keterlambatan | Kondisi Saat Ini | Recovery Plan | Tanggal IPPJU terbit | Target | Deviasi
11 | Buaran 3 Hilir | 24ABJ.NPPBUR161JP | PC 161 - JDU | 110942814797 | 8837 | 4653 | 4184 | 52.65% | Izin, Material & Teknis | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 18 Sep 25, IPPJU terbit tanggal 13 Feb 26. Terlambat 166 Hkal dari target. 2. Selain itu, ada perijinan crossing sungai yang belum terbit. Masih dalam proses rekomtek | 1. Hydrotest masih tahap pelaksanaan, sudah selesai dilaksanakan 4 segmen. 2. Pemasangan pipa untuk metode manual jacking masih dalam proses penggalian pit. | Hydrotest: 15 Juli 2026 Flushing: 18 Juli 2026 Tescom: 22 Juli 2026 MC-100: 30 Juli 2026 DPPP: 4 Aug 2026
12 | Buaran 3 Hilir | 23ABJ.NINBUR163.2JP | PC 163 Kalisari (Pak Endriartono) | 21199168948 | 14692 | 9898 | 4794 | 67.37% | Izin & Material | Proses Konstruksi | 1. Mulai pekerjaan terlambat, IPPJU belum terbit pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang seharusnya mulai pada tanggal 1 Sep 25. Upload JAKEVO tanggal IPPJU 1 Jul 25, IPPJU terbit tanggal 11 Mei 26. Terlambat 253 Hkal dari target 2. Material belum MOS: Coupling DCI & Loose Flange Steel (Estimasi MOS 15 Mei 26) | 1. Masih berlangsung konstruksi pemasangan pipa 2. Hydrotest paralel sudah dilaksanakan. 1. Hydrotest sudah selesai dilaksanakan. 2. Interkoneksi akan dilaksanakan tanggal 26 Juni 2026. | Hydrotest: 17 Juni 2026 Interkoneksi: 22 Juni 2026 (terlambat) Flushing: 25 Juni 2026 Tescom: 29 Juni 2026 MC-100: 3 Juli 2026 DPPP: 4 Juli 2026
Total |  |  |  | 630106058549.9 | 198158 | 126924.9 | 71233.1 | 64.05%

## Apr 25
No | SPAM | Directorat | Kode Program | Nama Program | RAB Jaringan | Pipa DED (m) | Aktual Pipa (m) | Sisa Pekerjaan | Progress | Kategori Keterlambatan | Status Pekerjaan Saat ini | Kronologis Keterlambatan | Kondisi Saat Ini | Recovery Plan | Tanggal IPPJU terbit
1 | Karian Serpong Hilir | PMO 1 | 24ABJ.NINKARS002.3JE | S002 SPBU Shell TB Simatupang | 425152292 | 190 | 0 | 190 | 0% | Izin | MC-0 | 1. Sampai dengan akhir bulan Maret 2025 perizinan IPPJU dari DBM belum terbit. 2. Sudah dilakukan survey bersama DBM pada tanggal 16 Mei 2025 dimana pekerjaan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin IPPJU karena lokasi yang ditargetkan berpotensi akan menimbulkan kemacetan yang lebih parah pada saat konstruksi. 3. Adanya perubahan metode dari manual boring menjadi HDD dikarenakan issue kemacetan di Jl. TB Simatupang | 1. STALAK sudah terbit tanggal 5 Mei 2026, tetapi proses penandatangan baru selesai dilakukan tanggal 18 Juni 2026. 2. Proses konstruksi akan dimulai setelah koordinasi dengan Kelurahan selesai karena akan dikerjakan bersamaan dengan Gaharu. | Hydrotest: 17 Juli 2026 Flushing: 24 Juli 2026 Tescom: 31 Juli 2026 MC-100: 7 Aug 2026 DPPP: 14 Aug 2026 | 2025-11-24
2 | Karian Serpong Hilir | PMO 1 | 23ABJ.NINKARS002.2 | S002 Gaharu | 768397677 | 450 | 0 | 450 | 0% | Izin | MC-0 | 1. Adanya penolakan dari warga setempat, dimana warga meminta sosialisasi dari PAM dan dikarenakan area pekerjaan berada di jalan raya dan lalu lintas cukup padat, maka pekerjaan bisa dimulai jika IPPJU sudah terbit. | 1. STALAK sudah terbit tanggal 5 Mei 2026, tetapi proses penandatangan baru selesai dilakukan tanggal 18 Juni 2026. 2. Terkait koordinasi dengan Kelurahan dan RT RW, belum ada respon dari pihak Kelurahan untuk jadwal koordinasi. | Hydrotest: 17 Juli 2026 Flushing: 24 Juli 2026 Tescom: 31 Juli 2026 MC-100: 7 Aug 2026 DPPP: 14 Aug 2026 | 2025-11-24
Total |  |  |  |  | 1193549969 | 640 | 0 | 640 | 0%
2025-11-24
2025-02-17
280